## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 4 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX13130300224215 | Adecuaciones En El Auditorio Para El Centro Cultural Plurifuncional De Nezahualcóyotl | 061-605-001-2013 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 16625439.62 | 16625439.62 | 83.1272 | 0 | AUDITORIO | 1110565 | 100 | 67 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300224216 | Construcción Del Centro De Cultura Nezahualcóyotl Unidad Habitacional Rey Neza | 061-605-002-2013 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 11712824 | 11712824 | 11712824 | 11712824 | 11712824 | 7745199.01 | 7745199.01 | 66.1258 | 0 | Metro Cuadrado | 150000 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300224217 | Casa De Cultura | 061-605-003-2013 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 1045915.62 | 1045915.62 | 29.8833 | 0 | Metros Cuadrados | 5007 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130400250857 | Casa De Cultura Itinerante | 061-605-004-2013 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Convenios | R070 Programas de Cultura en las Entidades Federativas |  | 11-Educación Pública | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2013 | 1864471 | 1864471 | 1864471 | 1864471 | 1864471 | 800000 | 800000 | 42.9076 | 0 | Persona | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.