## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 3 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2015
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX14140400416866 | Proyecto De Pepavimentacion De La Avenida 12 Entre Avenida Carmelo Perez Y Avenida Keneddy | 95258 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5299713.46 | 5299713.46 | 5299713.46 | 52.9971 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400416873 | Instalacion De Alumbrado Publico En Las Colonias Colindantes Con La Delegacion Iztacalco | 95262 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 1493968 | 1493968 | 1493968 | 29.8794 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400416877 | Instalacion De Alumbrado En Camellon De Av. Pantitlan 1ra. Etapa | 95684 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2995557 | 2995557 | 2995557 | 29.9556 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.