## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 13 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2015
Total: 13
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX14140100285410 | Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Cantú" De Avenida Primera Calle No. 17 | 93703 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7297598.93 | 7297598.93 | 7297598.93 | 72.976 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47.12 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373297 | Rehabilitación De Camellón Bordo De Xochiaca Segunda Etapa Recreativo Deportivo | 93699 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8973078.14 | 8973078.14 | 8973078.14 | 89.7308 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373317 | Proyecto De Alumbrado Público Norte Sur En El Municipio De Nezahualcoyotl | 93700 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 2959068.25 | 2959068.25 | 2959068.25 | 59.1814 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 20.64 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015
MEX14140300373343 | Proyecto De Alumbrado Publico Oriente Poniente En El Municipio De Nezahualcoyotl | 93701 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4058036.1 | 4058036.1 | 4058036.1 | 81.1607 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 64.25 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373371 | Rehabilitación De Calles, Camellones, Banquetas, Instalaciones De Luminarias En Diversas Calles Y Vialidades Del Municipio | 93702 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9916725.76 | 9916725.76 | 9916725.76 | 99.1673 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373394 | Repavimentación De La Avenida Amanecer Ranchero | 93698 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9907626.49 | 9907626.49 | 9907626.49 | 99.0763 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373413 | Repavimentación De Avenida Cuauhtemoc | 93704 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9129100.7 | 9129100.7 | 9129100.7 | 91.291 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 84.04 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100462617 | Repavimentación De Av. Lago Colin Y Pavimentación De Calle Canal De Sales | 97318 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 4995000 | 4995000 | 2969441.96 | 2969441.96 | 2969441.96 | 29.6944 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100463156 | Repavimentación De La Avenida Adolfo López Mateos 1a. Etapa | 97319 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 6260714.8 | 9797361.21 | 6260714.8 | 6260714.8 | 6260714.8 | 62.6071 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 48.73 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100463738 | Repavimentación De La Av. Adolfo López Mateos 3a. Etapa | 97321 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 4995000 | 4995000 | 2939208.36 | 2939208.36 | 2939208.36 | 29.3921 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100463960 | Repavimentación De La Av. Adolfo López Mateos 2a Etapa | 97320 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 4995000 | 4995000 | 4940951.68 | 4940951.68 | 4940951.68 | 49.4095 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 29.37 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100465260 | Repavimentación De La Av. Adolfo López Mateos 4a. Etapa | 97322 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 9797361.21 | 9797361.21 | 5719531.12 | 5719531.12 | 5719531.12 | 57.1953 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 40.79 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100465593 | Construcción De Alberca Semi-Olímpica En La Colonia Virgencitas, 1ra. Etapa | 97317 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5500000 | 2747250 | 2747250 | 1646267.71 | 1646267.71 | 1646267.71 | 29.9321 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.