## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 3 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX14140400416866 | Proyecto De Pepavimentacion De La Avenida 12 Entre Avenida Carmelo Perez Y Avenida Keneddy | 95258 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9975449.39 | 9975449.39 | 9975449.39 | 9975449.39 | 99.7545 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400416873 | Instalacion De Alumbrado Publico En Las Colonias Colindantes Con La Delegacion Iztacalco | 95262 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4979893.32 | 4979893.32 | 4979893.32 | 4979893.32 | 99.5979 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400416877 | Instalacion De Alumbrado En Camellon De Av. Pantitlan 1ra. Etapa | 95684 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9985188.67 | 9985188.67 | 9985188.67 | 9985188.67 | 99.8519 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.