## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 5 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX13130200160417 | Repavimentacion De La Calle 30 | 173724-0005 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1081969 | 1081968.86 | 1081968.86 | 1081968.86 | 1013840.47 | 1013840.47 | 1013840.47 | 93.7033 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200160606 | Repavimentacion De La Calle 23 | 173728-0009 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 776014 | 776014.32 | 776014.32 | 776014.32 | 731488.16 | 731488.16 | 731488.16 | 94.2622 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300181675 | Urbanizacion De Calles Y Avenidas Del Municipio Con La Adquisicion De Mezcla Asfaltica Y Emulsion Para El Reciclado De Asfalto Mediante El Procedimiento De Un Solo Paso | 175402-0028 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y O BRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 48637455.51 | 48637455.51 | 48637455.51 | 48191176.37 | 48191176.37 | 48191176.37 | 99.0824 | 0 | Metros Cuadrados | 1000000 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX13130400235530 | Tres Por Ciento De Gastos Indirectos Mantenimiento De Vehiculos Para Supervicion | 176955-0031 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 97678.84 | 97678.84 | 97678.84 | 97678.84 | 97498 | 97498 | 97498 | 99.8149 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13140100286871 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techos Firmes Incluyendo Elementos De Soporte | 177275-0033 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11981498.27 | 11981498.27 | 11981498.27 | 99.8458 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.