## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 20 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 20
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX15150300560188 | Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Sales | 97721 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15400196 | 15384795.8 | 15384795.8 | 15364999.96 | 5053895.35 | 5053895.35 | 5053895.35 | 32.8499 | 0 | Metros Cuadrados | 12198 | 0 | 4.16 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300560278 | Rehabilitación De Parque Deportivo Y Recreativo, De La Avenida De Las Torres "Jorge Jiménez Cantú" | 97722 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17595314.31 | 17577719 | 17577719 | 17549999.8 | 13820532.56 | 13820532.56 | 13820532.56 | 78.6253 | 0 | Metros Cuadrados | 23545 | 0 | 70.07 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300560304 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | 97723 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2004489.69 | 2002485.2 | 2002485.2 | 1996183.82 | 1986224.58 | 1986224.58 | 1986224.58 | 99.188 | 0 | Metros Cuadrados | 3568 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300560354 | Linea De Conducción Del Pozo Rey Neza, A Avenida Carmelo Pérez Con Tubería De 10" De Pead | 97725 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6399753.18 | 6393353.43 | 6393353.43 | 6380766.9 | 5728603.07 | 5728603.07 | 5728603.07 | 89.6025 | 0 | Metros lineales | 76158 | 0 | 90.17 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300560417 | Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1 | 97726 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6145004.88 | 6138859.88 | 6138859.88 | 6125314.62 | 1837594.38 | 1837594.38 | 1837594.38 | 29.9338 | 0 | Metros lineales | 46800 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300560489 | Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita | 97728 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28569610.59 | 28541040.98 | 28541040.98 | 28399598.95 | 24321115.07 | 24321115.07 | 24321115.07 | 85.2145 | 0 | Metros lineales | 19900 | 0 | 85.99 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150300560535 | Perforación De Pozo Profundo Las Torres | 97729 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13585000 | 13571415 | 13571415 | 13479136.12 | 8624550.18 | 8624550.18 | 8624550.18 | 63.5494 | 0 | Lote | 57600 | 0 | 0.49 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588024 | Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz A Av. Tepozanes Y De 4ta. Avenida A Bordo De Xochiaca. | 100021 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 25627671.22 | 22070450.59 | 22070450.59 | 22070450.59 | 84.8863 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 80.67 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588028 | Repavimentación De Calles Entre Calle 7 Y Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Chimalhuacán A Av. Pantitlán | 100022 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 25961163.82 | 17476124.27 | 17476124.27 | 17476124.27 | 67.2159 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 53.64 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588175 | Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz Y Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A 4a. Avenida | 100023 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 25940042.01 | 22502768.25 | 22502768.25 | 22502768.25 | 86.5491 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 81.57 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588181 | Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 1ra. Etapa | 100024 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19884151.66 | 19534215.4 | 19534215.4 | 19534215.4 | 97.6711 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 98.67 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588191 | Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 3ra. Etapa | 100025 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5977571.81 | 5940057.42 | 5940057.42 | 5940057.42 | 99.001 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 99.8 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588198 | Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 2da. Etapa | 100026 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9970259.54 | 9784802.15 | 9784802.15 | 9784802.15 | 97.848 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 97.95 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588211 | Repavimentación De Calles Entre Av. Central Y Valle Alto Y De Av. Río De Los Remedios Y Av. De Las Torres Y Entre Av. Alta Tensión Y Calle Nicolás Bravo Y De Calle Canal De Sales Y Barda De Periférico | 100027 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 25936673.17 | 18959746.77 | 18959746.77 | 18959746.77 | 72.9221 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 73.42 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588215 | Repavimentación De Calles De La Colonia El Sol | 100028 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 15955231.66 | 14523785.93 | 14523785.93 | 14523785.93 | 90.7737 | 0 | Metros Cuadrados | 5800 | 0 | 87.42 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588223 | Repavimentación De La 4ta. Avenida, Entre Calle 23 Y Calle Crisantemo | 100029 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20904287.36 | 20904287.36 | 20904287.36 | 20803451.3 | 12139672.51 | 12139672.51 | 12139672.51 | 58.0726 | 0 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 40.76 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588229 | Repavimentación De La Av. Chimalhuacán, Entre Av. Vicente Villada Y Calle José López Portillo | 100030 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39910221.73 | 11973066.52 | 11973066.52 | 11973066.52 | 29.9327 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588231 | Repavimentación De La Calle 2 (Incluye Drenaje), Entre Poniente 10 Y Oriente 2 | 100031 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6095712.64 | 6095712.64 | 6095712.64 | 6049635.76 | 4377156.08 | 4377156.08 | 4377156.08 | 71.8071 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 60.88 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588284 | Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl | 97730 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20300631.35 | 20300631.35 | 20300631.35 | 20232107.17 | 11220995.74 | 11220995.74 | 11220995.74 | 55.2741 | 0 | Lote | 46080 | 0 | 36.6 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150400588292 | Repavimentación De Calles Entre Av. Tepozanes Y Av. De Los Reyes De Av. Pantitlán A Av. Texcoco | 100873 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11963620.08 | 3589086.03 | 3589086.03 | 3589086.03 | 29.9091 | 0 | Metros Cuadrados | 4050 | 0 | 67.25 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.