## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 14 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 14
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX14140200360360 | Construcción De Cuarto Dormitorio | 181690-001 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2014 | 87518034.09 | 87518034.09 | 87518034.09 | 87518034.09 | 87499991.1 | 87499991.1 | 87499991.1 | 99.9794 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200360371 | Mantenimiento De Instalación Eléctrica, Cancelería, Herrería, Aplanados, Pintura, Colocación De Loseta En Pisos E Impermeabilización De Aulas En La Escuela Primaria Benito Juarez T.M. | 181691-0002 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 2006235.6 | 2006235.6 | 2006235.6 | 2006235.6 | 2002113.3 | 2002113.3 | 2002113.3 | 99.7945 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200360390 | Mantenimiento De Pisos, Herrería Y Aplicación De Pintura En Aulas Del Jardín De Niños Federalizado Felix Lope De Vega Carpio Ambos Turnos | 181693-0003 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 306072.1 | 306072.1 | 306072.1 | 306072.1 | 295596.64 | 295596.64 | 295596.64 | 96.5775 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200360397 | Mantenimiento De Instalación Eléctrica Y Herrería En Aulas De La Escuela Primaria Federalizada Francisco I Madero Ambos Turnos | 181694-0004 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 980499.93 | 980499.93 | 980499.93 | 980499.93 | 974990.28 | 974990.28 | 974990.28 | 99.4381 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200360404 | Mantenimiento De Instalación Eléctrica, Cancelería E Impermeabilización De Aulas En La Escuela Primaria Federalizada Gregorio Torres Quintero Ambos Turnos | 181696-0005 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1127341.49 | 1127341.49 | 1127341.49 | 1127341.49 | 1122005.19 | 1122005.19 | 1122005.19 | 99.5266 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200361269 | Mantenimiento De Instalación Eléctrica E Impermeabilización De Aulas En La Escuela Primaria Federalizada Gral. Lázaro Cárdenas Ambos Turnos | 181697-0006 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 775932.6 | 775932.6 | 775932.6 | 775932.6 | 763550.26 | 763550.26 | 763550.26 | 98.4042 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200361276 | Mantenimiento De Instalacion Electrica, Pintura Y Herreria En Aulas De La Escuela Primaria Federalizada Severiano Gómez Ontiveros T.C. | 181698-0007 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 881929.19 | 881929.19 | 881929.19 | 881929.19 | 793110.39 | 793110.39 | 793110.39 | 89.929 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200361282 | Demolicion De Losa Colocacion De Techumbre Y Canceleria En El Jardin De Niños Federico Froebel T.C. | 181699-0008 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 477103.5 | 477103.5 | 477103.5 | 477103.5 | 469982.39 | 469982.39 | 469982.39 | 98.5074 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200361288 | Mantenimiento De Instalacion Electrica, Pintura, Canceleria Herreria, Plafones E Impermeabilizacion De Aulas En La Escuela Secundaria Oficial No. 0215 Filomeno Mata Ambos Turnos | 181700-0009 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 1935990.35 | 1935990.35 | 1935990.35 | 1935990.35 | 1914734.05 | 1914734.05 | 1914734.05 | 98.902 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200361300 | Rehabilitacion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Federalizada Lic. Benito Juarez Ambos Turnos | 181701-0010 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 382035.44 | 382035.44 | 382035.44 | 382035.44 | 378040.62 | 378040.62 | 378040.62 | 98.9543 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200361307 | Rehabilitacion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Federalizada Lic. José López Portillo Y Rojas T.M. | 181703-0011 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2014 | 361592.65 | 361952.65 | 361952.65 | 361952.65 | 357066.72 | 357066.72 | 357066.72 | 98.6501 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200361309 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle General Melchor Muzquiz | 181704-0012 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 542930.92 | 542930.92 | 542930.92 | 542930.92 | 483183.54 | 483183.54 | 483183.54 | 88.9954 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140200361312 | Pavimentacion De La Calle Mariquita Linda | 181705-0013 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 2170477.54 | 2170477.54 | 2170477.54 | 2170477.54 | 2109158.7 | 2109158.7 | 2109158.7 | 97.1749 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140400411769 | Alumbrado Publico | 183434-0014 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE SERVICIOS PÚBLICOS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 14772031.45 | 14772031.45 | 14772031.45 | 14772031.45 | 14772031.45 | 14772031.45 | 14772031.45 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.