## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 31 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 31
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX15150300582257 | Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocina | 191765-0012 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Nezahualcóyotl | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 48632772.06 | 48632772.06 | 48632772.06 | 48514976.54 | 24257488.27 | 24257488.27 | 24257488.27 | 49.8789 | 0 | Metros Cuadrados | 1910 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582333 | Construcción De Red De Atarjea En 1ra. Avenida A | 191817-0013 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 879279 | 879279 | 879279 | 877790.43 | 773868.78 | 773868.78 | 773868.78 | 88.0117 | 0 | Metros lineales | 1200 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582370 | Construcción De Red De Atarjea En Calle 38 | 191819-0015 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 918629 | 918629 | 918629 | 914995.88 | 768248.89 | 768248.89 | 768248.89 | 83.6299 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582371 | Construcción De Red De Atarjea En Calle 39 | 191820-0016 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 918629 | 918629 | 918629 | 915001.02 | 781235.9 | 781235.9 | 781235.9 | 85.0437 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582372 | Construcción De Red De Atarjea En Calle 40 | 191821-0017 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 918629 | 918629 | 918629 | 914268.22 | 457134.11 | 457134.11 | 457134.11 | 49.7626 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582374 | Construcción De Red De Atarjea En 1ra. Avenida B | 191818-0014 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2480723 | 2480723 | 2480723 | 2474945.53 | 1237472.76 | 1237472.76 | 1237472.76 | 49.8836 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582375 | Construcción De Subcolector En Avenida Víctor | 191822-0018 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6894770 | 6878934.22 | 6878934.22 | 6878934.22 | 6857133.19 | 6857133.19 | 6857133.19 | 99.6831 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO - SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582376 | Construcción De Colector En Calle Guadalupe Victoria | 191823-0019 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 3937049.7 | 3937049.7 | 3937049.7 | 3922394.74 | 1961197.37 | 1961197.37 | 1961197.37 | 49.8139 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 59 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582377 | Construcción De Colector En Avenida José Del Pilar | 191824-0020 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 4518915.67 | 4518915.67 | 4518915.67 | 4514804.18 | 4514804.18 | 4514804.18 | 4514804.18 | 99.909 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582378 | Construcción De Subcolector En Calle Lago Azul | 191825-0021 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2257284.35 | 2257284.35 | 2257284.35 | 2249019.64 | 1124509.82 | 1124509.82 | 1124509.82 | 49.8169 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
MEX15150300582380 | Construcción De Red De Atarjea En Calle Lago Zug | 191826-0022 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1048100.57 | 1048100.57 | 1048100.57 | 1045179.32 | 522589.66 | 522589.66 | 522589.66 | 49.8606 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582512 | Construcción De Red De Atarjea En Calle Ardilla | 191827-0023 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 887894.56 | 887894.56 | 887894.56 | 873288.76 | 462640.03 | 462640.03 | 462640.03 | 52.1053 | 0 | Metros lineales | 400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582544 | Construcción De Red De Atarjea En Calle Celilia | 191828-0024 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 887894.56 | 887894.56 | 887894.56 | 886300.78 | 443150.39 | 443150.39 | 443150.39 | 49.9102 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582545 | Construcción De Colector En Avenida Norte 2 | 191830-0025 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 15016579.56 | 15016579.56 | 15016579.56 | 15000457.16 | 7500228.59 | 7500228.59 | 7500228.59 | 49.9463 | 0 | Metros lineales | 7350 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582546 | Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto | 191831-0026 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 638110.2 | 638110.2 | 638110.2 | 637326.74 | 318663.37 | 318663.37 | 318663.37 | 49.9386 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582547 | Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Zumpango | 191833-0027 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 590646.49 | 590646.49 | 590646.49 | 590555.4 | 295277.7 | 295277.7 | 295277.7 | 49.9923 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582548 | Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Cupatitzio | 191834-0028 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 821015.6 | 821015.6 | 821015.6 | 820525.84 | 410262.92 | 410262.92 | 410262.92 | 49.9702 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 12 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582550 | Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Hielmar | 191835-0029 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 911464.37 | 911464.37 | 911464.37 | 907563.3 | 453781.65 | 453781.65 | 453781.65 | 49.786 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 9 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582551 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ballen | 191836-0030 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 765444.35 | 765444.35 | 765444.35 | 765016.26 | 382508.13 | 382508.13 | 382508.13 | 49.972 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582552 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ladoga | 191837-0031 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 858507.48 | 858507.48 | 858507.48 | 856886.38 | 428443.19 | 428443.19 | 428443.19 | 49.9056 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
MEX15150300582553 | Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones | 191839-0032 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 549654.97 | 549654.97 | 549654.97 | 549464.98 | 274732.49 | 274732.49 | 274732.49 | 49.9827 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582554 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones | 191840-0033 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 655008.05 | 655008.05 | 655008.05 | 652383.68 | 326191.84 | 326191.84 | 326191.84 | 49.7997 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016.
MEX15150300582555 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Colhue | 191841-0034 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 459993.87 | 459993.87 | 459993.87 | 458480.3 | 229240.15 | 229240.15 | 229240.15 | 49.8355 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 4 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582556 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Muster | 191842-0035 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 220558.38 | 220558.38 | 220558.38 | 218088.72 | 109044.36 | 109044.36 | 109044.36 | 49.4401 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 11 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582557 | Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Peñón Texcoco | 191847-0036 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1522482.35 | 1522482.35 | 1522482.35 | 1521581.74 | 760790.87 | 760790.87 | 760790.87 | 49.9704 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590268 | Repavimentación De La Av. Corrido Del Norte | 189771-0001 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10855295.81 | 10855295.81 | 10855295.81 | 10839808.48 | 10445829.77 | 10445829.77 | 10445829.77 | 96.228 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo Conducente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590288 | Repavimentación De La Calle Morenita | 189772-0002 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1412305.57 | 1412305.57 | 1412305.57 | 1404973.12 | 702486.56 | 702486.56 | 702486.56 | 49.7404 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo Conducente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590297 | Repavimentación De La Calle Marieta | 189773-0003 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1401819.66 | 1401819.66 | 1401819.66 | 1388189.6 | 694094.79 | 694094.79 | 694094.79 | 49.5138 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo Conducente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590309 | Repavimentación De La Calle Ardilla | 189774-0004 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1378615.93 | 1378615.93 | 1378615.93 | 1358419.86 | 679209.93 | 679209.93 | 679209.93 | 49.2675 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo Conducente al Segundo Trimestre de 2016.
MEX15150400590354 | Repavimentación De La Calle Cecilia | 189775-0005 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1283191.51 | 1283191.51 | 1283191.51 | 1256609.29 | 628304.64 | 628304.64 | 628304.64 | 48.9642 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo Conducente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400590366 | Repavimentación De La Calle Joaquinita | 189776-0006 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1154211.37 | 1154211.37 | 1154211.37 | 1137070.85 | 568535.42 | 568535.42 | 568535.42 | 49.2575 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo Conducente al Segundo Trimestre de 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.