## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 4 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX14140400413791 | Rehabilitacion De Camellon Av. Bordo De Xochiaca 1ra. Etapa | 95792 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 15958582.61 | 15889795.59 | 15889795.59 | 15889795.59 | 99.3112 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400413802 | Repavimentacion De Calles Entre Avenidas Central-Plaza De Aragon Y Avenidas Rancho Seco Y Calle Periferico Oriente | 95793 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9936101.98 | 9893183.35 | 9893183.35 | 9893183.35 | 98.9318 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400413810 | Repavimentacion De Calles Entre Avenidas Pantitlan-Texcoco Y Avenidas Sor Juana Ines De La Cruz-Carmelo Perez | 95794 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 15945165.62 | 15876436.46 | 15876436.46 | 15876436.46 | 99.2277 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400413815 | Repavimentacion De Calles Entre Avenidas Pantitlan-Texcoco Y Avenidas Nezahualcoyotl Y Calle 7 (Periferico Oriente) | 95795 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 15945172.36 | 15876443.17 | 15876443.17 | 15876443.17 | 99.2278 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.