## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 11 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 11
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX15150300560188 | Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Sales | 97721 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15400196 | 15400196 | 15400196 | 15364999.96 | 11552579.36 | 11552579.36 | 11552579.36 | 75.0158 | 0 | Metros Cuadrados | 12198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560304 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | 97723 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2004489.69 | 2002485.2 | 2002485.2 | 1996183.82 | 1986224.58 | 1986224.58 | 1986224.58 | 99.188 | 0 | Metros Cuadrados | 3568 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560417 | Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1 | 97726 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6145004.88 | 6145004.88 | 6145004.88 | 6125314.62 | 1837594.38 | 1837594.38 | 1837594.38 | 29.9039 | 0 | Metros lineales | 46800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560489 | Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita | 97728 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28569610.59 | 28569610.59 | 28569610.59 | 28399598.95 | 26006069.49 | 26006069.49 | 26006069.49 | 91.027 | 0 | Metros lineales | 19900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560535 | Perforación De Pozo Profundo Las Torres | 97729 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13585000 | 13585000 | 13585000 | 13479136.12 | 12985933.34 | 12985933.34 | 12985933.34 | 95.5902 | 0 | Lote | 57600 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588024 | Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz A Av. Tepozanes Y De 4ta. Avenida A Bordo De Xochiaca. | 100021 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 25627671.22 | 25505690.45 | 25505690.45 | 25505690.45 | 98.0988 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588175 | Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz Y Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A 4a. Avenida | 100023 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 25940042.01 | 25828231.49 | 25828231.49 | 25828231.49 | 99.3394 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588191 | Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 3ra. Etapa | 100025 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5977571.81 | 5951806.41 | 5951806.41 | 5951806.41 | 99.1968 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588198 | Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 2da. Etapa | 100026 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9970259.54 | 9927284.28 | 9927284.28 | 9927284.28 | 99.2728 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588223 | Repavimentación De La 4ta. Avenida, Entre Calle 23 Y Calle Crisantemo | 100029 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20904287.36 | 20904287.36 | 20904287.36 | 20803451.3 | 20713781.24 | 20713781.24 | 20713781.24 | 99.0887 | 0 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
MEX15150400588284 | Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl | 97730 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20300631.35 | 20300631.35 | 20300631.35 | 20232107.17 | 11820719.6 | 11820719.6 | 11820719.6 | 58.2283 | 0 | Lote | 46080 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.