## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 6 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 6
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX16160400812844 | Ciclovía Tramo Norte Sobre Avenida Aureliano Ramos Entre Calle 2 Y Calle 38, Colonia El Sol A Base De Recubrimiento Sintético. | 150581ME002 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio de Nezahualcóyotl | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2315026.81 | 2318013 | 2318013 | 2315026.81 | 2315026.8 | 2315026.8 | 2315026.8 | 99.8712 | 0 | Metros Cuadrados | 18000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
MEX16160400812846 | Sendero Peatonal Avenida Benito Juárez De Avenida Chimalhuacán A Avenida Bordo De Xochiaca | 150581ME001 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio de Nezahualcoyotl | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2653199.9 | 2657298 | 2657298 | 2653199.9 | 2653199.9 | 2653199.9 | 2653199.9 | 99.8458 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400812848 | Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol | 150581ME003 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio de Nezahualcóyotl | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 459586.75 | 452350.2 | 452350.2 | 452238.04 | 452238.04 | 452238.04 | 452238.04 | 99.9752 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400812852 | Elemento De Sustentabilidad Páneles Solares Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol | 150581ME005 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio de Nezahualcóyotl | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 220866.74 | 221019 | 221019 | 220866.74 | 220866.73 | 220866.73 | 220866.73 | 99.9311 | 0 | Lote | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400812854 | Equipamiento Para Los Talleres Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol | 150581ME004 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Municipio de Nezahualcóyotl | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 115428.59 | 115985.4 | 115985.4 | 115428.59 | 115428.59 | 115428.59 | 115428.59 | 99.5199 | 0 | Lote | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017