## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 5 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2017
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX13130300193055 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Educativa En Escuelas De Educación Básica En El Territorio Del Mpio. De Nezahualcóyotl | 90918 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Educación | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9959613.39 | 9916684.02 | 9916684.02 | 9916684.02 | 99.1668 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017
MEX13130300193062 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Apra Agua Potable. Rey Neza 1ra. Etapa. | 90919 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9971975.84 | 9113905.04 | 9113905.04 | 9113905.04 | 91.1391 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193072 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa. | 90920 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5468078.9 | 2712884.37 | 2712884.37 | 2712884.37 | 49.3252 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193080 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Rey Neza 2da. Etapa | 90922 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4470850.17 | 4451579.2 | 4451579.2 | 4451579.2 | 98.924 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193089 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa. | 90928 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUIALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9971047.36 | 7534065.24 | 7534065.24 | 7534065.24 | 75.3407 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 65.49 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.