## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 10 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 10
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX16160200672206 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Ferrocarril A Av. Chimalhuacán-2831 | 2256342 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8130000 | 8130000 | 8130000 | 7780818.99 | 7541992.99 | 7541992.99 | 7541992.99 | 92.7674 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672342 | Construcción De Ciclovia En Las Avenidas Victor, Nuestra Señora De Lourdes Y 4ta. Avenida En El Tramo De Av. Nezahualcóyotl A Lázaro Cárdenas.-2823 | 2256633 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9990000 | 9990000 | 9990000 | 9620011.67 | 9578546.1 | 9578546.1 | 9578546.1 | 95.8813 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200672381 | Construcción De Ciclovia En La Avenida Lázaro Cárdenas Y Av. Tepozanes Comunicando A Calle Norteñas, Cielito Lindo, Av. 8 Y Av. Jhon F. Kennedy.-2828 | 2256755 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9484900.51 | 9444017.32 | 9444017.32 | 9444017.32 | 95.3941 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673283 | Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlán.-2824 | 2257497 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2271629.29 | 2261837.79 | 2261837.79 | 2261837.79 | 98.3408 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160200673486 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825 | 2256509 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9455866.15 | 6664893.79 | 6664893.79 | 6664893.79 | 68.0091 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674594 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830 | 2246117 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9449961.98 | 8300480.29 | 8300480.29 | 8300480.29 | 84.6988 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160200675067 | Construcción De Ciclovia En Av. Nezahualcóyotl Y 4ta. Avenida Tramo De Calle 10 A Av. Nezahualcóyotl.-2829 | 2256571 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9980000 | 9980000 | 9980000 | 9769655.66 | 9727545.08 | 9727545.08 | 9727545.08 | 97.4704 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160200675465 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún.-2822 | 2245838 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9648435.87 | 9606847.78 | 9606847.78 | 9606847.78 | 98.0291 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675482 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Rió De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826 | 2245522 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9800000 | 9800000 | 9800000 | 9483180.99 | 8527573.44 | 8527573.44 | 8527573.44 | 87.0161 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017.
MEX16160200675876 | Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827 | 2256817 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9350949.11 | 5932026.78 | 5932026.78 | 5932026.78 | 62.4424 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.