## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 3 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2017
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX16160400816451 | Creación De Nueva Pista Para Trotar Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Nezahualcóyotl | 104598 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5967591.82 | 4183477.9 | 4183477.9 | 4183477.9 | 69.7246 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 71.36 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816466 | Repavimentación De Calle Paloma Negra Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca | 104940 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 26448000 | 26448000 | 26448000 | 26072399.74 | 7821719.92 | 7821719.92 | 7821719.92 | 29.574 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816468 | Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa | 104943 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10868466.91 | 9547195.11 | 9547195.11 | 9547195.11 | 86.7927 | 0 | Metros Cuadrados | 21400 | 0 | 83.14 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Segundo Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.