## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 19 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 19
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX15150300582257 | Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocina | 191765-0012 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Nezahualcóyotl | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 48632772.06 | 48514976.54 | 48514976.54 | 48514976.54 | 48044787.3 | 48044787.3 | 48044787.3 | 99.0308 | 0 | Metros Cuadrados | 1910 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582371 | Construcción De Red De Atarjea En Calle 39 | 191820-0016 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 918629 | 954768.91 | 954768.91 | 954768.91 | 915001.02 | 915001.02 | 915001.02 | 95.8348 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582372 | Construcción De Red De Atarjea En Calle 40 | 191821-0017 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 918629 | 373370.08 | 373370.08 | 373370.08 | 373370.08 | 373370.08 | 373370.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582374 | Construcción De Red De Atarjea En 1ra. Avenida B | 191818-0014 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2480723 | 2762282.92 | 2762282.92 | 2762282.92 | 2474945.53 | 2474945.53 | 2474945.53 | 89.5978 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582546 | Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto | 191831-0026 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 638110.2 | 757644.8 | 757644.8 | 757644.8 | 464260.44 | 464260.44 | 464260.44 | 61.2768 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582547 | Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Zumpango | 191833-0027 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 590646.49 | 485576.78 | 485576.78 | 485576.78 | 414686.69 | 414686.69 | 414686.69 | 85.4008 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582548 | Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Cupatitzio | 191834-0028 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 821015.6 | 715526.21 | 715526.21 | 715526.21 | 531356.12 | 531356.12 | 531356.12 | 74.2609 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582550 | Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Hielmar | 191835-0029 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 911464.37 | 825251.87 | 825251.87 | 825251.87 | 611655.31 | 611655.31 | 611655.31 | 74.1174 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 71 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582551 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ballen | 191836-0030 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 765444.35 | 627111.87 | 627111.87 | 627111.87 | 496488.92 | 496488.92 | 496488.92 | 79.1707 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 37 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017.
MEX15150300582552 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ladoga | 191837-0031 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 858507.48 | 980731.75 | 980731.75 | 980731.75 | 713044.24 | 713044.24 | 713044.24 | 72.7053 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582553 | Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones | 191839-0032 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 549654.97 | 446692.29 | 446692.29 | 446692.29 | 416154.24 | 416154.24 | 416154.24 | 93.1635 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582554 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones | 191840-0033 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 655008.05 | 425555.19 | 425555.19 | 425555.19 | 351893.39 | 351893.39 | 351893.39 | 82.6904 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582555 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Colhue | 191841-0034 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 459993.87 | 385613.47 | 385613.47 | 385613.47 | 324850.1 | 324850.1 | 324850.1 | 84.2424 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582556 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Muster | 191842-0035 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 220558.38 | 187745.09 | 187745.09 | 187745.09 | 135893.78 | 135893.78 | 135893.78 | 72.3821 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582557 | Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Peñón Texcoco | 191847-0036 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1522482.35 | 1027438.83 | 1027438.83 | 1027438.83 | 760790.87 | 760790.87 | 760790.87 | 74.0473 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776017 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Doce - 281067 | 281067 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 |  | 1210442.97 | 1210442.97 | 1204967.54 | 1204967.54 | 1204967.54 | 1204967.54 | 99.5477 | 0 | Metros lineales | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776018 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Bondojito - 281066 | 281066 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 |  | 1400500 | 1400500 | 1390196.5 | 1390196.5 | 1390196.5 | 1390196.5 | 99.2643 | 0 | Metros lineales | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Siete - 281065 | 281065 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 |  | 2416395 | 2416395 | 2397952.86 | 2397952.86 | 2397952.86 | 2397952.86 | 99.2368 | 0 | Metros lineales | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776035 | Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Segunda Etapa - 238309 | 238309 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 |  | 6613298.08 | 6613298.08 | 6613298.08 | 5777414.23 | 5777414.23 | 5777414.23 | 87.3606 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.