## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 7 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 7
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX17170200896591 | Programa De Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl - 4917256 | 4917256 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 3200000 | 3200000 | 3156057.61 | 1578028.81 | 1578028.81 | 1578028.81 | 49.3134 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897400 | Repavimentación De La Calle Lago Trasimeno Entre Av. Chimalhuacan Y Calle Laguna De Terninos; Calle Lago Superior Entre Calle Laguna De Mayran Y Av. Pirules; Y Calle Lago De Tequesquitengo Entre Calle Laguna De Terminos Y Calle Laguna De San Cristobal, En La Colonia Agua Azul. - 4810870 | 4810870 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897401 | Repavimentación De La Calles Bravo Entre Av. Nezahualcóyotl Y Calle Profesa; La Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec; Y La Calle Ixtapan Entre Calle Flamingos Y Calle Coatepec, En La Colonia Atlacomulco - 4810809 | 4810809 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 6300000 | 6300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN
MEX17170200897402 | Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846634 | 4846634 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 2300000 | 2300000 | 2268074.84 | 1134037.41 | 1134037.41 | 1134037.41 | 49.306 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200899043 | Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlan Ii; Calle Lago Atitlan Entre Laguna Tamiahua Y Laguna Del Carmen; Colonia Agua Azul - 4846488 | 4846488 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 4000000 | 4000000 | 3924999.57 | 2304998.46 | 2304998.46 | 2304998.46 | 57.625 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200900696 | Repavimentación De Las Calles Oriente 9; Oriente 20; San Sebastian; Calle 15 Y Calle 18 - 4810748 | 4810748 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 9000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200901513 | Repavimentación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Periférico Y Calle 17; La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca; Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla, De La Colonia Juárez Pantitlán. - 4810687 | 4810687 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 |  | 7200000 | 7200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Física: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN / Registro: ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.