## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 4 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 4
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX16160200673486 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825 | 2256509 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9800000 | 9800000 | 9692200 | 9455866.15 | 9401431.42 | 9401431.42 | 9401431.42 | 95.933 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674594 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830 | 2246117 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9800000 | 9800000 | 9692200 | 9449961.98 | 9409229.39 | 9409229.39 | 9409229.39 | 96.0125 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675482 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Rió De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826 | 2245522 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9800000 | 9800000 | 9692200 | 9483180.99 | 9442305.2 | 9442305.2 | 9442305.2 | 96.3501 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675876 | Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827 | 2256817 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9500000 | 9500000 | 9395500 | 9350949.11 | 9310643.28 | 9310643.28 | 9310643.28 | 98.0068 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.