## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 20 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 20
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX16160400816391 | Creación Del Gimnacio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio | 104586 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1578179.33 | 1528377.3 | 1528377.3 | 1528377.3 | 95.5236 | 0 | Metros Cuadrados | 11556 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816398 | Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir | 105033 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7393526.03 | 6241976.44 | 6241976.44 | 6241976.44 | 83.2264 | 0 | Metros Cuadrados | 11445 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816403 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Dif Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinche | 105037 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14835361.67 | 14740356.34 | 14740356.34 | 14740356.34 | 98.269 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816407 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios) | 105036 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Educación | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14790826.44 | 14727072.87 | 14727072.87 | 14727072.87 | 98.1805 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816411 | Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa) | 105044 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14774549.8 | 14710846.38 | 14710846.38 | 14710846.38 | 98.0723 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816415 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Segunda Etapa) | 105040 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 28517554.19 | 28517554.19 | 28517554.19 | 28200225.27 | 28078672.57 | 28078672.57 | 28078672.57 | 98.461 | 0 | Metros Cuadrados | 60000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816424 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México Ii Y México Iii | 105035 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10827922.15 | 10726489.6 | 10726489.6 | 10726489.6 | 97.5135 | 0 | Metros Cuadrados | 4035 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816435 | Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chimahuacán Y Calle 18 Col. Esperanza | 105041 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | 12449400 | 12395738.79 | 12395738.79 | 12395738.79 | 98.3789 | 0 | Lote | 80000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816438 | Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarra, Col. Aurora | 105042 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11400000 | 11400000 | 11400000 | 11255224.42 | 11206710.53 | 11206710.53 | 11206710.53 | 98.3045 | 0 | Metros Cuadrados | 95000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816481 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Compone De La Av. Nezahualcóyotl, A La Av. Siete (Periférico) Y De Av. Ferrocarrila La Av. Texcoco (Primera Etapa) | 105038 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24720188.7 | 24613636.16 | 24613636.16 | 24613636.16 | 98.4545 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816482 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Primera Etapa) | 105039 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29629392.14 | 29501679.22 | 29501679.22 | 29501679.22 | 98.3389 | 0 | Metros Cuadrados | 27000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833725 | Rehabilitación Y Equipamiento De Las Instalaciones Del Instituto Municipal De La Mujer Y De La Clínica De Displasias, Call Center, Módulos De Atención, Capacitación Y Difusión (Primera Etapa). | 105532 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3996149.81 | 3978925.02 | 3978925.02 | 3978925.02 | 99.4731 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833729 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios) | 105534 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9920744.79 | 9871026.4 | 9871026.4 | 9871026.4 | 98.7103 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833737 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, México Iii, Volcanes Y Porvenir. | 105536 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11490491.52 | 11490491.52 | 11490491.52 | 11357760.6 | 11308804.73 | 11308804.73 | 11308804.73 | 98.4188 | 0 | Metros lineales | 4396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833743 | Repavimentación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I | 105601 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 6665435.5 | 6636705.18 | 6636705.18 | 6636705.18 | 98.7605 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833749 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Xochitenco, Martínez Del Llano, Volcanes Y México Iii | 105537 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10991954.29 | 10991954.29 | 10991954.29 | 10949355.39 | 10898657.71 | 10898657.71 | 10898657.71 | 99.1512 | 0 | Metros lineales | 3548 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833753 | Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa | 105535 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3979657.05 | 3962503.35 | 3962503.35 | 3962503.35 | 99.0626 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833766 | Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa). | 105533 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19757043.63 | 19671883.96 | 19671883.96 | 19671883.96 | 98.3594 | 0 | Piezas | 1350000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833767 | Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa) | 105539 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10400000 | 10400000 | 10400000 | 10241489.08 | 10197344.74 | 10197344.74 | 10197344.74 | 98.0514 | 0 | Metros lineales | 130000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833770 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales. | 105551 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14789140.78 | 14725394.48 | 14725394.48 | 14725394.48 | 98.1693 | 0 | Metros lineales | 1350000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.