## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 308 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2017
Total: 308
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX13130300193072 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa. | 90920 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5468078.9 | 2712884.37 | 2712884.37 | 2712884.37 | 49.3252 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193089 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa. | 90928 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUIALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9971047.36 | 7534065.24 | 7534065.24 | 7534065.24 | 75.3407 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 65.49 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX14140100285410 | Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Cantú" De Avenida Primera Calle No. 17 | 93703 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9948180.24 | 9905300.15 | 9905300.15 | 9905300.15 | 99.053 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX15150300560188 | Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Sales | 97721 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15400196 | 15384795.8 | 15384795.8 | 15364999.96 | 13408292.32 | 13408292.32 | 13408292.32 | 87.1529 | 0 | Metros Cuadrados | 12198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX15150300560304 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | 97723 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2004489.69 | 2002485.2 | 2002485.2 | 1996183.82 | 1986224.58 | 1986224.58 | 1986224.58 | 99.188 | 0 | Metros Cuadrados | 3568 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560417 | Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1 | 97726 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6145004.88 | 6138859.88 | 6138859.88 | 6125314.62 | 3862793.08 | 3862793.08 | 3862793.08 | 62.9236 | 0 | Metros lineales | 46800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX15150300560489 | Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita | 97728 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28569610.59 | 28541040.98 | 28541040.98 | 28399598.95 | 26006069.49 | 26006069.49 | 26006069.49 | 91.1182 | 0 | Metros lineales | 19900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX15150300560535 | Perforación De Pozo Profundo Las Torres | 97729 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13585000 | 13571415 | 13571415 | 13479136.12 | 13421036.4 | 13421036.4 | 13421036.4 | 98.8919 | 0 | Lote | 57600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX15150300582257 | Construcción De Cuartos Para Baños Y Cocina | 191765-0012 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Municipio de Nezahualcóyotl | Vivienda | En Ejecución | 2015 | 48632772.06 | 48514976.54 | 48514976.54 | 48514976.54 | 48514976.54 | 48514976.54 | 48514976.54 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1910 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582371 | Construcción De Red De Atarjea En Calle 39 | 191820-0016 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 918629 | 954768.91 | 954768.91 | 954768.91 | 915001.02 | 915001.02 | 915001.02 | 95.8348 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582372 | Construcción De Red De Atarjea En Calle 40 | 191821-0017 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 918629 | 373370.08 | 373370.08 | 373370.08 | 373370.08 | 373370.08 | 373370.08 | 100 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX15150300582374 | Construcción De Red De Atarjea En 1ra. Avenida B | 191818-0014 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2480723 | 2762282.92 | 2762282.92 | 2762282.92 | 2474945.53 | 2474945.53 | 2474945.53 | 89.5978 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582546 | Sustitución De Líneas De Conducción En Avenida Aeropuerto | 191831-0026 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 638110.2 | 757644.8 | 757644.8 | 757644.8 | 516362.27 | 516362.27 | 516362.27 | 68.1536 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582547 | Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Zumpango | 191833-0027 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 590646.49 | 485576.78 | 485576.78 | 485576.78 | 440700.76 | 440700.76 | 440700.76 | 90.7582 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582548 | Sustitución De Línea De Distribución En La Calle Lago Cupatitzio | 191834-0028 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 821015.6 | 715526.21 | 715526.21 | 715526.21 | 585838.08 | 585838.08 | 585838.08 | 81.8751 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582550 | Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago Hielmar | 191835-0029 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 911464.37 | 825251.87 | 825251.87 | 825251.87 | 665952.01 | 665952.01 | 665952.01 | 80.6968 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582551 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ballen | 191836-0030 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 765444.35 | 627111.87 | 627111.87 | 627111.87 | 622817.15 | 622817.15 | 622817.15 | 99.3152 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582552 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Ladoga | 191837-0031 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 858507.48 | 980731.75 | 980731.75 | 980731.75 | 713008.24 | 713008.24 | 713008.24 | 72.7017 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 83 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582553 | Sustitución De Línea De Conducción En Calle Lago 4 Millones | 191839-0032 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 549654.97 | 446692.29 | 446692.29 | 446692.29 | 416154.24 | 416154.24 | 416154.24 | 93.1635 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582554 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago 6 Millones | 191840-0033 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 655008.05 | 425555.19 | 425555.19 | 425555.19 | 355809 | 355809 | 355809 | 83.6105 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582555 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Colhue | 191841-0034 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 459993.87 | 398582.75 | 398582.75 | 398582.75 | 398582.75 | 398582.75 | 398582.75 | 100 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582556 | Sustitución De Línea De Distribución En Calle Lago Muster | 191842-0035 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 220558.38 | 187745.09 | 187745.09 | 187745.09 | 170535.16 | 170535.16 | 170535.16 | 90.8334 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300582557 | Sustitución De Línea De Conducción En Avenida Peñón Texcoco | 191847-0036 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1522482.35 | 1027438.83 | 1027438.83 | 1027438.83 | 760790.87 | 760790.87 | 760790.87 | 74.0473 | 0 | Metros lineales | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588284 | Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl | 97730 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20300631.35 | 20300631.35 | 20300631.35 | 20232107.17 | 11820719.6 | 11820719.6 | 11820719.6 | 58.2283 | 0 | Lote | 46080 | 0 | 60 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160200658929 | Construcción De Red De Alcantarillado En Calle 14 - 56439 | 56439 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1179128.06 | 1179128.06 | 1179128.06 | 1169998.56 | 1169998.56 | 1169998.56 | 1169998.56 | 99.2257 | 0 | Metros lineales | 354 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200673486 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825 | 2256509 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9800000 | 9800000 | 9692200 | 9455866.15 | 9401431.42 | 9401431.42 | 9401431.42 | 95.933 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200674594 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830 | 2246117 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9800000 | 9800000 | 9692200 | 9449961.98 | 9409229.39 | 9409229.39 | 9409229.39 | 96.0125 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675482 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Rió De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826 | 2245522 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9800000 | 9800000 | 9692200 | 9483180.99 | 9442305.2 | 9442305.2 | 9442305.2 | 96.3501 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200675876 | Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827 | 2256817 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 9500000 | 9500000 | 9395500 | 9350949.11 | 9310643.28 | 9310643.28 | 9310643.28 | 98.0068 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687547 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Cocula - 106346 | 106346 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1700000 | 2161558.44 | 2161558.44 | 2161558.44 | 2151227.61 | 2151227.61 | 2151227.61 | 99.5221 | 0 | Metros lineales | 510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX16160200693090 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Planta De Rebombeo Ciudad Lago - 168318 | 168318 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9871757.76 | 9871757.76 | 9871757.76 | 9871757.76 | 99.7147 | 0 | Otros | 255876 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709470 | Construcción De Línea De Agua Potable Juárez Pantitlán - 168308 | 168308 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4464416.02 | 4464416.02 | 4464416.02 | 4464416.02 | 99.2092 | 0 | Metros lineales | 45045 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709471 | Construcción De Línea De Conducción En Avenida Rancho Grande - 170163 | 170163 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6990692.58 | 6305866.38 | 6305866.38 | 6305866.38 | 90.0838 | 0 | Metros lineales | 14600 | 100 | 86 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720128 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Valle De Aragon Primera Seccion - 145055 | 145055 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14330000 | 14300000 | 14300000 | 14244367.98 | 14244367.98 | 14244367.98 | 14244367.98 | 99.611 | 0 | Metros lineales | 2112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725679 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado De C. San Bartolo - 101242 | 101242 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2580000 | 2580000 | 2580000 | 2569861.07 | 2569861.07 | 2569861.07 | 2569861.07 | 99.607 | 0 | Metros lineales | 714 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725680 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Avenida Pantitlán - 171991 | 171991 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441611.31 | 2441611.31 | 2441611.31 | 2441611.31 | 97.6645 | 0 | Otros | 90000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725681 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd. Lago-Segunda Etapa - 126298 | 126298 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14200000 | 14200000 | 14200000 | 14115899.61 | 14115899.61 | 14115899.61 | 14115899.61 | 99.4077 | 0 | Metros lineales | 8268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775999 | Calentadores Solares - 362584 | 362584 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 251800.54 | 251805.4 | 251805.4 | 251805.4 | 251320.82 | 251320.82 | 251320.82 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776000 | Calentadores Solares - 362102 | 362102 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 258992.64 | 258992.64 | 258992.64 | 258992.64 | 258494.24 | 258494.24 | 258494.24 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776001 | Calentadores Solares - 362487 | 362487 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 374100.48 | 374101 | 374101 | 374101 | 373380.98 | 373380.98 | 373380.98 | 99.8075 | 0 | Celdas solares | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776002 | Calentadores Solares - 362350 | 362350 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 374100.48 | 374100.48 | 374100.48 | 374100.48 | 373380.45 | 373380.45 | 373380.45 | 99.8075 | 0 | Celdas solares | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776003 | Calentadores Solares - 362187 | 362187 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 287769.6 | 287769.6 | 287769.6 | 287769.6 | 287215.82 | 287215.82 | 287215.82 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160300776004 | Calentadores Solares - 362685 | 362685 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 266186.92 | 266185.4 | 266185.4 | 266185.4 | 265673.16 | 265673.16 | 265673.16 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776017 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Doce - 281067 | 281067 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1220000 | 1210442.97 | 1210442.97 | 1204967.54 | 1204967.54 | 1204967.54 | 1204967.54 | 99.5477 | 0 | Metros lineales | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776018 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Bondojito - 281066 | 281066 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 1400500 | 1400500 | 1400500 | 1390196.5 | 1390196.5 | 1390196.5 | 1390196.5 | 99.2643 | 0 | Metros lineales | 342 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX16160300776019 | Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Siete - 281065 | 281065 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 2416395 | 2416395 | 2416395 | 2397952.86 | 2397952.86 | 2397952.86 | 2397952.86 | 99.2368 | 0 | Metros lineales | 252 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776020 | Calentadores Solares - 246855 | 246855 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86331 | 86331 | 86331 | 86164.86 | 86164.86 | 86164.86 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776021 | Calentadores Solares - 231943 | 231943 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776022 | Calentadores Solares - 231927 | 231927 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776023 | Calentadores Solares - 231900 | 231900 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776024 | Calentadores Solares - 231881 | 231881 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776025 | Calentadores Solares - 231906 | 231906 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160300776026 | Calentadores Solares - 231834 | 231834 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776027 | Calentadores Solares - 230644 | 230644 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776028 | Calentadores Solares - 230606 | 230606 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776029 | Calentadores Solares - 230534 | 230534 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28721.57 | 28721.57 | 28721.57 | 99.8075 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776030 | Calentadores Solares - 230512 | 230512 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776031 | Calentadores Solares - 230504 | 230504 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776032 | Calentadores Solares - 230493 | 230493 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71803.96 | 71803.96 | 71803.96 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776033 | Calentadores Solares - 230485 | 230485 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776034 | Calentadores Solares - 230024 | 230024 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776035 | Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Segunda Etapa - 238309 | 238309 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6613928.08 | 6613298.08 | 6613298.08 | 6613298.08 | 6588868.94 | 6588868.94 | 6588868.94 | 99.6306 | 0 | Metros lineales | 1200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776036 | Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Primera Etapa - 238283 | 238283 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4704373.39 | 4704373.54 | 4704373.54 | 4670699.48 | 4670699.48 | 4670699.48 | 4670699.48 | 99.2842 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776037 | Calentadores Solares - 230059 | 230059 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160300776038 | Calentadores Solares - 230047 | 230047 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776039 | Calentadores Solares - 230046 | 230046 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776040 | Calentadores Solares - 233605 | 233605 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.68 | 43165.68 | 43165.68 | 43082.61 | 43082.61 | 43082.61 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776041 | Calentadores Solares - 230078 | 230078 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35971.2 | 35971.2 | 35971.2 | 35971.2 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776042 | Calentadores Solares - 232118 | 232118 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7194.24 | 7194.24 | 7194.24 | 7194.24 | 7180.4 | 7180.4 | 7180.4 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776043 | Calentadores Solares - 232086 | 232086 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776044 | Calentadores Solares - 232043 | 232043 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776045 | Calentadores Solares - 232031 | 232031 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776046 | Calentadores Solares - 230661 | 230661 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776047 | Calentadores Solares - 232271 | 232271 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776048 | Calentadores Solares - 232019 | 232019 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14388.48 | 14388.48 | 14388.48 | 14388.48 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776049 | Calentadores Solares - 232018 | 232018 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776050 | Calentadores Solares - 231781 | 231781 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776051 | Calentadores Solares - 231745 | 231745 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776052 | Calentadores Solares - 231813 | 231813 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776053 | Calentadores Solares - 231621 | 231621 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35971.2 | 35971.2 | 35971.2 | 35971.2 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776055 | Calentadores Solares - 231659 | 231659 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776056 | Calentadores Solares - 232001 | 232001 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776057 | Calentadores Solares - 231994 | 231994 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28721.57 | 28721.57 | 28721.57 | 99.8075 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776058 | Calentadores Solares - 230062 | 230062 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776059 | Calentadores Solares - 231972 | 231972 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100719.36 | 100719.36 | 100719.36 | 100719.36 | 100525.53 | 100525.53 | 100525.53 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776060 | Calentadores Solares - 231809 | 231809 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776061 | Calentadores Solares - 231683 | 231683 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776062 | Calentadores Solares - 230951 | 230951 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776063 | Calentadores Solares - 230847 | 230847 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776064 | Calentadores Solares - 230901 | 230901 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776065 | Calentadores Solares - 230815 | 230815 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160300776066 | Calentadores Solares - 230814 | 230814 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776067 | Calentadores Solares - 230804 | 230804 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71803.96 | 71803.96 | 71803.96 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776068 | Calentadores Solares - 232402 | 232402 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776069 | Calentadores Solares - 232389 | 232389 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776070 | Calentadores Solares - 232388 | 232388 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21582.72 | 21582.72 | 21582.72 | 21582.72 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776071 | Calentadores Solares - 230740 | 230740 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35971.2 | 35971.2 | 35971.2 | 35971.2 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776072 | Calentadores Solares - 230736 | 230736 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776073 | Calentadores Solares - 231971 | 231971 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14388.48 | 14388.48 | 14388.48 | 14388.48 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776074 | Calentadores Solares - 232383 | 232383 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776075 | Calentadores Solares - 232376 | 232376 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776076 | Calentadores Solares - 232369 | 232369 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776077 | Calentadores Solares - 232186 | 232186 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776078 | Calentadores Solares - 230418 | 230418 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100719.36 | 100719.36 | 100719.36 | 100719.36 | 100525.53 | 100525.53 | 100525.53 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776079 | Calentadores Solares - 230412 | 230412 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115107.84 | 115107.84 | 115107.84 | 115107.84 | 114886.32 | 114886.32 | 114886.32 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776080 | Calentadores Solares - 230406 | 230406 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776081 | Calentadores Solares - 231017 | 231017 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776082 | Calentadores Solares - 230954 | 230954 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28721.57 | 28721.57 | 28721.57 | 99.8075 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776083 | Calentadores Solares - 230163 | 230163 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776084 | Calentadores Solares - 230162 | 230162 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776085 | Calentadores Solares - 230273 | 230273 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160300776086 | Calentadores Solares - 230796 | 230796 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28721.57 | 28721.57 | 28721.57 | 99.8075 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776087 | Calentadores Solares - 230793 | 230793 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776088 | Calentadores Solares - 230783 | 230783 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776089 | Calentadores Solares - 230720 | 230720 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 78894.35 | 78894.35 | 78894.35 | 99.6938 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776090 | Calentadores Solares - 230713 | 230713 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776091 | Calentadores Solares - 230138 | 230138 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776092 | Calentadores Solares - 230132 | 230132 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21582.72 | 21582.72 | 21582.72 | 21582.72 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776093 | Calentadores Solares - 232367 | 232367 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776094 | Calentadores Solares - 232365 | 232365 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160300776095 | Calentadores Solares - 232362 | 232362 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28721.57 | 28721.57 | 28721.57 | 99.8075 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776096 | Calentadores Solares - 232353 | 232353 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776097 | Calentadores Solares - 230111 | 230111 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776098 | Calentadores Solares - 232184 | 232184 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71803.96 | 71803.96 | 71803.96 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776099 | Calentadores Solares - 232177 | 232177 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776100 | Calentadores Solares - 232348 | 232348 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115107.84 | 115107.84 | 115107.84 | 115107.84 | 114886.32 | 114886.32 | 114886.32 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776101 | Calentadores Solares - 232324 | 232324 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776102 | Calentadores Solares - 232164 | 232164 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28721.57 | 28721.57 | 28721.57 | 99.8075 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776103 | Calentadores Solares - 230142 | 230142 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776104 | Calentadores Solares - 230253 | 230253 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776105 | Calentadores Solares - 230250 | 230250 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71803.96 | 71803.96 | 71803.96 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776106 | Calentadores Solares - 230214 | 230214 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71803.96 | 71803.96 | 71803.96 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776107 | Calentadores Solares - 230120 | 230120 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71803.96 | 71803.96 | 71803.96 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776108 | Calentadores Solares - 227928 | 227928 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776109 | Calentadores Solares - 229236 | 229236 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776110 | Calentadores Solares - 229227 | 229227 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71803.96 | 71803.96 | 71803.96 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776111 | Calentadores Solares - 228498 | 228498 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35971.2 | 35971.2 | 35971.2 | 35971.2 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776112 | Calentadores Solares - 227950 | 227950 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776113 | Calentadores Solares - 226098 | 226098 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776114 | Calentadores Solares - 229219 | 229219 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776115 | Calentadores Solares - 229209 | 229209 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776116 | Calentadores Solares - 229201 | 229201 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776117 | Calentadores Solares - 226413 | 226413 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35971.2 | 35971.2 | 35971.2 | 35971.2 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776118 | Calentadores Solares - 226398 | 226398 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776119 | Calentadores Solares - 228703 | 228703 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776120 | Calentadores Solares - 228729 | 228729 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776121 | Calentadores Solares - 230189 | 230189 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14388.48 | 14388.48 | 14388.48 | 14388.48 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776122 | Calentadores Solares - 228897 | 228897 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776123 | Calentadores Solares - 228888 | 228888 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776124 | Calentadores Solares - 228767 | 228767 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776125 | Calentadores Solares - 228663 | 228663 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160300776126 | Calentadores Solares - 230364 | 230364 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115107.84 | 115107.84 | 115107.84 | 115107.84 | 114886.32 | 114886.32 | 114886.32 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776127 | Calentadores Solares - 230880 | 230880 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100719.36 | 100719.36 | 100719.36 | 100719.36 | 100525.53 | 100525.53 | 100525.53 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776128 | Calentadores Solares - 228974 | 228974 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776129 | Calentadores Solares - 228972 | 228972 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 78894.35 | 78894.35 | 78894.35 | 99.6938 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776130 | Calentadores Solares - 228971 | 228971 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776131 | Calentadores Solares - 230691 | 230691 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71942.4 | 71803.96 | 71803.96 | 71803.96 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776132 | Calentadores Solares - 230351 | 230351 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160300776133 | Calentadores Solares - 228886 | 228886 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776134 | Calentadores Solares - 230173 | 230173 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776135 | Calentadores Solares - 227769 | 227769 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776136 | Calentadores Solares - 224716 | 224716 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776137 | Calentadores Solares - 224698 | 224698 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776138 | Calentadores Solares - 224879 | 224879 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14388.48 | 14388.48 | 14388.48 | 14388.48 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776139 | Calentadores Solares - 225949 | 225949 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776140 | Calentadores Solares - 224876 | 224876 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21582.72 | 21582.72 | 21582.72 | 21582.72 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776141 | Calentadores Solares - 224685 | 224685 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50359.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776142 | Calentadores Solares - 224665 | 224665 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160300776143 | Calentadores Solares - 228985 | 228985 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776144 | Calentadores Solares - 228983 | 228983 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776145 | Calentadores Solares - 228804 | 228804 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 122302.08 | 122302.08 | 122302.08 | 122302.08 | 122066.72 | 122066.72 | 122066.72 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776146 | Calentadores Solares - 228802 | 228802 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50539.68 | 50539.68 | 50539.68 | 50262.78 | 50262.78 | 50262.78 | 99.4521 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776147 | Calentadores Solares - 228799 | 228799 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776148 | Calentadores Solares - 228807 | 228807 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 107913.6 | 107913.6 | 107913.6 | 107913.6 | 107705.93 | 107705.93 | 107705.93 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160300776149 | Calentadores Solares - 228632 | 228632 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776150 | Calentadores Solares - 228646 | 228646 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28721.57 | 28721.57 | 28721.57 | 99.8075 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776151 | Calentadores Solares - 228641 | 228641 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57553.92 | 57443.17 | 57443.17 | 57443.17 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160300776152 | Calentadores Solares - 228928 | 228928 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 107913.6 | 107913.6 | 107913.6 | 107913.6 | 107705.93 | 107705.93 | 107705.93 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776153 | Calentadores Solares - 228926 | 228926 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776154 | Calentadores Solares - 223733 | 223733 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35971.2 | 35971.2 | 35971.2 | 35971.2 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776155 | Calentadores Solares - 223707 | 223707 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 99.8076 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776156 | Calentadores Solares - 223691 | 223691 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28776.96 | 28721.57 | 28721.57 | 28721.57 | 99.8075 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816391 | Creación Del Gimnacio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio | 104586 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1578179.33 | 1528377.3 | 1528377.3 | 1528377.3 | 95.5236 | 0 | Metros Cuadrados | 11556 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816398 | Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir | 105033 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7393526.03 | 6241976.44 | 6241976.44 | 6241976.44 | 83.2264 | 0 | Metros Cuadrados | 11445 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816403 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Dif Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinche | 105037 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14835361.67 | 14740356.34 | 14740356.34 | 14740356.34 | 98.269 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816407 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios) | 105036 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Educación | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14790826.44 | 14727072.87 | 14727072.87 | 14727072.87 | 98.1805 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816411 | Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa) | 105044 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14774549.8 | 14710846.38 | 14710846.38 | 14710846.38 | 98.0723 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816415 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Segunda Etapa) | 105040 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 28517554.19 | 28517554.19 | 28517554.19 | 28200225.27 | 28078672.57 | 28078672.57 | 28078672.57 | 98.461 | 0 | Metros Cuadrados | 60000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816424 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México Ii Y México Iii | 105035 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10827922.15 | 10726489.6 | 10726489.6 | 10726489.6 | 97.5135 | 0 | Metros Cuadrados | 4035 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816435 | Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chimahuacán Y Calle 18 Col. Esperanza | 105041 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | 12449400 | 12395738.79 | 12395738.79 | 12395738.79 | 98.3789 | 0 | Lote | 80000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816438 | Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarra, Col. Aurora | 105042 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11400000 | 11400000 | 11400000 | 11255224.42 | 11206710.53 | 11206710.53 | 11206710.53 | 98.3045 | 0 | Metros Cuadrados | 95000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816451 | Creación De Nueva Pista Para Trotar Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Nezahualcóyotl | 104598 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5967591.82 | 5926241.25 | 5926241.25 | 5926241.25 | 98.7707 | 0 | Metros Cuadrados | 6000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816466 | Repavimentación De Calle Paloma Negra Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca | 104940 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 26448000 | 26448000 | 26448000 | 26072399.74 | 25960018.71 | 25960018.71 | 25960018.71 | 98.1549 | 0 | Metros Cuadrados | 12000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816468 | Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa | 104943 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 10989000 | 10989000 | 10868466.91 | 10821620.07 | 10821620.07 | 10821620.07 | 98.4768 | 0 | Metros Cuadrados | 21400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816481 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Compone De La Av. Nezahualcóyotl, A La Av. Siete (Periférico) Y De Av. Ferrocarrila La Av. Texcoco (Primera Etapa) | 105038 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24720188.7 | 24613636.16 | 24613636.16 | 24613636.16 | 98.4545 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16160400816482 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Primera Etapa) | 105039 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29629392.14 | 29501679.22 | 29501679.22 | 29501679.22 | 98.3389 | 0 | Metros Cuadrados | 27000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833725 | Rehabilitación Y Equipamiento De Las Instalaciones Del Instituto Municipal De La Mujer Y De La Clínica De Displasias, Call Center, Módulos De Atención, Capacitación Y Difusión (Primera Etapa). | 105532 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3996149.81 | 3978925.02 | 3978925.02 | 3978925.02 | 99.4731 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833729 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios) | 105534 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9920744.79 | 9871026.4 | 9871026.4 | 9871026.4 | 98.7103 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833737 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, México Iii, Volcanes Y Porvenir. | 105536 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11490491.52 | 11490491.52 | 11490491.52 | 11357760.6 | 11308804.73 | 11308804.73 | 11308804.73 | 98.4188 | 0 | Metros lineales | 4396 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833743 | Repavimentación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I | 105601 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 6665435.5 | 6636705.18 | 6636705.18 | 6636705.18 | 98.7605 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833749 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Xochitenco, Martínez Del Llano, Volcanes Y México Iii | 105537 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10991954.29 | 10991954.29 | 10991954.29 | 10949355.39 | 10898657.71 | 10898657.71 | 10898657.71 | 99.1512 | 0 | Metros lineales | 3548 | 0 | 98 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833753 | Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa | 105535 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3979657.05 | 3962503.35 | 3962503.35 | 3962503.35 | 99.0626 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833766 | Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa). | 105533 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19757043.63 | 19671883.96 | 19671883.96 | 19671883.96 | 98.3594 | 0 | Piezas | 1350000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833767 | Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa) | 105539 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10400000 | 10400000 | 10400000 | 10241489.08 | 10197344.74 | 10197344.74 | 10197344.74 | 98.0514 | 0 | Metros lineales | 130000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX16170100833770 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales. | 105551 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14789140.78 | 14725394.48 | 14725394.48 | 14725394.48 | 98.1693 | 0 | Metros lineales | 1350000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX17170200879173 | Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl 1ra. Etapa. | 105800 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19778457.38 | 15740405.53 | 15740405.53 | 15740405.53 | 78.702 | 0 | Metros lineales | 9000 | 0 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200879181 | Construcción De Parque Recreativo Municipal El Sol (Camellón De Av. Bordo De Xochiaca Entre Av. Riva Palacio A Av. Victor, Col. El Sol | 105802 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13993834.27 | 13933516.01 | 13933516.01 | 13933516.01 | 99.5251 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200879185 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Primera Etapa | 105807 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9975540.03 | 9932542.01 | 9932542.01 | 9932542.01 | 99.3254 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200879188 | Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Pirules; Col. Prados De Aragón 2da. Etapa. | 105810 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9974410.15 | 9815052.8 | 9815052.8 | 9815052.8 | 98.1505 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200896591 | Programa De Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl - 4917256 | 107452 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3156057.61 | 2655760.71 | 2655760.71 | 2655760.71 | 82.9925 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 68.89 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX17170200897400 | Repavimentación De La Calle Lago Trasimeno Entre Av. Chimalhuacan Y Calle Laguna De Terninos | 108189 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6300000 | 6300000 | 6230000 | 6197951.86 | 3098975.93 | 3098975.93 | 3098975.93 | 49.1901 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897401 | Repavimentación De La Calles Bravo Entre Av. Nezahualcóyotl Y Calle Profesa; La Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec; Y La Calle Ixtapan Entre Calle Flamingos Y Calle Coatepec | 108191 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6300000 | 6300000 | 6230700 | 6227967.07 | 3113983.54 | 3113983.54 | 3113983.54 | 49.4283 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200897402 | Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846634 | 107451 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2268074.84 | 2258298.65 | 2258298.65 | 2258298.65 | 98.1869 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200898218 | Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los Remedios, Municipio De Nezahualcóyotl, México | 107439 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8470000 | 8470000 | 8376830 | 8329052.01 | 7917982.47 | 7917982.47 | 7917982.47 | 93.4827 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 90.91 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200899043 | Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlan Ii; Calle Lago Atitlan Entre Laguna Tamiahua Y Laguna Del Carmen; Colonia Agua Azul - 4846488 | 107453 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3924999.57 | 3906372.78 | 3906372.78 | 3906372.78 | 97.6593 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200900696 | Repavimentación De Las Calles Oriente 9; Oriente 20; San Sebastian; Calle 15 Y Calle 18 - 4810748 | 108187 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8896839.89 | 6108574.92 | 6108574.92 | 6108574.92 | 67.8731 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200901513 | Repavimentación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Periférico Y Calle 17; La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca; Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla. | 108190 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7200000 | 7200000 | 7120800 | 7117716.16 | 3558858.08 | 3558858.08 | 3558858.08 | 49.4286 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200904361 | Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Segunda Etapa, Todo El Municipio. | 105795 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19975935.79 | 16721988.56 | 16721988.56 | 16721988.56 | 83.6099 | 0 | Piezas | 10000 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200904363 | Construcción De Depósito Vehicular (Corralon) Av. Bordo De Xochiaca Entre Av. Adolfo López Mateos Y Calle Caballo Bayo, Col. Benito Juárez | 105796 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9998723.94 | 9955625.99 | 9955625.99 | 9955625.99 | 99.5563 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200904365 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa | 105809 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9987601.89 | 4993800.95 | 4993800.95 | 4993800.95 | 49.938 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170200904366 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa. | 107425 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13914865.96 | 6957432.98 | 6957432.98 | 6957432.98 | 49.6959 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927802 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 172012 | 172012 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 810515.69 | 810515.69 | 810515.69 | 808264.8 | 808264.8 | 808264.8 | 808264.8 | 99.7223 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017.
MEX17170300927803 | Adquisicion De Software Y Hardware - 172010 | 172010 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2127119.17 | 2127119.17 | 2127119.17 | 2124980.8 | 2124980.8 | 2124980.8 | 2124980.8 | 99.8995 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927804 | Construccion De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes - 159029 | 159029 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1281147.37 | 640573.68 | 640573.68 | 640573.68 | 49.2749 | 0 | Metros lineales | 1550 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927805 | Construcción De Pavimentación De Calle Rio Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlaxpana - 154394 | 154394 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1388907.61 | 984017.44 | 984017.44 | 984017.44 | 70.287 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 24 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927806 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 154388 | 154388 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 693927.2 | 346963.6 | 346963.6 | 346963.6 | 49.5662 | 0 | Otros | 355 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX17170300927807 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600 | 133600 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7430898.09 | 7430898.09 | 7430898.09 | 7396488.02 | 3698244.01 | 3698244.01 | 3698244.01 | 49.7685 | 0 | Metros lineales | 5554 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927808 | Construcción De Pavimentación De La Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr Gustavo Baz - 134340 | 134340 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2094106.1 | 1047053.05 | 1047053.05 | 1047053.05 | 49.6234 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927809 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422 | 133422 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2437507.12 | 2437507.12 | 2437507.12 | 2426219.82 | 1213109.91 | 1213109.91 | 1213109.91 | 49.7685 | 0 | Metros lineales | 1081 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX17170300927810 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316 | 133316 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 848272.2 | 848272.2 | 848272.2 | 844344.13 | 422172.06 | 422172.06 | 422172.06 | 49.7685 | 0 | Metros lineales | 1368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927811 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308 | 130308 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 786173.52 | 786173.52 | 786173.52 | 782533.01 | 391266.5 | 391266.5 | 391266.5 | 49.7685 | 0 | Metros lineales | 1368 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927812 | Construcción De Pavimentación De Calle Joaquinita Entre Calle Amanecer Ranchero Y Cuarta Avenida - 121914 | 121914 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2068512.41 | 1034256.2 | 1034256.2 | 1034256.2 | 49.7239 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927813 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249 | 130249 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 794696.04 | 794696.04 | 794696.04 | 791016.06 | 395508.06 | 395508.06 | 395508.06 | 49.7685 | 0 | Metros lineales | 1469 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927814 | Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Flamingos - 129778 | 129778 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3377625.06 | 1688812.53 | 1688812.53 | 1688812.53 | 49.671 | 0 | Metros lineales | 3410 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927815 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204 | 130204 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 702453.03 | 702453.03 | 702453.03 | 699200.2 | 349600.1 | 349600.1 | 349600.1 | 49.7685 | 0 | Metros lineales | 696 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927816 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 123542 | 123542 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 682664.04 | 341332.02 | 341332.02 | 341332.02 | 48.7617 | 0 | Otros | 51 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927817 | Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Federalizada Cuauhtémoc - 123515 | 123515 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699252.45 | 349626.23 | 349626.23 | 349626.23 | 49.9466 | 0 | Otros | 31 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927818 | Rehabilitación Del Cárcamo Sor Juana - 129610 | 129610 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9488673.84 | 4744336.92 | 4744336.92 | 4744336.92 | 49.9404 | 0 | Otros | 2988 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927819 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos - 130108 | 130108 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699130.2 | 349565.26 | 349565.26 | 349565.26 | 49.9379 | 0 | Otros | 280 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX17170300927820 | Rehabilitación Del Cárcamo López Mateos - 123957 | 123957 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12277685.64 | 6138342.81 | 6138342.81 | 6138342.81 | 49.9052 | 0 | Otros | 1792 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927821 | Rehabilitación Del Cárcamo Chimalhuacán - 123900 | 123900 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6975667.69 | 3487833.84 | 3487833.84 | 3487833.84 | 49.8262 | 0 | Otros | 60742 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX17170300927822 | Rehabilitación Del Cárcamo Maravillas - 128229 | 128229 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18300000 | 18300000 | 18300000 | 18271510 | 5481452.99 | 5481452.99 | 5481452.99 | 29.9533 | 0 | Otros | 5942 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927824 | Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad - 116867 | 116867 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 698412.06 | 349206.03 | 349206.03 | 349206.03 | 49.8866 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927825 | Construcción De Pavimentación De Calle Agustin De Iturbide Entre Avenida Texcoco Y Calle Nicolas Bravo - 125139 | 125139 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4492750 | 4492750 | 4492750 | 4473544.51 | 2236772.25 | 2236772.25 | 2236772.25 | 49.7863 | 0 | Metros Cuadrados | 444 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX17170300927826 | Construcción De Planta Potabilizadora El Sol - 125071 | 125071 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 43849776.46 | 21924888.22 | 21924888.22 | 21924888.22 | 48.722 | 0 | Otros | 12109 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927827 | Construcción De Pavimentación De Calle Veintisiete Entre Avenida Cuatro Y Avenida Seis - 121859 | 121859 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1388772.32 | 694386.16 | 694386.16 | 694386.16 | 49.599 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927828 | Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122040 | 122040 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3376358.14 | 3376358.14 | 3376358.14 | 3342884.76 | 1671442.38 | 1671442.38 | 1671442.38 | 49.5043 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927829 | Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288 | 120288 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3952998.15 | 1976499.07 | 1976499.07 | 1976499.07 | 49.4125 | 0 | Otros | 9317 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927830 | Rehabilitación Del Cárcamo Carmelo Pérez - 120227 | 120227 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3969283.94 | 1984641.97 | 1984641.97 | 1984641.97 | 49.616 | 0 | Otros | 26056 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927831 | Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpan Y Calle Condesa - 122020 | 122020 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2578546.83 | 1289273.42 | 1289273.42 | 1289273.42 | 49.5874 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927832 | Construccion De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Avenida Victor Y Calle Cuarenta - 117053 | 117053 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1087503.89 | 1087503.89 | 1087503.89 | 1087503.89 | 99.771 | 0 | Metros Cuadrados | 1314 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927833 | Construccion De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Treinta Y Dos A Avenida Victor - 117045 | 117045 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1486191.66 | 743095.83 | 743095.83 | 743095.83 | 49.5397 | 0 | Metros Cuadrados | 1380 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927834 | Construcción De Pavimentación De Primera Avenida Entre Avenida Víctor A Calle Cuarenta - 117038 | 117038 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1190979.73 | 595489.86 | 595489.86 | 595489.86 | 49.8318 | 0 | Metros Cuadrados | 1608 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927835 | Construccion De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramos Y Segunda Avenida - 116966 | 116966 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 692902.36 | 346451.18 | 346451.18 | 346451.18 | 49.493 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965794 | Rehabilitación Integral De La Unidad De Rehabilitación Integración Social (U.R.I.S.) Ponciano Arriaga. | 105806 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 8949192.1 | 6468570.36 | 6468570.36 | 6468570.36 | 71.873 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965803 | Pavimentación De La Calle 4 Entre Calle Chalco Y Calle Valle De Bravo | 107421 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1067636.86 | 1015827.92 | 1015827.92 | 1015827.92 | 92.348 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 95.56 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965808 | Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Cielito Lindo Y Avenida Ferrocarril | 107423 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1996413.04 | 1910441.11 | 1910441.11 | 1910441.11 | 95.5221 | 0 | Metros Cuadrados | 1500 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300965813 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa | 107424 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 14000000 | 14000000 | 14000000 | 13078086.34 | 6539043.17 | 6539043.17 | 6539043.17 | 46.7075 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001338 | Construcción De Red De Alcantarillado En Avenida Juárez Entre Calle Luis Y Calle Víctor Col Pavón - 337670 | 337670 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 950000 | 700000 | 700000 | 700000 | 468517.81 | 468517.81 | 468517.81 | 66.9311 | 0 | Metros lineales | 3311 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001339 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308526 | 308526 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 93518.45 | 93518.45 | 93518.45 | 93274.71 | 46637.35 | 46637.35 | 46637.35 | 49.8697 | 0 | Otros | 949 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX17170401001340 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308611 | 308611 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 232682.67 | 232682.67 | 232682.67 | 232076.21 | 116038.11 | 116038.11 | 116038.11 | 49.8697 | 0 | Otros | 2267 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001341 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308592 | 308592 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 231848.92 | 231848.92 | 231848.92 | 231244.63 | 115622.32 | 115622.32 | 115622.32 | 49.8697 | 0 | Otros | 2172 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001342 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308646 | 308646 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 498698.19 | 498698.19 | 498698.19 | 497398.39 | 248699.2 | 248699.2 | 248699.2 | 49.8697 | 0 | Otros | 4671 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001343 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308619 | 308619 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 231977.73 | 231977.73 | 231977.73 | 231373.11 | 115686.55 | 115686.55 | 115686.55 | 49.8697 | 0 | Otros | 2193 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001344 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308638 | 308638 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 197420.18 | 197420.18 | 197420.18 | 196905.63 | 98452.81 | 98452.81 | 98452.81 | 49.8697 | 0 | Otros | 1866 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001345 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308568 | 308568 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 231848.97 | 231848.97 | 231848.97 | 231244.68 | 115622.34 | 115622.34 | 115622.34 | 49.8697 | 0 | Otros | 2287 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001346 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308657 | 308657 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 558529.91 | 558529.91 | 558529.91 | 557074.17 | 278537.08 | 278537.08 | 278537.08 | 49.8697 | 0 | Otros | 5303 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001347 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Boulevard Bosques De Los Continentes - 281836 | 281836 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7498028.06 | 3749014.03 | 3749014.03 | 3749014.03 | 49.9869 | 0 | Metros lineales | 5714 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001348 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De La Purisima - 282576 | 282576 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7398199.81 | 7398199.81 | 7398199.81 | 7395062.22 | 3697531.11 | 3697531.11 | 3697531.11 | 49.9788 | 0 | Metros lineales | 2624 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001349 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Diez - 282695 | 282695 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2092489.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2320 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001350 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De San Carlos - 294115 | 294115 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7398199.8 | 7398199.8 | 7398199.8 | 7395062.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 2040 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001351 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 327373 | 327373 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4858652.47 | 4858652.47 | 4858652.47 | 4845988.97 | 4078878.52 | 4078878.52 | 4078878.52 | 83.9508 | 0 | Otros | 78292 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041333 | Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca, Municipio De Nezahualcóyotl, México | 110094 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11400000 | 11274600 | 11274600 | 11248250.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041349 | Repavimentación De Calles En Cuadrante Av. Vicente Villada A Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A Av. Chimalhuacán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante Av. Vicente Villada A Av Tepozanes Y De Av. Pantitlan A Av Chimalhuacán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México) - 5066763 | 41 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10520000 | 10404280 | 10404280 | 10377763 | 5188881.5 | 5188881.5 | 5188881.5 | 49.8726 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401041690 | Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlan 1ra Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México.) - 5067638 | 45 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11420000 | 11294380 | 11294380 | 11267428.85 | 5633714.42 | 5633714.42 | 5633714.42 | 49.8807 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050823 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Primera Etapa | 105792 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24982964.64 | 12491482.32 | 12491482.32 | 12491482.32 | 49.9659 | 0 | Metros lineales | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050831 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Segunda Etapa | 105793 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19981463.36 | 9990731.68 | 9990731.68 | 9990731.68 | 49.9537 | 0 | Metros lineales | 50000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050844 | Construcción De Polideportivo Y Área Administrativa Municipal Zona Norte (1ra Etapa), Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 33 De Avenida 6 A La Avenida 5 En La Colonia Campestre Guadalupana | 105798 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29738964.35 | 14869482.17 | 14869482.17 | 14869482.17 | 49.5649 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050852 | Construcción De Parque Recreativo Municipal (1ra. Etapa), Calle Vergelito Entre Calle Rancho Grande Y Av. Bordo De Xochiaca, Col. Benito Juárez. | 105804 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX17170401050875 | Repavimentación De La Calle Rosas De Mayo Entre Rancho Grande Y Corrido Del Norte. | 107422 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1087843.17 | 543921.59 | 543921.59 | 543921.59 | 49.4474 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050901 | Programa Integral De Rehabilitación Y Remozamiento De Vialidades | 108156 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1999935.54 | 1642913.67 | 1642913.67 | 1642913.67 | 82.1457 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050903 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa | 108163 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10953305.12 | 10953305.12 | 10953305.12 | 10953305.12 | 99.5755 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX17170401050907 | Repavimentación De Avenida Texcoco Entre Calle Libertad Y Calle Guadalupe Victoria; Col. Loma Bonita | 108169 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6993645.21 | 6455561.1 | 6455561.1 | 6455561.1 | 92.2223 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 76 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050912 | Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente 4 Y Av. De Los Reyes; Col. Loma Bonita | 108170 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12660652.59 | 6330326.29 | 6330326.29 | 6330326.29 | 48.6948 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050914 | Construcción De Kioscos Digitales, Zonas Wifi | 108401 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Comunicaciones | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3954111.5 | 1977055.74 | 1977055.74 | 1977055.74 | 49.4264 | 0 | Piezas | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050917 | Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa. | 108404 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19952625.67 | 9976312.83 | 9976312.83 | 9976312.83 | 49.8816 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050923 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 2a Etapa | 108406 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11948835.17 | 5974417.58 | 5974417.58 | 5974417.58 | 49.7868 | 0 | Metros lineales | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX17170401050927 | Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa | 108413 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Educación | En Ejecución | 2017 | 9620000 | 9620000 | 9620000 | 9567460.16 | 4798730.08 | 4798730.08 | 4798730.08 | 49.8828 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050931 | Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa | 108415 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9981228.87 | 4990614.43 | 4990614.43 | 4990614.43 | 49.9061 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050935 | Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Segunda Etapa) | 108419 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2092812.36 | 1046406.18 | 1046406.18 | 1046406.18 | 49.8289 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050938 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa. | 108695 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13000000 | 13000000 | 13000000 | 12968803.82 | 6484401.91 | 6484401.91 | 6484401.91 | 49.88 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050941 | Construcción De Casetas De Vigilancia, En Diversas Colonias, Primera Etapa | 109790 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4970145.48 | 2485072.74 | 2485072.74 | 2485072.74 | 49.7015 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050949 | Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Primera Etapa). | 109791 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1792088.35 | 896044.17 | 896044.17 | 896044.17 | 49.7802 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401050954 | Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Atarjea En La Colonia Impulsora; Ubicación: Entre Hacienda De Solís Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Gavia A Hacienda De Presillas, Col. Impulsora Po | 110069 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6893884.74 | 3446942.37 | 3446942.37 | 3446942.37 | 49.242 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051160 | Sistema De Agua Potable Loma Bonita; Ubicación: Colonia Loma Bonita. | 110072 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5982694.71 | 2991347.34 | 2991347.34 | 2991347.34 | 49.8558 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051164 | Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma. | 110074 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 8000000 | 7872378.43 | 3936189.21 | 3936189.21 | 3936189.21 | 49.2024 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017
MEX17170401051173 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vergel De Guadalupe (Joyas De Aragón); Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joyas De Aragón | 110076 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7372570.39 | 3686285.19 | 3686285.19 | 3686285.19 | 49.1505 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051188 | Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez, Ubicación: Col. Benito Juárez. | 110078 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 2985000 | 1492500 | 1492500 | 1492500 | 49.75 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051195 | Rehabilitación De Pozo Neza No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villada Esquina Av. Texcoco. Col. Ampl. Vicente Villada | 110080 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 495477.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051210 | Rehabilitación Del Pozo Rey Neza; Ubicación: Calle Matlalzihuatzin Entre Calle Coatlichan Y Calle Tenochtitlan. U. Hab. Rey Nezahualcóyotl. | 110082 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 500000 | 500000 | 500000 | 497129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051219 | Repavimentación De Calles Cuadrante De Av. Pantitlán A Av. Texcoco Y De Av. Gral. José Vicente Villada A Av. Independencia. | 110083 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 13500000 | 13500000 | 13500000 | 13362464.21 | 6681232.11 | 6681232.11 | 6681232.11 | 49.4906 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051229 | Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl. | 110086 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9982250.32 | 4991125.16 | 4991125.16 | 4991125.16 | 49.9113 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051237 | Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Benito Juárez. | 110090 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14994128.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051245 | Construcción De Cuartos Dormitorios; Todo El Municipio. | 110091 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 29000000 | 29000000 | 29000000 | 28961177.38 | 14480588.69 | 14480588.69 | 14480588.69 | 49.9331 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051259 | Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Xochiaca Entre Calle Zopilote Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez. | 110107 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9985949.93 | 4992974.76 | 4992974.76 | 4992974.76 | 49.9297 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051269 | Construcción De Mercado De Cárnicos | 110108 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29995781.14 | 14997890.57 | 14997890.57 | 14997890.57 | 49.993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051347 | Rehabilitación De Calle 10 Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Malinalco, Colonia Maravillas. | 109842 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 3956000 | 3924679.93 | 1962339.96 | 1962339.96 | 1962339.96 | 49.0585 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401051382 | Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Ffcc. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa. | 109648 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 8640000 | 8544960 | 8544960 | 8518701.54 | 4259350.77 | 4259350.77 | 4259350.77 | 49.8464 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre del 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.