## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 149 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2018
Total: 149
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX16160200658929 | Construcción De Red De Alcantarillado En Calle 14 - 56439 | 56439 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1179128.06 | 1179128.06 | 1179128.06 | 1169998.56 | 1169998.56 | 1169998.56 | 1169998.56 | 99.2257 | 0 | Metros lineales | 354 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200687547 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Cocula - 106346 | 106346 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 1700000 | 2161558.44 | 2161558.44 | 2161558.44 | 2151227.61 | 2151227.61 | 2151227.61 | 99.5221 | 0 | Metros lineales | 510 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200693090 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Planta De Rebombeo Ciudad Lago - 168318 | 168318 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 9900000 | 9900000 | 9900000 | 9871795.76 | 9871795.76 | 9871795.76 | 9871795.76 | 99.7151 | 0 | Otros | 255876 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709470 | Construcción De Línea De Agua Potable Juárez Pantitlán - 168308 | 168308 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4464416.02 | 4464416.02 | 4464416.02 | 4464416.02 | 99.2092 | 0 | Metros lineales | 45045 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200709471 | Construcción De Línea De Conducción En Avenida Rancho Grande - 170163 | 170163 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6990692.58 | 6990692.58 | 6990692.58 | 6990692.58 | 99.867 | 0 | Metros lineales | 14600 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200720128 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Valle De Aragon Primera Seccion - 145055 | 145055 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14330000 | 14330000 | 14330000 | 14244367.98 | 14244367.98 | 14244367.98 | 14244367.98 | 99.4024 | 0 | Metros lineales | 2112 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725679 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado De C. San Bartolo - 101242 | 101242 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2580000 | 2580000 | 2580000 | 2569861.07 | 2569861.07 | 2569861.07 | 2569861.07 | 99.607 | 0 | Metros lineales | 714 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725680 | Rehabilitación De Sistema De Agua Potable Avenida Pantitlán - 171991 | 171991 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2441611.31 | 2441611.31 | 2441611.31 | 2441611.31 | 97.6645 | 0 | Otros | 90000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160200725681 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cd. Lago-Segunda Etapa - 126298 | 126298 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 14200000 | 14200000 | 14200000 | 14115899.61 | 14115899.61 | 14115899.61 | 14115899.61 | 99.4077 | 0 | Metros lineales | 8268 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300775999 | Calentadores Solares - 362584 | 362584 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 251800.54 | 251320.83 | 251320.83 | 251320.83 | 251320.83 | 251320.83 | 251320.83 | 100 | 0 | Celdas solares | 170 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776000 | Calentadores Solares - 362102 | 362102 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 258992.64 | 258494.23 | 258494.23 | 258494.23 | 258494.23 | 258494.23 | 258494.23 | 100 | 0 | Celdas solares | 144 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776001 | Calentadores Solares - 362487 | 362487 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 374100.48 | 373381.08 | 373381.08 | 373381.08 | 373381.08 | 373381.08 | 373381.08 | 100 | 0 | Celdas solares | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776002 | Calentadores Solares - 362350 | 362350 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 374100.48 | 373380.56 | 373380.56 | 373380.56 | 373380.56 | 373380.56 | 373380.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 208 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776003 | Calentadores Solares - 362187 | 362187 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 287769.6 | 287215.82 | 287215.82 | 287215.82 | 287215.82 | 287215.82 | 287215.82 | 100 | 0 | Celdas solares | 160 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776004 | Calentadores Solares - 362685 | 362685 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 266186.92 | 265673.15 | 265673.15 | 265673.15 | 265673.15 | 265673.15 | 265673.15 | 100 | 0 | Celdas solares | 148 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776020 | Calentadores Solares - 246855 | 246855 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86164.86 | 86164.86 | 86164.86 | 86164.86 | 86164.86 | 86164.86 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776021 | Calentadores Solares - 231943 | 231943 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776022 | Calentadores Solares - 231927 | 231927 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776023 | Calentadores Solares - 231900 | 231900 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776024 | Calentadores Solares - 231881 | 231881 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776025 | Calentadores Solares - 231906 | 231906 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776026 | Calentadores Solares - 231834 | 231834 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776027 | Calentadores Solares - 230644 | 230644 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776028 | Calentadores Solares - 230606 | 230606 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 20262.77 | 20262.77 | 20262.77 | 20262.77 | 20262.77 | 20262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776029 | Calentadores Solares - 230534 | 230534 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776030 | Calentadores Solares - 230512 | 230512 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776031 | Calentadores Solares - 230504 | 230504 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776032 | Calentadores Solares - 230493 | 230493 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776033 | Calentadores Solares - 230485 | 230485 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776034 | Calentadores Solares - 230024 | 230024 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776036 | Construcción De Sistema De Agua Potable Reforma Primera Etapa - 238283 | 238283 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 4704373.39 | 4704373.54 | 4704373.54 | 4670699.48 | 4670699.48 | 4670699.48 | 4670699.48 | 99.2842 | 0 | Metros lineales | 720 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776037 | Calentadores Solares - 230059 | 230059 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776038 | Calentadores Solares - 230047 | 230047 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 33 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776039 | Calentadores Solares - 230046 | 230046 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776040 | Calentadores Solares - 233605 | 233605 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.61 | 43082.61 | 43082.61 | 43082.61 | 43082.61 | 43082.61 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776041 | Calentadores Solares - 230078 | 230078 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35971.2 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776042 | Calentadores Solares - 232118 | 232118 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 7194.24 | 7180.4 | 7180.4 | 7180.4 | 7180.4 | 7180.4 | 7180.4 | 100 | 0 | Celdas solares | 4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776043 | Calentadores Solares - 232086 | 232086 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776044 | Calentadores Solares - 232043 | 232043 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776045 | Calentadores Solares - 232031 | 232031 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776046 | Calentadores Solares - 230661 | 230661 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776047 | Calentadores Solares - 232271 | 232271 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776048 | Calentadores Solares - 232019 | 232019 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14388.48 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776049 | Calentadores Solares - 232018 | 232018 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776050 | Calentadores Solares - 231781 | 231781 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776051 | Calentadores Solares - 231745 | 231745 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776052 | Calentadores Solares - 231813 | 231813 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776053 | Calentadores Solares - 231621 | 231621 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35971.2 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776055 | Calentadores Solares - 231659 | 231659 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776056 | Calentadores Solares - 232001 | 232001 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776057 | Calentadores Solares - 231994 | 231994 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776058 | Calentadores Solares - 230062 | 230062 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776059 | Calentadores Solares - 231972 | 231972 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100719.36 | 100525.54 | 100525.54 | 100525.54 | 100525.54 | 100525.54 | 100525.54 | 100 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776060 | Calentadores Solares - 231809 | 231809 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776061 | Calentadores Solares - 231683 | 231683 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776062 | Calentadores Solares - 230951 | 230951 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776063 | Calentadores Solares - 230847 | 230847 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776064 | Calentadores Solares - 230901 | 230901 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776065 | Calentadores Solares - 230815 | 230815 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776066 | Calentadores Solares - 230814 | 230814 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776067 | Calentadores Solares - 230804 | 230804 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776068 | Calentadores Solares - 232402 | 232402 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776069 | Calentadores Solares - 232389 | 232389 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776070 | Calentadores Solares - 232388 | 232388 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21582.72 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776071 | Calentadores Solares - 230740 | 230740 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35971.2 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776072 | Calentadores Solares - 230736 | 230736 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776073 | Calentadores Solares - 231971 | 231971 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14388.48 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776074 | Calentadores Solares - 232383 | 232383 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776075 | Calentadores Solares - 232376 | 232376 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776076 | Calentadores Solares - 232369 | 232369 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776077 | Calentadores Solares - 232186 | 232186 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776078 | Calentadores Solares - 230418 | 230418 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100719.36 | 100525.54 | 100525.54 | 100525.54 | 100525.54 | 100525.54 | 100525.54 | 100 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776079 | Calentadores Solares - 230412 | 230412 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115107.84 | 114886.33 | 114886.33 | 114886.33 | 114886.33 | 114886.33 | 114886.33 | 100 | 0 | Celdas solares | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776080 | Calentadores Solares - 230406 | 230406 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776081 | Calentadores Solares - 231017 | 231017 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776082 | Calentadores Solares - 230954 | 230954 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776083 | Calentadores Solares - 230163 | 230163 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776084 | Calentadores Solares - 230162 | 230162 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776085 | Calentadores Solares - 230273 | 230273 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776086 | Calentadores Solares - 230796 | 230796 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776087 | Calentadores Solares - 230793 | 230793 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776088 | Calentadores Solares - 230783 | 230783 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776089 | Calentadores Solares - 230720 | 230720 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776090 | Calentadores Solares - 230713 | 230713 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776091 | Calentadores Solares - 230138 | 230138 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776092 | Calentadores Solares - 230132 | 230132 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21582.72 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776093 | Calentadores Solares - 232367 | 232367 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776094 | Calentadores Solares - 232365 | 232365 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776095 | Calentadores Solares - 232362 | 232362 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776096 | Calentadores Solares - 232353 | 232353 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776097 | Calentadores Solares - 230111 | 230111 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776098 | Calentadores Solares - 232184 | 232184 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776099 | Calentadores Solares - 232177 | 232177 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776100 | Calentadores Solares - 232348 | 232348 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115107.84 | 114886.33 | 114886.33 | 114886.33 | 114886.33 | 114886.33 | 114886.33 | 100 | 0 | Celdas solares | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776101 | Calentadores Solares - 232324 | 232324 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776102 | Calentadores Solares - 232164 | 232164 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776103 | Calentadores Solares - 230142 | 230142 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776104 | Calentadores Solares - 230253 | 230253 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776105 | Calentadores Solares - 230250 | 230250 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776106 | Calentadores Solares - 230214 | 230214 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776107 | Calentadores Solares - 230120 | 230120 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776108 | Calentadores Solares - 227928 | 227928 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776109 | Calentadores Solares - 229236 | 229236 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776110 | Calentadores Solares - 229227 | 229227 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776111 | Calentadores Solares - 228498 | 228498 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35971.2 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776112 | Calentadores Solares - 227950 | 227950 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776113 | Calentadores Solares - 226098 | 226098 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776114 | Calentadores Solares - 229219 | 229219 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776115 | Calentadores Solares - 229209 | 229209 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776116 | Calentadores Solares - 229201 | 229201 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776117 | Calentadores Solares - 226413 | 226413 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35971.2 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776118 | Calentadores Solares - 226398 | 226398 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776119 | Calentadores Solares - 228703 | 228703 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776120 | Calentadores Solares - 228729 | 228729 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776121 | Calentadores Solares - 230189 | 230189 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14388.48 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776122 | Calentadores Solares - 228897 | 228897 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776123 | Calentadores Solares - 228888 | 228888 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776124 | Calentadores Solares - 228767 | 228767 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776125 | Calentadores Solares - 228663 | 228663 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776126 | Calentadores Solares - 230364 | 230364 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 115107.84 | 114886.33 | 114886.33 | 114886.33 | 114886.33 | 114886.33 | 114886.33 | 100 | 0 | Celdas solares | 64 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776127 | Calentadores Solares - 230880 | 230880 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 100719.36 | 100525.54 | 100525.54 | 100525.54 | 100525.54 | 100525.54 | 100525.54 | 100 | 0 | Celdas solares | 56 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776128 | Calentadores Solares - 228974 | 228974 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776129 | Calentadores Solares - 228972 | 228972 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776130 | Calentadores Solares - 228971 | 228971 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776131 | Calentadores Solares - 230691 | 230691 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 71942.4 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 71803.95 | 100 | 0 | Celdas solares | 40 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776132 | Calentadores Solares - 230351 | 230351 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776133 | Calentadores Solares - 228886 | 228886 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776134 | Calentadores Solares - 230173 | 230173 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 79136.64 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 78984.35 | 100 | 0 | Celdas solares | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776135 | Calentadores Solares - 227769 | 227769 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776136 | Calentadores Solares - 224716 | 224716 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776137 | Calentadores Solares - 224698 | 224698 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776138 | Calentadores Solares - 224879 | 224879 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 14388.48 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 14360.79 | 100 | 0 | Celdas solares | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776139 | Calentadores Solares - 225949 | 225949 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776140 | Calentadores Solares - 224876 | 224876 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 21582.72 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 21541.19 | 100 | 0 | Celdas solares | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776141 | Calentadores Solares - 224685 | 224685 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018.
MEX16160300776142 | Calentadores Solares - 224665 | 224665 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 64748.16 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 64623.56 | 100 | 0 | Celdas solares | 36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776143 | Calentadores Solares - 228985 | 228985 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776144 | Calentadores Solares - 228983 | 228983 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 86164.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776145 | Calentadores Solares - 228804 | 228804 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 122302.08 | 122066.72 | 122066.72 | 122066.72 | 122066.72 | 122066.72 | 122066.72 | 100 | 0 | Celdas solares | 68 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776146 | Calentadores Solares - 228802 | 228802 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 50359.68 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 50262.77 | 100 | 0 | Celdas solares | 28 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776147 | Calentadores Solares - 228799 | 228799 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 93525.12 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 93345.14 | 100 | 0 | Celdas solares | 52 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776148 | Calentadores Solares - 228807 | 228807 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 107913.6 | 107705.93 | 107705.93 | 107705.93 | 107705.93 | 107705.93 | 107705.93 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776149 | Calentadores Solares - 228632 | 228632 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776150 | Calentadores Solares - 228646 | 228646 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 28776.96 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 28721.58 | 100 | 0 | Celdas solares | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776151 | Calentadores Solares - 228641 | 228641 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 57553.92 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 57443.16 | 100 | 0 | Celdas solares | 32 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776152 | Calentadores Solares - 228928 | 228928 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 107913.6 | 107705.93 | 107705.93 | 107705.93 | 107705.93 | 107705.93 | 107705.93 | 100 | 0 | Celdas solares | 60 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776153 | Calentadores Solares - 228926 | 228926 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 86330.88 | 186164.74 | 186164.74 | 186164.74 | 186164.74 | 186164.74 | 186164.74 | 100 | 0 | Celdas solares | 48 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776154 | Calentadores Solares - 223733 | 223733 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 35971.2 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 35901.98 | 100 | 0 | Celdas solares | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160300776155 | Calentadores Solares - 223707 | 223707 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2016 | 43165.44 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 43082.37 | 100 | 0 | Celdas solares | 24 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre del 2018. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.