## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2018
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 33 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2018
Total: 33
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX17170300927802 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 172012 | 172012 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TESORERÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 810515.69 | 810515.69 | 810515.69 | 808264.8 | 808264.8 | 808264.8 | 808264.8 | 99.7223 | 0 | Mobiliario y equipo | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927804 | Construccion De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes - 159029 | 159029 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1281147.37 | 1257222.8 | 1257222.8 | 1257222.8 | 96.7094 | 0 | Metros lineales | 1550 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927805 | Construcción De Pavimentación De Calle Rio Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlaxpana - 154394 | 154394 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1388907.61 | 1364960.93 | 1364960.93 | 1364960.93 | 97.4972 | 0 | Metros Cuadrados | 204 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927806 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 154388 | 154388 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 693927.2 | 681962.94 | 681962.94 | 681962.94 | 97.4233 | 0 | Otros | 355 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927807 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600 | 133600 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7430898.09 | 7430898.09 | 7430898.09 | 7418785.4 | 5572000.86 | 5572000.86 | 5572000.86 | 74.9842 | 0 | Metros lineales | 5554 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927808 | Construcción De Pavimentación De La Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr Gustavo Baz - 134340 | 134340 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2110000 | 2110000 | 2110000 | 2094106.1 | 2058000.82 | 2058000.82 | 2058000.82 | 97.5356 | 0 | Metros Cuadrados | 312 | 100 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927809 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422 | 133422 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2437507.12 | 2437507.12 | 2437507.12 | 2425049.02 | 1827745.66 | 1827745.66 | 1827745.66 | 74.9842 | 0 | Metros lineales | 1081 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927810 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316 | 133316 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 848272.2 | 848272.2 | 848272.2 | 832052.43 | 636070.28 | 636070.28 | 636070.28 | 74.9842 | 0 | Metros lineales | 1368 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927811 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308 | 130308 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 786173.52 | 786173.52 | 786173.52 | 784626.95 | 589506.07 | 589506.07 | 589506.07 | 74.9842 | 0 | Metros lineales | 1368 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927812 | Construcción De Pavimentación De Calle Joaquinita Entre Calle Amanecer Ranchero Y Cuarta Avenida - 121914 | 121914 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2080000 | 2080000 | 2080000 | 2068512.41 | 2032848.4 | 2032848.4 | 2032848.4 | 97.7331 | 0 | Metros Cuadrados | 264 | 100 | 99.99 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927813 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249 | 130249 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 794696.04 | 794696.04 | 794696.04 | 784583.97 | 595896.61 | 595896.61 | 595896.61 | 74.9842 | 0 | Metros lineales | 1469 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927814 | Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Flamingos - 129778 | 129778 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3400000 | 3400000 | 3400000 | 3377625.06 | 3319390.15 | 3319390.15 | 3319390.15 | 97.6291 | 0 | Metros lineales | 3410 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927815 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204 | 130204 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 702453.03 | 702453.03 | 702453.03 | 694703.46 | 526728.92 | 526728.92 | 526728.92 | 74.9842 | 0 | Metros lineales | 696 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927816 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 123542 | 123542 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 682664.04 | 341332.02 | 341332.02 | 341332.02 | 48.7617 | 0 | Otros | 51 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927817 | Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Federalizada Cuauhtémoc - 123515 | 123515 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699252.45 | 349626.23 | 349626.23 | 349626.23 | 49.9466 | 0 | Otros | 31 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927818 | Rehabilitación Del Cárcamo Sor Juana - 129610 | 129610 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9500000 | 9500000 | 9500000 | 9488673.84 | 7743343.03 | 7743343.03 | 7743343.03 | 81.5089 | 0 | Otros | 2988 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927819 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos - 130108 | 130108 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699130.52 | 349565.26 | 349565.26 | 349565.26 | 49.9379 | 0 | Otros | 280 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927820 | Rehabilitación Del Cárcamo López Mateos - 123957 | 123957 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 12300000 | 12300000 | 12300000 | 12276685.64 | 11867825.38 | 11867825.38 | 11867825.38 | 96.4864 | 0 | Otros | 1792 | 100 | 96.67 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927821 | Rehabilitación Del Cárcamo Chimalhuacán - 123900 | 123900 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6975667.69 | 6742792.81 | 6742792.81 | 6742792.81 | 96.3256 | 0 | Otros | 60742 | 100 | 96.65 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927822 | Rehabilitación Del Cárcamo Maravillas - 128229 | 128229 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18300000 | 18300000 | 18300000 | 18271510 | 10724751.33 | 10724751.33 | 10724751.33 | 58.6052 | 0 | Otros | 5942 | 100 | 42 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927824 | Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad - 116867 | 116867 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 698412.06 | 349206.03 | 349206.03 | 349206.03 | 49.8866 | 0 | Otros | 1000 | 100 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927825 | Construcción De Pavimentación De Calle Agustin De Iturbide Entre Avenida Texcoco Y Calle Nicolas Bravo - 125139 | 125139 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4492750 | 4492750 | 4492750 | 4473544.51 | 4396414.43 | 4396414.43 | 4396414.43 | 97.8558 | 0 | Metros Cuadrados | 444 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927826 | Construcción De Planta Potabilizadora El Sol - 125071 | 125071 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 43849776.46 | 21924888.22 | 21924888.22 | 21924888.22 | 48.722 | 0 | Otros | 12109 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927827 | Construcción De Pavimentación De Calle Veintisiete Entre Avenida Cuatro Y Avenida Seis - 121859 | 121859 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1400000 | 1400000 | 1388772.32 | 1077808.33 | 1077808.33 | 1077808.33 | 76.9863 | 0 | Metros Cuadrados | 216 | 100 | 57 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927828 | Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122040 | 122040 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3376358.14 | 3376358.14 | 3376358.14 | 3342884.76 | 3280663 | 3280663 | 3280663 | 97.1657 | 0 | Metros Cuadrados | 420 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927829 | Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288 | 120288 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3952998.15 | 3852520.62 | 3852520.62 | 3852520.62 | 96.313 | 0 | Otros | 9317 | 100 | 97.26 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927830 | Rehabilitación Del Cárcamo Carmelo Pérez - 120227 | 120227 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3969283.94 | 3900848.01 | 3900848.01 | 3900848.01 | 97.5212 | 0 | Otros | 26056 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927831 | Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpan Y Calle Condesa - 122020 | 122020 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2578546.83 | 2534089.13 | 2534089.13 | 2534089.13 | 97.465 | 0 | Metros Cuadrados | 306 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927832 | Construccion De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Avenida Victor Y Calle Cuarenta - 117053 | 117053 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1090000 | 1090000 | 1090000 | 1087503.89 | 1004638.59 | 1004638.59 | 1004638.59 | 92.1687 | 0 | Metros Cuadrados | 1314 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927833 | Construccion De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Treinta Y Dos A Avenida Victor - 117045 | 117045 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1486191.66 | 1460567.66 | 1460567.66 | 1460567.66 | 97.3712 | 0 | Metros Cuadrados | 1380 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018
MEX17170300927834 | Construcción De Pavimentación De Primera Avenida Entre Avenida Víctor A Calle Cuarenta - 117038 | 117038 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1195000 | 1195000 | 1195000 | 1190979.73 | 1170445.6 | 1170445.6 | 1170445.6 | 97.9452 | 0 | Metros Cuadrados | 1608 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170300927835 | Construccion De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramos Y Segunda Avenida - 116966 | 116966 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 692902.36 | 680955.77 | 680955.77 | 680955.77 | 97.2794 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX17170401001338 | Construcción De Red De Alcantarillado En Avenida Juárez Entre Calle Luis Y Calle Víctor Col Pavón - 337670 | 337670 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 950000 | 700000 | 700000 | 700000 | 468517.81 | 468517.81 | 468517.81 | 66.9311 | 0 | Metros lineales | 3311 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al segundo trimestre del 2018 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.