## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEORREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCE FÍSICOS |  | DETALLE PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | MEX17170300927802 | Proyecto de inversión | 810515.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810515.69 | 810515.69 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 172012 | 58:Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 172012 | N | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1 | 85 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0182 | 19.4088 | 2017-07-14 | 2017-12-31 | 810515.69 | 808264.8 | 808264.8 | 808264.8 | 808264.8 | Adquisiciones | NEZA-LPNP-033-2017-02 | GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. | Municipio de Nezahualcoyotl | 808264.8 | 808264.8 | 85 | 100% | {1054055/proyecto_INICIO, 1054055/proyecto_PROCESO, 1054055/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927804 | Proyecto de inversión | 1300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000 | Construccion De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes - 159029 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 159029 | N | 0 | 0 | 1550 | Metros Cuadrados | 1 | 297 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE BELLAS ARTES INTERIOR SN COLONIA METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN, 57740 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE BELLAS ARTES Y CA | -99.0266 | 19.3932 | 2017-08-30 | 2017-10-31 | 1300000 | 1281147.37 | 1257222.8 | 1257222.8 | 1257222.8 | Obra | NEZA-OP/IR-CRAB-M2S/2017-FISMDF-019 | FREDEL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1281147.37 | 1281147.37 | 297 | 100% | {1054057/proyecto_INICIO, 1054057/proyecto_FIN, 1054057/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927805 | Proyecto de inversión | 1400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000 | Construcción De Pavimentación De Calle Rio Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlaxpana - 154394 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 154394 | N | 0 | 0 | 204 | Metros Cuadrados | 1 | 1235 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE RIO BLANCO INTERIOR SN COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE RÍO BLANCO Y CALLE R | -99.0105 | 19.383 | 2017-09-18 | 2017-11-17 | 1400000 | 1388907.61 | 1364960.93 | 1364960.93 | 1364960.93 | Obra | NEZA-OP/IR-CCRB-CGVV/2017-FISMDF-018 | DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1388907.61 | 1388907.61 | 1235 | 100% | {1054058/proyecto_INICIO, 1054058/proyecto_FIN, 1054058/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927806 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 154388 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 154388 | N | 0 | 0 | 355 | Otros | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE BOSQUES DE AREGELIA INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE ARGELIA Y C | -99.0501 | 19.4725 | 2017-08-28 | 2017-11-13 | 700000 | 693927.2 | 681962.94 | 681962.94 | 681962.94 | Obra | NEZA-OP/IR-MCE-LRBA/2017-FISMDF-023 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 693927.2 | 693927.2 | 1 | 0% | {1054059/proyecto_INICIO, 1054059/proyecto_PROCESO, 1054059/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927807 | Proyecto de inversión | 7430898.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7430898.09 | 7430898.09 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 133600 | N | 0 | 0 | 5554 | Metros Cuadrados | 1 | 2794.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA VICENTE RIVA PALACIO INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE | -99.036 | 19.4311 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 7430898.09 | 7418785.4 | 5572000.86 | 5572000.86 | 5572000.86 | Obra | NEZA-OP/LPN-CSAP-CES/2017-FISMDF-022 6 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12939801.23 | 12939801.23 | 1369.31 | 49% | {1054060/proyecto_INICIO, 1054060/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927808 | Proyecto de inversión | 2110000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2110000 | 2110000 | Construcción De Pavimentación De La Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr Gustavo Baz - 134340 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 134340 | N | 0 | 0 | 312 | Metros Cuadrados | 1 | 1910 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE GAVIOTA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE GAVIOTA Y AVENIDA 4TA, CAL | -99.0128 | 19.4133 | 2017-08-21 | 2017-10-23 | 2110000 | 2094106.1 | 2058000.82 | 2058000.82 | 2058000.82 | Obra | NEZA-OP/IR-CPG-CBJ/2017-FISMDF-011 | CONSTRUCTORA BAZCER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2094106.1 | 2094106.1 | 1910 | 100% | {1054061/proyecto_INICIO, 1054061/proyecto_PROCESO, 1054061/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927809 | Proyecto de inversión | 2437507.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2437507.12 | 2437507.12 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 133422 | N | 0 | 0 | 1081 | Metros Cuadrados | 1 | 873.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA AURELIANO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y CALLE 34, CALLE | -99.031 | 19.4297 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 2437507.12 | 2425049.02 | 1827475.66 | 1827475.66 | 1827475.66 | Obra | NEZA-OP/LPN-CSAP-CES/2017-FISMDF-022 5 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12939801.23 | 12939801.23 | 428.02 | 49% | {1054062/proyecto_INICIO, 1054062/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927810 | Proyecto de inversión | 848272.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848272.2 | 848272.2 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 133316 | N | 0 | 0 | 1368 | Metros Cuadrados | 1 | 215.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA AURELIANO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y CALLE 30, CALLE | -99.0336 | 19.4305 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 848272.2 | 832052.43 | 636070.28 | 636070.28 | 636070.28 | Obra | NEZA-OP/LPN-CSAP-CES/2017-FISMDF-022 4 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12939801.23 | 12939801.23 | 105.6 | 49% | {1054063/proyecto_INICIO, 1054063/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927811 | Proyecto de inversión | 786173.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786173.52 | 786173.52 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 130308 | N | 0 | 0 | 1368 | Metros Cuadrados | 1 | 219 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA AURELIANO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y CALLE DIECIOCHO | -99.0401 | 19.4322 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 786173.52 | 784626.95 | 589507.07 | 589507.07 | 589507.07 | Obra | NEZA-OP/LPN-CSAP-CES/2017-FISMDF-022 3 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12939801.23 | 12939801.23 | 107.31 | 49% | {1054064/proyecto_INICIO, 1054064/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927812 | Proyecto de inversión | 2080000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2080000 | 2080000 | Construcción De Pavimentación De Calle Joaquinita Entre Calle Amanecer Ranchero Y Cuarta Avenida - 121914 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 121914 | N | 0 | 0 | 264 | Metros Cuadrados | 1 | 1880.1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE JOAQUINITA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE JOAQUINITA Y CALLE AMAN | -98.9981 | 19.4038 | 2017-08-21 | 2017-10-23 | 2080000 | 2068512.41 | 2032848.4 | 2032848.4 | 2032848.4 | Obra | NEZA-OP/IR-CPJ-CBJ/2017-FISMNDF-009 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2068512.41 | 2068512.41 | 1880.1 | 100% | {1054065/proyecto_INICIO, 1054065/proyecto_FIN, 1054065/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927813 | Proyecto de inversión | 794696.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794696.04 | 794696.04 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 130249 | N | 0 | 0 | 1469 | Metros Cuadrados | 1 | 221 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA AURELIANO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y CALLE CATORCE, | -99.0421 | 19.4328 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 794696.04 | 784583.97 | 595896.61 | 595896.61 | 595896.61 | Obra | NEZA-OP/LPN-CSAP-CES/2017-FISMDF-022 2 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12939801.23 | 12939801.23 | 108.29 | 49% | {1054066/proyecto_INICIO, 1054066/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927814 | Proyecto de inversión | 3400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3400000 | Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Flamingos - 129778 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 129778 | N | 0 | 0 | 3410 | Metros Cuadrados | 1 | 437 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE FLAMINGOS INTERIOR SN COLONIA METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN, 57740 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE PA | -99.0268 | 19.3943 | 2017-08-30 | 2017-10-31 | 3400000 | 3377625.06 | 3319390.15 | 3319390.15 | 3319390.15 | Obra | NEZA-OP/IR-CRAF-M2S/2017-FISMDF-017 | GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR 2F, S.A. DE C.V. | Municipio de Nezahualcóyotl | 3377625.06 | 0 | 437 | 100% | {1054067/proyecto_INICIO, 1054067/proyecto_PROCESO, 1054067/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927815 | Proyecto de inversión | 702453.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702453.03 | 702453.03 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 130204 | N | 0 | 0 | 696 | Metros Cuadrados | 1 | 213 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA AURELIANO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y AVENIDA HIGINIO | -99.0439 | 19.4332 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 702453.03 | 694703.46 | 526728.92 | 526728.92 | 526728.92 | Obra | NEZA-OP/LPN-CSAP-CES/2017-FISMDF-022 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12939801.23 | 12939801.23 | 104.37 | 49% | {1054068/proyecto_INICIO, 1054068/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927816 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 123542 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 123542 | N | 0 | 0 | 51 | Otros | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE FAISÁN INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE FAISÁN Y CALLE MAÑANITAS, A | -99.0145 | 19.4171 | 2017-08-28 | 2017-11-13 | 700000 | 682664.04 | 575948.29 | 575948.29 | 575948.29 | Obra | NEZA-OP/IR-MCEP/2017-FISMDF-014 | VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 682664.05 | 682664.05 | 0.71 | 71% | {1054069/proyecto_INICIO, 1054069/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927817 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Federalizada Cuauhtémoc - 123515 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 123515 | N | 0 | 0 | 31 | Otros | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | BOULEVARD MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN COLONIA MANANTIALES, 57930 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VEINTICU | -98.9931 | 19.3767 | 2017-08-28 | 2017-11-13 | 700000 | 699252.45 | 560875.47 | 560875.47 | 560875.47 | Obra | NEZA-OP/IR-MCEP/2017-FISMDF-014 5 | VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 699252.47 | 699252.47 | 0.63 | 0% | {1054070/proyecto_INICIO, 1054070/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927818 | Proyecto de inversión | 9500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9500000 | 9500000 | Rehabilitación Del Cárcamo Sor Juana - 129610 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 129610 | N | 0 | 0 | 2988 | Otros | 1 | 4.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOC | -99.0084 | 19.4191 | 2017-08-31 | 2017-10-31 | 9500000 | 9488673.84 | 9133609.04 | 9133609.04 | 9133609.04 | Obra | NEZA-OP/LPN-RCSJ-CBJ/2017-FISMDF-021 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9488673.84 | 9488673.84 | 4.31 | 95.78% | {1054071/proyecto_INICIO, 1054071/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927819 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos - 130108 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 130108 | N | 0 | 0 | 280 | Otros | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA OCHO INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA OCHO Y CALLE NUEVE, AGEB 133A AVENIDA O | -99.0023 | 19.3818 | 2017-08-07 | 2017-11-10 | 700000 | 699130.52 | 616277.81 | 616277.81 | 616277.81 | Obra | NEZA-OP/IR-MCEP/2017-FISMDF-014 2 | VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 699130.52 | 699130.52 | 0.79 | 0% | {1054072/proyecto_INICIO, 1054072/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927820 | Proyecto de inversión | 12300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12300000 | 12300000 | Rehabilitación Del Cárcamo López Mateos - 123957 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 123957 | N | 0 | 0 | 1792 | Otros | 1 | 4 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES, 57310 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE | -99.0174 | 19.4212 | 2017-08-28 | 2017-10-31 | 12300000 | 12276685.64 | 11867825.38 | 11867825.38 | 11867825.38 | Obra | NEZA-OP/LPN-RCLM-CTSF/2017-FISMDF-020 | COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 12276685.64 | 12276685.64 | 3.87 | 96.75% | {1054073/proyecto_INICIO, 1054073/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927821 | Proyecto de inversión | 7000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000000 | 7000000 | Rehabilitación Del Cárcamo Chimalhuacán - 123900 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 123900 | N | 0 | 0 | 60742 | Otros | 1 | 3 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA CHIMALHUACAN INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 57410 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y AVENIDA ANILLO PE | -99.054 | 19.4216 | 2017-08-28 | 2017-10-31 | 7000000 | 6975667.69 | 6855397.54 | 6855397.54 | 6855397.54 | Obra | NEZA-OP/LPN-RCC-CAPM/2017-FISMDF-007 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6975667.69 | 6975667.69 | 3 | 100% | {1054074/proyecto_INICIO, 1054074/proyecto_PROCESO, 1054074/proyecto_FIN, 1054074/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927822 | Proyecto de inversión | 18300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18300000 | 18300000 | Rehabilitación Del Cárcamo Maravillas - 128229 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 128229 | N | 0 | 0 | 5942 | Otros | 1 | 8.35 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA TAMAULIPAS SECCIÓN VIRGENCITAS, 57300 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO D | -99.0316 | 19.4249 | 2017-08-28 | 2017-11-30 | 18300000 | 18271510 | 17956483.96 | 17956483.96 | 17956483.96 | Obra | NEZA-OP/LPN-RCM-CTSV/2017-FISMDF-013 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 18271510 | 18271510 | 8.35 | 100% | {1054075/proyecto_INICIO, 1054075/proyecto_FIN, 1054075/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927824 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad - 116867 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 116867 | N | 0 | 0 | 1000 | Otros | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE TRECE INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINTA AVENIDA, ZAP 0280 CALLE TR | -99.0442 | 19.4325 | 2017-08-07 | 2017-11-10 | 700000 | 698412.06 | 349206.03 | 349206.03 | 349206.03 | Obra | NEZA-OP/IR-MCEP/2017-FISMDF-014 3 | VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 698412.06 | 698412.06 | 0.01 | 0% | {1054077/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927825 | Proyecto de inversión | 4492750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4492750 | 4492750 | Construcción De Pavimentación De Calle Agustin De Iturbide Entre Avenida Texcoco Y Calle Nicolas Bravo - 125139 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 125139 | N | 0 | 0 | 444 | Metros Cuadrados | 1 | 5845.1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA MARTHA, 57920 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y | -98.9948 | 19.3772 | 2017-08-08 | 2017-10-13 | 4492750 | 4473544.51 | 4396414.43 | 4396414.43 | 4396414.43 | Obra | NEZA-OP/IR-CPAI-CNSM/2017-FISMDF-008 | DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4473544.51 | 4473544.51 | 5845.1 | 100% | {1054078/proyecto_INICIO, 1054078/proyecto_FIN, 1054078/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927826 | Proyecto de inversión | 45000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000000 | 45000000 | Construcción De Planta Potabilizadora El Sol - 125071 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 125071 | N | 0 | 0 | 12109 | Otros | 1 | 0.07 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA RIVA PALACIO INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA RIVA PALACIO Y AVENIDA BORDO DE XOCH | -99.0387 | 19.4268 | 2017-08-18 | 2017-11-27 | 45000000 | 43849776.46 | 21924888.22 | 21924888.22 | 21924888.22 | Obra | NEZA-OP/LPN-CPPS-RPBX/2017-FISMDF-012 | INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 43849776.46 | 43849776.46 | 0 | 0% | {1054079/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927827 | Proyecto de inversión | 1400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000 | Construcción De Pavimentación De Calle Veintisiete Entre Avenida Cuatro Y Avenida Seis - 121859 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 121859 | N | 0 | 0 | 216 | Metros Cuadrados | 1 | 1230.23 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE VEINTISIETE Y AVENIDA CUATRO, AVENID | -98.9991 | 19.3776 | 2017-08-21 | 2017-09-22 | 1400000 | 1388772.32 | 1334959.84 | 1334959.84 | 1334959.84 | Obra | NEZA-OP/IR-CP27-CALA/2017-FISMDF-015 | PROYECTOS Y SOLUCIONES LOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1388772.32 | 1388772.32 | 1230.23 | 100% | {1054080/proyecto_INICIO, 1054080/proyecto_FIN, 1054080/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927828 | Proyecto de inversión | 3376358.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3376358.14 | 3376358.14 | Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122040 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 122040 | N | 0 | 0 | 420 | Metros Cuadrados | 1 | 6684 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE PROGRESO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO NACI | -99.0135 | 19.388 | 2017-08-21 | 2017-10-23 | 3376358.14 | 3342884.76 | 3280663 | 3280663 | 3280663 | Obra | NEZA-OP/IR-CPPN-CGVV/2017-FISMDF-016 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3342884.76 | 3342884.76 | 6684 | 100% | {1054081/proyecto_INICIO, 1054081/proyecto_PROCESO, 1054081/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927829 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000 | Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 120288 | N | 0 | 0 | 9317 | Otros | 1 | 7.35 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | PROLONGACION CUARTA AVENIDA INTERIOR SN COLONIA REY NEZAHUALCÓYOTL, 57809 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE PROLONGACION CUARTA AVENI | -98.9805 | 19.3963 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 4000000 | 3952998.15 | 3832520.62 | 3832520.62 | 3832520.62 | Obra | NEZA-OP/IR-RCLE-4FRN/2017-FISMDF-006 | COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3952998.15 | 3952998.15 | 7.15 | 97.28% | {1054082/proyecto_INICIO, 1054082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927830 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000 | Rehabilitación Del Cárcamo Carmelo Pérez - 120227 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 120227 | N | 0 | 0 | 26056 | Otros | 1 | 4 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE NOCHE PLATEADA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE NOCHE PLATEADA Y AV | -98.9909 | 19.4143 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 4000000 | 3969283.94 | 3900848.01 | 3900848.01 | 3900848.01 | Obra | NEZA-OP/IR-RCCP-NPCC/2017-FISMDF-005 | ARTURO SÁNCHEZ CONTRERAS | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3969283.94 | 3969283.94 | 4 | 100% | {1054083/proyecto_INICIO, 1054083/proyecto_PROCESO, 1054083/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927831 | Proyecto de inversión | 2600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600000 | 2600000 | Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpan Y Calle Condesa - 122020 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 122020 | N | 0 | 0 | 306 | Metros Cuadrados | 1 | 4320 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE AVIACIÓN CIVIL INTERIOR SN COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE AVIACIÓN CIVIL Y | -99.0105 | 19.3844 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2600000 | 2578546.83 | 2534089.13 | 2534089.13 | 2534089.13 | Obra | NEZA-OP/IR-CPAC-CGVV/2017-FISMDF-010 | CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V. | Municipio de Nezahualcóyotl | 2578456.83 | 2578456.83 | 4276.8 | 99% | {1054084/proyecto_INICIO, 1054084/proyecto_FIN, 1054084/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927832 | Proyecto de inversión | 1090000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090000 | 1090000 | Construccion De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Avenida Victor Y Calle Cuarenta - 117053 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 117053 | N | 0 | 0 | 1314 | Metros Cuadrados | 1 | 1940 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA VICTOR, CALLE CUARENTA | -99.0305 | 19.4312 | 2017-08-14 | 2017-09-15 | 1090000 | 1087503.89 | 1004638.59 | 1004638.59 | 1004638.59 | Obra | NEZA-OP/IR-CP2A-V40S/2017-FISMDF-003 | CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1087503.89 | 1087503.89 | 1940 | 100% | {1054085/proyecto_INICIO, 1054085/proyecto_FIN, 1054085/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927833 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000 | Construccion De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Treinta Y Dos A Avenida Victor - 117045 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 117045 | N | 0 | 0 | 1380 | Metros Cuadrados | 1 | 2621 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y CALLE TREINTA Y DOS, AVENIDA VI | -99.0329 | 19.4319 | 2017-08-14 | 2017-09-15 | 1500000 | 1486191.66 | 1460567.66 | 1460567.66 | 1460567.66 | Obra | NEZA-OP/IR-CP2A-32VS/2017-FISMDF-002 | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1486191.66 | 1486191.66 | 2621 | 100% | {1054086/proyecto_INICIO, 1054086/proyecto_FIN, 1054086/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927834 | Proyecto de inversión | 1195000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195000 | 1195000 | Construcción De Pavimentación De Primera Avenida Entre Avenida Víctor A Calle Cuarenta - 117038 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 117038 | N | 0 | 0 | 1608 | Metros Cuadrados | 1 | 2150 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA PRIMERA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA VICTOR, CALLE CUARENTA | -99.03 | 19.4326 | 2017-08-14 | 2017-09-15 | 1195000 | 1190979.73 | 1170455.6 | 1170455.6 | 1170455.6 | Obra | NEZA-OP/IR-CP1A-V40S/2017-FISMDF-001 | CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1190979.73 | 1190979.73 | 2150 | 100% | {1054087/proyecto_INICIO, 1054087/proyecto_PROCESO, 1054087/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170300927835 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Construccion De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramos Y Segunda Avenida - 116966 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 116966 | N | 0 | 0 | 180 | Metros Cuadrados | 1 | 1250 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE TREINTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y AVENIDA AURELIANO RAMOS | -99.0332 | 19.4312 | 2017-08-14 | 2017-09-15 | 700000 | 692902.36 | 680955.77 | 680955.77 | 680955.77 | Obra | NEZA-OP/IR-CP32-AR2S/2017-FISMDF-004 | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 692902.36 | 692902.36 | 1250 | 100% | {1054088/proyecto_INICIO, 1054088/proyecto_PROCESO, 1054088/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | MEX17170401001338 | Proyecto de inversión | 950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Construcción De Red De Alcantarillado En Avenida Juárez Entre Calle Luis Y Calle Víctor Col Pavón - 337670 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 337670 | N | 0 | 0 | 3311 | Metros Cuadrados | 1 | 184 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA PAVÓN SECCIÓN SILVIA, 57610 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LUIS Y CALLE VICTOR, AGEB 0897 | -99.0455 | 19.4045 | 2017-12-19 | 2017-12-01 | 700000 | 700000 | 687931.03 | 687931.03 | 687931.03 | Obra | NEZA-OP/AD-CRA-AJCP/2017-FISMDF-PIM-001 | VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 700000 | 700000 | 184 | 100% | {1136418/proyecto_INICIO, 1136418/proyecto_PROCESO, 1136418/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances