## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEORREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCE FÍSICOS |  | DETALLE PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | MEX17170401001339 | Proyecto de inversión | 93518.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93518.45 | 93518.45 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308526 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308526 | N | 0 | 0 | 949 | Otros | 1 | 4 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE BOSQUES DE AMERICA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD LAGO, 57180 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL DE SALES Y AVENIDA LA | -99.0462 | 19.458 | 2017-12-14 | 2017-12-31 | 93518.45 | 92829.46 | 86758.98 | 86758.98 | 86758.98 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 1 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 4 | 100% | {1136419/proyecto_INICIO, 1136419/proyecto_PROCESO, 1136419/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401001340 | Proyecto de inversión | 232682.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232682.67 | 232682.67 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308611 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308611 | N | 0 | 0 | 2267 | Otros | 1 | 10 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTIDOS, AVEN | -99.0414 | 19.4278 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 232682.67 | 231798.91 | 221551.03 | 221551.03 | 221551.03 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 4 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 10 | 100% | {1136420/proyecto_INICIO, 1136420/proyecto_FIN, 1136420/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401001341 | Proyecto de inversión | 231848.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231848.92 | 231848.92 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308592 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308592 | N | 0 | 0 | 2172 | Otros | 1 | 10 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECIOCHO, AVENID | -99.0431 | 19.4284 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 231848.92 | 231129.42 | 224590.95 | 224590.95 | 224590.95 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 3 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 10 | 100% | {1136421/proyecto_INICIO, 1136421/proyecto_FIN, 1136421/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401001342 | Proyecto de inversión | 498698.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498698.19 | 498698.19 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308646 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308646 | N | 0 | 0 | 4671 | Otros | 1 | 22 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA RANCHO GRANDE INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CHAPARRITA Y AVENI | -98.9912 | 19.4113 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 498698.19 | 497321.84 | 488747.33 | 488747.33 | 488747.33 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 7 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 22 | 100% | {1136422/proyecto_INICIO, 1136422/proyecto_FIN, 1136422/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401001343 | Proyecto de inversión | 231977.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231977.73 | 231977.73 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308619 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308619 | N | 0 | 0 | 2193 | Otros | 1 | 10 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y CUATRO, | -99.0347 | 19.4261 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 231977.73 | 231142.3 | 171540.28 | 171540.28 | 171540.28 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 5 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 10 | 100% | {1136423/proyecto_INICIO, 1136423/proyecto_FIN, 1136423/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401001344 | Proyecto de inversión | 197420.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197420.18 | 197420.18 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308638 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308638 | N | 0 | 0 | 1866 | Otros | 1 | 8 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y AVENIDA VICTOR | -99.0331 | 19.4257 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 197420.18 | 196810.34 | 148971.31 | 148971.31 | 148971.31 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 6 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 8 | 100% | {1136424/proyecto_INICIO, 1136424/proyecto_PROCESO, 1136424/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401001345 | Proyecto de inversión | 231848.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231848.97 | 231848.97 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308568 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 308568 | N | 0 | 0 | 2287 | Otros | 1 | 10 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA HIGINIO GUERRA Y CALLE CATORCE, | -99.0453 | 19.4288 | 2017-12-14 | 2017-12-31 | 231848.97 | 231130.14 | 199105.2 | 199105.2 | 199105.2 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 2 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 10 | 100% | {1136425/proyecto_INICIO, 1136425/proyecto_PROCESO, 1136425/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401001346 | Proyecto de inversión | 558529.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558529.91 | 558529.91 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308657 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308657 | N | 0 | 0 | 5303 | Otros | 1 | 24 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA CARMELO PEREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y | -98.9929 | 19.4075 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 558529.91 | 556674.97 | 528257.83 | 528257.83 | 528257.83 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 3 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 24 | 100% | {1136426/proyecto_INICIO, 1136426/proyecto_PROCESO, 1136426/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401001347 | Proyecto de inversión | 7500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500000 | 7500000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Boulevard Bosques De Los Continentes - 281836 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 281836 | N | 0 | 0 | 5714 | Metros Cuadrados | 1 | 530.78 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTINENTES INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE | -99.0506 | 19.4674 | 2017-12-05 | 2017-12-31 | 7500000 | 7498028.06 | 7368751.71 | 7368751.71 | 7368751.71 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRA-BCBA/2017-FAIS-002 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7498028.06 | 7498028.06 | 530.78 | 100% | {1136427/proyecto_INICIO, 1136427/proyecto_PROCESO, 1136427/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401001348 | Proyecto de inversión | 7398199.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7398199.81 | 7398199.81 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De La Purisima - 282576 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 282576 | N | 0 | 0 | 2624 | Metros Cuadrados | 1 | 780 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA LA PURISIMA INTERIOR SN COLONIA IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE L | -99.0447 | 19.4778 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 7398199.81 | 7395062.22 | 7267561.13 | 7267561.13 | 7267561.13 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRA-HPIP/2017-FAIS-003 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7395062.22 | 7395062.22 | 780 | 100% | {1136428/proyecto_INICIO, 1136428/proyecto_FIN, 1136428/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401001349 | Proyecto de inversión | 2100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Diez - 282695 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 282695 | N | 0 | 0 | 2320 | Metros Cuadrados | 1 | 163.3 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DIEZ INTERIOR SN COLONIA ESTADO DE MÉXICO, 57210 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y AVENIDA SEGUNDA AVE | -99.0491 | 19.4259 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2100000 | 2092489.94 | 2056412.53 | 2056412.53 | 2056412.53 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-10EM/2017-FAIS-001 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2092489.94 | 2092489.94 | 163.3 | 100% | {1136429/proyecto_INICIO, 1136429/proyecto_FIN, 1136429/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401001350 | Proyecto de inversión | 7398199.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7398199.8 | 7398199.8 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De San Carlos - 294115 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 294115 | N | 0 | 0 | 2040 | Metros Cuadrados | 1 | 780 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA DE SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE | -99.039 | 19.4796 | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 7398199.8 | 7385817.09 | 7258475.42 | 7258475.42 | 7258475.42 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRA-HSCI/2017-FAIS-004 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7385817.09 | 7385817.09 | 780 | 100% | {1136430/proyecto_INICIO, 1136430/proyecto_FIN, 1136430/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401001351 | Proyecto de inversión | 8179074.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 8179074.81 | 4858652.47 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 327373 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 327373 | N | 0 | 0 | 78292 | Otros | 1 | 214 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | INTERIOR SN COLONIA VARIAS COLONIAS, 00000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO, AGEB 1861 AV. AEROPUERTO AGEB´S 0098 0100, 0115, 012A, 0187, | -99.0024 | 19.3897 | 2017-12-19 | 2017-12-01 | 4858652.47 | 4858652.47 | 4858652.47 | 4858652.47 | 4858652.47 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 214 | 100% | {1136431/proyecto_INICIO, 1136431/proyecto_FIN, 1136431/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301306895 | Proyecto de inversión | 4572500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4572500 | 4572500 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZOPILOTE MOJADO - 172022 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172022 | N | 0 | 0 | 1099 | Metros lineales | 740 | 740 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE ZOPILOTE MOJADO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y CALLE RANCHO GRANDE,AGEB 0469 CALLE ZOPILOTE MOJADO ENTRE CUARTA AVENIDA Y CALLE RANCHO GRANDE C | -99.0146 | 19.4129 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 4572500 | 4549637.5 | 4471195.47 | 4471195.47 | 4471195.47 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-CZM-A1S/2018-FISMDF-011 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4549637.5 | 4549637.5 | 740 | 100% | {1306895/proyecto_INICIO, 1306895/proyecto_FIN, 1306895/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301306897 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV RIVA PALACIO - 172025 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172025 | N | 0 | 0 | 10178 | Metros lineales | 17 | 17 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA RIVA PALACIO INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 57460CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE GUADALUPE VICTORIA AGEB 1170 AV. RIVAPALACIO ENTRE LAS CALLES DE OAXACA, SIMON BOLIVAR Y | -99.0481 | 19.4011 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 500000 | 494670.34 | 486141.52 | 247335.17 | 247335.17 | Obra | NEZA-OP/AD-CSAP-AVRP-JPNP/2018-FISMDF-034 | EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 494670.34 | 494670.34 | 0 | 0% | {1306897/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301306920 | Proyecto de inversión | 3744051.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3744051.92 | 3744051.92 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA DE LA NORIA - 172103 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172103 | N | 0 | 0 | 14917 | Metros lineales | 710 | 710 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA DE LA NORIA INTERIOR SN COLONIA IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA, 57130CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE HACIENDA DE LA PURISIMA,AGEB´S 0149 0153 Y 0168 CALLE HACIENDA DE LA NORIA ENTRE AVENIDA CEN | -99.046 | 19.4813 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 3744051.92 | 3734083.31 | 3669702.53 | 1867041.65 | 1867041.65 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-CHN-IPA/2018-FISMDF-023 | ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3734083.31 | 3734083.31 | 345.56 | 48.67% | {1306920/proyecto_INICIO, 1306920/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301306922 | Proyecto de inversión | 2502938.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2502938.48 | 2502938.48 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA PANTITLAN II ETAPA - 172107 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172107 | N | 0 | 0 | 2947 | Metros lineales | 512 | 512 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA PANTITLAN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA SÚPER 43, 57760CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRECALLE ROMA Y CALLE POLANCO,AGEB 1151 AVENIDA PANTITLAN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE POLANCO COLONIA AMPLIAC | -99.0143 | 19.3931 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 2502938.48 | 2490420.46 | 2343254.19 | 2343254.19 | 2343254.19 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-APII-AMVV/2018-FISMDF-012 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2490420.46 | 2490420.46 | 512 | 100% | {1306922/proyecto_INICIO, 1306922/proyecto_PROCESO, 1306922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301306925 | Proyecto de inversión | 4224000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4224000 | 4224000 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA DEL PEÑON - 172115 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172115 | N | 0 | 0 | 357 | Metros lineales | 540 | 540 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA DEL PEÑON INTERIOR SN COLONIA LAS ANTENAS O CLAUSTRO DE SOR JUANA INÉS DE LA C., 57130CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE CALLE HACIENDA DE LA NORIA Y AVENIDA PLAZA CENTRAL,AGEB1965 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARI | -99.0389 | 19.4815 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 4224000 | 4209982.64 | 4137396.74 | 2104991.32 | 2104991.32 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-CHP-LAN/2018-FISMDF-032 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4209982.64 | 4209982.64 | 86.4 | 16% | {1306925/proyecto_INICIO, 1306925/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301306932 | Proyecto de inversión | 670000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670000 | 670000 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO ASA - 172154 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172154 | N | 0 | 0 | 3297 | Metros lineales | 265 | 265 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA AEROPUERTO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO ASA (ANTONIO ALZATE), 57188CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE CALLE LAGO LADOGA Y AVENIDA PEÑÓN TEXCOCO,ZAP 1541 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPL | -99.0464 | 19.4521 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 670000 | 664045.76 | 652596.7 | 0 | 0 | Obra | NEZA-OP/IR-CSAP-ACLA-AVA/2018-FISMDF-028 | CORUBI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 664045.76 | 664045.76 | 23.85 | 9% | {1306932/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301306936 | Proyecto de inversión | 2454165.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2454165.32 | 2454165.32 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 172164 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172164 | N | 0 | 0 | 1540 | Metros lineales | 840 | 840 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | ANDADOR UNO INTERIOR SN COLONIA CANAL DE SALES, 57138CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE ANDADOR OCHO Y AVENIDA PLAZA DE LAS TRES CULTURAS, AVENIDA AEROPUERTO AGRB 2094 ENTRE CALLE ANDADOR UNO A CALLE ANDADOR OCHO Y DE AVENIDA PLAZ | -99.0381 | 19.4709 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 2454165.32 | 2448518.12 | 0 | 0 | 0 | Obra | NEZA-OP/IR-CSAP-CLC-A1A8/2018-FISMDF-033 | LA COMPUERTA URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2448518.12 | 2448518.12 | 0 | 0% | {1306936/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301306941 | Proyecto de inversión | 1463500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463500 | 1463500 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IXTAPAN - 172184 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172184 | N | 0 | 0 | 322 | Metros lineales | 235 | 235 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE IXTAPAN INTERIOR SN COLONIA ATLACOMULCO, 57720CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ,AGEB 1221 CALLE IXTAPAN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, COLONIA ATLACOMULCO Y DEL PERIODISTA, NEZAHUALCOYOTL | -99.038 | 19.3957 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 1463500 | 1456182.88 | 1431076.28 | 1431076.28 | 1431076.28 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-CIX-ATP/2018-FISMDF-013 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1456182.88 | 1456182.88 | 235 | 100% | {1306941/proyecto_INICIO, 1306941/proyecto_FIN, 1306941/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301306947 | Proyecto de inversión | 1355352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355352 | 1355352 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GEOMETRÍA - 172206 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172206 | N | 0 | 0 | 357 | Metros lineales | 96 | 96 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE GEOMETRIA INTERIOR SN COLONIA MEXICO III, 57440CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE CALLE SABIDURIA Y CALLE QUIMICA,AGEB 0882 CALLE GEOMETRÍA ENTRE CALLE SABIDURÍA Y CALLE QUÍMICA COLONIA MÉXICO III NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE M | -99.0508 | 19.4115 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 1355352 | 1339087.37 | 1315999.65 | 1315999.65 | 1315999.65 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-CGE-MEX/2018-FISMDF-003 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1339087.37 | 1339087.37 | 96 | 100% | {1306947/proyecto_INICIO, 1306947/proyecto_FIN, 1306947/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301306950 | Proyecto de inversión | 3726170.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3726170.92 | 3726170.92 | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO CARMELO PÉREZ II ETAPA - 172210 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172210 | N | 0 | 0 | 141141 | Otros | 1718 | 7.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA CRMELO PÉREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y,AGEB 0492 EN AVENIDA BORDO DE XOCHIACA SIN NUMERO ESQUINA AVENIDA CAMELO PÉREZ, COL AURORA ORI | -98.9898 | 19.4134 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 3726170.92 | 3707540.07 | 3643616.97 | 3643616.97 | 3643616.97 | Obra | NEZA-OP/AD-RDC-CPII-CAO/2018-FISMDF-008 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3707540.07 | 3707540.07 | 7.5 | 1% | {1306950/proyecto_INICIO, 1306950/proyecto_PROCESO, 1306950/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301346038 | Proyecto de inversión | 3320422.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3320422.34 | 3320422.34 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO - 302804 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 302804 | N | 0 | 0 | 31784 | Otros | 92 | 92 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA VERGEL DE GUADALUPE JARDINES DE GUADALUPE, CAMPESTRE GUADALUPANA Y VALLE DE ARAGÓN, 00000CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE AVENIDA VALLE DE ZAMBEZI Y AVENIDA VALLE ALTO, AVENIDA CENTRAL A | -99.0607 | 19.4831 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | 3320422.34 | 3300858.7 | 2966655.2 | 2966655.2 | 2966655.2 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 9 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 92 | 100% | {1346038/proyecto_FIN, 1346038/proyecto_PROCESO, 1346038/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180401437120 | Acción | 2973006.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2973006.62 | 2973006.62 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 356364 | 58:Nezahualcóyotl |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 356364 | N | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1 | 101 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0182 | 19.4088 | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 2973006.62 | 2971545.32 | 2971545.32 | 2971545.32 | 2971545.32 | Adquisiciones | NEZA-LPNP-034-2018-01 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2971545.32 | 2971545.32 | 101 | 100% | {1437120/proyecto_FIN, 1437120/proyecto_INICIO, 1437120/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101427 | Proyecto de inversión | 3600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3600000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Sobre La Avenida Texcoco - 106530 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 106530 | N | 0 | 0 | 205605 | Otros | 1 | 11 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA TEXCOCO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA MANANTIALES, CONST. 1857, AMP. LAS ÁGUILAS, LAS ÁGUILAS Y GRAL. VICENTE VILLADA, 00000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE BONDOJITO, AGEB´S 133A 1306, 1344, 1359, 13 | -99.0047 | 19.375 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 3600000 | 3582016.76 | 3520257.85 | 3520257.85 | 3520257.85 | Obra | NEZA-OP/AD-RRAP-AVT-VRC/2018-FISMDF-009 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3582016.76 | 3582016.76 | 11 | 100% | {1239808/proyecto_INICIO, 1239808/proyecto_FIN, 1239808/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101428 | Proyecto de inversión | 860000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860000 | 860000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Avenida Tepozanes - 99042 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99042 | N | 0 | 0 | 350 | Metros Cuadrados | 1 | 136 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA TEPOZANES INTERIOR SN COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PANTITLÁN Y CALLE NORTE 1, AGEB 1077 AVENIDA TEPOZANES ENTRE AVENIDA PANTITLÁN Y CALLE NORTE UNO COLONIA LA PERLA, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO | -98.9892 | 19.3818 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 860000 | 854873.95 | 840134.75 | 427436.97 | 427436.97 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-AVT-N1P/2018-FISMDF-014 | DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 854873.96 | 854873.96 | 136 | 100% | {1239809/proyecto_INICIO, 1239809/proyecto_FIN, 1239809/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101429 | Proyecto de inversión | 3850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3850000 | 3850000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle De Cama De Piedra - 99114 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99114 | N | 0 | 0 | 8743 | Metros Cuadrados | 1 | 414 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE CAMA DE PIEDRA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ME VOY Y CALLE NORTEÑAS, AGEB 859 CALLE CAMA DE PIEDRA ENTRE CALLE ME VOY Y CALLE NORTEÑAS COL. BENITO JUÁREZ LA AURORA | -98.9914 | 19.3921 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 3850000 | 3844036.16 | 3777759.65 | 1922018.08 | 1922018.08 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-CCP-AUO/2018-FISMDF-021 | ARIS INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3844036.16 | 3844036.16 | 132.48 | 32% | {1239810/proyecto_INICIO, 1239810/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101430 | Proyecto de inversión | 2200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Av Pantitlán - 98540 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 98540 | N | 0 | 0 | 738 | Metros Cuadrados | 1 | 415 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA PANTITLÁN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA ORIENTE, 57718 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ROMA Y CALLE XOCHIMILCO, AGEB 1151 AV. PANTITLÁN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE XOCHIMILCO COL. AMPLIACIÓN | -99.0168 | 19.3945 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 2200000 | 2160405.92 | 2123157.54 | 2123157.54 | 2123157.54 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-AVP-AVV/2018-FISMDF-004 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2160405.92 | 2160405.92 | 415 | 100% | {1239811/proyecto_INICIO, 1239811/proyecto_PROCESO, 1239811/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101431 | Proyecto de inversión | 6550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6550000 | 6550000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De Solís - 98897 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 98897 | N | 0 | 0 | 1085 | Metros Cuadrados | 1 | 840 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA DE SOLÍS INTERIOR SN COLONIA IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE RANCHO SECO Y CALLE HACIENDA DE PRESILLAS, AGEB 0153 CALLE HACIENDA DE SOLÍS ENTRE CALLE HACIENDA DE RAN | -99.0454 | 19.4817 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 6550000 | 6528352.47 | 6415794.67 | 3264176.23 | 3264176.23 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRA-CHS-IPA/2018-FISMDF-024 | DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6528352.48 | 6528352.48 | 462 | 55% | {1239812/proyecto_INICIO, 1239812/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101432 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Norte Uno - 99149 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99149 | N | 0 | 0 | 1015 | Metros Cuadrados | 1 | 89 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE NORTE UNO INTERIOR SN COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE QUINCE Y AVENIDA TEPOZANES, AGEB 1077 CALLE NORTE UNO ENTRE CALLE PONIENTE QUINCE Y AVENIDA TEPOZANES COLONIA LA PERLA NEZAHUALCÓYOT | -98.9887 | 19.3822 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 1100000 | 1094482.38 | 1075611.99 | 0 | 0 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-CN1-CLP/2018-FISMDF-007 | DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1094482.38 | 1094482.38 | 89 | 100% | {1239813/proyecto_INICIO, 1239813/proyecto_FIN, 1239813/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101433 | Proyecto de inversión | 3850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3850000 | 3850000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Cielito Lindo - 99127 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99127 | N | 0 | 0 | 6839 | Metros Cuadrados | 1 | 414 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE CIELITO LINDO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ME VOY Y CALLE NORTEÑAS, AGEB´S 0806 0793 CALLE CIELITO LINDO ENTRE CALLE ME VOY Y CALLE NORTEÑAS, COLONIA AURORA ORIENT | -98.989 | 19.3961 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 3850000 | 3827464.56 | 3761473.77 | 1913732.28 | 1913732.28 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-CCL-AUO/2018-FISMDF-022 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3827464.56 | 3827464.56 | 256.68 | 62% | {1239814/proyecto_INICIO, 1239814/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101434 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000 | Rehabilitación Del Cárcamo San Felipe - 99237 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99237 | N | 0 | 0 | 95200 | Otros | 1 | 754 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | BOULEVARD RÍO DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE ALTO Y , AGEB 1895 BOULEVARD RÍO DE LOS REMEDIOS Y AVENIDA VALLE ALTO COLONIA VALLE DE ARAGÓN NEZAHUALCÓYOTL EST | -99.0641 | 19.4982 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 1500000 | 1482329.2 | 1456771.8 | 741164.6 | 741164.6 | Obra | NEZA-OP/IR-RCFS-BRRVA-VDA/2018-FISMDF-037 | OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1482329.2 | 1482329.2 | 188.5 | 25% | {1239815/proyecto_INICIO, 1239815/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101435 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000 | Rehabilitación Del Cárcamo Central - 99218 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99218 | N | 0 | 0 | 111146 | Otros | 1 | 4 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE TREINTA Y CINCO Y BOULEVARD RÍO DE LOS REMEDIOS, AGEB 2022 AVENIDA CENTRAL CALLE TREINTA Y CINCO ESQUINA BOULEVARD RÍO DE LOS REMEDIOS | -99.0471 | 19.491 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 1500000 | 1489727.41 | 1464042.45 | 744863.7 | 744863.7 | Obra | NEZA-OP/AD-RDC-CEN-VDA/2018-FISMDF-039 | OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1489727.41 | 1489727.41 | 0 | 0% | {1239816/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101436 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000 | Construcción De Pavimentación De Calle Catorce - 98657 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 98657 | N | 0 | 0 | 420 | Metros Cuadrados | 1 | 2320 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE CATORCE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 57460 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE OAXACA, AGEB 1166 CALLE CATORCE ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE OAXACA COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN NEZAHUALCÓYOTL ESTADO DE MÉXI | -99.0553 | 19.4072 | 2018-06-11 | 2018-09-28 | 1800000 | 1788745.88 | 1757905.43 | 894372.93 | 894372.93 | Obra | NEZA-OP/IR-PAV-C14-CJP/2018-FISMDF-029 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1788745.88 | 1788745.88 | 2234.62 | 96.32% | {1239817/proyecto_INICIO, 1239817/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101437 | Proyecto de inversión | 1600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Treinta Y Dos - 98183 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 98183 | N | 0 | 0 | 294 | Metros Cuadrados | 1 | 217 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE TREINTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TRES Y AVENIDA CANAL, AGEB 0134 CALLE 32 ENTRE AV TRES Y AV CANAL, COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE | -99.0535 | 19.4814 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 1600000 | 1568428.24 | 1541386.38 | 1541386.38 | 1541386.38 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-C32-CGP/2018-FISMDF-001 | VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1568428.24 | 1568428.24 | 217 | 100% | {1239818/proyecto_INICIO, 1239818/proyecto_PROCESO, 1239818/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101438 | Proyecto de inversión | 1750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Villa De Allende - 99064 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99064 | N | 0 | 0 | 385 | Metros Cuadrados | 1 | 248 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE VILLA DE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA ATLACOMULCO, 57720 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA TEXCOCO, AGEB´S 1217 Y 1221 CALLE VILLA DE ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA TEXCOCO COLONI | -99.0399 | 19.3939 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 1750000 | 1720252.16 | 1690592.64 | 1690592.64 | 1690592.64 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-CVA-ATL/2018-FISMDF-006 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1720252.16 | 1720252.16 | 248 | 100% | {1239819/proyecto_INICIO, 1239819/proyecto_FIN, 1239819/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101439 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Uno - 100956 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 100956 | N | 0 | 0 | 504 | Metros Cuadrados | 1 | 425 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, AGEB 0863 CALLE UNO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA COLONIA ESPERANZA CODIGO POSTAL 57800 REHABILIT | -98.9899 | 19.3897 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 800000 | 782096.28 | 768611.85 | 391048.13 | 391048.13 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-CA1-CES/2018-FISMDF-018 2 | OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 782096.28 | 782096.28 | 119 | 28% | {1239820/proyecto_INICIO, 1239820/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101440 | Proyecto de inversión | 2300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En Avenida Canal - 98372 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANA | 98372 | N | 0 | 0 | 952 | Metros Cuadrados | 1 | 168 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA CANAL INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, AGEB 012A AV. CANAL ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21 COL. CAMPESTRE GUADALUPANA NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE M | -99.0585 | 19.4847 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 2300000 | 2265573.77 | 2124560.86 | 2124560.86 | 2124560.86 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-AVC-CGP/2018-FISMDF-002 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2265573.77 | 2265573.77 | 168 | 100% | {1239821/proyecto_INICIO, 1239821/proyecto_PROCESO, 1239821/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101441 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Diez - 100889 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 100889 | N | 0 | 0 | 322 | Metros Cuadrados | 1 | 209 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DIEZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES, AGEB 0100 CALLE DIEZ ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE | -99.0646 | 19.4839 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 700000 | 696336.28 | 684330.48 | 348168.14 | 348168.14 | Obra | NEZA-OP/IR-RRAA-C10-CGP/2018-FISMDF-015 2 | ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 696336.28 | 696336.28 | 94.05 | 45% | {1239822/proyecto_INICIO, 1239822/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101442 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Quince - 99195 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99195 | N | 0 | 0 | 210 | Metros Cuadrados | 1 | 259 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE QUINCE INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA OCHO Y AVENIDA SEIS, AGEB´S 1344 133A CALLE QUINCE ENTRE AVENIDA OCHO Y AVENIDA SEIS, COLONIA LAS ÁGUILAS, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO | -99.0014 | 19.381 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 2000000 | 1999001.09 | 1964535.54 | 999500.54 | 999500.54 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-C15-CLA/2018-FISMDF-020 | CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1999001.08 | 1999001.08 | 121.73 | 47% | {1239823/proyecto_INICIO, 1239823/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101443 | Proyecto de inversión | 6000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Vergel De Guadalupe - 100848 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 100848 | N | 0 | 0 | 15200 | Metros Cuadrados | 1 | 1123 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE URUAPAN INTERIOR SN COLONIA VERGEL DE GUADALUPE, 57150 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELIA Y CALLE CATORCE, AVENIDA LAS TORRES AGEB´S 0115 0172 Y 0191 CALLE URUAPAN, CALLE CATORCE ENTRE AVENIDA MORELIA Y AVENIDA D | -99.0621 | 19.4774 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 6000000 | 5974295.83 | 5871290.73 | 2987147.91 | 2987147.91 | Obra | NEZA-OP/LPN-CRA-VGG-CVG/2018-FISMDF-040 | GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5974295.83 | 5974295.83 | 0 | 0% | {1239824/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101444 | Proyecto de inversión | 1400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Bosques De Aragón - 100486 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 100486 | N | 0 | 0 | 210 | Metros Cuadrados | 1 | 510 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | BOULEVARD BOSQUES DE AMÉRICA INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUATROCIENTOS DOCE Y CALLE BOSQUES DE CUBA, BOULEVARD BOSQUES DE LAS NACIONES AGEB 0223 BOULEVARD BOSQUES DE LAS AMÉR | -99.0548 | 19.4616 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 1400000 | 1384900.64 | 1361023.02 | 1013068.04 | 1013068.04 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-BDA-CVA/2018-FISMDF-027 | GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1384900.64 | 1384900.64 | 510 | 100% | {1239825/proyecto_INICIO, 1239825/proyecto_FIN, 1239825/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101445 | Proyecto de inversión | 3000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Estado De México - 100720 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 100720 | N | 0 | 0 | 448 | Metros Cuadrados | 1 | 530 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA RIVA PALACIO INTERIOR SN COLONIA ESTADO DE MÉXICO, 57210 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y AVENIDA BORDO DE XOCHIACA, AGEB 0401 AVENIDA RIVA PALACIO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y AVENIDA BORDO DE XOC | -99.0381 | 19.4247 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 3000000 | 2979401.71 | 2928032.71 | 1489700.85 | 1489700.85 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-EDM-CEM/2018-FISMDF-035 | YSTUP CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2979401.71 | 2979401.71 | 0 | 0% | {1239826/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101446 | Proyecto de inversión | 1550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Las Torres - 101222 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101222 | N | 0 | 0 | 22631 | Otros | 1 | 114 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CATORCE Y , AGEB 0115 AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA CALLE CATORCE COLONUA CAMPESTRE GUADALUPANA CODIGO POSTAL 57120 REHABILIT | -99.0617 | 19.4843 | 2018-06-18 | 2018-08-17 | 1550000 | 1542866.2 | 1516363.33 | 771483.1 | 771483.1 | Obra | NEZA-OP/IR-RTAP-LTS-CCG/2018-FISMDF-041 | JIOKI JHOYA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1542966.2 | 1542966.2 | 0 | 0% | {1239827/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101447 | Proyecto de inversión | 1400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000 | Construcción De Pavimentación De Calle Malitzin - 94365 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 94365 | N | 0 | 0 | 228 | Metros Cuadrados | 1 | 1168 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE MALITZIN INTERIOR SN COLONIA VOLCANES, 57450 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PANTITLÁN Y CALLE IZTAZIHUATL, AGEB 1132 CALLE MALITZIN ENTRE AVENIDA PANTITLÁN Y CALLE IZTAZIHUATL COLONIA LOS VOLCANES NEZAHUALCÓYOTL ESTA | -99.0532 | 19.4097 | 2018-06-11 | 2018-09-28 | 1400000 | 1395534.36 | 1371473.42 | 1371473.42 | 1371473.42 | Obra | NEZA-OP/IR-PAV-CMZ-PIZ/2018-FISMDF-017 | OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1395534.36 | 1395534.36 | 1168 | 100% | {1239828/proyecto_INICIO, 1239828/proyecto_FIN, 1239828/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101448 | Proyecto de inversión | 7500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500000 | 7500000 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para El Pozo Trescientos Treinta - 101018 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101018 | N | 0 | 0 | 40712 | Otros | 1 | 7.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA CUARTA AVENIDA INTERIOR SN COLONIA REY NEZAHUALCÓYOTL, 57809 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CIRCUITO REY NEZAHUALCOYOTL, AGEB 1556 AVENIDA CUARTA AVENIDA SIN AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENA | -98.9866 | 19.3988 | 2018-06-11 | 2018-11-09 | 7500000 | 7462541.02 | 7333876.52 | 0 | 0 | Obra | NEZA-OP/AD-CSAP-PZO-FRN/2018-FISMDF-010 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7462541.02 | 7462541.02 | 4 | 53.3% | {1239829/proyecto_INICIO, 1239829/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101449 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Quince - 101017 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101017 | N | 0 | 0 | 210 | Metros Cuadrados | 1 | 393 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE QUINCE INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA OCHO Y AVENIDA SEIS, AGEB 133A CALLE QUINCE ENTRE AVENIDA OCHO Y AVENIDA SEIS COLINIA LAS ÁGUILAS, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO | -99.0014 | 19.3808 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 750000 | 747885.43 | 734990.85 | 373942.71 | 373942.71 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-C15-CLA/2018-FISMDF-020 2 | CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 747885.44 | 747885.44 | 206.29 | 52.49% | {1239830/proyecto_INICIO, 1239830/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101450 | Proyecto de inversión | 2400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Pantitlan Ii Etapa - 101210 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101210 | N | 0 | 0 | 41167 | Otros | 1 | 4371 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA PANTITLAN INTERIOR SN COLONIA MÉXICO SEGUNDA SECCIÓN, 57620 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PANTITLAN Y AVENIDA JOSE DEL PILAR, AGEB 1132 AVENIDA PANTITLAN ESQUINA AVENIDA JOSE DEL PILAR COLONIA MÉXICO SEGUNDA SECCI | -99.0521 | 19.4102 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 2400000 | 2387900.72 | 2346730.02 | 1193950.36 | 1193950.36 | Obra | NEZA-OP/IR-RTAP-PIIE-MEX/2018-FISMDF-038 | ARYAK INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2387900.72 | 2387900.72 | 349.68 | 8% | {1239831/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101451 | Proyecto de inversión | 2150000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2150000 | 2150000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Dos - 99193 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99193 | N | 0 | 0 | 504 | Metros Cuadrados | 1 | 357 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DOS INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CSMS DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, AGEB 0863 CALLE DOS ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA COLONIA ESPERANZA NEZAHUALCÓYOTL ESTADO DE MÉXI | -98.9895 | 19.3894 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 2150000 | 2040719.77 | 2005534.92 | 1020359.88 | 1020359.88 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-CA2-CES/2018-FISMDF-019 | MAURO LIMA ESPINOSA | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2040719.77 | 2040719.77 | 171.36 | 48% | {1239832/proyecto_INICIO, 1239832/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101452 | Proyecto de inversión | 2050000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050000 | 2050000 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado De La Calle Uno - 99191 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99191 | N | 0 | 0 | 504 | Metros Cuadrados | 1 | 362 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, AGEB 0863 CALLE UNO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA COL. LA ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MÉXI | -98.9897 | 19.3898 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 2050000 | 2032701.65 | 1997655.07 | 1016350.83 | 1016350.83 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-CA1-CES/2018-FISMDF-018 | OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2032701.65 | 2032701.65 | 267.45 | 73.88% | {1239833/proyecto_INICIO, 1239833/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101453 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Dos - 100964 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 100964 | N | 0 | 0 | 504 | Metros Cuadrados | 1 | 400 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DOS INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, AGEB 0863 CALLE DOS ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA COLONIA ESPERANZA NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉX | -98.9894 | 19.3894 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 800000 | 799833.07 | 786042.85 | 399916.54 | 399916.54 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-CA2-CES/2018-FISMDF-019 2 | MAURO LIMA ESPINOSA | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 799833.07 | 799833.07 | 88.2 | 22.05% | {1239834/proyecto_INICIO, 1239834/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101454 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Avenida Kennedy - 98945 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 98945 | N | 0 | 0 | 455 | Metros Cuadrados | 1 | 270 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA KENNEDY INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA DOS, AGEB 1359 AVENIDA KENNEDDY ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA DOS COLONIA LAS ÁGUILAS. REHABILITACIÓN DE LA RED DE A | -99.0021 | 19.375 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 1800000 | 1765869.84 | 1735423.81 | 1611071.4 | 1611071.4 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-AKN-LSA/2018-FISMDF-005 | DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1765869.84 | 1765869.84 | 270 | 100% | {1239835/proyecto_INICIO, 1239835/proyecto_FIN, 1239835/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101455 | Proyecto de inversión | 4080000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4080000 | 4080000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De Pasteje - 98916 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 98916 | N | 0 | 0 | 6076 | Metros Cuadrados | 1 | 480 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA DE PÁSTEJE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN IMPULSORA LAS ANTENAS, 00000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE SAN CARLOS Y CALLE HACIENDA DE SAN BERNABE, AGEB 1965 CALLE HACIENDA DE PASTEJE ENTRE CALLE HAC | -99.0398 | 19.4821 | 2018-06-18 | 2018-08-17 | 4080000 | 4079397.58 | 4009063.12 | 2039698.79 | 2039698.79 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-CHP-AIMP/2018-FISMDF-025 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4079397.58 | 4079397.58 | 168 | 35% | {1239836/proyecto_INICIO, 1239836/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101456 | Proyecto de inversión | 1950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Diez - 99164 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99164 | N | 0 | 0 | 322 | Metros Cuadrados | 1 | 264 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DIEZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES, AGEB 0100 CALLE DIEZ ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE | -99.0646 | 19.4838 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 1950000 | 1948404.67 | 1914811.45 | 974202.34 | 974202.34 | Obra | NEZA-OP/IR-RRAA-C10-CGP/2018-FISMDF-015 | ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1948404.67 | 1948404.67 | 113.52 | 43% | {1239837/proyecto_INICIO, 1239837/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101457 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000 | Construcción De Pavimentación De Calle Dos - 94357 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 94357 | N | 0 | 0 | 450 | Metros Cuadrados | 1 | 2464 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DOS INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA, AGEB 0863 CALLE 2 ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA COLONIA ESPERANZA, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXI | -98.9894 | 19.3895 | 2018-06-11 | 2018-09-28 | 2000000 | 1999978.24 | 1965495.83 | 999989.12 | 999989.12 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-CA2-CES/2018-FISMDF-019 3 | MAURO LIMA ESPINOSA | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1999978.24 | 1999978.24 | 443.52 | 18% | {1239838/proyecto_INICIO, 1239838/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101458 | Proyecto de inversión | 1900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Las Antenas - 101117 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101117 | N | 0 | 0 | 10178 | Otros | 1 | 261 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA DE SANTA ANA INTERIOR SN COLONIA LAS ANTENAS O CLAUSTRO DE SOR JUANA INÉS DE LA C., 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE LA NORIA Y CALLE HACIENDA DE PASTEJE, CALLE DE SAN BERNABÉ AGEB 1965 CALLE H | -99.0406 | 19.4827 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 1900000 | 1881020.35 | 1848588.96 | 940510.17 | 940510.17 | Obra | NEZA-OP/IR-RTAP-LAN-AIM/2018-FISMDF-036 | OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1881020.35 | 1881020.35 | 31.32 | 12% | {1239839/proyecto_INICIO, 1239839/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101459 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Ciudad Lago - 101087 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101087 | N | 0 | 0 | 260557 | Otros | 1 | 3202 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE LAGO COLÍN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD LAGO, 57180 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LAGO EJE UNO Y , ZAP 1857 CALLE LAGO COLÍN ESQUINA CALLE LAGO EJE UNO COLONIA CIUDAD LAGO CODIGO POSTAL 57180 REHABILITACIÓN DE TANQUE DE | -99.0429 | 19.4582 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 1000000 | 994836.64 | 977684.26 | 497418.32 | 497418.32 | Obra | NEZA-OP/IR-RTAP-CDL-ACL/2018-FISMDF-030 | CODIGG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 994836.64 | 994836.64 | 0 | 0% | {1239840/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101460 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000 | Construcción De Pavimentación De Calle Quince - 96346 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 96346 | N | 0 | 0 | 240 | Metros Cuadrados | 1 | 2032 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE QUINCE INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA SEIS Y AVENIDA OCHO, AGEB´S 133A Y 1344 CALLE QUINCE ENTRE AVENIDA SEIS Y AVENIDA OCHO COLONIA LAS ÁGUILAS, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXIC | -99.0015 | 19.3808 | 2018-06-11 | 2018-09-28 | 2000000 | 1998105.13 | 1963655.05 | 999052.56 | 999052.56 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-C15-CLA/2018-FISMDF-020 3 | CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1998105.14 | 1998105.14 | 1139.14 | 56.06% | {1239841/proyecto_INICIO, 1239841/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101461 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000 | Construcción De Pavimentación De Calle Uno - 94257 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 94257 | N | 0 | 0 | 480 | Metros Cuadrados | 1 | 2520 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA, AGEB 0863 CALLE UNO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA COLONIA ESPERANZA NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉX | -98.9898 | 19.3897 | 2018-06-11 | 2018-09-28 | 2000000 | 1974688.22 | 1940641.87 | 987344.1 | 987344.1 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-CA1-CES/2018-FISMDF-018 3 | OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1974688.22 | 1974688.22 | 1562.4 | 62% | {1239842/proyecto_INICIO, 1239842/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX18180201101462 | Proyecto de inversión | 2250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2250000 | Construcción De Pavimentación En Calle Jose Maria Morelos - 69952 | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 69952 | N | 0 | 0 | 264 | Metros Cuadrados | 1 | 1864 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 00000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PANTITLAN Y CALLE COATEPEC, AGEB 090A CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE AVENIDA PANTITLAN Y CALLE COATEPEC COLONIA LAS FUENTES, NE | -99.039 | 19.4031 | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 2250000 | 2225634.28 | 2187261.27 | 2150101.91 | 2150101.91 | Obra | NEZA-OP/IR-PAV-JMM-AVP/2018-FISMDF-016 | GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2225634.28 | 2225634.28 | 1864 | 100% | {1239843/proyecto_INICIO, 1239843/proyecto_FIN, 1239843/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances