## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEORREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCE FÍSICOS |  | DETALLE PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | MEX17170200879173 | Proyecto de inversión | 20000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000 | Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl 1ra. Etapa. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 105800 | N | 0 | 0 | 9000 | Metros Cuadrados | 1 | 6853 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-04-26 | 2017-07-01 | 20000000 | 19778457.38 | 19693205.4 | 19693205.4 | 19693205.4 | Obra | 1415789 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 19778457.38 | 19778457.38 | 6853 | 100% | {988576/proyecto_PROCESO, 988576/proyecto_FIN, 988576/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170200879188 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Pirules; Col. Prados De Aragón 2da. Etapa. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 105810 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 1 | 9867 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-05-02 | 2017-08-01 | 10000000 | 9974410.15 | 9931417 | 9931417 | 9931417 | Obra | 1419938 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9974410.15 | 9974410.15 | 9867 | 100% | {988591/proyecto_FIN, 988591/proyecto_PROCESO, 988591/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170200904365 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105809 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 1 | 12257.16 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-04-26 | 2017-10-01 | 10000000 | 9987601.89 | 9944551.85 | 9944551.85 | 9944551.85 | Obra | 1415953 | ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9987601.89 | 9987601.89 | 12257.16 | 100% | {1030369/proyecto_INICIO, 1030369/proyecto_FIN, 1030369/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170200904366 | Proyecto de inversión | 14000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 14000000 | 14000000 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa. | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 107425 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 1 | 16050.14 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-06-16 | 2017-12-01 | 14000000 | 13914865.96 | 13854888.09 | 13854888.09 | 13854888.09 | Obra | 1469135 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 13914865.96 | 13914865.96 | 16050.14 | 100% | {1030370/proyecto_INICIO, 1030370/proyecto_PROCESO, 1030370/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170300965808 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 2000000 | Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Cielito Lindo Y Avenida Ferrocarril | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 107423 | N | 0 | 0 | 1500 | Metros Cuadrados | 1 | 1328.15 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | COLONIA LA ESPERANZA | -99.0182 | 19.4088 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 2000000 | 1996413.04 | 1987807.81 | 1987807.81 | 1987807.81 | Obra | 1469519 | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1996413.04 | 1996413.04 | 1328.15 | 100% | {1099852/proyecto_PROCESO, 1099852/proyecto_INICIO, 1099852/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170300965813 | Proyecto de inversión | 14000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 14000000 | 14000000 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 107424 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 1 | 14908.97 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-06-20 | 2017-08-01 | 14000000 | 13078086.35 | 13021715.28 | 13021715.28 | 13021715.28 | Obra | 1469592 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 13078086.35 | 13078086.35 | 14908.97 | 100% | {1099857/proyecto_INICIO, 1099857/proyecto_PROCESO, 1099857/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050823 | Proyecto de inversión | 25000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 25000000 | 25000000 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Primera Etapa | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 105792 | N | 0 | 0 | 50000 | Metros Cuadrados | 1 | 27000 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 25000000 | 24982964.64 | 24834445.82 | 19162822.64 | 19162822.64 | Obra | 1615528 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 24982964.64 | 24982964.64 | 14544.9 | 53.87% | {1187186/proyecto_INICIO, 1187186/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050831 | Proyecto de inversión | 20000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Segunda Etapa | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 105793 | N | 0 | 0 | 50000 | Metros Cuadrados | 1 | 14916 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 20000000 | 19981463.36 | 19842020.4 | 15882187.4 | 15882187.4 | Obra | 1615530 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 19981463.36 | 19981463.36 | 8872.04 | 59.48% | {1187196/proyecto_INICIO, 1187196/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050844 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | Construcción De Polideportivo Y Área Administrativa Municipal Zona Norte (1ra Etapa), Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 33 De Avenida 6 A La Avenida 5 En La Colonia Campestre Guadalupana | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 105798 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 661.87 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 3000000 | 29738964.35 | 29603254.72 | 29164476.47 | 29164476.47 | Obra | 1615531 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29738964.34 | 29738964.34 | 641.82 | 96.97% | {1187211/proyecto_INICIO, 1187211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050852 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | Construcción De Parque Recreativo Municipal (1ra. Etapa), Calle Vergelito Entre Calle Rancho Grande Y Av. Bordo De Xochiaca, Col. Benito Juárez. | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 105804 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 30000000 | 29934072.9 | 29805046.7 | 16160075.41 | 16160075.41 | Obra | NEZA-OP/AD-PRM1-CVBJ/2017-FOFIN-015 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29934072.9 | 29934072.9 | 0.54 | 54.22% | {1187221/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050903 | Proyecto de inversión | 11000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 11000000 | 11000000 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108163 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 4986 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 11000000 | 10953305.12 | 10748512.94 | 8557677.85 | 8557677.85 | Obra | 1563567 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10953305.12 | 10953305.12 | 2829.56 | 56.75% | {1187276/proyecto_PROCESO, 1187276/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050912 | Proyecto de inversión | 13000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 13000000 | 13000000 | Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente 4 Y Av. De Los Reyes; Col. Loma Bonita | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108170 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 9393.92 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 13000000 | 12660652.59 | 11309627.85 | 11309627.85 | 11309627.85 | Obra | 1578384 | EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12660652.59 | 12660652.59 | 9393.92 | 100% | {1187285/proyecto_INICIO, 1187285/proyecto_PROCESO, 1187285/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050914 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4000000 | Construcción De Kioscos Digitales, Zonas Wifi | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108401 | N | 0 | 0 | 20000 | Piezas | 1 | 11 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 4000000 | 3954111.5 | 3148714.63 | 3148714.63 | 3148714.63 | Obra | 1638406 | EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3954111.5 | 3954111.5 | 11 | 100% | {1187287/proyecto_PROCESO, 1187287/proyecto_INICIO, 1187287/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050917 | Proyecto de inversión | 20000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000 | Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa. | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108404 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 2119.68 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 20000000 | 19952625.67 | 19866622.98 | 19866622.98 | 19866622.98 | Obra | 1578388 | CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 19952625.67 | 19952625.67 | 2119.68 | 100% | {1187291/proyecto_INICIO, 1187291/proyecto_FIN, 1187291/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050923 | Proyecto de inversión | 12000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 12000000 | 12000000 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 2a Etapa | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108406 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 5444 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 12000000 | 11948835.17 | 11897331.57 | 11533919.21 | 11533919.21 | Obra | 1563571 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 11948835.17 | 11948835.17 | 5109.74 | 93.86% | {1187297/proyecto_INICIO, 1187297/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050927 | Proyecto de inversión | 9620000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 9620000 | 9620000 | Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108413 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 9 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 9620000 | 9597460.16 | 9556091.8 | 9556091.8 | 9556091.8 | Obra | 1638401 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9597460.16 | 9597460.16 | 9 | 100% | {1187301/proyecto_INICIO, 1187301/proyecto_PROCESO, 1187301/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050931 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108415 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 10000000 | 9981228.87 | 9938206.33 | 9938206.33 | 9938206.33 | Obra | 1615533 | NA & NO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9981228.87 | 9981228.87 | 1 | 100% | {1187305/proyecto_FIN, 1187305/proyecto_PROCESO, 1187305/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050935 | Proyecto de inversión | 2100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2100000 | 2100000 | Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Segunda Etapa) | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108419 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 178 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 2100000 | 2092812.36 | 1211727.25 | 1211727.25 | 1211727.25 | Obra | 1563568 | GRUPO COMPRACSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2092812.36 | 2092812.36 | 178 | 100% | {1187309/proyecto_FIN, 1187309/proyecto_PROCESO, 1187309/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050938 | Proyecto de inversión | 13000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 13000000 | 13000000 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108695 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 5610 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 13000000 | 12968803.82 | 12912903.8 | 12139667.51 | 12139667.51 | Obra | 1563563 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12968803.82 | 12968803.82 | 4935.12 | 87.97% | {1187312/proyecto_PROCESO, 1187312/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050941 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | Construcción De Casetas De Vigilancia, En Diversas Colonias, Primera Etapa | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 109790 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 20 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 5000000 | 4970145.48 | 4944915.06 | 4944915.06 | 4944915.06 | Obra | 1649795 | DIRECCIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4970145.48 | 4970145.48 | 20 | 100% | {1187315/proyecto_INICIO, 1187315/proyecto_PROCESO, 1187315/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050949 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1800000 | 1800000 | Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Primera Etapa). | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 109791 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 238.25 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 1800000 | 1792088.35 | 1784363.83 | 1784363.83 | 1784363.83 | Obra | 1649821 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1792088.35 | 1792088.35 | 238.25 | 100% | {1187324/proyecto_PROCESO, 1187324/proyecto_INICIO, 1187324/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401050954 | Proyecto de inversión | 7000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 7000000 | 7000000 | Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Atarjea En La Colonia Impulsora; Ubicación: Entre Hacienda De Solís Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Gavia A Hacienda De Presillas, Col. Impulsora Po | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110069 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 907.68 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 7000000 | 6893884.74 | 6761544.57 | 4698387.86 | 4698387.86 | Obra | 1677628 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6893884.74 | 6893884.74 | 332.39 | 36.62% | {1187330/proyecto_PROCESO, 1187330/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401051160 | Proyecto de inversión | 6000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000 | Sistema De Agua Potable Loma Bonita; Ubicación: Colonia Loma Bonita. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110072 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 611 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 6000000 | 5982694.71 | 5956907.24 | 5956907.24 | 5956907.24 | Obra | 1677675 | ARIS INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5982694.71 | 5982694.71 | 611 | 100% | {1187566/proyecto_FIN, 1187566/proyecto_PROCESO, 1187566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401051164 | Proyecto de inversión | 8000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000 | Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110074 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 102.77 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 8000000 | 7872378.43 | 7492145.18 | 6019068.34 | 6019068.34 | Obra | 1677723 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y GEOTECNIA APLICADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7872378.43 | 7872378.43 | 54.86 | 53.38% | {1187570/proyecto_PROCESO, 1187570/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401051173 | Proyecto de inversión | 7500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 7500000 | 7500000 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vergel De Guadalupe (Joyas De Aragón); Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joyas De Aragón | 58:Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110076 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1166 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 7500000 | 7372570.39 | 7263982.1 | 5673844.36 | 5673844.36 | Obra | 1677692 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7372570.39 | 7372570.39 | 634.19 | 54.39% | {1187581/proyecto_PROCESO, 1187581/proyecto_INICIO, 1187581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401051188 | Proyecto de inversión | 3000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3000000 | Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez, Ubicación: Col. Benito Juárez. | 58:Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110078 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 189.16 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 3000000 | 2985000 | 2972133.61 | 2972133.61 | 2972133.61 | Obra | 1677714 | JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2985000 | 2985000 | 189.16 | 83.68% | {1187596/proyecto_PROCESO, 1187596/proyecto_INICIO, 1187596/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401051195 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 500000 | Rehabilitación De Pozo Neza No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villada Esquina Av. Texcoco. Col. Ampl. Vicente Villada | 58:Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110080 | N | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 500000 | 495447.6 | 493312.05 | 493312.05 | 493312.05 | Obra | 1674789 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 495447.6 | 495447.6 | 1 | 100% | {1187604/proyecto_FIN, 1187604/proyecto_PROCESO, 1187604/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401051210 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 500000 | Rehabilitación Del Pozo Rey Neza; Ubicación: Calle Matlalzihuatzin Entre Calle Coatlichan Y Calle Tenochtitlan. U. Hab. Rey Nezahualcóyotl. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110082 | N | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 500000 | 497129.6 | 494986.8 | 494986.8 | 494986.8 | Obra | 1674784 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 497129.6 | 497129.6 | 1 | 100% | {1187622/proyecto_PROCESO, 1187622/proyecto_INICIO, 1187622/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401051219 | Proyecto de inversión | 13500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 13500000 | 13500000 | Repavimentación De Calles Cuadrante De Av. Pantitlán A Av. Texcoco Y De Av. Gral. José Vicente Villada A Av. Independencia. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110083 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 19648.8 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 13500000 | 13362464.21 | 13304867.41 | 13304867.41 | 13304867.41 | Obra | 1677107 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 13362464.22 | 13362464.22 | 19648.8 | 100% | {1187631/proyecto_PROCESO, 1187631/proyecto_FIN, 1187631/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401051229 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110086 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 19648.8 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 10000000 | 9982250.32 | 9939223.38 | 9939223.38 | 9939223.38 | Obra | 1677035 | MARÍA VERÓNICA SOLÍS MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9982250.32 | 9982250.32 | 19648.8 | 100% | {1187641/proyecto_FIN, 1187641/proyecto_PROCESO, 1187641/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401051237 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Benito Juárez. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110090 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 9932.16 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 15000000 | 14994128.84 | 14929498.98 | 14929498.98 | 14929498.98 | Obra | 1677044 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14994128.84 | 14994128.84 | 9932.16 | 100% | {1187649/proyecto_INICIO, 1187649/proyecto_PROCESO, 1187649/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401051245 | Proyecto de inversión | 29000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 29000000 | 29000000 | Construcción De Cuartos Dormitorios; Todo El Municipio. | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110091 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 2393.58 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 29000000 | 28961177.39 | 28836344.73 | 23256332.66 | 23256332.66 | Obra | 1677073 | CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 28961177.39 | 28961177.39 | 1463.2 | 61.13% | {1187657/proyecto_INICIO, 1187657/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401051259 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Xochiaca Entre Calle Zopilote Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez. | 58:Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110107 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1276 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 10000000 | 9985949.93 | 9942907.03 | 9787624.98 | 9787624.98 | Obra | 1677099 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9985949.93 | 9985949.93 | 1235.93 | 96.86% | {1187672/proyecto_INICIO, 1187672/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX17170401051269 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | Construcción De Mercado De Cárnicos | 58:Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110108 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 2144.91 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 30000000 | 29995781.14 | 29866489 | 29866489 | 29866489 | Obra | 1677752 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29995781.15 | 29995781.15 | 2144.91 | 100% | {1187683/proyecto_PROCESO, 1187683/proyecto_INICIO, 1187683/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances