## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEORREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCE FÍSICOS |  | DETALLE PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | MEX180301389390 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA NORTE | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111157 | N | 0 | 0 | 30000 | Metros Cuadrados | 557.15 | 557.15 | 3 | México | Nezahualcóyotl |  | Av. Valle del Zambezi 495, Valle de Aragon 1ra Secc, 57100 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0661 | 19.4917 | 2018-07-09 | 2018-10-17 | 10000000 | 9933160.41 | 9890345.07 | 6849067.21 | 6849067.21 | Obra | 1859059 | CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9933160.42 | 9933160.42 | 445.72 | 80% | {1389390/proyecto_INICIO, 1389390/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301389412 | Proyecto de inversión | 25000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 25000000 | 25000000 | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE AV. PANTITLÁN ENTRE IXTAPAN Y CALLE PALACIO NACIONAL | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111162 | N | 0 | 0 | 26000 | Metros Cuadrados | 4370 | 4370 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Pantitlán 364, Evolucion, 57700 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.022 | 19.397 | 2018-09-04 | 2018-11-19 | 25000000 | 24968324.8 | 13918252.63 | 13918252.63 | 13918252.63 | Obra | NEZA-OP/LPN-RCAP-CIXPN/2018-FOFINB-009 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 24968324.8 | 24968324.8 | 1835.4 | 42% | {1389412/proyecto_INICIO, 1389412/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301389459 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO EN VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111164 | N | 0 | 0 | 150000 | Metros Cuadrados | 29487.57 | 29487.57 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Prol. Chimalhuacán, Ejidos de San Agustin, 57850 Nezahualcóyotl, Méx., México | -98.9733 | 19.3846 | 2018-07-09 | 2018-11-06 | 15000000 | 14932655.85 | 14868290.92 | 11194373.12 | 11194373.12 | Obra | 1859068 | MARÍA VERÓNICA SOLÍS MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14932655.85 | 14932655.85 | 10990.02 | 37.27% | {1389459/proyecto_INICIO, 1389459/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301389523 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA ZONA CENTRO 2DA. ETAPA | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111168 | N | 0 | 0 | 250000 | Metros Cuadrados | 54930.52 | 54930.52 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Prol. Chimalhuacán, Ejidos de San Agustin, 57850 Nezahualcóyotl, Méx., México | -98.9734 | 19.3846 | 2018-07-10 | 2018-11-06 | 30000000 | 29857025.74 | 29728331.65 | 20556123.13 | 20556123.13 | Obra | 1859075 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29857025.74 | 29857025.74 | 54930.52 | 69.15% | {1389523/proyecto_INICIO, 1389523/proyecto_PROCESO, 1389523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301389539 | Proyecto de inversión | 6000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO PARQUE CALLE AHUEHUETE, COLONIA PRADOS DE ARAGÓN | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111169 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 3147.9 | 3147.9 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AV CHIMALHUACAN | -99.0182 | 19.4088 | 2018-07-10 | 2018-10-07 | 6000000 | 5970198.03 | 5944464.41 | 3381238.95 | 3381238.95 | Obra | 1859079 | CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5970198.03 | 5970198.03 | 1164.72 | 13.39% | {1389539/proyecto_INICIO, 1389539/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301389549 | Proyecto de inversión | 8000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 1RA ETAPA | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111884 | N | 0 | 0 | 15000 | Lote | 6 | 6 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Chimalhuacán 319, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0185 | 19.408 | 2018-08-15 | 2018-11-03 | 8000000 | 7934885.92 | 7900683.83 | 5237049.45 | 5237049.45 | Obra | NEZA-OP/LPN-PRE-1AVC/2018-FOFINB-005 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7934885.92 | 7934885.92 | 3.06 | 51% | {1389549/proyecto_INICIO, 1389549/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301389562 | Proyecto de inversión | 7000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7000000 | 7000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN 3RA. ETAPA | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111894 | N | 0 | 0 | 30000 | Metros Cuadrados | 3915.52 | 3915.52 | 3 | México | Nezahualcóyotl |  | AV CHIMALHUACAN | -99.0182 | 19.4088 | 2018-08-15 | 2018-10-09 | 7000000 | 6994945.37 | 6964794.75 | 6494077.57 | 6494077.57 | Obra | NEZA-OP/LPN-REP-CLM3/2018-FOFINB-007 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6994945.37 | 6994945.37 | 1619.46 | 41.36% | {1389562/proyecto_INICIO, 1389562/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180301389581 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111910 | N | 0 | 0 | 150000 | Metros Cuadrados | 54930.5 | 54930.5 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | plazas de aragón | -99.0182 | 19.4088 | 2018-08-15 | 2018-11-13 | 30000000 | 29674020.45 | 29546115.17 | 23519953.3 | 23519953.2 | Obra | NEZA-OP/LPN-RVZN-MPVC/2018-FOFINB-008 | GCP S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29674020.45 | 29674020.45 | 32425.47 | 59.03% | {1389581/proyecto_INICIO, 1389581/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX180401495924 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES Y GRUPOS VULNERABLES EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO PRIMER ETAPA | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110551 | N | 0 | 0 | 5000 | Metros Cuadrados | 574.9 | 574.9 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Villa Hermosa 48, Ejidos de San Agustin 2da Secc, 57850 Nezahualcóyotl, Méx., México | -98.9725 | 19.381 | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 5000000 | 4964132.91 | 4942735.8 | 2482066.45 | 2482066.45 | Obra | NEZA-OP/ITP-CDCM-CSAA/2018-FOFIN-001 | ARTURO SÁNCHEZ CONTRERAS | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4964132.91 | 4964132.91 | 0 | 0% | {1495924/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | MEX180401495938 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000 | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ADOLFO LÓPEZ MATEOS; AV. BORDO DE XOCHIACA Y AV. LÓPEZ MATEOS, 3RA. ETAPA | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111159 | N | 0 | 0 | 5000 | Metros Cuadrados | 15.35 | 15.35 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Adolfo López Mateos 830, Las Flores, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0168 | 19.421 | 2018-11-14 | 2018-12-28 | 1000000 | 999307.74 | 0 | 0 | 0 | Obra | NEZA-OP/ITP-RCALM-ABX3A/2018-FOFINB-015 | LA COMPUERTA URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 999307.74 | 999307.74 | 0 | 0% | {1495938/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | MEX180401495991 | Proyecto de inversión | 8000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A AV. RIVA PALACIO Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111886 | N | 0 | 0 | 149998 | Metros Cuadrados | 4357.83 | 4357.83 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Calle 1 12, Estado de Mexico, 57210 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0554 | 19.4222 | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 8000000 | 7980425.92 | 7946027.53 | 3990212.96 | 3990212.96 | Obra | 1945400 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7980425.92 | 7980425.92 | 2627.35 | 60.29% | {1495991/proyecto_PROCESO, 1495991/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | MEX180401496000 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A CALLE 40 Y DE CALLE SALVADOR ALLENDE A AV. BORDO DE XOCHIACA 1RA. ETAPA | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111889 | N | 0 | 0 | 65000 | Metros Cuadrados | 14919.5 | 14919.5 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Bordo de Xochiaca 62, El Sol, Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0313 | 19.4253 | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 10000000 | 9982342.98 | 9939315.64 | 4991171.49 | 4991171.49 | Obra | NEZA-OP/LPN-REP-CPC40/2018-FOFINB-011 | OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9982342.98 | 9982342.98 | 10742.04 | 72% | {1496000/proyecto_PROCESO, 1496000/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | MEX180401496017 | Proyecto de inversión | 6000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. GRAL. JOSÉ VICENTE VILLADA A AV. TEPOZANES Y DE AV. CHIMALHUACÁN A AV. PANTITLÁN 2DA ETAPA | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111896 | N | 0 | 0 | 60000 | Metros Cuadrados | 2672 | 2672 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Vicente Villada 341, Villada, 57710 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0114 | 19.392 | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 6000000 | 5996781.97 | 5970933.77 | 2998390.98 | 2998390.98 | Obra | NEZA-OP/ITP-REP-CVV2/2018-FOFINB-012 | ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5996781.97 | 5996781.97 | 0 | 0% | {1496017/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | MEX180401496022 | Proyecto de inversión | 16000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 16000000 | 16000000 | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 4TA ETAPA | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111906 | N | 0 | 0 | 500000 | Metros lineales | 9000 | 9000 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Chimalhuacán 319, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0187 | 19.4079 | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 16000000 | 15084318.03 | 15019299.42 | 7542159 | 7542159 | Obra | NEZA-OP/LPN-AMC4-CM4E/2018-FOFINB-016 | ECIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 15084318.03 | 15084318.03 | 0 | 0% | {1496022/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | MEX180401497373 | Proyecto de inversión | 20000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000 | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 5TA ETAPA | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111908 | N | 0 | 0 | 500000 | Piezas | 48 | 48 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Chimalhuacán 321, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0185 | 19.4076 | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 20000000 | 18840499.37 | 18759279 | 9420249.68 | 9420249.68 | Obra | NEZA- OP/LPN-AMC4-CM5E/2018-FOFINB-017 | ECIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 18840499.37 | 18840499.37 | 0 | 0% | {1497373/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | MEX180401498449 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL VALLE ALTO, VALLE DE ARAGÓN 1RA. SECCIÓN | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 112962 | N | 0 | 0 | 154000 | Metros Cuadrados | 1188.85 | 1188.85 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Valle del Yenise 490, Valle de Aragon 1ra Secc, 57100 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.065 | 19.493 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 5000000 | 4999162.15 | 4977614.02 | 2499581.07 | 2499581.07 | Obra | NEZA-OP/ITP-CPRVA-VA1A/2018-FOFINC-001 | CONSTRUCTORA CUEVAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4999162.15 | 4999162.15 | 480 | 40.38% | {1498449/proyecto_INICIO, 1498449/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | MEX180401498705 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PLANTEL EN ESC. SEC. OFICIAL NO. 0165, | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 112963 | N | 0 | 0 | 1239 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Calle 18 113, Campestre Guadalupana, 57120 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0586 | 19.4867 | 2018-11-07 | 2018-12-28 | 15000000 | 14933543.47 | 7466771.73 | 7466771.73 | 7466771.73 | Obra | NEZA-OP/LPN-RESO-C18CG/2018-FOFINC-004 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14933543.47 | 14933543.47 | 0 | 0% | {1498705/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | MEX180401498726 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA CENTRO | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 113623 | N | 0 | 0 | 5000 | Metros Cuadrados | 774.4 | 774.4 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Bordo de Xochiaca 35, Estado de Mexico, 57210 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0491 | 19.4291 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 5000000 | 4990173.96 | 4968664.58 | 2495086.98 | 2495086.98 | Obra | NEZA-OP/ITP-CCV-AVBX/2018-FOFINC-002 | CONSTRUCTORA TECKNICALLI INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4990173.96 | 4990173.96 | 472.38 | 61% | {1498726/proyecto_INICIO, 1498726/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | MEX180401498764 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL U.H. ANTONIO ALZATE | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 113624 | N | 0 | 0 | 5000 | Metros Cuadrados | 993.86 | 993.86 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Antonio Alzate, Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0542 | 19.4586 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 5000000 | 4986290.68 | 4964798.03 | 2493145.34 | 2493145.34 | Obra | NEZA-OP/ITP-CPRM-UHAA/2018-FOFINC-003 | MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4986290.68 | 4986290.68 | 0 | 0% | {1498764/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances
2018 | 4 | MEX180401502654 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 113626 | N | 0 | 0 | 15000 | Lote | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Calle Caballo Bayo 145, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0184 | 19.4079 | 2018-11-20 | 2018-12-28 | 30000000 | 29847626.16 | 29718972.58 | 0 | 0 | Obra | NEZA-OP/LPN-CPRM-CMPAL/2018-FOFINC-005 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29847626.16 | 29847626.16 | 0 | 0% | {1502654/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances