## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEORREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCE FÍSICOS |  | DETALLE PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | MEX16160400816451 | Proyecto de inversión | 6000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6000000 | 5994000 | Creación De Nueva Pista Para Trotar Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Nezahualcóyotl | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 104598 | N | 0 | 0 | 6000 | Metros Cuadrados | 1 | 3262 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 5994000 | 5967591.82 | 5926241.25 | 5926241.25 | 5926241.25 | Obra | 1202224 | CONSTRUCTORES HAKIM-RA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5967591.82 | 5967591.82 | 3262 | 100% | {921264/proyecto_PROCESO, 921264/proyecto_FIN, 921264/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX16160400816466 | Proyecto de inversión | 26448000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 26448000 | 26448000 | Repavimentación De Calle Paloma Negra Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 104940 | N | 0 | 0 | 12000 | Metros Cuadrados | 1 | 19865 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-11-10 | 2016-12-01 | 26421552 | 26072399.74 | 25960018.71 | 25960018.71 | 25960018.71 | Obra | 1245806 | GCP S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 26072399.74 | 26072399.74 | 19865 | 100% | {921281/proyecto_INICIO, 921281/proyecto_PROCESO, 921281/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 4 | MEX16160400816468 | Proyecto de inversión | 11000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 11000000 | 10989000 | Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa | 58:Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 104943 | N | 0 | 0 | 21400 | Metros Cuadrados | 1 | 6434.6 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-11-10 | 2016-12-01 | 10989000 | 10868466.91 | 10821620.07 | 10821620.07 | 10821620.07 | Obra | 1245798 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10868466.91 | 10868466.91 | 6434.6 | 100% | {921283/proyecto_INICIO, 921283/proyecto_FIN, 921283/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances