## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEORREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCE FÍSICOS |  | DETALLE PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 4 | MEX180401498800 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1200000 | 1200000 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (ARCOTECHO CON CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) PARA ESCUELA DE NIVEL BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, EDO. MÉX. | 58:Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111702 | N | 0 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 250.7 | 250.7 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Villa Madrid 17A2, Plazas de Aragon, 57139 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0358 | 19.4795 | 2018-10-15 | 2018-11-29 | 1200000 | 1199079.25 | 1193910.8 | 599539.62 | 599539.62 | Obra | 1945424 | CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA CIVIL HUNAB KU SA DE CV | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1199079.25 | 1199079.25 | 91.86 | 36.34% | {1498800/proyecto_INICIO, 1498800/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado / Registrado avances