## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE_PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEOREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCES FISICOS |  | DETALLES PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 1 | MEX16160200675876 | Proyecto de inversión | 9500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9500000 | 9395500 | Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827 | 58:Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2256817 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | (19.396616; -98.98135) | -99.0182 | 19.4088 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 9395500 | 9350949.11 | 9310643.28 | 9310643.28 | 9310643.28 | Obra | 1213270 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9350949.11 | 9350949.11 | 1 | 100% | {771630/proyecto_INICIO, 771630/proyecto_FIN, 771630/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX16160200673486 | Proyecto de inversión | 9800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9800000 | 9692200 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825 | 58:Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2256509 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 12192.65 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | (ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. AGUSTÍN DE ITURBIDE; 19.372652; -98.99246) (ENTRE AV. PANTITLAN Y CALLE NORTE 1; 19.376048; -98.977359) (ENTRE CALLE NORTE 1 Y CALLE NORTE 2; 19.377283; -98.976699) (ENTRE CALLE NORTE 1 Y CALLE NORTE 2; 19.376574; -98.97 | -99.0182 | 19.4088 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 9692200 | 9455866.15 | 9401431.42 | 9401431.42 | 9401431.42 | Obra | 1118489 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9455866.15 | 9455866.15 | 12192.65 | 100% | {769240/proyecto_PROCESO, 769240/proyecto_FIN, 769240/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX16160200675482 | Proyecto de inversión | 9800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9800000 | 9692200 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Rió De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826 | 58:Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2245522 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 13795.72 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | (ENTRE LAGO EJE 4 Y LAGO EJE 5; 19.463521; -99.039704) (ENTRE LAGO EJE 4 Y LAGO EJE 5; 19.463176; -99.039836) (ENTRE LAGO EJE 4 Y LAGO EJE 5; 19.464531; -99.039345) (ENTRE AV. AEROPUERTO Y EJE 4; 19.464943; -99.040406) (ENTRE AV. AEROPUERTO Y LAGO ZU | -99.0182 | 19.4088 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 9692200 | 9483180.99 | 9442305.2 | 9442305.2 | 9442305.2 | Obra | 1140075 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9483180.99 | 9483180.99 | 13795.72 | 100% | {771236/proyecto_INICIO, 771236/proyecto_PROCESO, 771236/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 1 | MEX16160200674594 | Proyecto de inversión | 9800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9800000 | 9692200 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830 | 58:Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2246117 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 10250.4 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | (ENTRE AV. PANTITLAN Y CALLE ENCINOS; 19.384727; -98.995228) (ENTRE CALLE SUR 1 Y AV. PANTITLAN; 19.383705; -98.995759) (ENTRE CALLE SUR 1 Y AV. PANTITLAN; 19.385984; -99.000233) (ENTRE CALLE SUR 1 Y AV. PANTITLAN; 19.385915; -99.000058) (ENTRE AV. 8 | -99.0182 | 19.4088 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 9692200 | 9449961.98 | 9409229.39 | 4909229.39 | 4909229.39 | Obra | 1139501 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9449961.98 | 9449961.98 | 10250.4 | 100% | {770348/proyecto_PROCESO, 770348/proyecto_FIN, 770348/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances