## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE_PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEOREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCES FISICOS |  | DETALLES PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | MEX15150300560417 | Proyecto de inversión | 6145004.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-Contingencias Económicas |  | 6145004.88 | 6145004.88 | Construcción De Línea De Conducción De 10"" Y Construcción De Red Secundaria De 6"" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | 97726 | N | 0 | 0 | 46800 | Metros Cuadrados | 1 | 1682.13 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | Avenida Loma Bonita, entre calle oriente 15 y calle oriente 1, Colonias: Benito Juárez, Unidad Habitacional Rey Neza y Loma Bonita | -99.0182 | 19.4088 | 2014-11-24 | 2014-12-01 | 6138859.88 | 6125314.62 | 6098912.4 | 6098912.4 | 6098912.4 | Obra | 648521 | Soluciones Integrales de Diseño y Construcción SONA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6125314.62 | 6125314.62 | 1682.13 | 100 | {597922/proyecto_INICIO, 597922/proyecto_PROCESO, 597922/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX15150300560489 | Proyecto de inversión | 28569610.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-Contingencias Económicas |  | 28569610.59 | 28569610.59 | Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6"" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | 97728 | N | 0 | 0 | 19900 | Metros Cuadrados | 1 | 23264.48 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | Colonia Loma Bonita | -99.0182 | 19.4088 | 2014-12-09 | 2014-12-01 | 28541040.98 | 28399598.95 | 26006069.49 | 26006069.49 | 26006069.49 | Obra | 658994 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 28399598.95 | 28399598.95 | 21396.34 | 91.97 | {602109/proyecto_PROCESO, 602109/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX15150300560535 | Proyecto de inversión | 13585000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-Contingencias Económicas |  | 13585000 | 13585000 | Perforación De Pozo Profundo Las Torres | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | 97729 | N | 0 | 0 | 57600 | Lote | 1 | 8640000 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | Colonias: Campestre Guadalupana y Vergel de Guadalupe | -99.0182 | 19.4088 | 2014-11-24 | 2014-12-01 | 13571415 | 13479136.12 | 13421036.4 | 13421036.4 | 13421036.4 | Obra | 648665 | Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 13479136.12 | 13479136.12 | 8640000 | 100 | {602157/proyecto_INICIO, 602157/proyecto_PROCESO, 602157/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX15150400588284 | Proyecto de inversión | 20300631.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-Contingencias Económicas |  | 20300631.35 | 20300631.35 | Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 97730 | N | 0 | 0 | 46080 | Lote | 1 | 6912 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | COLONIAS REY NEZA, ESPERANZA, REFORMA, EJIDOS DE SAN AGUSTÍN, LA AURORA II, AMPL EVOLUCIÓN, AMPL VICENTE VILLADA, METROPOLITANA 3RA. SECC, VICENTE VILLADA, LA AURORA ORIENTE, LA PERLA, AMPL LAS ÁGUILAS, CONSTITUCIÓN DE 1857, LOMA BONITA. | -99.0182 | 19.4088 | 2014-12-05 | 2014-12-01 | 20300631.35 | 20232107.17 | 11820719.6 | 11820719.6 | 11820719.6 | Obra | 658143 | Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 20232107.17 | 20232107.17 | 4147.2 | 60 | {658227/proyecto_PROCESO, 658227/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances