## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE_PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEOREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCES FISICOS |  | DETALLES PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA INICIO | FECHA TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2019 | 2 | MEX180301389390 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA NORTE | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111157 | N | 0 | 0 | 30000 | Metros Cuadrados | 557.15 | 557.15 | 3 | México | Nezahualcóyotl |  | Av. Valle del Zambezi 495, Valle de Aragon 1ra Secc, 57100 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0661 | 19.4917 | 2018-07-09 | 2018-10-17 | 10000000 | 9933160.42 | 9890345.07 | 9890345.07 | 9890345.07 | Obra | 1859059 | CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9933160.42 | 9933160.42 | 557.15 | 100 | {1389390/proyecto_INICIO, 1389390/proyecto_PROCESO, 1389390/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180301389412 | Proyecto de inversión | 25000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 25000000 | 25000000 | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE AV. PANTITLÁN ENTRE IXTAPAN Y CALLE PALACIO NACIONAL | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111162 | N | 0 | 0 | 26000 | Metros Cuadrados | 4370 | 4370 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Pantitlán 364, Evolucion, 57700 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.022 | 19.397 | 2018-09-04 | 2018-11-19 | 25000000 | 24968324.8 | 24860702.7 | 24860702.7 | 24860702.7 | Obra | NEZA-OP/LPN-RCAP-CIXPN/2018-FOFINB-009 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 24968324.8 | 24968324.8 | 4370 | 100 | {1389412/proyecto_INICIO, 1389412/proyecto_PROCESO, 1389412/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180301389459 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO EN VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111164 | N | 0 | 0 | 150000 | Metros Cuadrados | 29487.57 | 29487.57 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Prol. Chimalhuacán, Ejidos de San Agustin, 57850 Nezahualcóyotl, Méx., México | -98.9733 | 19.3846 | 2018-07-09 | 2018-11-06 | 15000000 | 14932655.85 | 14868290.92 | 14868290.92 | 14868290.92 | Obra | 1859068 | MARÍA VERÓNICA SOLÍS MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14932655.85 | 14932655.85 | 29487.57 | 100 | {1389459/proyecto_INICIO, 1389459/proyecto_PROCESO, 1389459/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180301389523 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA ZONA CENTRO 2DA. ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111168 | N | 0 | 0 | 250000 | Metros Cuadrados | 54930.52 | 54930.52 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Prol. Chimalhuacán, Ejidos de San Agustin, 57850 Nezahualcóyotl, Méx., México | -98.9734 | 19.3846 | 2018-07-10 | 2018-11-06 | 30000000 | 29857025.74 | 29728331.65 | 29728331.65 | 29728331.65 | Obra | 1859075 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29857025.74 | 29857025.74 | 54930.52 | 100 | {1389523/proyecto_INICIO, 1389523/proyecto_PROCESO, 1389523/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180301389539 | Proyecto de inversión | 6000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO PARQUE CALLE AHUEHUETE, COLONIA PRADOS DE ARAGÓN | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111169 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 3147.9 | 3147.9 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AV CHIMALHUACAN | -99.0182 | 19.4088 | 2018-07-10 | 2018-10-07 | 6000000 | 5970198.03 | 5944464.41 | 5944464.41 | 5944464.41 | Obra | 1859079 | CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5970198.03 | 5970198.03 | 3147.9 | 100 | {1389539/proyecto_INICIO, 1389539/proyecto_PROCESO, 1389539/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180301389549 | Proyecto de inversión | 8000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 1RA ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111884 | N | 0 | 0 | 15000 | Lote | 6 | 6 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Chimalhuacán 319, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0185 | 19.408 | 2018-08-15 | 2018-11-03 | 8000000 | 7934885.92 | 7900683.83 | 7900683.83 | 7900683.83 | Obra | NEZA-OP/LPN-PRE-1AVC/2018-FOFINB-005 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7934885.92 | 7934885.92 | 6 | 100 | {1389549/proyecto_INICIO, 1389549/proyecto_PROCESO, 1389549/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180301389562 | Proyecto de inversión | 7000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7000000 | 7000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN 3RA. ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111894 | N | 0 | 0 | 30000 | Metros Cuadrados | 3915.52 | 3915.52 | 3 | México | Nezahualcóyotl |  | AV CHIMALHUACAN | -99.0182 | 19.4088 | 2018-08-15 | 2018-10-09 | 7000000 | 6994945.37 | 6964794.75 | 6964794.75 | 6964794.75 | Obra | NEZA-OP/LPN-REP-CLM3/2018-FOFINB-007 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6994945.37 | 6994945.37 | 3915.52 | 100 | {1389562/proyecto_INICIO, 1389562/proyecto_PROCESO, 1389562/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180301389581 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111910 | N | 0 | 0 | 150000 | Metros Cuadrados | 54930.5 | 54930.5 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | plazas de aragón | -99.0182 | 19.4088 | 2018-08-15 | 2018-11-13 | 30000000 | 29674020.45 | 29546115.17 | 29546115.17 | 29546115.17 | Obra | NEZA-OP/LPN-RVZN-MPVC/2018-FOFINB-008 | GCP S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29674020.45 | 29674020.45 | 54930.5 | 100 | {1389581/proyecto_INICIO, 1389581/proyecto_PROCESO, 1389581/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180401495924 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES Y GRUPOS VULNERABLES EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO PRIMER ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110551 | N | 0 | 0 | 5000 | Metros Cuadrados | 574.9 | 574.9 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Villa Hermosa 48, Ejidos de San Agustin 2da Secc, 57850 Nezahualcóyotl, Méx., México | -98.9725 | 19.381 | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 5000000 | 4964132.92 | 4942735.8 | 4942735.8 | 4942735.8 | Obra | NEZA-OP/ITP-CDCM-CSAA/2018-FOFIN-001 | ARTURO SÁNCHEZ CONTRERAS | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4964132.92 | 4964132.92 | 574.9 | 100 | {1495924/proyecto_INICIO, 1495924/proyecto_FIN, 1495924/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180401495938 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000 | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ADOLFO LÓPEZ MATEOS; AV. BORDO DE XOCHIACA Y AV. LÓPEZ MATEOS, 3RA. ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111159 | N | 0 | 0 | 5000 | Metros Cuadrados | 15.35 | 15.35 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Adolfo López Mateos 830, Las Flores, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0168 | 19.421 | 2018-11-14 | 2018-12-28 | 1000000 | 999307.74 | 995000.37 | 995000.37 | 995000.37 | Obra | NEZA-OP/ITP-RCALM-ABX3A/2018-FOFINB-015 | LA COMPUERTA URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 999307.74 | 999307.74 | 15.35 | 100 | {1495938/proyecto_INICIO, 1495938/proyecto_FIN, 1495938/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180401495945 | Proyecto de inversión | 25000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 25000000 | 25000000 | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE AV. PANTITLÁN ENTRE IXTAPAN Y CALLE PALACIO NACIONAL | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111162 | N | 0 | 0 | 25000 | Metros Cuadrados | 4370 | 4370 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Pantitlán 294, Evolucion, 57700 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.022 | 19.397 | 2018-09-04 | 2018-11-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1945394 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 24968324.8 | 24968324.8 | 0 | 0 | {1495945/proyecto_PROCESO, 1495945/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | MEX180401495981 | Proyecto de inversión | 8000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 1RA ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111884 | N | 0 | 0 | 5000 | Lote | 6 | 6 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Chimalhuacán 319, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0187 | 19.4077 | 2018-08-15 | 2018-11-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1945326 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7934885.92 | 7934885.92 | 0 | 0 | {1495981/proyecto_PROCESO, 1495981/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | MEX180401495991 | Proyecto de inversión | 8000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A AV. RIVA PALACIO Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111886 | N | 0 | 0 | 149998 | Metros Cuadrados | 4357.83 | 4357.86 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Calle 1 12, Estado de Mexico, 57210 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0554 | 19.4222 | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 8000000 | 7980425.92 | 7946027.53 | 7946027.53 | 7946027.53 | Obra | 1945400 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7980425.92 | 7980425.92 | 4357.86 | 100 | {1495991/proyecto_INICIO, 1495991/proyecto_PROCESO, 1495991/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180401496000 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A CALLE 40 Y DE CALLE SALVADOR ALLENDE A AV. BORDO DE XOCHIACA 1RA. ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111889 | N | 0 | 0 | 65000 | Metros Cuadrados | 14919.5 | 14919.5 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Bordo de Xochiaca 62, El Sol, Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0313 | 19.4253 | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 10000000 | 9982342.98 | 9939315.64 | 9939315.64 | 9939315.64 | Obra | NEZA-OP/LPN-REP-CPC40/2018-FOFINB-011 | OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9982342.98 | 9982342.98 | 14919.5 | 100 | {1496000/proyecto_INICIO, 1496000/proyecto_PROCESO, 1496000/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180401496014 | Proyecto de inversión | 7000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7000000 | 7000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN 3RA. ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111894 | N | 0 | 0 | 30000 | Metros Cuadrados | 3915.52 | 3915.52 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Calle Barca de Oro 382, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0166 | 19.4206 | 2018-08-15 | 2018-10-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1945384 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6994945.37 | 6994945.37 | 0 | 0 | {1496014/proyecto_PROCESO, 1496014/proyecto_FIN, 1496014/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | MEX180401496017 | Proyecto de inversión | 6000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. GRAL. JOSÉ VICENTE VILLADA A AV. TEPOZANES Y DE AV. CHIMALHUACÁN A AV. PANTITLÁN 2DA ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111896 | N | 0 | 0 | 60000 | Metros Cuadrados | 2672 | 2672 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Vicente Villada 341, Villada, 57710 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0114 | 19.392 | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 6000000 | 5996781.97 | 5970933.77 | 5970933.77 | 5970933.77 | Obra | NEZA-OP/ITP-REP-CVV2/2018-FOFINB-012 | ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5996781.97 | 5996781.97 | 2672 | 100 | {1496017/proyecto_INICIO, 1496017/proyecto_PROCESO, 1496017/proyecto_FIN, 1496017/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180401496022 | Proyecto de inversión | 16000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 16000000 | 16000000 | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 4TA ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111906 | N | 0 | 0 | 500000 | Metros lineales | 9000 | 9000 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Chimalhuacán 319, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0187 | 19.4079 | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 16000000 | 15084318.03 | 15019299.41 | 15019299.41 | 15019299.41 | Obra | NEZA-OP/LPN-AMC4-CM4E/2018-FOFINB-016 | ECIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 15084318.03 | 15084318.03 | 9000 | 100 | {1496022/proyecto_INICIO, 1496022/proyecto_PROCESO, 1496022/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180401497373 | Proyecto de inversión | 20000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000 | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 5TA ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111908 | N | 0 | 0 | 500000 | Piezas | 48 | 48 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Chimalhuacán 321, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0185 | 19.4076 | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 20000000 | 18840499.37 | 18759279 | 18759279 | 18759279 | Obra | NEZA- OP/LPN-AMC4-CM5E/2018-FOFINB-017 | ECIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 18840499.37 | 18840499.37 | 48 | 100 | {1497373/proyecto_INICIO, 1497373/proyecto_PROCESO, 1497373/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180401498397 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano |  | N | 0 | 0 | 50000 | Metros Cuadrados | 54930.5 | 54930.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Central 17, Impulsora Popular Avicola, 57130 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.051 | 19.4799 | 2018-08-15 | 2018-11-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 1945387 | GCP S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29674020.45 | 29674020.45 | 0 | 0 | {1498397/proyecto_INICIO, 1498397/proyecto_PROCESO} | Cancelado | Cancelación validada
2019 | 2 | MEX180401498449 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL VALLE ALTO, VALLE DE ARAGÓN 1RA. SECCIÓN | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 112962 | N | 0 | 0 | 154000 | Metros Cuadrados | 1188.85 | 1188.85 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Valle del Yenise 490, Valle de Aragon 1ra Secc, 57100 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.065 | 19.493 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 5000000 | 4999162.15 | 4977614.02 | 4977614.02 | 4977614.02 | Obra | NEZA-OP/ITP-CPRVA-VA1A/2018-FOFINC-001 | CONSTRUCTORA CUEVAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4999162.15 | 4999162.15 | 1188.85 | 100 | {1498449/proyecto_PROCESO, 1498449/proyecto_INICIO, 1498449/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180401498705 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PLANTEL EN ESC. SEC. OFICIAL NO. 0165, | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 112963 | N | 0 | 0 | 1239 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Calle 18 113, Campestre Guadalupana, 57120 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0586 | 19.4867 | 2018-11-07 | 2018-12-28 | 15000000 | 14933543.47 | 14869174.76 | 14869174.76 | 14869174.76 | Obra | NEZA-OP/LPN-RESO-C18CG/2018-FOFINC-004 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14933543.47 | 14933543.47 | 640 | 100 | {1498705/proyecto_INICIO, 1498705/proyecto_PROCESO, 1498705/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180401498726 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA CENTRO | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 113623 | N | 0 | 0 | 5000 | Metros Cuadrados | 774.4 | 774.4 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Bordo de Xochiaca 35, Estado de Mexico, 57210 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0491 | 19.4291 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 5000000 | 4990173.96 | 4968664.58 | 4968664.58 | 4968664.58 | Obra | NEZA-OP/ITP-CCV-AVBX/2018-FOFINC-002 | CONSTRUCTORA TECKNICALLI INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4990173.96 | 4990173.96 | 774.4 | 100 | {1498726/proyecto_PROCESO, 1498726/proyecto_INICIO, 1498726/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180401498764 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL U.H. ANTONIO ALZATE | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 113624 | N | 0 | 0 | 5000 | Metros Cuadrados | 993.86 | 993.86 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Antonio Alzate, Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0542 | 19.4586 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 5000000 | 4986290.68 | 4964798.03 | 4964798.03 | 4964798.03 | Obra | NEZA-OP/ITP-CPRM-UHAA/2018-FOFINC-003 | MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4986290.68 | 4986290.68 | 993.86 | 100 | {1498764/proyecto_INICIO, 1498764/proyecto_PROCESO, 1498764/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2019 | 2 | MEX180401502654 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 113626 | N | 0 | 0 | 15000 | Lote | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Calle Caballo Bayo 145, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0184 | 19.4079 | 2018-11-20 | 2018-12-28 | 30000000 | 29847626.16 | 29718972.59 | 29718972.59 | 29718972.59 | Obra | NEZA-OP/LPN-CPRM-CMPAL/2018-FOFINC-005 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29847626.16 | 29847626.16 | 1 | 100 | {1502654/proyecto_INICIO, 1502654/proyecto_PROCESO, 1502654/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances