## Reporte final
DETALLE PROYECTO |  |  |  |  | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | [6 empty] | DETALLE_PROYECTO | [10 empty] | METAS |  |  | GEORREFERENCIA | [6 empty] | DETALLE PROYECTO | [6 empty] | CONTRATOS | [5 empty] | AVANCES FÍSICOS |  | DETALLE DEL PROYECTO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO GLOBAL APROBADO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO | NOMBRE | MUNICIPIO RESPONSABLE | TIPO PROGRAMA PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION EJECUTORA | NUMERO PROYECTO | POBLACION BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA | TIPO GEOREFERENCIA | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCIÓN | LONGITUD | LATITUD | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | TIPO DE OBRA | NÚMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO | AVANCE | PORCENTAJE | ESTATUS | FLUJO
2019 | 3 | MEX13130300193072 | Proyecto de inversión | 5500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 5500000 | 5500000 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa. | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | 90920 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 8640000 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | No se registró dirección | -99.0182 | 19.4088 | 2013-07-01 | 2013-12-01 | 5500000 | 5468078.9 | 2712884.37 | 2712884.37 | 2712884.37 | Obra | 414860 | Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5468078.9 | 5468078.9 | 4752000 | 55 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX13130300193089 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2013 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 10000000 | 10000000 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa. | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica | Agua y saneamiento | Sin identificar | AYTO. DE NEZAHUIALCÓYOTL | 90928 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 8640000 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | No se registró dirección | -99.0182 | 19.4088 | 2013-07-01 | 2013-12-01 | 10000000 | 9971047.36 | 7534065.24 | 7534065.24 | 7534065.24 | Obra | 414860 1 | Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9971047.36 | 9971047.36 | 5658336 | 65.49 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX14140100285410 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2014 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U058-Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 10000000 | 10000000 | Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Avenida De Las Torres "" Jorge Jiménez Cantú"" De Avenida Primera Calle No. 17 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 93703 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 17742.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2014-03-03 | 2014-12-01 | 10000000 | 9948180.24 | 9905300.15 | 9905300.15 | 9905300.15 | Obra | 620448 | Soluciones Integrales de Diseño y Construcción SONA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9948180.24 | 9948180.24 | 17742.5 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX15150300560417 | Proyecto de inversión | 6145004.88 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-Contingencias Económicas |  | 6145004.88 | 6145004.88 | Construcción De Línea De Conducción De 10"" Y Construcción De Red Secundaria De 6"" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | 97726 | N | 0 | 0 | 46800 | Metros Cuadrados | 1 | 1682.13 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | Avenida Loma Bonita, entre calle oriente 15 y calle oriente 1, Colonias: Benito Juárez, Unidad Habitacional Rey Neza y Loma Bonita | -99.0182 | 19.4088 | 2014-11-24 | 2014-12-01 | 6145004.88 | 6125314.62 | 6098912.4 | 6098912.4 | 6098912.4 | Obra | 648521 | Soluciones Integrales de Diseño y Construcción SONA, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6125314.62 | 6125314.62 | 1682.13 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX15150300560489 | Proyecto de inversión | 28569610.59 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-Contingencias Económicas |  | 28569610.59 | 28569610.59 | Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6"" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | 97728 | N | 0 | 0 | 19900 | Metros Cuadrados | 1 | 23264.48 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | Colonia Loma Bonita | -99.0182 | 19.4088 | 2014-12-09 | 2014-12-01 | 28569610.59 | 28399598.95 | 26006069.49 | 26006069.49 | 26006069.49 | Obra | 658994 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 28399598.95 | 28399598.95 | 21396.34 | 91.97 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX15150300560535 | Proyecto de inversión | 13585000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-Contingencias Económicas |  | 13585000 | 13585000 | Perforación De Pozo Profundo Las Torres | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | 97729 | N | 0 | 0 | 57600 | Lote | 1 | 8640000 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | Colonias: Campestre Guadalupana y Vergel de Guadalupe | -99.0182 | 19.4088 | 2014-11-24 | 2014-12-01 | 13571415 | 13479136.12 | 13421036.4 | 13421036.4 | 13421036.4 | Obra | 648665 | Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 13479136.12 | 13479136.12 | 8640000 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX15150400588284 | Proyecto de inversión | 20300631.35 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | R117-Contingencias Económicas |  | 20300631.35 | 20300631.35 | Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | 97730 | N | 0 | 0 | 46080 | Lote | 1 | 6912 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | COLONIAS REY NEZA, ESPERANZA, REFORMA, EJIDOS DE SAN AGUSTÍN, LA AURORA II, AMPL EVOLUCIÓN, AMPL VICENTE VILLADA, METROPOLITANA 3RA. SECC, VICENTE VILLADA, LA AURORA ORIENTE, LA PERLA, AMPL LAS ÁGUILAS, CONSTITUCIÓN DE 1857, LOMA BONITA. | -99.0182 | 19.4088 | 2014-12-05 | 2014-12-01 | 20300631.35 | 20232107.17 | 11820719.6 | 11820719.6 | 11820719.6 | Obra | 658143 | Fuerza y Presión Hidráulica, S.A. de C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 20232107.17 | 20232107.17 | 4147.2 | 60 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160200673486 | Proyecto de inversión | 9800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9800000 | 9692200 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Tepozanes A Av. De Los Reyes Y De Av. Ferrocarril A Av. Texcoco.-2825 | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2256509 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 12192.65 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | (ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y C. AGUSTÍN DE ITURBIDE; 19.372652; -98.99246) (ENTRE AV. PANTITLAN Y CALLE NORTE 1; 19.376048; -98.977359) (ENTRE CALLE NORTE 1 Y CALLE NORTE 2; 19.377283; -98.976699) (ENTRE CALLE NORTE 1 Y CALLE NORTE 2; 19.376574; -98.97 | -99.0182 | 19.4088 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 9692200 | 9455866.15 | 9401431.42 | 9401431.42 | 9401431.42 | Obra | 1118489 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9455866.15 | 9455866.15 | 12192.65 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160200674594 | Proyecto de inversión | 9800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9800000 | 9692200 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Carmelo Pérez A Av. Tepozanes Y De Av. Chimalhuacán A Av. Texcoco-2830 | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2246117 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 10250.4 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | (ENTRE AV. PANTITLAN Y CALLE ENCINOS; 19.384727; -98.995228) (ENTRE CALLE SUR 1 Y AV. PANTITLAN; 19.383705; -98.995759) (ENTRE CALLE SUR 1 Y AV. PANTITLAN; 19.385984; -99.000233) (ENTRE CALLE SUR 1 Y AV. PANTITLAN; 19.385915; -99.000058) (ENTRE AV. 8 | -99.0182 | 19.4088 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 9692200 | 9449961.98 | 9409229.39 | 9409229.39 | 9409229.39 | Obra | 1139501 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9449961.98 | 9449961.98 | 10250.4 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160200675482 | Proyecto de inversión | 9800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9800000 | 9692200 | Repavimentación De Calles Del Segmento Comprendido De Av. Ferrocarril Del Sur A Av. Rió De Los Remedios Y De La Av. Carlos Hank Gonzalez A Av. Periférico.-2826 | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2245522 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 13795.72 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | (ENTRE LAGO EJE 4 Y LAGO EJE 5; 19.463521; -99.039704) (ENTRE LAGO EJE 4 Y LAGO EJE 5; 19.463176; -99.039836) (ENTRE LAGO EJE 4 Y LAGO EJE 5; 19.464531; -99.039345) (ENTRE AV. AEROPUERTO Y EJE 4; 19.464943; -99.040406) (ENTRE AV. AEROPUERTO Y LAGO ZU | -99.0182 | 19.4088 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 9692200 | 9483180.99 | 9442305.2 | 9442305.2 | 9442305.2 | Obra | 1140075 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9483180.99 | 9483180.99 | 13795.72 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160200675876 | Proyecto de inversión | 9500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infreastructura Estatal y Municipal |  | 9500000 | 9395500 | Construcción De Pozo (Derechos Del Pozo 329)-2827 | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 2256817 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | (19.396616; -98.98135) | -99.0182 | 19.4088 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 9395500 | 9350949.11 | 9310643.28 | 9310643.28 | 9310643.28 | Obra | 1213270 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9350949.11 | 9350949.11 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160300776017 | Proyecto de inversión | 1220000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2015 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1 | 1 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado De Calle Doce - 281067 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 281067 | N | 0 | 0 | 342 | Metros Cuadrados | 1 | 230 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DOCE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 57460 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA GUADALUPE VICTOR | -99.057 | 19.4012 | 2016-12-05 | 2016-12-30 | 1210442.97 | 1204967.54 | 1204967.54 | 1204967.54 | 1204967.54 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-VVJP/2016-FISMDF-025 | NA & NO CONSTRUCTORA S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 1204967.54 | 1204967.54 | 230 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816391 | Proyecto de inversión | 1600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 1600000 | 1600000 | Creación Del Gimnacio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 104586 | N | 0 | 0 | 11556 | Metros Cuadrados | 1 | 954.43 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 1600000 | 1578179.33 | 1528377.3 | 1528377.3 | 1528377.3 | Obra | 1202244 | MEGARK CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1578179.33 | 1578179.33 | 954.43 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816398 | Proyecto de inversión | 7500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 7500000 | 7500000 | Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105033 | N | 0 | 0 | 11445 | Metros Cuadrados | 1 | 3100.3 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-09-02 | 2016-12-01 | 7500000 | 7393526.03 | 7361657.38 | 7361657.38 | 7361657.38 | Obra | 1259698 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7393526.03 | 7393526.03 | 3100.3 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816403 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Dif Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinche | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Asistencia Social | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105037 | N | 0 | 0 | 30000 | Metros Cuadrados | 1 | 3769.66 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-11-25 | 2017-03-01 | 15000000 | 14835361.67 | 14740356.34 | 14740356.34 | 14740356.34 | Obra | 1263090 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14835361.67 | 14835361.67 | 3769.66 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816407 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios) | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105036 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 1 | 11 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-08-03 | 2016-12-01 | 15000000 | 14790826.44 | 14727072.87 | 14727072.87 | 14727072.87 | Obra | 1267349 2 | DEYANIRA BOLAN GIL | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14790826.44 | 14790826.44 | 11 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816411 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa) | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105044 | N | 0 | 0 | 50000 | Metros Cuadrados | 1 | 11472.05 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-09-17 | 2016-12-01 | 15000000 | 14774549.8 | 14710846.38 | 14710846.38 | 14710846.38 | Obra | 1263100 | DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14774549.8 | 14774549.8 | 11472.05 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816415 | Proyecto de inversión | 28517554.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 28517554.19 | 28517554.19 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Segunda Etapa) | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105040 | N | 0 | 0 | 60000 | Metros Cuadrados | 1 | 20094.78 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-09-01 | 2016-12-01 | 28517554.19 | 28200225.27 | 28078672.57 | 28078672.57 | 28078672.57 | Obra | 1259655 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 28200225.27 | 28200225.27 | 20094.78 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816424 | Proyecto de inversión | 11000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 11000000 | 11000000 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México Ii Y México Iii | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105035 | N | 0 | 0 | 4035 | Metros Cuadrados | 1 | 4596.7 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-09-02 | 2016-12-01 | 11000000 | 10827922.15 | 10720463.45 | 10720463.45 | 10720463.45 | Obra | 1263079 | SUMAIN CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10827922.15 | 10827922.15 | 4596.7 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816435 | Proyecto de inversión | 12600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 12600000 | 12600000 | Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chimahuacán Y Calle 18 Col. Esperanza | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105041 | N | 0 | 0 | 80000 | Lote | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 12600000 | 12449400 | 12395738.79 | 12395738.79 | 12395738.79 | Obra | 1265002 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12449400 | 12449400 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816438 | Proyecto de inversión | 11400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 11400000 | 11400000 | Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarra, Col. Aurora | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105042 | N | 0 | 0 | 95000 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 11400000 | 11255224.42 | 11206710.53 | 11206710.53 | 11206710.53 | Obra | 1267387 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 11255224.42 | 11255224.42 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816451 | Proyecto de inversión | 6000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 6000000 | 5994000 | Creación De Nueva Pista Para Trotar Con Rehabilitación Y Reforestación Del Camellón De Av. Nezahualcóyotl | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 104598 | N | 0 | 0 | 6000 | Metros Cuadrados | 1 | 3262 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 5994000 | 5967591.82 | 5926241.25 | 5926241.25 | 5926241.25 | Obra | 1202224 | CONSTRUCTORES HAKIM-RA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5967591.82 | 5967591.82 | 3262 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816466 | Proyecto de inversión | 26448000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 26448000 | 26448000 | Repavimentación De Calle Paloma Negra Entre Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 104940 | N | 0 | 0 | 12000 | Metros Cuadrados | 1 | 19865 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-11-10 | 2016-12-01 | 26421552 | 26072399.74 | 25960018.71 | 25960018.71 | 25960018.71 | Obra | 1245806 | GCP S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 26072399.74 | 26072399.74 | 19865 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816468 | Proyecto de inversión | 11000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 11000000 | 10989000 | Instalación De Nuevo Equipamiento Deportivo Sobre El Camellón Francisco Villa | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Deporte | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 104943 | N | 0 | 0 | 21400 | Metros Cuadrados | 1 | 6434.6 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-11-10 | 2016-12-01 | 10989000 | 10868466.91 | 10821620.07 | 10821620.07 | 10821620.07 | Obra | 1245798 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10868466.91 | 10868466.91 | 6434.6 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16160400816482 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U092-Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Primera Etapa) | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 105039 | N | 0 | 0 | 27000 | Metros Cuadrados | 1 | 20094.78 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-10-01 | 2016-12-01 | 30000000 | 29629392.14 | 29501679.22 | 29501679.22 | 29501679.22 | Obra | 1267390 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29629392.14 | 29629392.14 | 20094.78 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16170100833729 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios) | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105534 | N | 0 | 0 | 5000 | Piezas | 1 | 11 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-04-01 | 10000000 | 9920744.79 | 9871026.4 | 9871026.4 | 9871026.4 | Obra | 1291908 | CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9920744.79 | 9920744.79 | 11 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16170100833737 | Proyecto de inversión | 11490491.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 11490491.52 | 11490491.52 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, México Iii, Volcanes Y Porvenir. | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105536 | N | 0 | 0 | 4396 | Metros Cuadrados | 1 | 4539 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-03-01 | 11490491.52 | 11357760.6 | 11308804.73 | 11308804.73 | 11308804.73 | Obra | 1291919 | FEDAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 11357760.6 | 11357760.6 | 4539 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16170100833743 | Proyecto de inversión | 6720000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 6720000 | 6720000 | Repavimentación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105601 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 5600 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-03-01 | 6720000 | 6665435.5 | 6636705.18 | 6636705.18 | 6636705.18 | Obra | 1292037 | GCP S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6665435.5 | 6665435.5 | 5600 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16170100833749 | Proyecto de inversión | 10991954.29 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10991954.29 | 10991954.29 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Xochitenco, Martínez Del Llano, Volcanes Y México Iii | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105537 | N | 0 | 0 | 3548 | Metros Cuadrados | 1 | 5022 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-04-01 | 10991954.29 | 10949355.39 | 10902159.9 | 10902159.9 | 10902159.9 | Obra | 1291930 | GRUPO CONSTRUCTOR MYGAE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10949355.39 | 10949355.39 | 5022 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16170100833766 | Proyecto de inversión | 20000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000 | Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa). | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105533 | N | 0 | 0 | 1350000 | Piezas | 1 | 88 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-04-01 | 20000000 | 19757043.63 | 19671883.96 | 19671883.96 | 19671883.96 | Obra | 1291900 1 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 19757043.63 | 19757043.63 | 88 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16170100833767 | Proyecto de inversión | 10400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10400000 | 10400000 | Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa) | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105539 | N | 0 | 0 | 130000 | Metros Cuadrados | 1 | 8709 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-04-01 | 10400000 | 10241489.08 | 10197344.74 | 10197344.74 | 10197344.74 | Obra | 1291900 2 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10241489.08 | 10241489.08 | 8709 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX16170100833770 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2016 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales. | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105551 | N | 0 | 0 | 1350000 | Metros Cuadrados | 1 | 21785.86 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2016-12-31 | 2017-04-01 | 15000000 | 14789140.78 | 14725394.48 | 14725394.48 | 14725394.48 | Obra | 1291900 3 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14789140.78 | 14789140.78 | 21785.86 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170200879173 | Proyecto de inversión | 20000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000 | Sustitución De Redes De Distribución De Agua Potable En Zona Norte De Nezahualcóyotl 1ra. Etapa. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 105800 | N | 0 | 0 | 9000 | Metros Cuadrados | 1 | 6853 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-04-26 | 2017-07-01 | 20000000 | 19778457.38 | 19693205.4 | 19693205.4 | 19693205.4 | Obra | 1415789 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 19778457.38 | 19778457.38 | 6853 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170200879188 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | Pavimentación De Boulevard Prados De Aragón Entre Calle Bosques De África Y Calle Prados De Los Pirules; Col. Prados De Aragón 2da. Etapa. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 105810 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 1 | 9867 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-05-02 | 2017-08-01 | 10000000 | 9974410.15 | 9931417 | 9931417 | 9931417 | Obra | 1419938 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9974410.15 | 9974410.15 | 9867 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170200896591 | Proyecto de inversión | 3200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 3200000 | 3200000 | Programa De Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl - 4917256 | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 107452 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 6221.47 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | ENTRE AV. VALLE DE YANG-TSE Y AV. VALLE DEL YUKON; 19.489037; -99.053072 ENTRE AV. VALLE ALTO Y AV. CENTRAL; 19.489472; -99.056929 ENTRE AV. VALLE DE | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3164800 | 3156057.61 | 3142453.92 | 3142453.92 | 3142453.92 | Obra | 1464412 | URGENCIAS ASFÁLTICAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3156057.61 | 3156057.61 | 6221.47 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170200897400 | Proyecto de inversión | 6300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6300000 | 6300000 | Repavimentación De La Calle Lago Trasimeno Entre Av. Chimalhuacan Y Calle Laguna De Terninos | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 108189 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 5275.6 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | PUNTO INICIAL; 19.408614; -99.04038 PUNTO FINAL; 19.410363; -99.039415 PUNTO INICIAL; 19.41252; -99.038741 PUNTO FINAL; 19.414419; -99.037716 PUNTO IN | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 6230700 | 6197951.86 | 6171236.55 | 6171236.55 | 6171236.55 | Obra | 1565983 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6197951.86 | 6197951.86 | 5275.6 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170200897401 | Proyecto de inversión | 6300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 6300000 | 6300000 | Repavimentación De La Calles Bravo Entre Av. Nezahualcóyotl Y Calle Profesa; La Calle Villa Guerrero Entre Calle Bravo Y Calle Coatepec; Y La Calle Ixtapan Entre Calle Flamingos Y Calle Coatepec | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 108191 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 6296.3 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | PUNTO INICIAL; 19.398165; -99.036113 PUNTO FINAL; 19.399307; -99.038645 PUNTO INICIAL; 19.398591; -99.037017 PUNTO FINAL; 19.400502; -99.036067 PUNTO | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 6230700 | 6227967.07 | 6201122.39 | 6201122.39 | 6201122.39 | Obra | 1565986 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6227967.07 | 6227967.07 | 6296.3 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170200897402 | Proyecto de inversión | 2300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 2300000 | 2300000 | Construcción De Subcolectores En La Colonia Loma Bonita - 4846634 | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 107451 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 261.95 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | 19.373574; -98.991349 19.374816; -98.992825 19.374267; -98.992079 | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 2274700 | 2268074.84 | 2258298.65 | 2258298.65 | 2258298.65 | Obra | 1469141 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2268074.84 | 2268074.84 | 261.95 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170200898218 | Proyecto de inversión | 8470000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8470000 | 8376830 | Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Central A Av. Periférico Y De Bosques De Los Continentes A Rio De Los Remedios, Municipio De Nezahualcóyotl, México | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 107439 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 8808.59 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | ENTRE CALLE LAGO COLÍN Y CALLE LAGO ZAIMA; 19.459627; -99.041558 ENTRE AV. BOSQUE DE ROMA A CAPILLA SN. M. ARCANGEL; 19.470928; -99.041229 ENTRE AV. L | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 8376830 | 8329052.01 | 8293150.93 | 8293150.93 | 8293150.93 | Obra | 1524748 | FACTIS INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 8329052.01 | 8329052.01 | 8808.59 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170200899043 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4000000 | 4000000 | Remodelación De Parque Recreativo Lago Atitlan Ii; Calle Lago Atitlan Entre Laguna Tamiahua Y Laguna Del Carmen; Colonia Agua Azul - 4846488 | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 107453 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1906.08 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | 19.412001; -99.039818 | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 3956000 | 3924999.57 | 3906372.78 | 3906372.78 | 3906372.78 | Obra | 1469140 | DIRECCIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3924999.57 | 3924999.57 | 1906.08 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170200900696 | Proyecto de inversión | 9000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 9000000 | 9000000 | Repavimentación De Las Calles Oriente 9; Oriente 20; San Sebastian; Calle 15 Y Calle 18 - 4810748 | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 108187 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 7444 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | PUNTO INICIAL; 19.388482; -98.983877 PUNTO FINAL; 19.390275; -98.982931 PUNTO FINAL; 19.387912; -98.982851 PUNTO INICIAL; 19.385941; -98.983912 PUNTO | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 8901000 | 8896839.89 | 8758414.13 | 8758414.13 | 8758414.13 | Obra | 1565982 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 8896839.89 | 8896839.89 | 7444 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170200901513 | Proyecto de inversión | 7200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 7200000 | 7200000 | Repavimentación De La Avenida Oaxaca Entre Av. Periférico Y Calle 17; La Calle 13 Entre Calle Guadalupe Victoria Y Avenida Oaxaca; Y La Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Simón Bolívar Y Calle Puebla. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | MUNICIPIO | 108190 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 7011.2 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | ENTRE VALSEQUILLO Y AV. OAXACA; 19.406039; -99.055926 ENTRE CALLE VALSEQUILLO Y GUADALUPE VICTORIA; 19.403854; -99.056146 ENTRE SIMÓN BOLIVAR Y PUEBLA | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 7120800 | 7117716.16 | 7087036.34 | 7087036.34 | 7087036.34 | Obra | 1565984 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7117716.16 | 7117716.16 | 7011.2 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170200904365 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, Segunda Etapa | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 105809 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 1 | 12257.16 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-04-26 | 2017-10-01 | 10000000 | 9987601.89 | 9944551.85 | 9944551.85 | 9944551.85 | Obra | 1415953 | ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9987601.89 | 9987601.89 | 12257.16 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170200904366 | Proyecto de inversión | 14000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 14000000 | 14000000 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 4ta. Etapa. | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 107425 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 1 | 16050.14 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-06-16 | 2017-12-01 | 14000000 | 13914865.96 | 13854888.09 | 13854888.09 | 13854888.09 | Obra | 1469135 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 13914865.96 | 13914865.96 | 16050.14 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927802 | Proyecto de inversión | 810515.69 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 810515.69 | 810515.69 | Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 172012 | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | TESORERÍA MUNICIPAL | 172012 | N | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1 | 85 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0182 | 19.4088 | 2017-07-14 | 2017-12-31 | 810515.69 | 808264.8 | 808264.8 | 808264.8 | 808264.8 | Adquisiciones | NEZA-LPNP-033-2017-02 | GRUPO PIREO, S.A. DE C.V. | Municipio de Nezahualcoyotl | 808264.8 | 808264.8 | 85 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927804 | Proyecto de inversión | 1300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1300000 | 1300000 | Construccion De Red De Alcantarillado De Calle Bellas Artes - 159029 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 159029 | N | 0 | 0 | 1550 | Metros Cuadrados | 1 | 297 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE BELLAS ARTES INTERIOR SN COLONIA METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN, 57740 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE BELLAS ARTES Y CA | -99.0266 | 19.3932 | 2017-08-30 | 2017-10-31 | 1300000 | 1281147.37 | 1257222.8 | 1257222.8 | 1257222.8 | Obra | NEZA-OP/IR-CRAB-M2S/2017-FISMDF-019 | FREDEL INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1281147.37 | 1281147.37 | 297 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927805 | Proyecto de inversión | 1400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000 | Construcción De Pavimentación De Calle Rio Blanco Entre Calle Romero Rubio Y Calle Tlaxpana - 154394 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 154394 | N | 0 | 0 | 204 | Metros Cuadrados | 1 | 1235 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE RIO BLANCO INTERIOR SN COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE RÍO BLANCO Y CALLE R | -99.0105 | 19.383 | 2017-09-18 | 2017-11-17 | 1400000 | 1388907.61 | 1364960.93 | 1364960.93 | 1364960.93 | Obra | NEZA-OP/IR-CCRB-CGVV/2017-FISMDF-018 | DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1388907.61 | 1388907.61 | 1235 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927806 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Leyes De Reforma - 154388 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 154388 | N | 0 | 0 | 355 | Otros | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE BOSQUES DE AREGELIA INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE ARGELIA Y C | -99.0501 | 19.4725 | 2017-08-28 | 2017-11-13 | 700000 | 693927.2 | 681962.94 | 681962.94 | 681962.94 | Obra | NEZA-OP/IR-MCE-LRBA/2017-FISMDF-023 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 693927.2 | 693927.2 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927807 | Proyecto de inversión | 7430898.09 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7430898.09 | 7430898.09 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133600 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 133600 | N | 0 | 0 | 5554 | Metros Cuadrados | 1 | 2794.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA VICENTE RIVA PALACIO INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VICENTE RIVA PALACIO Y CALLE | -99.036 | 19.4311 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 7430898.09 | 7418785.4 | 5572000.85 | 5572000.85 | 5572000.85 | Obra | NEZA-OP/LPN-CSAP-CES/2017-FISMDF-022 6 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12939801.23 | 12939801.23 | 1466.55 | 52.4799 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927808 | Proyecto de inversión | 2110000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2110000 | 2110000 | Construcción De Pavimentación De La Calle Gaviota Entre Cuarta Avenida Y Calle Dr Gustavo Baz - 134340 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 134340 | N | 0 | 0 | 312 | Metros Cuadrados | 1 | 1910 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE GAVIOTA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE GAVIOTA Y AVENIDA 4TA, CAL | -99.0128 | 19.4133 | 2017-08-21 | 2017-10-23 | 2110000 | 2094106.1 | 2058000.82 | 2058000.82 | 2058000.82 | Obra | NEZA-OP/IR-CPG-CBJ/2017-FISMDF-011 | CONSTRUCTORA BAZCER, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2094106.1 | 2094106.1 | 1910 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927809 | Proyecto de inversión | 2437507.12 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2437507.12 | 2437507.12 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133422 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 133422 | N | 0 | 0 | 1081 | Metros Cuadrados | 1 | 873.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA AURELIANO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y CALLE 34, CALLE | -99.031 | 19.4297 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 2437507.12 | 2425049.02 | 1827745.66 | 1827745.66 | 1827745.66 | Obra | NEZA-OP/LPN-CSAP-CES/2017-FISMDF-022 5 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12939801.23 | 12939801.23 | 458.41 | 52.4797 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927810 | Proyecto de inversión | 848272.2 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 848272.2 | 848272.2 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 133316 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 133316 | N | 0 | 0 | 1368 | Metros Cuadrados | 1 | 215.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA AURELIANO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y CALLE 30, CALLE | -99.0336 | 19.4305 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 848272.2 | 832052.43 | 636070.28 | 636070.28 | 636070.28 | Obra | NEZA-OP/LPN-CSAP-CES/2017-FISMDF-022 4 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12939801.23 | 12939801.23 | 113.09 | 52.478 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927811 | Proyecto de inversión | 786173.52 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786173.52 | 786173.52 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130308 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 130308 | N | 0 | 0 | 1368 | Metros Cuadrados | 1 | 219 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA AURELIANO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y CALLE DIECIOCHO | -99.0401 | 19.4322 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 786173.52 | 784626.95 | 589506.07 | 589506.07 | 589506.07 | Obra | NEZA-OP/LPN-CSAP-CES/2017-FISMDF-022 3 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12939801.23 | 12939801.23 | 114.93 | 52.4795 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927812 | Proyecto de inversión | 2080000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2080000 | 2080000 | Construcción De Pavimentación De Calle Joaquinita Entre Calle Amanecer Ranchero Y Cuarta Avenida - 121914 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 121914 | N | 0 | 0 | 264 | Metros Cuadrados | 1 | 1880.1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE JOAQUINITA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE JOAQUINITA Y CALLE AMAN | -98.9981 | 19.4038 | 2017-08-21 | 2017-10-23 | 2080000 | 2068512.41 | 2032848.4 | 2032848.4 | 2032848.4 | Obra | NEZA-OP/IR-CPJ-CBJ/2017-FISMNDF-009 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2068512.41 | 2068512.41 | 1880.1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927813 | Proyecto de inversión | 794696.04 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 794696.04 | 794696.04 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130249 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 130249 | N | 0 | 0 | 1469 | Metros Cuadrados | 1 | 221 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA AURELIANO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y CALLE CATORCE, | -99.0421 | 19.4328 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 794696.04 | 784583.97 | 595896.61 | 595896.61 | 595896.61 | Obra | NEZA-OP/LPN-CSAP-CES/2017-FISMDF-022 2 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12939801.23 | 12939801.23 | 115.98 | 52.4796 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927814 | Proyecto de inversión | 3400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3400000 | 3400000 | Construcción De Red De Alcantarillado De Calle Flamingos - 129778 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 129778 | N | 0 | 0 | 3410 | Metros Cuadrados | 1 | 437 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE FLAMINGOS INTERIOR SN COLONIA METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN, 57740 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE FLAMINGOS Y CALLE PA | -99.0268 | 19.3943 | 2017-08-30 | 2017-10-31 | 3400000 | 3377625.06 | 3319390.15 | 3319390.15 | 3319390.15 | Obra | NEZA-OP/IR-CRAF-M2S/2017-FISMDF-017 | GRUPO URBANIZADOR Y CONSTRUCTOR 2F, S.A. DE C.V. | Municipio de Nezahualcóyotl | 3377625.06 |  | 437 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927815 | Proyecto de inversión | 702453.03 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 702453.03 | 702453.03 | Construcción Sistema De Agua Potable De La Colonia El Sol - 130204 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 130204 | N | 0 | 0 | 696 | Metros Cuadrados | 1 | 213 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA AURELIANO RAMOS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y AVENIDA HIGINIO | -99.0439 | 19.4332 | 2017-08-28 | 2017-11-21 | 702453.03 | 694703.46 | 526728.92 | 526728.92 | 526728.92 | Obra | NEZA-OP/LPN-CSAP-CES/2017-FISMDF-022 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12939801.23 | 12939801.23 | 111.78 | 52.4789 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927816 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alfredo V Bonfil - 123542 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 123542 | N | 0 | 0 | 51 | Otros | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE FAISÁN INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE FAISÁN Y CALLE MAÑANITAS, A | -99.0145 | 19.4171 | 2017-08-28 | 2017-11-13 | 700000 | 682664.04 | 623579.7 | 623579.7 | 623579.7 | Obra | NEZA-OP/IR-MCEP/2017-FISMDF-014 | VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 682664.05 | 682664.05 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927817 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Federalizada Cuauhtémoc - 123515 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 123515 | N | 0 | 0 | 31 | Otros | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | BOULEVARD MIGUEL ALEMAN INTERIOR SN COLONIA MANANTIALES, 57930 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE MIGUEL ALEMAN Y CALLE VEINTICU | -98.9931 | 19.3767 | 2017-08-28 | 2017-11-13 | 700000 | 699252.45 | 675793.67 | 675793.67 | 675793.67 | Obra | NEZA-OP/IR-MCEP/2017-FISMDF-014 5 | VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 699252.45 | 699252.45 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927818 | Proyecto de inversión | 9500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 9500000 | 9500000 | Rehabilitación Del Cárcamo Sor Juana - 129610 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 129610 | N | 0 | 0 | 2988 | Otros | 1 | 4.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOC | -99.0084 | 19.4191 | 2017-08-31 | 2017-10-31 | 9500000 | 9488673.84 | 9319602.23 | 9319602.23 | 9319602.23 | Obra | NEZA-OP/LPN-RCSJ-CBJ/2017-FISMDF-021 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9488673.84 | 9488673.84 | 4.5 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927819 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Mejoramiento De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Generalísimo Morelos - 130108 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 130108 | N | 0 | 0 | 280 | Otros | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA OCHO INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA OCHO Y CALLE NUEVE, AGEB 133A AVENIDA O | -99.0023 | 19.3818 | 2017-08-07 | 2017-11-10 | 700000 | 699130.52 | 687076.53 | 687076.53 | 687076.53 | Obra | NEZA-OP/IR-MCEP/2017-FISMDF-014 2 | VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 699130.52 | 699130.52 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927820 | Proyecto de inversión | 12300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 12300000 | 12300000 | Rehabilitación Del Cárcamo López Mateos - 123957 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 123957 | N | 0 | 0 | 1792 | Otros | 1 | 4 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES, 57310 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE | -99.0174 | 19.4212 | 2017-08-28 | 2017-10-31 | 12300000 | 12276685.64 | 12023638.53 | 12023638.53 | 12023638.53 | Obra | NEZA-OP/LPN-RCLM-CTSF/2017-FISMDF-020 | COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | 12276685.64 | 12276685.64 | 4 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927821 | Proyecto de inversión | 7000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7000000 | 7000000 | Rehabilitación Del Cárcamo Chimalhuacán - 123900 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 123900 | N | 0 | 0 | 60742 | Otros | 1 | 3 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA CHIMALHUACAN INTERIOR SN COLONIA MARAVILLAS, 57410 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y AVENIDA ANILLO PE | -99.054 | 19.4216 | 2017-08-28 | 2017-10-31 | 7000000 | 6975667.69 | 6855397.54 | 6855397.54 | 6855397.54 | Obra | NEZA-OP/LPN-RCC-CAPM/2017-FISMDF-007 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6975667.69 | 6975667.69 | 3 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927822 | Proyecto de inversión | 18300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18300000 | 18300000 | Rehabilitación Del Cárcamo Maravillas - 128229 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 128229 | N | 0 | 0 | 5942 | Otros | 1 | 8.35 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA TAMAULIPAS SECCIÓN VIRGENCITAS, 57300 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO D | -99.0316 | 19.4249 | 2017-08-28 | 2017-11-30 | 18300000 | 18271510 | 17956483.96 | 17956483.96 | 17956483.96 | Obra | NEZA-OP/LPN-RCM-CTSV/2017-FISMDF-013 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 18271510 | 18271510 | 8.35 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927824 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Mejoramiento De Comedor En La Escuela Primaria Patria Y Libertad - 116867 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 116867 | N | 0 | 0 | 1000 | Otros | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE TRECE INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE TRECE Y CALLE QUINTA AVENIDA, ZAP 0280 CALLE TR | -99.0442 | 19.4325 | 2017-08-07 | 2017-11-10 | 700000 | 698412.06 | 566206.47 | 566206.47 | 566206.47 | Obra | NEZA-OP/IR-MCEP/2017-FISMDF-014 3 | VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 698412.06 | 698412.06 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927825 | Proyecto de inversión | 4492750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4492750 | 4492750 | Construcción De Pavimentación De Calle Agustin De Iturbide Entre Avenida Texcoco Y Calle Nicolas Bravo - 125139 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 125139 | N | 0 | 0 | 444 | Metros Cuadrados | 1 | 5845.1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA MARTHA, 57920 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE AGUSTÍN DE ITURBIDE Y | -98.9948 | 19.3772 | 2017-08-08 | 2017-10-13 | 4492750 | 4473544.51 | 4396414.43 | 4396414.43 | 4396414.43 | Obra | NEZA-OP/IR-CPAI-CNSM/2017-FISMDF-008 | DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4473544.51 | 4473544.51 | 5845.1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927826 | Proyecto de inversión | 45000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 45000000 | 45000000 | Construcción De Planta Potabilizadora El Sol - 125071 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 125071 | N | 0 | 0 | 12109 | Otros | 1 | 0.07 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA RIVA PALACIO INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA RIVA PALACIO Y AVENIDA BORDO DE XOCH | -99.0387 | 19.4268 | 2017-08-18 | 2017-11-27 | 45000000 | 43849776.46 | 43093745.83 | 43093745.83 | 43093745.83 | Obra | NEZA-OP/LPN-CPPS-RPBX/2017-FISMDF-012 | INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL SUSTENTABLE, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 43849776.46 | 43849776.46 | 0.07 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927827 | Proyecto de inversión | 1400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000 | Construcción De Pavimentación De Calle Veintisiete Entre Avenida Cuatro Y Avenida Seis - 121859 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 121859 | N | 0 | 0 | 216 | Metros Cuadrados | 1 | 1230.23 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE VEINTISIETE INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE VEINTISIETE Y AVENIDA CUATRO, AVENID | -98.9991 | 19.3776 | 2017-08-21 | 2017-09-22 | 1400000 | 1388772.32 | 1334959.84 | 1334959.84 | 1334959.84 | Obra | NEZA-OP/IR-CP27-CALA/2017-FISMDF-015 | PROYECTOS Y SOLUCIONES LOM, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1388772.32 | 1388772.32 | 1230.23 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927828 | Proyecto de inversión | 3376358.14 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3376358.14 | 3376358.14 | Construcción De Pavimentación Calle Progreso Nacional Entre Avenida Vicente Villada Y Calle Abelardo Rodríguez - 122040 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 122040 | N | 0 | 0 | 420 | Metros Cuadrados | 1 | 6684 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE PROGRESO NACIONAL INTERIOR SN COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE PROGRESO NACI | -99.0135 | 19.388 | 2017-08-21 | 2017-10-23 | 3376358.14 | 3342884.76 | 3280663 | 3280663 | 3280663 | Obra | NEZA-OP/IR-CPPN-CGVV/2017-FISMDF-016 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3342884.76 | 3342884.76 | 6684 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927829 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000 | Rehabilitación Del Cárcamo La Esperanza - 120288 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 120288 | N | 0 | 0 | 9317 | Otros | 1 | 7.35 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | PROLONGACION CUARTA AVENIDA INTERIOR SN COLONIA REY NEZAHUALCÓYOTL, 57809 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE PROLONGACION CUARTA AVENI | -98.9805 | 19.3963 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 4000000 | 3952998.15 | 3884843.01 | 3884843.01 | 3884843.01 | Obra | NEZA-OP/IR-RCLE-4FRN/2017-FISMDF-006 | COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA BRIDON, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3952998.15 | 3952998.15 | 7.35 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927830 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4000000 | 4000000 | Rehabilitación Del Cárcamo Carmelo Pérez - 120227 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 120227 | N | 0 | 0 | 26056 | Otros | 1 | 4 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE NOCHE PLATEADA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE NOCHE PLATEADA Y AV | -98.9909 | 19.4143 | 2017-08-01 | 2017-10-31 | 4000000 | 3969283.94 | 3900848.01 | 3900848.01 | 3900848.01 | Obra | NEZA-OP/IR-RCCP-NPCC/2017-FISMDF-005 | ARTURO SÁNCHEZ CONTRERAS | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3969283.94 | 3969283.94 | 4 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927831 | Proyecto de inversión | 2600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2600000 | 2600000 | Construcción De Pavimentación En Calle Aviación Civil Entre Calle Tlalpan Y Calle Condesa - 122020 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 122020 | N | 0 | 0 | 306 | Metros Cuadrados | 1 | 4320 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE AVIACIÓN CIVIL INTERIOR SN COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE AVIACIÓN CIVIL Y | -99.0105 | 19.3844 | 2017-08-21 | 2017-08-22 | 2600000 | 2578546.83 | 2534089.13 | 2534089.13 | 2534089.13 | Obra | NEZA-OP/IR-CPAC-CGVV/2017-FISMDF-010 | CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V. | Municipio de Nezahualcóyotl | 2578456.83 | 2578456.83 | 4319.57 | 99.99 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927832 | Proyecto de inversión | 1090000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1090000 | 1090000 | Construccion De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Avenida Victor Y Calle Cuarenta - 117053 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 117053 | N | 0 | 0 | 1314 | Metros Cuadrados | 1 | 1940 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y AVENIDA VICTOR, CALLE CUARENTA | -99.0305 | 19.4312 | 2017-08-14 | 2017-09-15 | 1090000 | 1087503.89 | 1004638.59 | 1004638.59 | 1004638.59 | Obra | NEZA-OP/IR-CP2A-V40S/2017-FISMDF-003 | CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1087503.89 | 1087503.89 | 1940 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927833 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000 | Construccion De Pavimentación De Segunda Avenida Entre Calle Treinta Y Dos A Avenida Victor - 117045 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 117045 | N | 0 | 0 | 1380 | Metros Cuadrados | 1 | 2621 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA SEGUNDA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA SEGUNDA Y CALLE TREINTA Y DOS, AVENIDA VI | -99.0329 | 19.4319 | 2017-08-14 | 2017-09-15 | 1500000 | 1486191.66 | 1460567.66 | 1460567.66 | 1460567.66 | Obra | NEZA-OP/IR-CP2A-32VS/2017-FISMDF-002 | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1486191.66 | 1486191.66 | 2621 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927834 | Proyecto de inversión | 1195000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1195000 | 1195000 | Construcción De Pavimentación De Primera Avenida Entre Avenida Víctor A Calle Cuarenta - 117038 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 117038 | N | 0 | 0 | 1608 | Metros Cuadrados | 1 | 2150 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA PRIMERA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA VICTOR, CALLE CUARENTA | -99.03 | 19.4326 | 2017-08-14 | 2017-09-15 | 1195000 | 1190979.73 | 1170445.6 | 1170445.6 | 1170445.6 | Obra | NEZA-OP/IR-CP1A-V40S/2017-FISMDF-001 | CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1190979.73 | 1190979.73 | 2150 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300927835 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Construccion De Pavimentación De Calle Treinta Y Dos Entre Avenida Aureliano Ramos Y Segunda Avenida - 116966 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 116966 | N | 0 | 0 | 180 | Metros Cuadrados | 1 | 1250 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE TREINTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE TREINTA Y DOS Y AVENIDA AURELIANO RAMOS | -99.0332 | 19.4312 | 2017-08-14 | 2017-09-15 | 700000 | 692902.36 | 680955.77 | 680955.77 | 680955.77 | Obra | NEZA-OP/IR-CP32-AR2S/2017-FISMDF-004 | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 692902.36 | 692902.36 | 1250 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300965808 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2000000 | 2000000 | Repavimentación De La Calle 18 Entre Calle Cielito Lindo Y Avenida Ferrocarril | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 107423 | N | 0 | 0 | 1500 | Metros Cuadrados | 1 | 1328.15 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | COLONIA LA ESPERANZA | -99.0182 | 19.4088 | 2017-07-20 | 2017-08-01 | 2000000 | 1996413.04 | 1987807.81 | 1987807.81 | 1987807.81 | Obra | 1469519 | GRUPO CONSTRUCCIONES ASFALTOS Y PISOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1996413.04 | 1996413.04 | 1328.15 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170300965813 | Proyecto de inversión | 14000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 14000000 | 14000000 | Pavimentación De Calles Cuadrante Av. Independencia A Av. De Los Reyes Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán, 2da. Etapa | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 107424 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 1 | 14908.97 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-06-20 | 2017-08-01 | 14000000 | 13078086.35 | 13021715.28 | 13021715.28 | 13021715.28 | Obra | 1469592 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 13078086.35 | 13078086.35 | 14908.97 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001338 | Proyecto de inversión | 950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Construcción De Red De Alcantarillado En Avenida Juárez Entre Calle Luis Y Calle Víctor Col Pavón - 337670 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 337670 | N | 0 | 0 | 3311 | Metros Cuadrados | 1 | 184 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA JUÁREZ INTERIOR SN COLONIA PAVÓN SECCIÓN SILVIA, 57610 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LUIS Y CALLE VICTOR, AGEB 0897 | -99.0455 | 19.4045 | 2017-12-19 | 2017-12-01 | 700000 | 700000 | 687931.03 | 687931.03 | 687931.03 | Obra | NEZA-OP/AD-CRA-AJCP/2017-FISMDF-PIM-001 | VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 700000 | 700000 | 184 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001339 | Proyecto de inversión | 93518.45 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 93518.45 | 93518.45 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308526 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308526 | N | 0 | 0 | 949 | Otros | 1 | 4 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE BOSQUES DE AMERICA INTERIOR SN COLONIA CIUDAD LAGO, 57180 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CANAL DE SALES Y AVENIDA LA | -99.0462 | 19.458 | 2017-12-14 | 2017-12-31 | 93518.45 | 92829.46 | 86758.98 | 86758.98 | 86758.98 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 1 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 4 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001340 | Proyecto de inversión | 232682.67 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 232682.67 | 232682.67 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308611 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308611 | N | 0 | 0 | 2267 | Otros | 1 | 10 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE DIECIOCHO Y CALLE VEINTIDOS, AVEN | -99.0414 | 19.4278 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 232682.67 | 231798.91 | 221551.03 | 221551.03 | 221551.03 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 4 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 10 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001341 | Proyecto de inversión | 231848.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231848.92 | 231848.92 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308592 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308592 | N | 0 | 0 | 2172 | Otros | 1 | 10 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CATORCE Y CALLE DIECIOCHO, AVENID | -99.0431 | 19.4284 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 231848.92 | 231129.42 | 224590.95 | 224590.95 | 224590.95 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 3 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 10 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001342 | Proyecto de inversión | 498698.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 498698.19 | 498698.19 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308646 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308646 | N | 0 | 0 | 4671 | Otros | 1 | 22 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA RANCHO GRANDE INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CHAPARRITA Y AVENI | -98.9912 | 19.4113 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 498698.19 | 497231.84 | 488747.33 | 488747.33 | 488747.33 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 7 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 22 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001343 | Proyecto de inversión | 231977.73 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231977.73 | 231977.73 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308619 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308619 | N | 0 | 0 | 2193 | Otros | 1 | 10 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE TREINTA Y CALLE TREINTA Y CUATRO, | -99.0347 | 19.4261 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 231977.73 | 231142.3 | 171540.28 | 171540.28 | 171540.28 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 5 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 10 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001344 | Proyecto de inversión | 197420.18 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 197420.18 | 197420.18 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308638 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308638 | N | 0 | 0 | 1866 | Otros | 1 | 8 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y AVENIDA VICTOR | -99.0331 | 19.4257 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 197420.18 | 196810.34 | 148971.31 | 148971.31 | 148971.31 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 6 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 8 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001345 | Proyecto de inversión | 231848.97 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 231848.97 | 231848.97 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308568 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 308568 | N | 0 | 0 | 2287 | Otros | 1 | 10 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA BORDO DE XOCHIACA INTERIOR SN COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA HIGINIO GUERRA Y CALLE CATORCE, | -99.0453 | 19.4288 | 2017-12-14 | 2017-12-31 | 231848.97 | 231130.14 | 199105.2 | 199105.2 | 199105.2 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 2 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 10 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001346 | Proyecto de inversión | 558529.91 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558529.91 | 558529.91 | Mejoramiento De Alumbrado Público En Calles Y Avenidas Del Municipio - 308657 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 308657 | N | 0 | 0 | 5303 | Otros | 1 | 24 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA CARMELO PEREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA RANCHO GRANDE Y | -98.9929 | 19.4075 | 2017-12-15 | 2017-12-31 | 558529.91 | 556674.97 | 528257.83 | 528257.83 | 528257.83 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 3 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 24 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001347 | Proyecto de inversión | 7500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500000 | 7500000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Boulevard Bosques De Los Continentes - 281836 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 281836 | N | 0 | 0 | 5714 | Metros Cuadrados | 1 | 530.78 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | BOULEVARD BOSQUES DE LOS CONTINENTES INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE | -99.0506 | 19.4674 | 2017-12-05 | 2017-12-31 | 7500000 | 7498028.06 | 7368751.71 | 7368751.71 | 7368751.71 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRA-BCBA/2017-FAIS-002 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7498028.06 | 7498028.06 | 530.78 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001348 | Proyecto de inversión | 7398199.81 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7398199.81 | 7398199.81 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De La Purisima - 282576 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 282576 | N | 0 | 0 | 2624 | Metros Cuadrados | 1 | 780 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA LA PURISIMA INTERIOR SN COLONIA IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE L | -99.0447 | 19.4778 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 7398199.81 | 7395062.22 | 7267561.13 | 7267561.13 | 7267561.13 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRA-HPIP/2017-FAIS-003 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7395062.22 | 7395062.22 | 780 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001349 | Proyecto de inversión | 2100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2100000 | 2100000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Diez - 282695 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 282695 | N | 0 | 0 | 2320 | Metros Cuadrados | 1 | 163.3 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DIEZ INTERIOR SN COLONIA ESTADO DE MÉXICO, 57210 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y AVENIDA SEGUNDA AVE | -99.0491 | 19.4259 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 2100000 | 2092489.94 | 2056412.53 | 2056412.53 | 2056412.53 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-10EM/2017-FAIS-001 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2092489.94 | 2092489.94 | 163.3 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401001350 | Proyecto de inversión | 7398199.8 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7398199.8 | 7398199.8 | Rehabilitación De Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De San Carlos - 294115 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 294115 | N | 0 | 0 | 2040 | Metros Cuadrados | 1 | 780 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA DE SAN CARLOS INTERIOR SN COLONIA IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE | -99.039 | 19.4796 | 2017-12-11 | 2017-12-31 | 7398199.8 | 7385817.09 | 7258475.42 | 7258475.42 | 7258475.42 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRA-HSCI/2017-FAIS-004 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7385817.09 | 7385817.09 | 780 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401041333 | Proyecto de inversión | 11400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 11400000 | 11274600 | Pavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Riva Palacio A Av. Adolfo López Mateos Y De Av. Chimalhuacán A Av. Bordo De Xochiaca, Municipio De Nezahualcóyotl, México | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110094 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 10735.64 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 11274600 | 11248250.56 | 11199766.72 | 11199766.72 | 11199766.72 | Obra | 1676931 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 11248250.56 | 11248250.56 | 10735.64 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401041690 | Proyecto de inversión | 11420000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 11420000 | 11294380 | Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlán 1ra. Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México // (Repavimentación De Calles En Cuadrante De Av. Vicente Villada A Av. Independencia Y De Av. Texcoco A Av. Pantitlan 1ra Etapa, Municipio De Nezahualcóyotl, México.) - 5067638 | Nezahualcóyotl | Sin tipo de proyecto o programa | Otros Proyectos | Sin identificar | INSTITUCION_EJECUTORA | 45 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 9285.85 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | (TERMINA TRAMO (CAD. 0+293.00); 19.374681; -98.998534) (INICIA TRAMO 1 (CAD. 0+000.00); 19.39065; -99.01213) (TERMINA TRAMO 1 (CAD. 0+210.00); 19.389821; -99.010386) (INICIA TRAMO 2 (CAD. 0+000.00); 19.388696; -99.008084) (INICIA TRAMO (CAD. 0+000.00 | -99.0182 | 19.4088 | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 11294380 | 11267428.85 | 11218862.35 | 11218862.35 | 11218862.35 | Obra | 1676992 | OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 11267428.85 | 11267428.85 | 9285.85 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050823 | Proyecto de inversión | 25000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 25000000 | 25000000 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Primera Etapa | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 105792 | N | 0 | 0 | 50000 | Metros Cuadrados | 1 | 27000 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 25000000 | 24982964.64 | 24834445.82 | 24834445.82 | 24834445.82 | Obra | 1615528 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 24982964.64 | 24982964.64 | 27000 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050831 | Proyecto de inversión | 20000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Segunda Etapa | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 105793 | N | 0 | 0 | 50000 | Metros Cuadrados | 1 | 14916 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 20000000 | 19981463.36 | 19842020.4 | 19842020.4 | 19842020.4 | Obra | 1615530 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 19981463.36 | 19981463.36 | 14916 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050844 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | Construcción De Polideportivo Y Área Administrativa Municipal Zona Norte (1ra Etapa), Ubicado Entre La Av. Central Y Calle 33 De Avenida 6 A La Avenida 5 En La Colonia Campestre Guadalupana | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 105798 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 661.87 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 30000000 | 29738964.34 | 29603254.72 | 29603254.72 | 29603254.72 | Obra | 1615531 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29738964.34 | 29738964.34 | 661.87 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050852 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | Construcción De Parque Recreativo Municipal (1ra. Etapa), Calle Vergelito Entre Calle Rancho Grande Y Av. Bordo De Xochiaca, Col. Benito Juárez. | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 105804 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 30000000 | 29934072.9 | 29805046.7 | 29805046.7 | 29805046.7 | Obra | NEZA-OP/AD-PRM1-CVBJ/2017-FOFIN-015 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29934072.9 | 29934072.9 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050903 | Proyecto de inversión | 11000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 11000000 | 11000000 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Benito Juárez Primera Etapa | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108163 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 4986 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 11000000 | 10953305.12 | 8557677.85 | 8557677.85 | 8557677.85 | Obra | 1563567 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10953305.12 | 10953305.12 | 2829.56 | 56.7501 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050912 | Proyecto de inversión | 13000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 13000000 | 13000000 | Repavimentación De La Calle Sur 2 Entre Calle Oriente 4 Y Av. De Los Reyes; Col. Loma Bonita | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108170 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 9393.92 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 13000000 | 12660652.59 | 11309627.85 | 11309627.85 | 11309627.85 | Obra | 1578384 | EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12660652.59 | 12660652.59 | 9393.92 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050914 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 4000000 | 4000000 | Construcción De Kioscos Digitales, Zonas Wifi | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Comunicaciones | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108401 | N | 0 | 0 | 20000 | Piezas | 1 | 11 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 4000000 | 3954111.5 | 3148714.63 | 3148714.63 | 3148714.63 | Obra | 1638406 | EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3954111.5 | 3954111.5 | 11 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050917 | Proyecto de inversión | 20000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000 | Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa. | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108404 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 2119.68 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 20000000 | 19952625.67 | 19866622.98 | 19866622.98 | 19866622.98 | Obra | 1578388 | CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 19952625.67 | 19952625.67 | 2119.68 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050923 | Proyecto de inversión | 12000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 12000000 | 12000000 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 2a Etapa | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108406 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 5444 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 12000000 | 11948835.17 | 11897331.57 | 11897331.57 | 11897331.57 | Obra | 1563571 | INGENIERÍA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 11948835.17 | 11948835.17 | 5444 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050927 | Proyecto de inversión | 9620000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 9620000 | 9620000 | Construcción De Infraestructura En Diversas Escuelas De Educación Básica Primera Etapa | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108413 | N | 0 | 0 | 20000 | Metros Cuadrados | 1 | 9 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 9620000 | 9597460.16 | 9556091.8 | 9556091.8 | 9556091.8 | Obra | 1638401 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9597460.16 | 9597460.16 | 9 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050931 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | Construcción De Parque Recreativo Avenida Sor Juana Inés De La Cruz, Primera Etapa | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108415 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 10000000 | 9981228.87 | 9938206.33 | 9938206.33 | 9938206.33 | Obra | 1615533 | NA & NO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9981228.87 | 9981228.87 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050935 | Proyecto de inversión | 2100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 2100000 | 2100000 | Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Segunda Etapa) | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108419 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 178 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 2100000 | 2092812.36 | 1211727.25 | 1211727.25 | 1211727.25 | Obra | 1563568 | GRUPO COMPRACSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2092812.36 | 2092812.36 | 178 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050938 | Proyecto de inversión | 13000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 13000000 | 13000000 | Sustitución De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Juárez Pantitlán 1ra Etapa. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 108695 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 5610 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 13000000 | 12968803.82 | 12912903.8 | 12912903.8 | 12912903.8 | Obra | 1563563 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 12968803.82 | 12968803.82 | 5610 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050941 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | Construcción De Casetas De Vigilancia, En Diversas Colonias, Primera Etapa | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Seguridad | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 109790 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 20 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 5000000 | 4970145.48 | 4944915.06 | 4944915.06 | 4944915.06 | Obra | 1649795 | DIRECCIÓN Y EDIFICACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4970145.48 | 4970145.48 | 20 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050949 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 1800000 | 1800000 | Construcción De Subcolector En Av. Pirules (Primera Etapa). | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Inmuebles | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 109791 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 238.25 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 1800000 | 1792088.35 | 1784363.83 | 1784363.83 | 1784363.83 | Obra | 1649821 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1792088.35 | 1792088.35 | 238.25 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401050954 | Proyecto de inversión | 7000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 7000000 | 7000000 | Rehabilitación De Subcolector Y Redes De Atarjea En La Colonia Impulsora; Ubicación: Entre Hacienda De Solís Y Hacienda De San Carlos De Hacienda De La Gavia A Hacienda De Presillas, Col. Impulsora Po | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110069 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 907.68 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 7000000 | 6893884.74 | 6599058.69 | 6599058.69 | 6599058.69 | Obra | 1677628 | MURATTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6893884.74 | 6893884.74 | 839.6 | 92.4996 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051160 | Proyecto de inversión | 6000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000 | Sistema De Agua Potable Loma Bonita; Ubicación: Colonia Loma Bonita. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110072 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 611 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 6000000 | 5982694.71 | 5956907.24 | 5956907.24 | 5956907.24 | Obra | 1677675 | ARIS INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5982694.71 | 5982694.71 | 611 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051164 | Proyecto de inversión | 8000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000 | Sistema De Agua Potable Reforma; Ubicación: Col. Reforma. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110074 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 102.77 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 8000000 | 7872378.43 | 7492145.18 | 7492145.18 | 7492145.18 | Obra | 1677723 | SERVICIOS DE INGENIERÍA Y GEOTECNIA APLICADA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7872378.43 | 7872378.43 | 102.77 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051173 | Proyecto de inversión | 7500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 7500000 | 7500000 | Construcción De Red De Drenaje En La Colonia Vergel De Guadalupe (Joyas De Aragón); Ubicación: Colonia Vergel De Guadalupe Y Joyas De Aragón | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110076 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1166 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 7500000 | 7372570.39 | 7263982.1 | 7263982.1 | 7263982.1 | Obra | 1677692 | SERRANO & HR ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7372570.39 | 7372570.39 | 1166 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051188 | Proyecto de inversión | 3000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 3000000 | 3000000 | Construcción De Interconexiones En El Sistema De Agua Potable De La Colonia Benito Juárez, Ubicación: Col. Benito Juárez. | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110078 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 189.16 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 3000000 | 2985000 | 2972133.61 | 2972133.61 | 2972133.61 | Obra | 1677714 | JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2985000 | 2985000 | 189.16 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051195 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 500000 | Rehabilitación De Pozo Neza No. 3; Ubicación: Av. Vicente Villada Esquina Av. Texcoco. Col. Ampl. Vicente Villada | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110080 | N | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 50000 | 495447.6 | 493312.05 | 493312.05 | 493312.05 | Obra | 1674789 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 495447.6 | 495447.6 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051210 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 500000 | 500000 | Rehabilitación Del Pozo Rey Neza; Ubicación: Calle Matlalzihuatzin Entre Calle Coatlichan Y Calle Tenochtitlan. U. Hab. Rey Nezahualcóyotl. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110082 | N | 0 | 0 | 0 | Lote | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 500000 | 497129.6 | 494986.8 | 494986.8 | 494986.8 | Obra | 1674784 | M.A.N.Y. HERMANOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 497129.6 | 497129.6 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051219 | Proyecto de inversión | 13500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 13500000 | 13500000 | Repavimentación De Calles Cuadrante De Av. Pantitlán A Av. Texcoco Y De Av. Gral. José Vicente Villada A Av. Independencia. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110083 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 19648.8 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 13500000 | 13362464.22 | 13304867.4 | 13304867.4 | 13304867.4 | Obra | 1677107 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 13362464.22 | 13362464.22 | 19648.8 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051229 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | Bacheo En Calles Del Municipio De Nezahualcóyotl. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Urbanización | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110086 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 19648.8 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 10000000 | 9982250.32 | 9939223.38 | 9939223.38 | 9939223.38 | Obra | 1677035 | MARÍA VERÓNICA SOLÍS MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9982250.32 | 9982250.32 | 19648.8 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051237 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | Rehabilitación De Calles En El Cuadrante De Av. Rancho Grande A 4ta. Avenida Y De Av. Sor Juana A Calle Paloma Negra, Col. Benito Juárez. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110090 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 9932.16 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 15000000 | 14994128.84 | 14929498.98 | 14929498.98 | 14929498.98 | Obra | 1677044 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14994128.84 | 14994128.84 | 9932.16 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051245 | Proyecto de inversión | 29000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 29000000 | 29000000 | Construcción De Cuartos Dormitorios; Todo El Municipio. | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110091 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 2393.58 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 29000000 | 28961177.39 | 28836344.73 | 28836344.73 | 28836344.73 | Obra | 1677073 | CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 28961177.39 | 28961177.39 | 2393.58 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051259 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | Construcción Del Centro De Sanciones Administrativas Y De Integración Social De Nezahualcóyotl, Av. Bordo De Xochiaca Entre Calle Zopilote Mojado Y Calle La Negra De La Colonia Benito Juárez. | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110107 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 1276 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 10000000 | 9985949.93 | 9942907.02 | 9942907.02 | 9942907.02 | Obra | 1677099 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9985949.93 | 9985949.93 | 1276 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051269 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U130-Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | Construcción De Mercado De Cárnicos | Nezahualcóyotl | Otros proyectos de Inversión | Otros Proyectos | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110108 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 2144.91 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-29 | 2018-03-01 | 30000000 | 29995781.15 | 29866489 | 29866489 | 29866489 | Obra | 1677752 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29995781.15 | 29995781.15 | 2144.91 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051347 | Proyecto de inversión | 4000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U132-Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 4000000 | 4000000 | Rehabilitación De Calle 10 Entre Av. Chimalhuacán Y Calle Malinalco, Colonia Maravillas. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 109842 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 4368.05 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-12-27 | 2018-03-01 | 3956000 | 3924679.93 | 3907763.2 | 3907763.2 | 3907763.2 | Obra | 1649746 | MARÍA VERÓNICA SOLÍS MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3924679.93 | 3924679.93 | 4368.05 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX17170401051382 | Proyecto de inversión | 8640000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2017 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 8640000 | 8544960 | Pavimentación De Calles De Calle Veracruz A Av. Central Y De Av. Ffcc. De Los Reyes A Av. Francisco Villa Primera Etapa. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Mantenimiento | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 109648 | N | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 7894.96 | 1 | México | Nezahualcóyotl |  | - | -99.0182 | 19.4088 | 2017-10-25 | 2017-12-01 | 8544960 | 8518701.54 | 8431983 | 8431983 | 8431983 | Obra | 1638409 | LA COMPUERTA URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 8518701.54 | 8518701.54 | 7894.96 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301306895 | Proyecto de inversión | 4572500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4572500 | 4572500 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ZOPILOTE MOJADO - 172022 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172022 | N | 0 | 0 | 1099 | Metros lineales | 740 | 740 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE ZOPILOTE MOJADO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y CALLE RANCHO GRANDE,AGEB 0469 CALLE ZOPILOTE MOJADO ENTRE CUARTA AVENIDA Y CALLE RANCHO GRANDE C | -99.0146 | 19.4129 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 4572500 | 4549367.5 | 4471195.47 | 4471195.47 | 4471195.47 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-CZM-A1S/2018-FISMDF-011 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4549637.5 | 4549637.5 | 740 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301306897 | Proyecto de inversión | 500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 500000 | 500000 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV RIVA PALACIO - 172025 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172025 | N | 0 | 0 | 10178 | Metros lineales | 17 | 17 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA RIVA PALACIO INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 57460CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE CALLE OAXACA Y CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE GUADALUPE VICTORIA AGEB 1170 AV. RIVAPALACIO ENTRE LAS CALLES DE OAXACA, SIMON BOLIVAR Y | -99.0481 | 19.4011 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 500000 | 494670.34 | 486141.52 | 486141.52 | 486141.52 | Obra | NEZA-OP/AD-CSAP-AVRP-JPNP/2018-FISMDF-034 | EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 494670.34 | 494670.34 | 17 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301306920 | Proyecto de inversión | 3744051.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3744051.92 | 3744051.92 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA DE LA NORIA - 172103 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172103 | N | 0 | 0 | 14917 | Metros lineales | 710 | 710 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA DE LA NORIA INTERIOR SN COLONIA IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA, 57130CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE AVENIDA CENTRAL Y CALLE HACIENDA DE LA PURISIMA,AGEB´S 0149 0153 Y 0168 CALLE HACIENDA DE LA NORIA ENTRE AVENIDA CEN | -99.046 | 19.4813 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 3744051.92 | 3734083.31 | 3669702.53 | 3669702.53 | 3669702.53 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-CHN-IPA/2018-FISMDF-023 | ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3734083.31 | 3734083.31 | 710 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301306922 | Proyecto de inversión | 2502938.48 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2502938.48 | 2502938.48 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA AVENIDA PANTITLAN II ETAPA - 172107 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172107 | N | 0 | 0 | 2947 | Metros lineales | 512 | 512 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA PANTITLAN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA SÚPER 43, 57760CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRECALLE ROMA Y CALLE POLANCO,AGEB 1151 AVENIDA PANTITLAN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE POLANCO COLONIA AMPLIAC | -99.0143 | 19.3931 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 2502938.48 | 2490420.46 | 2343254.19 | 2343254.19 | 2343254.19 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-APII-AMVV/2018-FISMDF-012 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2490420.46 | 2490420.46 | 512 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301306925 | Proyecto de inversión | 4224000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4224000 | 4224000 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE HACIENDA DEL PEÑON - 172115 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172115 | N | 0 | 0 | 357 | Metros lineales | 540 | 540 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA DEL PEÑON INTERIOR SN COLONIA LAS ANTENAS O CLAUSTRO DE SOR JUANA INÉS DE LA C., 57130CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE CALLE HACIENDA DE LA NORIA Y AVENIDA PLAZA CENTRAL,AGEB1965 REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARI | -99.0389 | 19.4815 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 4224000 | 4209982.64 | 4137396.74 | 4137396.74 | 4137396.74 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-CHP-LAN/2018-FISMDF-032 | DAVID MARÍN LÓPEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4209982.64 | 4209982.64 | 540 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301306932 | Proyecto de inversión | 670000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 670000 | 670000 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO ASA - 172154 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172154 | N | 0 | 0 | 3297 | Metros lineales | 265 | 265 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA AEROPUERTO INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO ASA (ANTONIO ALZATE), 57188CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE CALLE LAGO LADOGA Y AVENIDA PEÑÓN TEXCOCO,ZAP 1541 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AMPL | -99.0464 | 19.4521 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 670000 | 664045.76 | 652596.7 | 652596.7 | 652596.7 | Obra | NEZA-OP/IR-CSAP-ACLA-AVA/2018-FISMDF-028 | CORUBI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 664045.76 | 664045.76 | 265 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301306936 | Proyecto de inversión | 2454165.32 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2454165.32 | 2454165.32 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LÁZARO CÁRDENAS - 172164 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172164 | N | 0 | 0 | 1540 | Metros lineales | 840 | 840 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | ANDADOR UNO INTERIOR SN COLONIA CANAL DE SALES, 57138CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE ANDADOR OCHO Y AVENIDA PLAZA DE LAS TRES CULTURAS, AVENIDA AEROPUERTO AGRB 2094 ENTRE CALLE ANDADOR UNO A CALLE ANDADOR OCHO Y DE AVENIDA PLAZ | -99.0381 | 19.4709 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 2454165.32 | 2448518.12 | 2406302.29 | 2406302.29 | 2406302.29 | Obra | NEZA-OP/IR-CSAP-CLC-A1A8/2018-FISMDF-033 | LA COMPUERTA URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2448518.12 | 2448518.12 | 840 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301306941 | Proyecto de inversión | 1463500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1463500 | 1463500 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE IXTAPAN - 172184 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172184 | N | 0 | 0 | 322 | Metros lineales | 235 | 235 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE IXTAPAN INTERIOR SN COLONIA ATLACOMULCO, 57720CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ,AGEB 1221 CALLE IXTAPAN ENTRE CALLE ZARAGOZA Y CALLE JUAREZ, COLONIA ATLACOMULCO Y DEL PERIODISTA, NEZAHUALCOYOTL | -99.038 | 19.3957 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 1463500 | 1456182.88 | 1431076.28 | 1431076.28 | 1431076.28 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-CIX-ATP/2018-FISMDF-013 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1456182.88 | 1456182.88 | 235 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301306947 | Proyecto de inversión | 1355352 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1355352 | 1355352 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GEOMETRÍA - 172206 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172206 | N | 0 | 0 | 357 | Metros lineales | 96 | 96 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE GEOMETRIA INTERIOR SN COLONIA MEXICO III, 57440CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE CALLE SABIDURIA Y CALLE QUIMICA,AGEB 0882 CALLE GEOMETRÍA ENTRE CALLE SABIDURÍA Y CALLE QUÍMICA COLONIA MÉXICO III NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE M | -99.0508 | 19.4115 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 1355352 | 1339087.37 | 1315999.65 | 1315999.65 | 1315999.65 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-CGE-MEX/2018-FISMDF-003 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1339087.37 | 1339087.37 | 96 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301306950 | Proyecto de inversión | 3726170.92 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3726170.92 | 3726170.92 | REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO CARMELO PÉREZ II ETAPA - 172210 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 172210 | N | 0 | 0 | 141141 | Otros | 1718 | 1718 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA CRMELO PÉREZ INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y,AGEB 0492 EN AVENIDA BORDO DE XOCHIACA SIN NUMERO ESQUINA AVENIDA CAMELO PÉREZ, COL AURORA ORI | -98.9898 | 19.4134 | 2018-07-20 | 2018-09-20 | 3726170.92 | 3707540.07 | 3643616.97 | 3643616.97 | 3643616.97 | Obra | NEZA-OP/AD-RDC-CPII-CAO/2018-FISMDF-008 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3707540.07 | 3707540.07 | 1718 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301346038 | Proyecto de inversión | 3320422.34 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3320422.34 | 3320422.34 | MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO - 302804 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 302804 | N | 0 | 0 | 31784 | Otros | 92 | 92 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA DE LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA VERGEL DE GUADALUPE JARDINES DE GUADALUPE, CAMPESTRE GUADALUPANA Y VALLE DE ARAGÓN, 00000CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICOENTRE AVENIDA VALLE DE ZAMBEZI Y AVENIDA VALLE ALTO, AVENIDA CENTRAL A | -99.0607 | 19.4831 | 2018-01-09 | 2018-03-30 | 3320422.34 | 3300858.7 | 2966655.2 | 2966655.2 | 2966655.2 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 9 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 92 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301389390 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA NORTE | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111157 | N | 0 | 0 | 30000 | Metros Cuadrados | 557.15 | 557.15 | 3 | México | Nezahualcóyotl |  | Av. Valle del Zambezi 495, Valle de Aragon 1ra Secc, 57100 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0661 | 19.4917 | 2018-07-09 | 2018-10-17 | 10000000 | 9933160.42 | 9890345.07 | 9890345.07 | 9890345.07 | Obra | 1859059 | CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9933160.42 | 9933160.42 | 557.15 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301389412 | Proyecto de inversión | 25000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 25000000 | 25000000 | REHABILITACIÓN DE CAMELLÓN DE AV. PANTITLÁN ENTRE IXTAPAN Y CALLE PALACIO NACIONAL | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111162 | N | 0 | 0 | 26000 | Metros Cuadrados | 4370 | 4370 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Pantitlán 364, Evolucion, 57700 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.022 | 19.397 | 2018-09-04 | 2018-11-19 | 25000000 | 24968324.8 | 24860702.7 | 24860702.7 | 24860702.7 | Obra | NEZA-OP/LPN-RCAP-CIXPN/2018-FOFINB-009 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 24968324.8 | 24968324.8 | 4370 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301389459 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | PROGRAMA INTEGRAL DE BACHEO EN VIALIDADES DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111164 | N | 0 | 0 | 150000 | Metros Cuadrados | 29487.57 | 29487.57 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Prol. Chimalhuacán, Ejidos de San Agustin, 57850 Nezahualcóyotl, Méx., México | -98.9733 | 19.3846 | 2018-07-09 | 2018-11-06 | 15000000 | 14932655.85 | 14868290.92 | 14868290.92 | 14868290.92 | Obra | 1859068 | MARÍA VERÓNICA SOLÍS MARTÍNEZ | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14932655.85 | 14932655.85 | 29487.57 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301389523 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DE LA ZONA CENTRO 2DA. ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111168 | N | 0 | 0 | 250000 | Metros Cuadrados | 54930.52 | 54930.52 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Prol. Chimalhuacán, Ejidos de San Agustin, 57850 Nezahualcóyotl, Méx., México | -98.9734 | 19.3846 | 2018-07-10 | 2018-11-06 | 30000000 | 29857025.74 | 29728331.65 | 29728331.65 | 29728331.65 | Obra | 1859075 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29857025.74 | 29857025.74 | 54930.52 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301389539 | Proyecto de inversión | 6000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000 | INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIO RECREATIVO PARQUE CALLE AHUEHUETE, COLONIA PRADOS DE ARAGÓN | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111169 | N | 0 | 0 | 15000 | Metros Cuadrados | 3147.9 | 3147.9 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AV CHIMALHUACAN | -99.0182 | 19.4088 | 2018-07-10 | 2018-10-07 | 6000000 | 5970198.03 | 5944464.41 | 5944464.41 | 5944464.41 | Obra | 1859079 | CRB CONSTRUCTORA RAMÍREZ BRASSETTI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5970198.03 | 5970198.03 | 3147.9 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301389549 | Proyecto de inversión | 8000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000 | PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO 1RA ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111884 | N | 0 | 0 | 15000 | Lote | 6 | 6 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Chimalhuacán 319, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0185 | 19.408 | 2018-08-15 | 2018-11-03 | 8000000 | 7934885.92 | 7900683.83 | 7900683.83 | 7900683.83 | Obra | NEZA-OP/LPN-PRE-1AVC/2018-FOFINB-005 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7934885.92 | 7934885.92 | 6 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301389562 | Proyecto de inversión | 7000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 7000000 | 7000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS A AV. GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN 3RA. ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111894 | N | 0 | 0 | 30000 | Metros Cuadrados | 3915.52 | 3915.52 | 3 | México | Nezahualcóyotl |  | AV CHIMALHUACAN | -99.0182 | 19.4088 | 2018-08-15 | 2018-10-09 | 7000000 | 6994945.37 | 6964794.75 | 6964794.75 | 6964794.75 | Obra | NEZA-OP/LPN-REP-CLM3/2018-FOFINB-007 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6994945.37 | 6994945.37 | 3915.52 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180301389581 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | REHABILITACIÓN DE VIALIDADES EN ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111910 | N | 0 | 0 | 150000 | Metros Cuadrados | 54930.5 | 54930.5 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | plazas de aragón | -99.0182 | 19.4088 | 2018-08-15 | 2018-11-13 | 30000000 | 29674020.45 | 29546115.17 | 29546115.17 | 29546115.17 | Obra | NEZA-OP/LPN-RVZN-MPVC/2018-FOFINB-008 | GCP S.A.P.I. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29674020.45 | 29674020.45 | 54930.5 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401437120 | Acción | 2973006.62 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2973006.62 | 2973006.62 | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 356364 | Nezahualcóyotl |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 356364 | N | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 1 | 101 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -99.0182 | 19.4088 | 2018-10-03 | 2018-12-31 | 2973006.62 | 2971545.32 | 2971545.32 | 2971545.32 | 2971545.32 | Adquisiciones | NEZA-LPNP-034-2018-01 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2971545.32 | 2971545.32 | 101 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401495924 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MUNICIPAL PARA ADOLESCENTES Y GRUPOS VULNERABLES EN LA COLONIA SAN AGUSTÍN ATLAPULCO PRIMER ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Asistencia Social | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 110551 | N | 0 | 0 | 5000 | Metros Cuadrados | 574.9 | 574.9 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Villa Hermosa 48, Ejidos de San Agustin 2da Secc, 57850 Nezahualcóyotl, Méx., México | -98.9725 | 19.381 | 2018-12-18 | 2018-12-31 | 5000000 | 4964132.92 | 4942735.8 | 4942735.8 | 4942735.8 | Obra | NEZA-OP/ITP-CDCM-CSAA/2018-FOFIN-001 | ARTURO SÁNCHEZ CONTRERAS | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4964132.92 | 4964132.92 | 574.9 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401495938 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 1000000 | 1000000 | REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ADOLFO LÓPEZ MATEOS; AV. BORDO DE XOCHIACA Y AV. LÓPEZ MATEOS, 3RA. ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111159 | N | 0 | 0 | 5000 | Metros Cuadrados | 15.35 | 15.35 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Adolfo López Mateos 830, Las Flores, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0168 | 19.421 | 2018-11-14 | 2018-12-28 | 1000000 | 999307.74 | 995000.37 | 995000.37 | 995000.37 | Obra | NEZA-OP/ITP-RCALM-ABX3A/2018-FOFINB-015 | LA COMPUERTA URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 999307.74 | 999307.74 | 15.35 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401495991 | Proyecto de inversión | 8000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 8000000 | 8000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A AV. RIVA PALACIO Y DE AV. BORDO DE XOCHIACA A AV. CHIMALHUACÁN | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111886 | N | 0 | 0 | 149998 | Metros Cuadrados | 4357.83 | 4357.86 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Calle 1 12, Estado de Mexico, 57210 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0554 | 19.4222 | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 8000000 | 7980425.92 | 7946027.53 | 7946027.53 | 7946027.53 | Obra | 1945400 | ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7980425.92 | 7980425.92 | 4357.86 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401496000 | Proyecto de inversión | 10000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 10000000 | 10000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. PERIFÉRICO A CALLE 40 Y DE CALLE SALVADOR ALLENDE A AV. BORDO DE XOCHIACA 1RA. ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111889 | N | 0 | 0 | 65000 | Metros Cuadrados | 14919.5 | 14919.5 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Bordo de Xochiaca 62, El Sol, Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0313 | 19.4253 | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 10000000 | 9982342.98 | 9939315.64 | 9939315.64 | 9939315.64 | Obra | NEZA-OP/LPN-REP-CPC40/2018-FOFINB-011 | OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 9982342.98 | 9982342.98 | 14919.5 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401496017 | Proyecto de inversión | 6000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 6000000 | 6000000 | REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN CUADRANTE DE AV. GRAL. JOSÉ VICENTE VILLADA A AV. TEPOZANES Y DE AV. CHIMALHUACÁN A AV. PANTITLÁN 2DA ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111896 | N | 0 | 0 | 60000 | Metros Cuadrados | 2672 | 2672 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. Vicente Villada 341, Villada, 57710 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0114 | 19.392 | 2018-10-15 | 2018-12-24 | 6000000 | 5996781.97 | 5970933.77 | 5970933.77 | 5970933.77 | Obra | NEZA-OP/ITP-REP-CVV2/2018-FOFINB-012 | ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5996781.97 | 5996781.97 | 2672 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401496022 | Proyecto de inversión | 16000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 16000000 | 16000000 | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 4TA ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111906 | N | 0 | 0 | 500000 | Metros lineales | 9000 | 9000 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Chimalhuacán 319, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0187 | 19.4079 | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 16000000 | 15084318.03 | 15019299.41 | 15019299.41 | 15019299.41 | Obra | NEZA-OP/LPN-AMC4-CM4E/2018-FOFINB-016 | ECIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 15084318.03 | 15084318.03 | 9000 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401497373 | Proyecto de inversión | 20000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 20000000 | 20000000 | AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA CENTRO DE MANDO C4 5TA ETAPA | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Seguridad | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111908 | N | 0 | 0 | 500000 | Piezas | 48 | 48 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Chimalhuacán 321, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0185 | 19.4076 | 2018-12-20 | 2018-12-31 | 20000000 | 18840499.37 | 18759279 | 18759279 | 18759279 | Obra | NEZA- OP/LPN-AMC4-CM5E/2018-FOFINB-017 | ECIT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 18840499.37 | 18840499.37 | 48 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401498449 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL VALLE ALTO, VALLE DE ARAGÓN 1RA. SECCIÓN | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 112962 | N | 0 | 0 | 154000 | Metros Cuadrados | 1188.85 | 1188.85 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Valle del Yenise 490, Valle de Aragon 1ra Secc, 57100 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.065 | 19.493 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 5000000 | 4999162.15 | 4977614.02 | 4977614.02 | 4977614.02 | Obra | NEZA-OP/ITP-CPRVA-VA1A/2018-FOFINC-001 | CONSTRUCTORA CUEVAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4999162.15 | 4999162.15 | 1188.85 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401498705 | Proyecto de inversión | 15000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 15000000 | 15000000 | REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PLANTEL EN ESC. SEC. OFICIAL NO. 0165, | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 112963 | N | 0 | 0 | 1239 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Calle 18 113, Campestre Guadalupana, 57120 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0586 | 19.4867 | 2018-11-07 | 2018-12-28 | 15000000 | 14933543.47 | 14869174.76 | 14869174.76 | 14869174.76 | Obra | NEZA-OP/LPN-RESO-C18CG/2018-FOFINC-004 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 14933543.47 | 14933543.47 | 640 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401498726 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA VETERINARIA ZONA CENTRO | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Salud | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 113623 | N | 0 | 0 | 5000 | Metros Cuadrados | 774.4 | 774.4 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av Bordo de Xochiaca 35, Estado de Mexico, 57210 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0491 | 19.4291 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 5000000 | 4990173.96 | 4968664.58 | 4968664.58 | 4968664.58 | Obra | NEZA-OP/ITP-CCV-AVBX/2018-FOFINC-002 | CONSTRUCTORA TECKNICALLI INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4990173.96 | 4990173.96 | 774.4 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401498764 | Proyecto de inversión | 5000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 5000000 | 5000000 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL U.H. ANTONIO ALZATE | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 113624 | N | 0 | 0 | 5000 | Metros Cuadrados | 993.86 | 993.86 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Antonio Alzate, Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0542 | 19.4586 | 2018-10-29 | 2018-12-28 | 5000000 | 4986290.68 | 4964798.03 | 4964798.03 | 4964798.03 | Obra | NEZA-OP/ITP-CPRM-UHAA/2018-FOFINC-003 | MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4986290.68 | 4986290.68 | 993.86 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401498800 | Proyecto de inversión | 1200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U022-Programas Regionales |  | 1200000 | 1200000 | CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA (ARCOTECHO CON CIMENTACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA) PARA ESCUELA DE NIVEL BÁSICO EN EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, EDO. MÉX. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Educación | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 111702 | N | 0 | 0 | 1000 | Metros Cuadrados | 250.7 | 250.7 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Villa Madrid 17A2, Plazas de Aragon, 57139 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0358 | 19.4795 | 2018-10-15 | 2018-11-29 | 1200000 | 1199079.25 | 1193910.8 | 1193910.8 | 1193910.8 | Obra | 1945424 | CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA CIVIL HUNAB KU SA DE CV | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1199079.25 | 1199079.25 | 250.7 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401498818 | Proyecto de inversión | 19038250 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U128-Proyectos de Desarrollo Regional |  | 19038250 | 19038250 | CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y ÁREA ADMINISTRATIVA ZONA NORTE 2DA. ETAPA. | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 112973 | N | 0 | 0 | 500000 | Metros Cuadrados | 5588.53 | 5588.53 | 3 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Av. 6 157, Campestre Guadalupana, 57120 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0511 | 19.4853 | 2018-11-07 | 2018-12-28 | 19038250 | 18948108.54 | 15996772.25 | 15996772.25 | 15996772.25 | Obra | NEZA-OP/LPN-CPDZN-AVC33/2018-PDRD-001 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 18948108.54 | 18948108.54 | 3881.23 | 69.4499 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX180401502654 | Proyecto de inversión | 30000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 23-Provisiones Salariales y Económicas | U135-Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 30000000 | 30000000 | CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO MUNICIPAL | Nezahualcóyotl | Programa de Inversión de Subsidios | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano | 113626 | N | 0 | 0 | 15000 | Lote | 1 | 1 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Calle Caballo Bayo 145, Benito Juárez, 57000 Nezahualcóyotl, Méx., México | -99.0184 | 19.4079 | 2018-11-20 | 2018-12-28 | 30000000 | 29847626.16 | 29718972.59 | 29718972.59 | 29718972.59 | Obra | NEZA-OP/LPN-CPRM-CMPAL/2018-FOFINC-005 | CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 29847626.16 | 29847626.16 | 1 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101427 | Proyecto de inversión | 3600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3600000 | 3600000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable Sobre La Avenida Texcoco - 106530 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 106530 | N | 0 | 0 | 205605 | Otros | 1 | 11 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA TEXCOCO INTERIOR SN COLONIA LOMA BONITA MANANTIALES, CONST. 1857, AMP. LAS ÁGUILAS, LAS ÁGUILAS Y GRAL. VICENTE VILLADA, 00000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE PIPILA Y CALLE BONDOJITO, AGEB´S 133A 1306, 1344, 1359, 13 | -99.0047 | 19.375 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 3600000 | 3582016.76 | 3520257.85 | 3520257.85 | 3520257.85 | Obra | NEZA-OP/AD-RRAP-AVT-VRC/2018-FISMDF-009 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3582016.76 | 3582016.76 | 11 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101428 | Proyecto de inversión | 860000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 860000 | 860000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Avenida Tepozanes - 99042 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99042 | N | 0 | 0 | 350 | Metros Cuadrados | 1 | 136 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA TEPOZANES INTERIOR SN COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PANTITLÁN Y CALLE NORTE 1, AGEB 1077 AVENIDA TEPOZANES ENTRE AVENIDA PANTITLÁN Y CALLE NORTE UNO COLONIA LA PERLA, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO | -98.9892 | 19.3818 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 860000 | 854873.96 | 840134.75 | 840134.75 | 840134.75 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-AVT-N1P/2018-FISMDF-014 | DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 854873.96 | 854873.96 | 136 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101429 | Proyecto de inversión | 3850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3850000 | 3850000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle De Cama De Piedra - 99114 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99114 | N | 0 | 0 | 8743 | Metros Cuadrados | 1 | 414 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE CAMA DE PIEDRA INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ME VOY Y CALLE NORTEÑAS, AGEB 859 CALLE CAMA DE PIEDRA ENTRE CALLE ME VOY Y CALLE NORTEÑAS COL. BENITO JUÁREZ LA AURORA | -98.9914 | 19.3921 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 3850000 | 3844036.16 | 3777759.65 | 3777759.65 | 3777759.65 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-CCP-AUO/2018-FISMDF-021 | ARIS INFRAESTRUCTURA CIVIL, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3844036.16 | 3844036.16 | 414 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101430 | Proyecto de inversión | 2200000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2200000 | 2200000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Av Pantitlán - 98540 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 98540 | N | 0 | 0 | 738 | Metros Cuadrados | 1 | 415 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA PANTITLÁN INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA ORIENTE, 57718 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ROMA Y CALLE XOCHIMILCO, AGEB 1151 AV. PANTITLÁN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE XOCHIMILCO COL. AMPLIACIÓN | -99.0168 | 19.3945 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 2200000 | 2160405.92 | 2123157.54 | 2123157.54 | 2123157.54 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-AVP-AVV/2018-FISMDF-004 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2160405.92 | 2160405.92 | 415 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101431 | Proyecto de inversión | 6550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6550000 | 6550000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De Solís - 98897 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 98897 | N | 0 | 0 | 1085 | Metros Cuadrados | 1 | 840 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA DE SOLÍS INTERIOR SN COLONIA IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE RANCHO SECO Y CALLE HACIENDA DE PRESILLAS, AGEB 0153 CALLE HACIENDA DE SOLÍS ENTRE CALLE HACIENDA DE RAN | -99.0454 | 19.4817 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 6550000 | 6528352.48 | 6415794.67 | 6415794.67 | 6415794.67 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRA-CHS-IPA/2018-FISMDF-024 | DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 6528352.48 | 6528352.48 | 840 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101432 | Proyecto de inversión | 1100000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1100000 | 1100000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Norte Uno - 99149 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99149 | N | 0 | 0 | 1015 | Metros Cuadrados | 1 | 89 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE NORTE UNO INTERIOR SN COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE PONIENTE QUINCE Y AVENIDA TEPOZANES, AGEB 1077 CALLE NORTE UNO ENTRE CALLE PONIENTE QUINCE Y AVENIDA TEPOZANES COLONIA LA PERLA NEZAHUALCÓYOT | -98.9887 | 19.3822 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 1100000 | 1094482.38 | 1075611.99 | 1075611.99 | 1075611.99 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-CN1-CLP/2018-FISMDF-007 | DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1094482.38 | 1094482.38 | 89 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101433 | Proyecto de inversión | 3850000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3850000 | 3850000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Cielito Lindo - 99127 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99127 | N | 0 | 0 | 6839 | Metros Cuadrados | 1 | 414 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE CIELITO LINDO INTERIOR SN COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ME VOY Y CALLE NORTEÑAS, AGEB´S 0806 0793 CALLE CIELITO LINDO ENTRE CALLE ME VOY Y CALLE NORTEÑAS, COLONIA AURORA ORIENT | -98.989 | 19.3961 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 3850000 | 3827464.56 | 3761473.77 | 3761473.77 | 3761473.77 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-CCL-AUO/2018-FISMDF-022 | DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3827464.56 | 3827464.56 | 414 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101434 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000 | Rehabilitación Del Cárcamo San Felipe - 99237 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99237 | N | 0 | 0 | 95200 | Otros | 1 | 754 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | BOULEVARD RÍO DE LOS REMEDIOS INTERIOR SN COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE ALTO Y , AGEB 1895 BOULEVARD RÍO DE LOS REMEDIOS Y AVENIDA VALLE ALTO COLONIA VALLE DE ARAGÓN NEZAHUALCÓYOTL EST | -99.0641 | 19.4982 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 1500000 | 1482329.2 | 1456771.8 | 1456771.8 | 1456771.8 | Obra | NEZA-OP/IR-RCFS-BRRVA-VDA/2018-FISMDF-037 | OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1482329.2 | 1482329.2 | 754 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101435 | Proyecto de inversión | 1500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1500000 | 1500000 | Rehabilitación Del Cárcamo Central - 99218 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99218 | N | 0 | 0 | 111146 | Otros | 1 | 4 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA CENTRAL INTERIOR SN COLONIA VALLE DE ARAGÓN, 57100 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE TREINTA Y CINCO Y BOULEVARD RÍO DE LOS REMEDIOS, AGEB 2022 AVENIDA CENTRAL CALLE TREINTA Y CINCO ESQUINA BOULEVARD RÍO DE LOS REMEDIOS | -99.0471 | 19.491 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 1500000 | 1489727.41 | 1464042.46 | 1464042.46 | 1464042.46 | Obra | NEZA-OP/AD-RDC-CEN-VDA/2018-FISMDF-039 | OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1489727.41 | 1489727.41 | 4 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101436 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000 | Construcción De Pavimentación De Calle Catorce - 98657 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 98657 | N | 0 | 0 | 420 | Metros Cuadrados | 1 | 2320 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE CATORCE INTERIOR SN COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 57460 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE OAXACA, AGEB 1166 CALLE CATORCE ENTRE CALLE JUÁREZ Y CALLE OAXACA COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN NEZAHUALCÓYOTL ESTADO DE MÉXI | -99.0553 | 19.4072 | 2018-06-11 | 2018-09-28 | 1800000 | 1788745.88 | 1757905.43 | 1757905.43 | 1757905.43 | Obra | NEZA-OP/IR-PAV-C14-CJP/2018-FISMDF-029 | CONSTRUCCIONES Y ASFALTOS SOTO'S, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1788745.88 | 1788745.88 | 2320 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101437 | Proyecto de inversión | 1600000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1600000 | 1600000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Calle Treinta Y Dos - 98183 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 98183 | N | 0 | 0 | 294 | Metros Cuadrados | 1 | 217 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE TREINTA Y DOS INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TRES Y AVENIDA CANAL, AGEB 0134 CALLE 32 ENTRE AV TRES Y AV CANAL, COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE | -99.0535 | 19.4814 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 1600000 | 1568428.24 | 1541386.38 | 1541386.38 | 1541386.38 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-C32-CGP/2018-FISMDF-001 | VH CONSTRUCCIONES Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1568428.24 | 1568428.24 | 217 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101438 | Proyecto de inversión | 1750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1750000 | 1750000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Villa De Allende - 99064 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99064 | N | 0 | 0 | 385 | Metros Cuadrados | 1 | 248 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE VILLA DE ALLENDE INTERIOR SN COLONIA ATLACOMULCO, 57720 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA TEXCOCO, AGEB´S 1217 Y 1221 CALLE VILLA DE ALLENDE ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y AVENIDA TEXCOCO COLONI | -99.0399 | 19.3939 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 1750000 | 1720252.16 | 1690592.64 | 1690592.64 | 1690592.64 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-CVA-ATL/2018-FISMDF-006 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1720252.16 | 1720252.16 | 248 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101439 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Uno - 100956 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 100956 | N | 0 | 0 | 504 | Metros Cuadrados | 1 | 425 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, AGEB 0863 CALLE UNO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA COLONIA ESPERANZA CODIGO POSTAL 57800 REHABILIT | -98.9899 | 19.3897 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 800000 | 782096.28 | 768611.85 | 768611.85 | 768611.85 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-CA1-CES/2018-FISMDF-018 2 | OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 782096.28 | 782096.28 | 425 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101440 | Proyecto de inversión | 2300000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2300000 | 2300000 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado En Avenida Canal - 98372 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANA | 98372 | N | 0 | 0 | 952 | Metros Cuadrados | 1 | 168 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA CANAL INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTIUNO, AGEB 012A AV. CANAL ENTRE CALLE 19 Y CALLE 21 COL. CAMPESTRE GUADALUPANA NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE M | -99.0585 | 19.4847 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 2300000 | 2265573.77 | 2124560.86 | 2124560.86 | 2124560.86 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-AVC-CGP/2018-FISMDF-002 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2265573.77 | 2265573.77 | 168 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101441 | Proyecto de inversión | 700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 700000 | 700000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Diez - 100889 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 100889 | N | 0 | 0 | 322 | Metros Cuadrados | 1 | 209 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DIEZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES, AGEB 0100 CALLE DIEZ ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE | -99.0646 | 19.4839 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 700000 | 696336.28 | 684330.48 | 684330.48 | 684330.48 | Obra | NEZA-OP/IR-RRAA-C10-CGP/2018-FISMDF-015 2 | ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 696336.28 | 696336.28 | 209 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101442 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Quince - 99195 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99195 | N | 0 | 0 | 210 | Metros Cuadrados | 1 | 259 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE QUINCE INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA OCHO Y AVENIDA SEIS, AGEB´S 1344 133A CALLE QUINCE ENTRE AVENIDA OCHO Y AVENIDA SEIS, COLONIA LAS ÁGUILAS, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO | -99.0014 | 19.381 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 2000000 | 1999001.09 | 1964535.54 | 1964535.54 | 1964535.54 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-C15-CLA/2018-FISMDF-020 | CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1999001.09 | 1999001.09 | 259 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101443 | Proyecto de inversión | 6000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 6000000 | 6000000 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Vergel De Guadalupe - 100848 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 100848 | N | 0 | 0 | 15200 | Metros Cuadrados | 1 | 1123 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE URUAPAN INTERIOR SN COLONIA VERGEL DE GUADALUPE, 57150 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA MORELIA Y CALLE CATORCE, AVENIDA LAS TORRES AGEB´S 0115 0172 Y 0191 CALLE URUAPAN, CALLE CATORCE ENTRE AVENIDA MORELIA Y AVENIDA D | -99.0621 | 19.4774 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 6000000 | 5974295.83 | 5871290.73 | 5871290.73 | 5871290.73 | Obra | NEZA-OP/LPN-CRA-VGG-CVG/2018-FISMDF-040 | GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 5974295.83 | 5974295.83 | 1123 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101444 | Proyecto de inversión | 1400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Bosques De Aragón - 100486 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 100486 | N | 0 | 0 | 210 | Metros Cuadrados | 1 | 510 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | BOULEVARD BOSQUES DE AMÉRICA INTERIOR SN COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUATROCIENTOS DOCE Y CALLE BOSQUES DE CUBA, BOULEVARD BOSQUES DE LAS NACIONES AGEB 0223 BOULEVARD BOSQUES DE LAS AMÉR | -99.0548 | 19.4616 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 1400000 | 1384900.64 | 1361023.02 | 1361023.02 | 1361023.02 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-BDA-CVA/2018-FISMDF-027 | GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1384900.64 | 1384900.64 | 510 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101445 | Proyecto de inversión | 3000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3000000 | 3000000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Estado De México - 100720 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 100720 | N | 0 | 0 | 448 | Metros Cuadrados | 1 | 530 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA RIVA PALACIO INTERIOR SN COLONIA ESTADO DE MÉXICO, 57210 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y AVENIDA BORDO DE XOCHIACA, AGEB 0401 AVENIDA RIVA PALACIO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y AVENIDA BORDO DE XOC | -99.0381 | 19.4247 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 3000000 | 2979401.71 | 2928032.71 | 2928032.71 | 2928032.71 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-EDM-CEM/2018-FISMDF-035 | YSTUP CONSTRUCCIONES , S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2979401.71 | 2979401.71 | 530 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101446 | Proyecto de inversión | 1550000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1550000 | 1550000 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Las Torres - 101222 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101222 | N | 0 | 0 | 22631 | Otros | 1 | 114 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA LAS TORRES INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CATORCE Y , AGEB 0115 AVENIDA DE LAS TORRES ESQUINA CALLE CATORCE COLONUA CAMPESTRE GUADALUPANA CODIGO POSTAL 57120 REHABILIT | -99.0617 | 19.4843 | 2018-06-18 | 2018-08-17 | 1550000 | 1542966.2 | 1516363.33 | 1516363.33 | 1516363.33 | Obra | NEZA-OP/IR-RTAP-LTS-CCG/2018-FISMDF-041 | JIOKI JHOYA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1542966.2 | 1542966.2 | 114 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101447 | Proyecto de inversión | 1400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1400000 | 1400000 | Construcción De Pavimentación De Calle Malitzin - 94365 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 94365 | N | 0 | 0 | 228 | Metros Cuadrados | 1 | 1168 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE MALITZIN INTERIOR SN COLONIA VOLCANES, 57450 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PANTITLÁN Y CALLE IZTAZIHUATL, AGEB 1132 CALLE MALITZIN ENTRE AVENIDA PANTITLÁN Y CALLE IZTAZIHUATL COLONIA LOS VOLCANES NEZAHUALCÓYOTL ESTA | -99.0532 | 19.4097 | 2018-06-11 | 2018-09-28 | 1400000 | 1395534.36 | 1371473.42 | 1371473.42 | 1371473.42 | Obra | NEZA-OP/IR-PAV-CMZ-PIZ/2018-FISMDF-017 | OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1395534.36 | 1395534.36 | 1168 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101448 | Proyecto de inversión | 7500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7500000 | 7500000 | Construcción Del Sistema De Agua Potable Para El Pozo Trescientos Treinta - 101018 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101018 | N | 0 | 0 | 40712 | Otros | 1 | 7.5 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA CUARTA AVENIDA INTERIOR SN COLONIA REY NEZAHUALCÓYOTL, 57809 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS Y CIRCUITO REY NEZAHUALCOYOTL, AGEB 1556 AVENIDA CUARTA AVENIDA SIN AVENIDA GENERAL LÁZARO CÁRDENA | -98.9866 | 19.3988 | 2018-06-11 | 2018-11-09 | 7500000 | 7462541.02 | 7333876.52 | 7333876.52 | 7333876.52 | Obra | NEZA-OP/AD-CSAP-PZO-FRN/2018-FISMDF-010 | TLAKAJ CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 7462541.02 | 7462541.02 | 7.5 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101449 | Proyecto de inversión | 750000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 750000 | 750000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Quince - 101017 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101017 | N | 0 | 0 | 210 | Metros Cuadrados | 1 | 393 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE QUINCE INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA OCHO Y AVENIDA SEIS, AGEB 133A CALLE QUINCE ENTRE AVENIDA OCHO Y AVENIDA SEIS COLINIA LAS ÁGUILAS, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO, CÓDIGO | -99.0014 | 19.3808 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 750000 | 747885.44 | 734990.86 | 734990.86 | 734990.86 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-C15-CLA/2018-FISMDF-020 2 | CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 747885.44 | 747885.44 | 393 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101450 | Proyecto de inversión | 2400000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2400000 | 2400000 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Pantitlan Ii Etapa - 101210 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101210 | N | 0 | 0 | 41167 | Otros | 1 | 4371 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA PANTITLAN INTERIOR SN COLONIA MÉXICO SEGUNDA SECCIÓN, 57620 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PANTITLAN Y AVENIDA JOSE DEL PILAR, AGEB 1132 AVENIDA PANTITLAN ESQUINA AVENIDA JOSE DEL PILAR COLONIA MÉXICO SEGUNDA SECCI | -99.0521 | 19.4102 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 2400000 | 2387900.72 | 2346730.02 | 2346730.02 | 2346730.02 | Obra | NEZA-OP/IR-RTAP-PIIE-MEX/2018-FISMDF-038 | ARYAK INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2387900.72 | 2387900.72 | 4371 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101451 | Proyecto de inversión | 2150000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2150000 | 2150000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Dos - 99193 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99193 | N | 0 | 0 | 504 | Metros Cuadrados | 1 | 357 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DOS INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CSMS DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, AGEB 0863 CALLE DOS ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA COLONIA ESPERANZA NEZAHUALCÓYOTL ESTADO DE MÉXI | -98.9895 | 19.3894 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 2150000 | 2040719.77 | 2005534.92 | 2005534.92 | 2005534.92 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-CA2-CES/2018-FISMDF-019 | MAURO LIMA ESPINOSA | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2040719.77 | 2040719.77 | 357 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101452 | Proyecto de inversión | 2050000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2050000 | 2050000 | Rehabilitacion De La Red De Alcantarillado De La Calle Uno - 99191 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99191 | N | 0 | 0 | 504 | Metros Cuadrados | 1 | 362 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, AGEB 0863 CALLE UNO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA COL. LA ESPERANZA NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MÉXI | -98.9897 | 19.3898 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 2050000 | 2032701.65 | 1997655.07 | 1997655.07 | 1997655.07 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-CA1-CES/2018-FISMDF-018 | OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2032701.65 | 2032701.65 | 362 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101453 | Proyecto de inversión | 800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 800000 | 800000 | Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Calle Dos - 100964 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 100964 | N | 0 | 0 | 504 | Metros Cuadrados | 1 | 400 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DOS INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, AGEB 0863 CALLE DOS ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA COLONIA ESPERANZA NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉX | -98.9894 | 19.3894 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 800000 | 799833.07 | 786042.85 | 786042.85 | 786042.85 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-CA2-CES/2018-FISMDF-019 2 | MAURO LIMA ESPINOSA | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 799833.07 | 799833.07 | 400 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101454 | Proyecto de inversión | 1800000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1800000 | 1800000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Avenida Kennedy - 98945 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 98945 | N | 0 | 0 | 455 | Metros Cuadrados | 1 | 270 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA KENNEDY INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA DOS, AGEB 1359 AVENIDA KENNEDDY ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA DOS COLONIA LAS ÁGUILAS. REHABILITACIÓN DE LA RED DE A | -99.0021 | 19.375 | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 1800000 | 1765869.84 | 1735423.81 | 1735423.81 | 1735423.81 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-AKN-LSA/2018-FISMDF-005 | DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1765869.84 | 1765869.84 | 270 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101455 | Proyecto de inversión | 4080000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4080000 | 4080000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Hacienda De Pasteje - 98916 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 98916 | N | 0 | 0 | 6076 | Metros Cuadrados | 1 | 480 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA DE PÁSTEJE INTERIOR SN COLONIA AMPLIACIÓN IMPULSORA LAS ANTENAS, 00000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE SAN CARLOS Y CALLE HACIENDA DE SAN BERNABE, AGEB 1965 CALLE HACIENDA DE PASTEJE ENTRE CALLE HAC | -99.0398 | 19.4821 | 2018-06-18 | 2018-08-17 | 4080000 | 4079397.58 | 4009063.12 | 4009063.12 | 4009063.12 | Obra | NEZA-OP/IR-RRA-CHP-AIMP/2018-FISMDF-025 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 4079397.58 | 4079397.58 | 480 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101456 | Proyecto de inversión | 1950000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1950000 | 1950000 | Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En La Calle Diez - 99164 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 99164 | N | 0 | 0 | 322 | Metros Cuadrados | 1 | 264 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DIEZ INTERIOR SN COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES, AGEB 0100 CALLE DIEZ ENTRE AVENIDA DOS Y AVENIDA TRES COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE | -99.0646 | 19.4838 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 1950000 | 1948404.67 | 1914811.45 | 1914811.45 | 1914811.45 | Obra | NEZA-OP/IR-RRAA-C10-CGP/2018-FISMDF-015 | ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1948404.67 | 1948404.67 | 264 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101457 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000 | Construcción De Pavimentación De Calle Dos - 94357 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 94357 | N | 0 | 0 | 450 | Metros Cuadrados | 1 | 2464 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE DOS INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA, AGEB 0863 CALLE 2 ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA COLONIA ESPERANZA, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXI | -98.9894 | 19.3895 | 2018-06-11 | 2018-09-28 | 2000000 | 1999978.24 | 1965495.83 | 1965495.83 | 1965495.83 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-CA2-CES/2018-FISMDF-019 3 | MAURO LIMA ESPINOSA | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1999978.24 | 1999978.24 | 2464 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101458 | Proyecto de inversión | 1900000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1900000 | 1900000 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Las Antenas - 101117 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101117 | N | 0 | 0 | 10178 | Otros | 1 | 261 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA DE SANTA ANA INTERIOR SN COLONIA LAS ANTENAS O CLAUSTRO DE SOR JUANA INÉS DE LA C., 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE LA NORIA Y CALLE HACIENDA DE PASTEJE, CALLE DE SAN BERNABÉ AGEB 1965 CALLE H | -99.0406 | 19.4827 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 1900000 | 1881020.35 | 1848588.96 | 1848588.96 | 1848588.96 | Obra | NEZA-OP/IR-RTAP-LAN-AIM/2018-FISMDF-036 | OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1881020.35 | 1881020.35 | 261 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101459 | Proyecto de inversión | 1000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1000000 | 1000000 | Rehabilitación De Tanque De Agua Potable Ciudad Lago - 101087 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 101087 | N | 0 | 0 | 260557 | Otros | 1 | 3202 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE LAGO COLÍN INTERIOR SN COLONIA CIUDAD LAGO, 57180 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LAGO EJE UNO Y , ZAP 1857 CALLE LAGO COLÍN ESQUINA CALLE LAGO EJE UNO COLONIA CIUDAD LAGO CODIGO POSTAL 57180 REHABILITACIÓN DE TANQUE DE | -99.0429 | 19.4582 | 2018-06-08 | 2018-08-03 | 1000000 | 994836.64 | 977684.28 | 977684.28 | 977684.28 | Obra | NEZA-OP/IR-RTAP-CDL-ACL/2018-FISMDF-030 | CODIGG CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 994836.64 | 994836.64 | 3202 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101460 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000 | Construcción De Pavimentación De Calle Quince - 96346 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | 96346 | N | 0 | 0 | 240 | Metros Cuadrados | 1 | 2032 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE QUINCE INTERIOR SN COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA SEIS Y AVENIDA OCHO, AGEB´S 133A Y 1344 CALLE QUINCE ENTRE AVENIDA SEIS Y AVENIDA OCHO COLONIA LAS ÁGUILAS, NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXIC | -99.0015 | 19.3808 | 2018-06-11 | 2018-09-28 | 2000000 | 1998105.14 | 1963655.05 | 1963655.05 | 1963655.05 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-C15-CLA/2018-FISMDF-020 3 | CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1998105.14 | 1998105.14 | 2032 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101461 | Proyecto de inversión | 2000000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2000000 | 2000000 | Construcción De Pavimentación De Calle Uno - 94257 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 94257 | N | 0 | 0 | 480 | Metros Cuadrados | 1 | 2520 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE UNO INTERIOR SN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA, AGEB 0863 CALLE UNO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA COLONIA ESPERANZA NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉX | -98.9898 | 19.3897 | 2018-06-11 | 2018-09-28 | 2000000 | 1974688.22 | 1940641.87 | 1940641.87 | 1940641.87 | Obra | NEZA-OP/LPN-RRAP-CA1-CES/2018-FISMDF-018 3 | OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1974688.22 | 1974688.22 | 2520 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX18180201101462 | Proyecto de inversión | 2250000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2250000 | 2250000 | Construcción De Pavimentación En Calle Jose Maria Morelos - 69952 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO | 69952 | N | 0 | 0 | 264 | Metros Cuadrados | 1 | 1864 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE JOSE MARIA MORELOS INTERIOR SN COLONIA LAS FUENTES, 00000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PANTITLAN Y CALLE COATEPEC, AGEB 090A CALLE JOSE MARIA MORELOS ENTRE AVENIDA PANTITLAN Y CALLE COATEPEC COLONIA LAS FUENTES, NE | -99.039 | 19.4031 | 2018-06-01 | 2018-09-28 | 2250000 | 2225634.28 | 2187261.27 | 2187261.27 | 2187261.27 | Obra | NEZA-OP/IR-PAV-JMM-AVP/2018-FISMDF-016 | GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2225634.28 | 2225634.28 | 1864 | 100 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201552081 | Proyecto de inversión | 595685 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 595685 | 595685 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ANDADOR UNO - 105235 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105235 | S | 92 | 62 | 0 | Metros lineales | 95 | 95 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE ANDADOR 1 COLONIA CANAL DE SALES, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS 3 CULTURAS, CALLE BENITO JUAREZ CALLE ANDADOR 1 ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE | -99.0386 | 19.4702 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 595685 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-CIX-ATP/2018-FISMDF-013 | CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1456182.88 | 1456182.88 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201552082 | Proyecto de inversión | 787525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787525 | 787525 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR TRES - 105237 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105237 | S | 134 | 90 | 0 | Metros lineales | 95 | 95 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE ANDADOR 3 COLONIA CANAL DE SALES, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS 3 CULTURAS, CALLE ANDADOR 2 CALLE ANDADOR 3 ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LA | -99.0383 | 19.4706 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 787525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | NEZA-OP/AD-RRA-CGE-MEX/2018-FISMDF-003 | CONCRETOS ASFÁLTICOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 1339087.37 | 1339087.37 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201552083 | Proyecto de inversión | 787525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787525 | 787525 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR CUATRO - 105238 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105238 | S | 134 | 90 | 0 | Metros lineales | 95 | 95 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE ANDADOR 4 COLONIA CANAL DE SALES, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS 3 CULTURAS, CALLE ANDADOR 3 CALLE ANDADOR 3 ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS | -99.0382 | 19.4708 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 787525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | NEZA-OP/AD-RDC-CPII-CAO/2018-FISMDF-008 | CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 3707540.07 | 3707540.07 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201552096 | Proyecto de inversión | 787525 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 787525 | 787525 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR DOS - 105266 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105266 | S | 134 | 90 | 0 | Metros lineales | 95 | 95 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE ANDADOR 2 COLONIA CANAL DE SALES, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS 3 CULTURAS, CALLE ANDADOR 1 CALLE ANDADOR 2 ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS | -99.0385 | 19.4705 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 787525 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | NEZA-OP/LPN-MAP-VC/2017-FAIS-005 9 | CONSTRUCTORA INNOVADUAL COINNSA, S.A. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 10428348.55 | 10428348.55 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201552236 | Proyecto de inversión | 663096.36 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663096.36 | 663096.36 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR OCHO - 105615 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105615 | S | 67 | 101 | 0 | Metros lineales | 95 | 95 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE ANDADOR 8 COLONIA CANAL DE SALES, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS 3 CULTURAS, CALLE ANDADOR 7 CALLE ANDADOR 8 ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LA | -99.0377 | 19.4716 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 663096.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | Adquisiciones | NEZA-LPNP-034-2018-01 | DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE NEZAHUALCOYOTL | 2971545.32 | 2971545.32 | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201552239 | Proyecto de inversión | 663824.41 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 663824.41 | 663824.41 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR SIETE - 105622 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105622 | S | 113 | 40 | 0 | Metros lineales | 95 | 95 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE ANDADOR 7 COLONIA CANAL DE SALES, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS 3 CULTURAS, CALLE ANDADOR 6 CALLE ANDADOR 7 ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS | -99.0378 | 19.4714 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 663824.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201552244 | Proyecto de inversión | 693076.19 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 693076.19 | 693076.19 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ANDADOR SEIS - 105629 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105629 | S | 134 | 90 | 0 | Metros lineales | 95 | 95 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE ANDADOR 6 COLONIA CANAL DE SALES, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS 3 CULTURAS, CALLE ANDADOR 5 CALLE ANDADOR 6 ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS | -99.038 | 19.4711 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 693076.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201552247 | Proyecto de inversión | 659805.61 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 659805.61 | 659805.61 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ANDADOR CINCO - 105636 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 105636 | S | 134 | 90 | 0 | Metros lineales | 95 | 95 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE ANDADOR 5 COLONIA CANAL DE SALES, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS 3 CULTURAS, CALLE ANDADOR 4 CALLE ANDADOR 5 ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PLAZA DE LAS | -99.0381 | 19.4709 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 659805.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553222 | Proyecto de inversión | 2725000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2725000 | 2725000 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN AV PLAZA DE LAS TRES CULTURAS - 108003 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS | 108003 | S | 979 | 652 | 0 | Metros lineales | 224 | 224 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | AVENIDA PLAZA DE LAS 3 CULTURAS COLONIA CANAL DE SALES, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ANDADOR 1 Y CALLE ANDADOR 8, AVENIDA AEROPUERTO AVENIDA PLAZA DE LAS 3 CULTURAS ENTRE CALLE ANDADOR 1 Y CALLE A | -99.0385 | 19.4712 | 2019-06-20 | 2019-08-20 | 2725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553327 | Proyecto de inversión | 5395500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 5395500 | 5395500 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECISÉIS - 108232 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108232 | S | 609 | 406 | 0 | Metros lineales | 650 | 650 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE 16 COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 57460 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE OAXACA, CALLE 17 CALLE 16 ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE OAXACA COLONIA JÚAREZ PANTITLÁN CALLE POSTERIOR 17, C.P. 5 | -99.055 | 19.4028 | 2019-06-20 | 2019-09-04 | 5395500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553363 | Proyecto de inversión | 4730600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4730600 | 4730600 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE DIECIOCHO - 108327 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108327 | S | 466 | 311 | 0 | Metros lineales | 570 | 570 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE CALLE 18 COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 57460 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE OAXACA, AVENIDA JOSÉ DEL PILAR LEÓN CALLE 18 ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE OAXACA COLONIA JUÁREZ PANTITLÄN C | -99.0541 | 19.402 | 2019-06-20 | 2019-09-04 | 4730600 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553414 | Proyecto de inversión | 7869800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 7869800 | 7869800 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE MÉXICO LINDO - 108428 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108428 | S | 290 | 193 | 0 | Metros lineales | 670 | 670 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE MÉXICO LINDO COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA 4TA. AVENIDA Y AVENIDA CHIMALHUACÁN, CALLE LAS COSTEÑAS CALLE MÉXICO LINDO ENTRE AVENIDA 4TA AVENIDA Y AVENIDA | -99.0028 | 19.4035 | 2019-06-20 | 2019-09-20 | 7869800 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553459 | Proyecto de inversión | 3120000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3120000 | 3120000 | REHABILITACIÓN DE RED ALCANTARILLADO EN CALLE QUINCE - 108542 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108542 | S | 315 | 210 | 0 | Metros lineales | 480 | 480 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE CALLE 15 COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 57460 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA, CALLE CALLE 14 CALLE 15 ENTRE CALLE OAXACA Y CALLE GUADALUPE VICTORIA CALLE POSTERIOR CALLE | -99.0553 | 19.4037 | 2019-06-20 | 2019-09-20 | 3120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553462 | Proyecto de inversión | 785000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 785000 | 785000 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CANAL DE SALES - 108546 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108546 | S | 273 | 182 | 0 | Metros lineales | 120 | 120 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE CANAL DE SALES COLONIA CANAL DE SALES, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE JOSÉ MARÍA BOCANEGRA, AVENIDA AEROPUERTO CALLE CANAL DE SALES ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y | -99.0444 | 19.4616 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 785000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553522 | Proyecto de inversión | 720000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN GUADALUPE VICTORIA - 108658 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108658 | S | 84 | 56 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA CANAL DE SALES, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CANAL DE SALES Y AVENIDA AEROPUERTO, CALLE GRAL VICENTE GUERRERO CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE CANAL DE SALES Y | -99.0443 | 19.4611 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553549 | Proyecto de inversión | 720000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 720000 | 720000 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO - 108715 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108715 | S | 92 | 62 | 0 | Metros lineales | 100 | 100 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO COLONIA CANAL DE SALES, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CANAL DE SALES Y AVENIDA AEROPUERTO, CALLE GENERAL GUADALUPE VICTORIA CALLE GENERAL VICENTE GUERRERO ENTRE CALL | -99.044 | 19.4614 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553557 | Proyecto de inversión | 871500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 871500 | 871500 | REHABILITACIÓN EN RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO JACONA - 108732 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108732 | S | 92 | 62 | 0 | Metros lineales | 106 | 106 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE LAGO JACONA COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO, 57185 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PERIFÉRICO, CALLE LAGO AZUL CALLE LAGO JACONA ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PERIFÉRICO, C | -99.0378 | 19.4694 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 871500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553587 | Proyecto de inversión | 728555.56 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 728555.56 | 728555.56 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO CASA BLANCA - 108800 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108800 | S | 67 | 45 | 0 | Metros lineales | 86 | 86 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE LAGO CASA BLANCA COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO, 57185 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PERIFÉRICO, CALLE LAGO AZUL CALLE LAGO CASA BLANCA ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PER | -99.0375 | 19.4701 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 728555.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553617 | Proyecto de inversión | 539500 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 539500 | 539500 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO DE TEXCOCO - 108883 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108883 | S | 50 | 34 | 0 | Metros lineales | 66 | 66 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE LAGO TEXCOCO COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO, 57185 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PERIFÉRICO, CALLE L MELGAREJO CALLE LAGO DE TEXCOCO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PERIFÉ | -99.0372 | 19.4708 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 539500 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553645 | Proyecto de inversión | 581000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 581000 | 581000 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE LAGO MELGAREJO - 108938 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 108938 | S | 71 | 48 | 0 | Metros lineales | 68 | 68 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE LAGO MELGAREJO COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO, 57185 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PERIFÉRICO, CALLE LAGO DE TEXCOCO CALLE LAGO MELGAREJO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA P | -99.0373 | 19.4704 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 581000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553709 | Proyecto de inversión | 1994700 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1994700 | 1994700 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE GAVILANES - 109087 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 109087 | S | 210 | 140 | 0 | Metros lineales | 240 | 240 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE GAVILANES COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE RANCHO GRANDE Y CALLE MAÑANITAS, CALLE GALLO COLORADO CALLE GAVILANES ENTRE CALLE RANCHO GRANDE Y CALLE MAÑANITAS, C | -99.0131 | 19.4184 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 1994700 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553744 | Proyecto de inversión | 2076450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2076450 | 2076450 | REHABILIATACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE JOAQUINITA - 109172 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 109172 | S | 218 | 146 | 0 | Metros lineales | 250 | 250 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE JOAQUINITA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA 4TA AVENIDA Y AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ PRADA, CALLE PANCHITA CALLE JOAQUINITA ENTRE AVENIDA 4TA AVENIDA Y AVENIDA | -98.9972 | 19.4057 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 2076450 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553764 | Proyecto de inversión | 560260 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 560260 | 560260 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE ORTOGRAFÍA - 109227 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 109227 | S | 205 | 136 | 0 | Metros lineales | 72 | 72 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE ORTOGRAFÍA COLONIA LAS PALMAS, 57440 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PANTITLÁN Y CALLE MATEMÁTICAS, CALLE BIOLOGÍA CALLE ORTOGRAFÍA ENTRE AVENIDA PANTITLAN Y ESCUELA PRIMARIA HERIBERTO ENRÍQUEZ CAL | -99.0498 | 19.4087 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 560260 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553942 | Proyecto de inversión | 3095600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3095600 | 3095600 | REHABILITACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HACIENDA DE MAYORAZGO - 109634 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 109634 | S | 160 | 106 | 0 | Metros lineales | 402 | 402 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE HACIENDA MAYORAZGO COLONIA IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE LA GAVIA Y CALLE HACIENDA DE LA NORIA, CALLE HACIENDA LA PURISIMA CALLE HACIENDA MAYORAZGO ENTR | -99.0438 | 19.479 | 2019-06-20 | 2019-08-20 | 3095600 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201553954 | Proyecto de inversión | 3204600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3204600 | 3204600 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE VEINTIUNO - 109660 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 109660 | S | 134 | 90 | 0 | Metros lineales | 320 | 320 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE CALLE 21 COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA 2A AVENIDA Y AVENIDA AURELIANO RAMOS, CALLE CALLE 22 CALLE 21 ENTRE AVENIDA 2A AVENIDA Y AVENIDA AURELIANO RAMOS COLONIA EL SOL CALLE | -99.0394 | 19.433 | 2019-06-20 | 2019-08-20 | 3204600 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201556078 | Proyecto de inversión | 431600 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 431600 | 431600 | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN CALLE CERRADA DE AEROPUERTO - 114480 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 114480 | S | 25 | 17 | 0 | Metros lineales | 56 | 56 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE CERRADA DE AEROPUERTO COLONIA AMPLIACIÓN CIUDAD LAGO, 57185 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AEROPUERTO Y AVENIDA PERIFÉRICO, CALLE LAGO DE TEXCOCO CALLE CERRADA DE AEROPUERTO ENTRE AVENIDA AEROPUER | -99.037 | 19.4712 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 431600 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201556168 | Proyecto de inversión | 2096350 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2096350 | 2096350 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE DIECIOCHO - 114695 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 114695 | S | 466 | 311 | 0 | Metros lineales | 570 | 570 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE CALLE 18 COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN, 57460 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA OAXACA, CALLE CALLE 17 CALLE 18 ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE OAXACA COLONIA JUÁREZ PANTITLÁN CALLE POSTER | -99.0541 | 19.4022 | 2019-06-20 | 2019-08-20 | 2096350 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201556410 | Proyecto de inversión | 3500000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3500000 | 3500000 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MÉXICO LINDO - 115241 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 115241 | S | 857 | 571 | 0 | Metros lineales | 900 | 900 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE MÉXICO LINDO COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA 4TA AVENIDA, CALLE LA MARIQUITA CALLE MÉXICO LINDO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA | -98.9991 | 19.4104 | 2019-06-20 | 2019-09-04 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201556488 | Proyecto de inversión | 4700000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4700000 | 4700000 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LA CALANDRIA - 115410 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 115410 | S | 1075 | 717 | 0 | Metros lineales | 1212 | 1212 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE LA CALANDRIA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA 4TA AVENIDA, CALLE LA JOAQUINITA CALLE LA CALANDRIA ENTRE AVENIDA 4TA AVENIDA Y AVE | -98.994 | 19.4109 | 2019-06-20 | 2019-09-04 | 4700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances
2019 | 3 | MEX190201556515 | Proyecto de inversión | 828000 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2019 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 828000 | 828000 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MACORINA - 115454 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | 115454 | S | 210 | 140 | 0 | Metros lineales | 240 | 240 | 1 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | CALLE MACORINA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE MAÑANITAS Y AVENIDA RANCHO GRANDE, CALLE LA ARDILLA CALLE MACORINA ENTRE CALLE MAÑANITAS Y AVENIDA RANCHO GRANDE,COLO | -98.9941 | 19.4093 | 2019-06-20 | 2019-08-03 | 828000 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | En Ejecución | Validado avances

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".