## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2021 | 5 | MEX210402029331 | Proyecto de inversión | 1686611 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:1386611.0, modificado:1385061.18}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}} | REHABILITACIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÒN POZO NEZA OCHO - 260289 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 260289 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA SOR JUANA INES DE LA CRUZ COLONIA METROPOLITANA SEGUNDA SECCIÓN, 57740 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCALERILLAS Y CALLE FLAMINGOS, CALLE PALACIO DE INTURBIDE AVENIDA SOR JUANA INES DE LA , lon:-99.02297318, lat:19.39037689}} | 2021-11-23 | 2021-12-17 | 1685061.16 | 1685061.16 | 1685061.16 | 1685061.16 | 1685061.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RPAP-NEZLO-2A303-2021-FISMDF-35, contratista:MANY HERMANOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1685061.16, importe_modificado:1685061.16}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2029331/proyecto_INICIO, 2029331/proyecto_FIN, 2029331/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962003 | Proyecto de inversión | 420000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:420000.0, modificado:414519.98}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MÉXICO EN CALLE CUATRO. - 43866 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 43866 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:62.0, meta_modificada:62.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ESTADO DE MÉXICO, 57210 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA, CALLE CINCO CALLE CUATRO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA PRIMERA , lon:-99.05139577, lat:19.42911291}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 414519.98 | 414519.98 | 414519.98 | 414519.98 | 414519.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RACP-CLL4-ESME-2021-FISMDF-25, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:414519.98, importe_modificado:414519.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.0}} | {1962003/proyecto_INICIO, 1962003/proyecto_PROCESO, 1962003/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962082 | Proyecto de inversión | 2220000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2220000.0, modificado:2216936.71}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA EN CALLE HACIENDA DE TAPAXCO. - 44864 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44864 | S | 266 | 178 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE HACIENDA DE TAPAXCO COLONIA IMPULSORA POPULAR AVÍCOLA, 57130 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE HACIENDA DE LA GAVIA Y AVENIDA HACIENDA DE LA NORIA, CALLE HACIENDA DEL COTE CALLE HACIENDA DE TAPAX, lon:-99.04917675, lat:19.48097247}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2216936.71 | 2216936.71 | 2216936.71 | 2216936.71 | 2216936.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAC-CAHA-CAABA-2021-FISMDF-001, contratista:CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2216936.73, importe_modificado:2216936.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1962082/proyecto_INICIO, 1962082/proyecto_FIN, 1962082/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301961972 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1747982.94}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA. - 43552 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 43552 | S | 188 | 124 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MORENITA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y CALLE MAÑANITAS, CALLE CARIÑO CALLE MORENITA ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y CALLE MAÑANITA, lon:-98.99254736, lat:19.40612331}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1747982.94 | 1747982.94 | 1747982.94 | 1747982.94 | 1747982.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-LOAU-CAMOR-2021-FISMDF-006-1, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1747982.95, importe_modificado:1747982.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1961972/proyecto_INICIO, 1961972/proyecto_PROCESO, 1961972/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962125 | Proyecto de inversión | 6550000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6550000.0, modificado:6545138.98}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA BAMBA. - 45444 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 45444 | S | 367 | 245 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:485.0, meta_modificada:485.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA BAMBA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y AVENIDA RANCHO GRANDE, CALLE ARANDAS CALLE LA BAMBA ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y AVENIDA R, lon:-98.99086421, lat:19.40644927}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 6545138.98 | 6545138.98 | 6545138.98 | 6545138.98 | 6545138.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRA-CABA-AUFL-2021-FISMDF-007, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:6545138.98, importe_modificado:6545138.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:485.0}} | {1962125/proyecto_INICIO, 1962125/proyecto_PROCESO, 1962125/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962150 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:870838.74}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN CALLE QUINCE. - 45680 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 45680 | S | 166 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:232.0, meta_modificada:232.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA DOS, CALLE DIECISIETE CALLE QUINCE ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA DOS COLONIA LAS ÁGUILAS CP. 57900 CIUDAD, lon:-99.00407464, lat:19.37604749}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 870838.74 | 870838.74 | 870838.74 | 870838.74 | 870838.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-LOAG-CA15-2021-FISMDF-005, contratista:CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:870838.74, importe_modificado:870838.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:232.0}} | {1962150/proyecto_INICIO, 1962150/proyecto_FIN, 1962150/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962292 | Proyecto de inversión | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2332342.98}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE EUCALIPTOS. - 48014 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48014 | S | 540 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EUCALIPTOS COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR UNO, CALLE CICLAMORES CALLE EUCALIPTOS ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR UNO COLONIA LA PERLA CP. 57, lon:-98.99932155, lat:19.38926631}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2332342.98 | 2332342.98 | 2332342.98 | 2332342.98 | 2332342.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-LOCIP-LOEUC-2021-FISMDF-010-1, contratista:DAVID MARÍN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2332342.98, importe_modificado:2332342.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}} | {1962292/proyecto_INICIO, 1962292/proyecto_FIN, 1962292/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402013334 | Proyecto de inversión | 260051.05 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:260051.05, modificado:260051.04}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN LA AVENIDA TEXCOCO. - 77703 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 77703 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA LOMA BONITA, 57940 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE VICENTE GUERRERO, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE , lon:-98.99290701, lat:19.36829968}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 260051.04 | 260051.04 | 260051.04 | 260051.04 | 260051.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CGN-LBMCA-IGTK11-2021-FISMDF-22, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:260051.05, importe_modificado:260051.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:220.0}} | {2013334/proyecto_INICIO, 2013334/proyecto_PROCESO, 2013334/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402013342 | Proyecto de inversión | 178791.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:178791.9, modificado:178791.88}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. - 77797 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 77797 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:102.0, meta_modificada:102.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA AMPLIACIÓN LAS ÁGUILAS, 57950 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE UNO Y AVENIDA DELAS TORRES, AVENIDA DEL VALLE AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE UNO Y AVENIDA DELAS TORRESCOLONIA LAS A, lon:-99.00789113, lat:19.37697794}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 178791.88 | 178791.88 | 178791.88 | 178791.88 | 178791.88 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CGN-LBMCA-IGTK11-2021-FISMDF-22-8, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:178791.9, importe_modificado:178791.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:102.0}} | {2013342/proyecto_INICIO, 2013342/proyecto_FIN, 2013342/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962026 | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1774346.63}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EVOLUCIÓN EN CALLE EXCONVENTO DE CHURUBUSCO. - 44302 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44302 | S | 184 | 122 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE EXCONVENTO DE CHURUBUSCO COLONIA EVOLUCIÓN, 57700 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE GLORIETA DE COLON, CALLE MONTE DE PIEDAD CALLE EXCONVENTO DE CHURUBUSCO ENTRE CALLE ESCONDIDA, lon:-99.01902124, lat:19.4017297}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1774346.63 | 1774346.63 | 1774346.63 | 1774346.63 | 1774346.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-PEXV-LOAU-2021-FISMDF-019-2, contratista:CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1774346.63, importe_modificado:1774346.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {1962026/proyecto_INICIO, 1962026/proyecto_FIN, 1962026/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962033 | Proyecto de inversión | 1500000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498830.37}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES EN CALLE GIRASOL. - 44365 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44365 | S | 137 | 91 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:170.0, meta_modificada:170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE GIRASOL COLONIA TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES, 57310 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE AZAHAR (CUARTA AVENIDA) Y CALLE ALHELI, CALLE ORQUIDEA CALLE GIRASOL ENTRE CALLE AZAHAR Y CALLE ALHELI COLON, lon:-99.0240286, lat:19.41602773}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1498830.37 | 1498830.37 | 1498830.37 | 1498830.37 | 1498830.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-C9GG-SFLO-2021-FISMDF-020-1, contratista:ESTOICA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1498830.41, importe_modificado:1498830.41}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:170.0}} | {1962033/proyecto_INICIO, 1962033/proyecto_FIN, 1962033/proyecto_INICIO, 1962033/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962230 | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1774660.54}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR. - 46824 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 46824 | S | 378 | 252 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FLOR COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE RANCHO GRANDE Y AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ, CALLE LA BAMBA CALLE FLOR ENTRE CALLE RANCHO GRANDE Y AVENIDA DR. GUSTAVO BA, lon:-98.99128849, lat:19.40664092}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1774660.54 | 1774660.54 | 1774660.54 | 1774660.54 | 1774660.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRA-CABA-AUFL-2021-FISMDF-007-2, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1774660.54, importe_modificado:1774660.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {1962230/proyecto_INICIO, 1962230/proyecto_FIN, 1962230/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962296 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1795516.19}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE OYAMELES. - 48027 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48027 | S | 439 | 293 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:600.0, meta_modificada:600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE OYAMELES COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR UNO, CALLE CICLAMORES CALLE OYAMELES ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR UNO COLONIA LA PERLA CP. 57820 , lon:-98.99841673, lat:19.38807595}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1795516.19 | 1795516.19 | 1795516.19 | 1795516.19 | 1795516.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-CAOYA-CACIC-2021-FISMDF-015, contratista:OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1795516.24, importe_modificado:1795516.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:600.0}} | {1962296/proyecto_INICIO, 1962296/proyecto_FIN, 1962296/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962410 | Proyecto de inversión | 4176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4176000.0, modificado:4164855.23}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PERJURA. - 50228 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 50228 | S | 158 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1540.0, meta_modificada:1540.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PERJURA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AMANECER RANCHERO Y AVENIDA CUARTA AVENIDA, CALLE EL ABANDONADO CALLE PERJURA ENTRE AVENIDA AMANECER RANCHERO , lon:-98.9922939, lat:19.40086372}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 4164855.23 | 4164855.23 | 4164855.23 | 4164855.23 | 4164855.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRACP-LOAU-CAPER-2021-FISMDF-031-2, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:4164855.23, importe_modificado:4164855.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1540.0}} | {1962410/proyecto_INICIO, 1962410/proyecto_FIN, 1962410/proyecto_INICIO, 1962410/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301964100 | Proyecto de inversión | 2505600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2505600.0, modificado:2494668.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA. - 68395 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 68395 | S | 194 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:960.0, meta_modificada:960.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MORENITA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA LÀZARO CARDENAS Y AVENIDA CORRIDO DEL NORTE, CALLE CARIÑO CALLE MORENITA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVEN, lon:-98.98957681, lat:19.41160713}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2494668.64 | 2494668.64 | 2494668.64 | 2494668.64 | 2494668.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAC-CMOR-AURO-2021-FISMDF-018-2, contratista:MARÍA VERÓNICA SOLÍS MARTÍNEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2494668.67, importe_modificado:2494668.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:960.0}} | {1964100/proyecto_INICIO, 1964100/proyecto_FIN, 1964100/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402013339 | Proyecto de inversión | 205749.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:205749.42, modificado:205749.42}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. - 77755 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 77755 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:209.0, meta_modificada:209.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA AMPLIACIÓN LAS ÁGUILAS, 57950 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE VEINTINUEVE Y AVENIDA JOHN F. KENNEDY, AVENIDA DOS AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE VEINTINUEVE Y AVENIDA JOHN F. KENN, lon:-99.00186909, lat:19.37345431}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 205749.42 | 205749.42 | 205749.42 | 205749.42 | 205749.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CGN-LBMCA-IGTK11-2021-FISMDF-22-5, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:205749.42, importe_modificado:205749.42}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:209.0}} | {2013339/proyecto_PROCESO, 2013339/proyecto_INICIO, 2013339/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962100 | Proyecto de inversión | 1650000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1650000.0, modificado:1646358.98}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN CALLE A. - 45139 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 45139 | S | 101 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:199.0, meta_modificada:199.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE A COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BOSQUES DE LAS NACIONES Y AVENIDA TAXIMETROS, CALLE BOSQUES DE CUBA CALLE A ENTRE AVENIDA BOSQUES DE LAS NACIONES Y AVENIDA , lon:-99.05528445, lat:19.46255048}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1646358.98 | 1646358.98 | 1646358.98 | 1646358.98 | 1646358.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAC-CAHA-CAABA-2021-FISMDF-001-1, contratista:CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1646358.98, importe_modificado:1646358.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:199.0}} | {1962100/proyecto_INICIO, 1962100/proyecto_PROCESO, 1962100/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962228 | Proyecto de inversión | 1215000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1215000.0, modificado:1210424.76}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR. - 46805 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 46805 | S | 162 | 108 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FLOR COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA LÀZARO CARDENAS Y CALLE RANCHO GRANDE, CALLE LA BAMBA CALLE FLOR ENTRE AVENIDA LÀZARO CARDENAS Y CALLE RANCHO GRA, lon:-98.98946096, lat:19.41004218}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1210424.76 | 1210424.76 | 1210424.76 | 1210424.76 | 1210424.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRA-CABA-AUFL-2021-FISMDF-007-1, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1210424.78, importe_modificado:1210424.78}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:300.0}} | {1962228/proyecto_INICIO, 1962228/proyecto_PROCESO, 1962228/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962248 | Proyecto de inversión | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2327675.62}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CIPRESES. - 47060 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 47060 | S | 612 | 408 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CIPRESES COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR 1, CALLE EUCALIPTOS CALLE CIPRESES ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR 1 COLONI LA PERLA CP. 57820 CIUDA, lon:-98.99951145, lat:19.38974019}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2327675.62 | 2327675.62 | 2327675.62 | 2327675.62 | 2327675.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-LOCIP-LOEUC-2021-FISMDF-010, contratista:DAVID MARÍN LÓPEZ, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2327675.62, importe_modificado:2327675.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}} | {1962248/proyecto_INICIO, 1962248/proyecto_FIN, 1962248/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962312 | Proyecto de inversión | 3480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3480000.0, modificado:3458284.29}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE VIENA. - 48065 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48065 | S | 540 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE RECREATIVO CHURUBUSCO Y JALAPANGOS COLONIA BOSQUES DE VIENA, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LAGO DE LOS CISNES Y CALLE LAGUNAS FACULTATIVAS, AVENIDA PERIFERICO CALLE RECREATIVO CHURUBUSC, lon:-99.03169327, lat:19.48129884}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 3458284.29 | 3458284.29 | 3458284.29 | 3458284.29 | 3458284.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-BOSVI-CBVI-2021-FISMDF-013-1, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:3458284.31, importe_modificado:3458284.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:743.0}} | {1962312/proyecto_INICIO, 1962312/proyecto_FIN, 1962312/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402012373 | Proyecto de inversión | 1561716.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1561716.92, modificado:1561716.92}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUMERO DOCIENTOS UNO FRANCISCO JAVIER MINA. - 21576 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 21576 | S | 293 | 195 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:392.0, meta_modificada:392.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AURELIANO RAMOS COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE OCHO Y AVENIDA HIGINIO GUERRA, AVENIDA SEXTA AVENIDA AVENIDA AURELIANO RAMOS SN COLONIA EL SOL ENTRE CALLE OCHO Y AVENIDA, lon:-99.04655639, lat:19.43319235}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1561716.92 | 1561716.92 | 1561716.92 | 1561716.92 | 1561716.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CTCH-LSOL-JAMI-2021-FISMDF-27, contratista:CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1561716.92, importe_modificado:1561716.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:392.0}} | {2012373/proyecto_PROCESO, 2012373/proyecto_FIN, 2012373/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402012377 | Proyecto de inversión | 1836914.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1836914.8, modificado:1836914.8}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA PRIMARIA PATRIA Y LIBERTAD. - 21875 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 21875 | S | 142 | 94 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:435.0, meta_modificada:435.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA HIGINIO GUERRA COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y AVENIDA QUINTA AVENIDA, CALLE TRECE AVENIDA HIGINIO GUERRA SIN NUMERO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y , lon:-99.04467162, lat:19.43310695}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1836914.8 | 1836914.8 | 1836914.8 | 1836914.8 | 1836914.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CTCH-LSOL-PAYLI-2021-FISMDF-29, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA SIGOBRI, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1836914.8, importe_modificado:1836914.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:435.0}} | {2012377/proyecto_PROCESO, 2012377/proyecto_INICIO, 2012377/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402013338 | Proyecto de inversión | 177974.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177974.55, modificado:177974.53}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. - 77750 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 77750 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:175.0, meta_modificada:175.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA AMPLIACIÓN LAS ÁGUILAS, 57950 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE VEINTINUEVE, AVENIDA DOS AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE VE, lon:-99.00023664, lat:19.37253743}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 177974.53 | 177974.53 | 177974.53 | 177974.53 | 177974.53 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CGN-LBMCA-IGTK11-2021-FISMDF-22-4, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:177974.55, importe_modificado:177974.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:175.0}} | {2013338/proyecto_PROCESO, 2013338/proyecto_INICIO, 2013338/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402013340 | Proyecto de inversión | 335347.01 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:335347.01, modificado:335347.01}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. - 77791 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 77791 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:268.0, meta_modificada:268.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA JOHN F. KENNEDY Y CALLE ONCE, AVENIDA DOS AVENIDA TEXCOCO ENTRE AVENIDA JOHN F. KENNEDY Y CALLE ONCECOLONIA LAS ÁGUILAS CP, lon:-99.00412081, lat:19.37481237}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 335347.01 | 335347.01 | 335347.01 | 335347.01 | 335347.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CGN-LBMCA-IGTK11-2021-FISMDF-22-6, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:335347.01, importe_modificado:335347.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:268.0}} | {2013340/proyecto_INICIO, 2013340/proyecto_FIN, 2013340/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962085 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:887071.51}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA LAS TORRES. - 44887 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44887 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECIOCHO, AVENIDA DOS B AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECIOCHOCOLONIA , lon:-99.06068985, lat:19.48304739}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 887071.51 | 887071.51 | 887071.51 | 887071.51 | 887071.51 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-LOCAM-AVTO-2021-FISMDF-004, contratista:ESTOICA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:887071.51, importe_modificado:887071.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1962085/proyecto_INICIO, 1962085/proyecto_FIN, 1962085/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962213 | Proyecto de inversión | 230000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:230000.0, modificado:220512.87}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LOS LAURELES. - 46640 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 46640 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA CORRIDO DEL NORTE, CALLE ROSAS DE MAYO CALLE LOS LAURELES ENTRE CALLE BORDO DE , lon:-98.99986547, lat:19.41616813}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 220512.87 | 220512.87 | 220512.87 | 220512.87 | 220512.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RACP-LOC-LAUS-2021-FISMDF-26, contratista:CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:229449.1, importe_modificado:229449.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1962213/proyecto_INICIO, 1962213/proyecto_FIN, 1962213/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962237 | Proyecto de inversión | 905000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905000.0, modificado:904258.09}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR. - 46905 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 46905 | S | 187 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:245.0, meta_modificada:245.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FLOR COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y AVENIDA CUARTA AVENIDA, CALLE LA BAMBA CALLE FLOR ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y AVENIDA CUART, lon:-98.99311357, lat:19.40319218}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 904258.09 | 904258.09 | 904258.09 | 904258.09 | 904258.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRA-CABA-AUFL-2021-FISMDF-007-3, contratista:CONSTRUCCIONES CIVILES JIMCAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:904258.09, importe_modificado:904258.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:245.0}} | {1962237/proyecto_INICIO, 1962237/proyecto_FIN, 1962237/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402013337 | Proyecto de inversión | 282489.87 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282489.87, modificado:282489.87}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD NUEVA SANTA MARTHA Y CONSTITUCIÓN DE 1857 EN LA AVENIDA TEXCOCO. - 77746 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 77746 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:248.0, meta_modificada:248.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA SANTA MARTHA, 57920 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE PRESIDENTE LAZARO CARDENAS Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE PRESIDEN, lon:-98.99837226, lat:19.37143561}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 282489.87 | 282489.87 | 282489.87 | 282489.87 | 282489.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CGN-LBMCA-IGTK11-2021-FISMDF-22-3, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:282489.87, importe_modificado:282489.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:248.0}} | {2013337/proyecto_INICIO, 2013337/proyecto_FIN, 2013337/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962048 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1896898.9}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES EN CALLE GERANIO. - 44472 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44472 | S | 209 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE GERANIO COLONIA TAMAULIPAS SECCIÓN LAS FLORES, 57310 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LA ROSA Y CALLE CLAVEL, CALLE GIRASOL CALLE GERANIO ENTRE CALLE LA ROSA Y CALLE CLAVELCOLONIA TAMAULIPAS SEC, lon:-99.0221543, lat:19.42046283}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1896898.9 | 1896898.9 | 1896898.9 | 1896898.9 | 1896898.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-C9GG-SFLO-2021-FISMDF-020-2, contratista:ESTOICA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1896898.9, importe_modificado:1896898.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1962048/proyecto_INICIO, 1962048/proyecto_FIN, 1962048/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962142 | Proyecto de inversión | 1750631.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750631.16, modificado:1738420.85}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE TREINTA Y CUATRO. - 45603 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 45603 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CUATRO COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE TREINTA Y CINCO CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA COLONIA , lon:-99.03189071, lat:19.43231589}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1738420.85 | 1738420.85 | 1738420.85 | 1738420.85 | 1738420.85 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RACP-C34-LSOL-2021-FISMDF-23, contratista:EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1738420.87, importe_modificado:1738420.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1962142/proyecto_INICIO, 1962142/proyecto_PROCESO, 1962142/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301964096 | Proyecto de inversión | 5011200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5011200.0, modificado:5002841.91}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA. - 68372 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 68372 | S | 187 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1920.0, meta_modificada:1920.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MORENITA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y CALLE MAÑANITAS, CALLE CARIÑO CALLE MORENITA ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y CALLE MAÑANITA, lon:-98.9925737, lat:19.40610497}} | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 5002841.91 | 5002841.91 | 5002841.91 | 5002841.91 | 5002841.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-LOAU-CAMOR-2021-FISMDF-006-2, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:5002841.91, importe_modificado:5002841.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1920.0}} | {1964096/proyecto_INICIO, 1964096/proyecto_FIN, 1964096/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301964107 | Proyecto de inversión | 3132000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132000.0, modificado:3129527.59}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 68426 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 68426 | S | 194 | 130 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MARIETA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA LAZÀRO CARDENAS Y AVENIDA CORRIDO DEL NORTE, CALLE MORENITA CALLE MARIETA ENTRE AVENIDA LAZÀRO CARDENAS Y AVEN, lon:-98.98993898, lat:19.41188395}} | 2021-10-01 | 2021-11-29 | 3129527.59 | 3129527.59 | 3129527.59 | 3129527.59 | 3129527.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAC-CAMAR-AVLAZ-2021-FISMDF-008-2, contratista:MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:3129527.59, importe_modificado:3129527.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1200.0}} | {1964107/proyecto_INICIO, 1964107/proyecto_FIN, 1964107/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402014183 | Acción | 1508693.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1508693.44, modificado:1504812.5}} | ACTUALIZACIÓN DE CATASTRO - 115466 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl |  | PRODIM | Sin identificar | H AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL | 115466 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:8538.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.0182, lat:19.408763}} | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 1504812.5 | 1504812.5 | 1504812.5 | 1504812.5 | 1504812.5 | {ctto1: {tipo_obra:Servicios, numero_contrato:NEZA-IR-M-014-2021-01, contratista:SISTEMAS GRÁFICOS DIGITALES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1504812.53, importe_modificado:1504812.53}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8538.0}} | {2014183/proyecto_PROCESO, 2014183/proyecto_INICIO, 2014183/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402023715 | Proyecto de inversión | 13963436.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.396343679E7, modificado:1.396343679E7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE VIENA. - 240793 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 240793 | S | 540 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5500.0, meta_modificada:5500.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE RECREATIVO CHURUBUSCO Y JALAPANGOS COLONIA BOSQUES DE VIENA, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LAGO DE LOS CISNES Y CALLE LAGUNAS FACULTATIVAS, AVENIDA PERIFERICO CALLE RECREATIVO CHURUBUSC, lon:-99.03167713, lat:19.48129778}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 13963436.79 | 13963436.79 | 13963436.79 | 13963436.79 | 13963436.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-BOSVI-CBVI-2021-FISMDF-013-2, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1.396343679E7, importe_modificado:1.396343679E7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:5500.0}} | {2023715/proyecto_PROCESO, 2023715/proyecto_FIN, 2023715/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962030 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1882937.05}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESPERANZA EN CALLE NUEVE - 44357 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44357 | S | 198 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:227.0, meta_modificada:227.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE NUEVE COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CAMA DE PIEDRA, CALLE DIEZ CALLE NUEVE ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CAMA DE PIEDRA COLONIA ESPERANZA , lon:-98.98563581, lat:19.39049951}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1882937.05 | 1882937.05 | 1882937.05 | 1882937.05 | 1882937.05 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-C9GG-SFLO-2021-FISMDF-020, contratista:ESTOICA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1882937.08, importe_modificado:1882937.08}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:227.0}} | {1962030/proyecto_INICIO, 1962030/proyecto_PROCESO, 1962030/proyecto_FIN, 1962030/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301964112 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2991176.45}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE TREINTA Y SEIS - 68462 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 68462 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1218.0, meta_modificada:1218.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SEIS COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA SÈPTIMA AVENIDA Y AVENIDA SEXTA AVENIDA, AVENIDA VÌCTOR CALLE TREINTA Y SEIS ENTRE AVENIDA SEPTIMA AVENIDA Y AVENIDA SEXTA, lon:-99.03228558, lat:19.42763035}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2991176.45 | 2991176.45 | 2991176.45 | 2991176.45 | 2991176.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RACP-CL36-ESOL-2021-FISMDF-21-1, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2991176.46, importe_modificado:2991176.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1218.0}} | {1964112/proyecto_INICIO, 1964112/proyecto_FIN, 1964112/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301964143 | Proyecto de inversión | 960480 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960480.0, modificado:959357.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LOS LAURELES. - 68905 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 68905 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:360.0, meta_modificada:360.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA CORRIDO DEL NORTE, CALLE ROSAS DE MAYO CALLE LOS LAURELES ENTRE AVENIDA BORDO, lon:-98.99989765, lat:19.41611956}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 959357.58 | 959357.58 | 959357.58 | 959357.58 | 959357.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RACP-LOC-LAUS-2021-FISMDF-26-2, contratista:CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:959357.58, importe_modificado:959357.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:360.0}} | {1964143/proyecto_INICIO, 1964143/proyecto_FIN, 1964143/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301964146 | Proyecto de inversión | 3758400 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3758400.0, modificado:3539371.65}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CASCABEL. - 68916 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 68916 | S | 209 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2150.0, meta_modificada:2150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CASCABEL COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, CALLE EL ORGANILLERO CALLE CASCABEL ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCOND, lon:-98.9957007, lat:19.39278532}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 3539371.65 | 3539371.65 | 3539371.65 | 3539371.65 | 3539371.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-AUCAS-CAPI-2021-FISMDF-012-2, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:3747529.7, importe_modificado:3747529.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2150.0}} | {1964146/proyecto_INICIO, 1964146/proyecto_FIN, 1964146/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402012378 | Proyecto de inversión | 1563602.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1563602.98, modificado:1563602.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO. - 21962 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 21962 | S | 302 | 202 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:354.0, meta_modificada:354.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CUATRO COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y AVENIDA QUINTA AVENIDA, AVENIDA VICTOR CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE AVENIDA AURELIANO RAMOS Y AVENIDA , lon:-99.03236605, lat:19.42975032}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1563602.98 | 1563602.98 | 1563602.98 | 1563602.98 | 1563602.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CTCH-FIMA-NAME-2021-FISMDF-30, contratista:MAURO LIMA ESPINOSA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1563602.98, importe_modificado:1563602.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:354.0}} | {2012378/proyecto_PROCESO, 2012378/proyecto_FIN, 2012378/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962023 | Proyecto de inversión | 3015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3015000.0, modificado:3006269.33}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PALOMA NEGRA. - 44235 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44235 | S | 166 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.0, meta_modificada:231.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PALOMA NEGRA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y CALLE CAMA DE PIEDRA, CALLE EX-CONVENTO DE CHURUBUSCO CALLE PALOMA NEGRA ENTRE CALLE ESCONDIDA , lon:-99.0184678, lat:19.40377299}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 3006269.33 | 3006269.33 | 3006269.33 | 3006269.33 | 3006269.33 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-PEXV-LOAU-2021-FISMDF-019-1, contratista:CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:3006269.33, importe_modificado:3006269.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.0}} | {1962023/proyecto_INICIO, 1962023/proyecto_FIN, 1962023/proyecto_INICIO, 1962023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962091 | Proyecto de inversión | 1400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1400000.0, modificado:1245741.04}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD JARDINES DE GUADALUPE EN CALLE VEINTIUNO - 45003 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 45003 | S | 101 | 67 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE VEINTIUNO COLONIA JARDINES DE GUADALUPE, 57140 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÒN Y AVENIDA UNO, CALLE COLIMA CALLE VEINTIUNO ENTRE AVENIDA CONSTITUCIÒN Y AVENIDA COLONIA JARDINES D, lon:-99.05997975, lat:19.47983418}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1245741.04 | 1245741.04 | 1245741.04 | 1245741.04 | 1245741.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RA-JAGU-CA21-2021-FISMDF-002, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1369729.02, importe_modificado:1369729.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1962091/proyecto_INICIO, 1962091/proyecto_PROCESO, 1962091/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962294 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1785000.0}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE PAVIAS. - 48017 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48017 | S | 446 | 298 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PAVIAS COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR UNO, CALLE CANELOS CALLE PAVIAS ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR UNO COLONIA LA PERLA CP. 57820 CIUDAD , lon:-98.99833847, lat:19.39028469}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | 1785000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRARA-CAPA-AVCA-2021-FISMDF-032, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1785000.0, importe_modificado:1785000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}} | {1962294/proyecto_INICIO, 1962294/proyecto_FIN, 1962294/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962306 | Proyecto de inversión | 930000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:930000.0, modificado:928326.58}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE SIETE. - 48050 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48050 | S | 202 | 134 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:300.0, meta_modificada:300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE SIETE COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE OCHO CALLE SIETE ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA , lon:-99.06530406, lat:19.48579084}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 928326.58 | 928326.58 | 928326.58 | 928326.58 | 928326.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-C7123-CAGU-2021-FISMDF-017, contratista:OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:928326.63, importe_modificado:928326.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:300.0}} | {1962306/proyecto_INICIO, 1962306/proyecto_PROCESO, 1962306/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962408 | Proyecto de inversión | 4176000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4176000.0, modificado:4170359.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA MONTAÑA. - 50204 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 50204 | S | 173 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1600.0, meta_modificada:1600.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA MONTAÑA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVENIDA AMANECER RANCHERO, CALLE LA CIGARRA CALLE LA MONTAÑA ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVENID, lon:-98.98899851, lat:19.39682975}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 4170359.71 | 4170359.71 | 4170359.71 | 4170359.71 | 4170359.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-CAMON-AVAR-2021-FISMDF-011-2, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:4170359.71, importe_modificado:4170359.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1600.0}} | {1962408/proyecto_INICIO, 1962408/proyecto_FIN, 1962408/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402014210 | Acción | 1701644.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1701644.32, modificado:1701644.32}} | ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 116042 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl |  | PRODIM | Sin identificar | TESORERIA MUNICIPAL | 116042 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:82.0, meta_modificada:82.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-99.0182, lat:19.408763}} | 2021-08-02 | 2021-11-30 | 1701644.32 | 1701644.32 | 1701644.32 | 1701644.32 | 1701644.32 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:NEZA-IR-M-015-2021-01, contratista:DISEÑO E INTEGRACIÓN DE SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1701644.32, importe_modificado:1701644.32}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:82.0}} | {2014210/proyecto_FIN, 2014210/proyecto_PROCESO, 2014210/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402023763 | Proyecto de inversión | 2582772.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2582772.11, modificado:2582772.11}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD TAMAULIPAS SECCIÓN VIRGENCITAS EN EL CÁRCAMO MARAVILLAS. - 240905 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 240905 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:21.0, meta_modificada:21.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA BORDO DE XOCHIACA COLONIA TAMAULIPAS SECCIÓN VIRGENCITAS, 57300 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE VIRGEN DE LOS ANGELES Y CALLE VIRGEN DE LOS REMEDIOS, CALLE VIRGEN DEL COBRE AVENIDA BORDO DE X, lon:-99.03092509, lat:19.42454276}} | 2021-08-01 | 2021-11-29 | 2582772.11 | 2582772.11 | 2582772.11 | 2582772.11 | 2582772.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAC-CARMAR-SEVIR-2021-FISMDF-014, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2582772.11, importe_modificado:2582772.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:21.0}} | {2023763/proyecto_INICIO, 2023763/proyecto_FIN, 2023763/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962015 | Proyecto de inversión | 1879200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1879200.0, modificado:1653455.3}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CASCABEL. - 44104 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44104 | S | 209 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CASCABEL COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, CALLE EL ABANDONADO CALLE CASCABEL ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, lon:-98.99567042, lat:19.39285559}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1653455.3 | 1653455.3 | 1653455.3 | 1653455.3 | 1653455.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-AUCAS-CAPI-2021-FISMDF-012-1, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1861406.74, importe_modificado:1861406.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1962015/proyecto_INICIO, 1962015/proyecto_PROCESO, 1962015/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962222 | Proyecto de inversión | 939600 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:939600.0, modificado:679497.94}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CASCABEL. - 46748 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 46748 | S | 209 | 139 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:280.0, meta_modificada:280.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CASCABEL COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, CALLE EL ORGANILLERO CALLE CASCABEL ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDID, lon:-98.99569879, lat:19.39279588}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 679497.94 | 679497.94 | 679497.94 | 679497.94 | 679497.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-AUCAS-CAPI-2021-FISMDF-012, contratista:ORCASA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:923037.61, importe_modificado:923037.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:280.0}} | {1962222/proyecto_INICIO, 1962222/proyecto_FIN, 1962222/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962245 | Proyecto de inversión | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2323600.01}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE PAROTAS. - 47017 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 47017 | S | 601 | 401 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:730.0, meta_modificada:730.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PAROTAS COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR 1, CALLE CIPRESES CALLE PAROTAS ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR 1 COLONIA LA PERLA CP. 57820 CIUDAD N, lon:-99.00005565, lat:19.38962126}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2323600.01 | 2323600.01 | 2323600.01 | 2323600.01 | 2323600.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-CAAZC-CAPAR-2021-FISMDF-009-2, contratista:GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2323600.01, importe_modificado:2323600.01}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:730.0}} | {1962245/proyecto_INICIO, 1962245/proyecto_PROCESO, 1962245/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962052 | Proyecto de inversión | 1780000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1780000.0, modificado:1778868.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE CASCABEL. - 44497 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44497 | S | 135 | 90 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CASCABEL COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CAMA DE PIEDRA, CALLE EL ABANDONADO CALLE CASCABEL ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CA, lon:-98.99457143, lat:19.39489845}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1778868.56 | 1778868.56 | 1778868.56 | 1778868.56 | 1778868.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAC-LCAS-AUAD-2021-FISMDF-34, contratista:ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1778868.57, importe_modificado:1778868.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1962052/proyecto_INICIO, 1962052/proyecto_FIN, 1962052/proyecto_PROCESO, 1962052/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962190 | Proyecto de inversión | 507500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507500.0, modificado:500369.48}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA. - 46255 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 46255 | S | 122 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MORENITA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA LAZÀRO CARDENAS Y AVENIDA CORRIDO DEL NORTE, CALLE CARIÑO CALLE MORENITA ENTRE AVENIDA LAZÀRO CARDENAS Y AVENID, lon:-98.98958328, lat:19.41158332}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 500369.48 | 500369.48 | 500369.48 | 500369.48 | 500369.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAC-CMOR-AURO-2021-FISMDF-018, contratista:MARÍA VERÓNICA SOLÍS MARTÍNEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:500369.48, importe_modificado:500369.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1962190/proyecto_INICIO, 1962190/proyecto_FIN, 1962190/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962241 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:471062.89}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD GENERAL VICENTE VILLADA EN CALLE AZCAPOTZALCO. - 46994 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 46994 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:149.0, meta_modificada:149.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE AZCAPOTZALCO COLONIA GENERAL JOSÉ VICENTE VILLADA, 57710 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE DEL VALLE, CALLE SANTA MONICA CALLE AZCAPOTZALCO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y CALLE DEL VAL, lon:-99.01566403, lat:19.38213473}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 471062.89 | 471062.89 | 471062.89 | 471062.89 | 471062.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-CAAZC-CAPAR-2021-FISMDF-009-1, contratista:GRUPO CUYSAT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:471062.89, importe_modificado:471062.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:149.0}} | {1962241/proyecto_INICIO, 1962241/proyecto_FIN, 1962241/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962307 | Proyecto de inversión | 255000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:255000.0, modificado:252085.43}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE UNO. - 48054 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48054 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:85.0, meta_modificada:85.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE UNO COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DE LAS ZAPATAS Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE DOS CALLE UNO ENTRE AVENIDA VALLE DE LAS ZAPATAS Y AVENIDA FRANC, lon:-99.06737372, lat:19.48863915}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 252085.43 | 252085.43 | 252085.43 | 252085.43 | 252085.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-C7123-CAGU-2021-FISMDF-017-1, contratista:OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:252085.43, importe_modificado:252085.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:85.0}} | {1962307/proyecto_INICIO, 1962307/proyecto_PROCESO, 1962307/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962309 | Proyecto de inversión | 270000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:270000.0, modificado:266961.62}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE DOS. - 48060 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48060 | S | 43 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DOS COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DE LAS ZAPATAS Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE TRES CALLE DOS ENTRE AVENIDA VALLE DE LAS ZAPATAS Y AVENIDA FRAN, lon:-99.06689897, lat:19.48849503}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 266961.62 | 266961.62 | 266961.62 | 266961.62 | 266961.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-C7123-CAGU-2021-FISMDF-017-2, contratista:OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:266961.65, importe_modificado:266961.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1962309/proyecto_INICIO, 1962309/proyecto_FIN, 1962309/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962001 | Proyecto de inversión | 455000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:455000.0, modificado:451984.82}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LOS LAURELES. - 43839 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 43839 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:65.0, meta_modificada:65.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LOS LAURELES COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA CORRIDO DEL NORTE, CALLE ROSAS DE MAYO CALLE LOS LAURELES ENTRE AVENIDA BORDO D, lon:-98.99987888, lat:19.41613727}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 451984.82 | 451984.82 | 451984.82 | 451984.82 | 451984.82 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RACP-LOC-LAUS-2021-FISMDF-26-1, contratista:CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:454631.85, importe_modificado:454631.85}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:65.0}} | {1962001/proyecto_INICIO, 1962001/proyecto_PROCESO, 1962001/proyecto_FIN, 1962001/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962185 | Proyecto de inversión | 752500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752500.0, modificado:747979.03}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA MONTAÑA. - 46212 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 46212 | S | 173 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA MONTAÑA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVENIDA AMANECER RANCHERO, CALLE LA CIGARRA CALLE LA MONTAÑA ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVEN, lon:-98.98887293, lat:19.39707834}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 747979.03 | 747979.03 | 747979.03 | 747979.03 | 747979.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-CAMON-AVAR-2021-FISMDF-011, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:747979.03, importe_modificado:747979.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {1962185/proyecto_INICIO, 1962185/proyecto_FIN, 1962185/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962209 | Proyecto de inversión | 577500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:577500.0, modificado:573284.42}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 46621 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 46621 | S | 195 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MARIETA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA LÀZARO CARDENAS Y AVENIDA CORRIDO DEL NORTE, CALLE MORENITA CALLE MARIETA ENTRE AVENIDA LÀZARO CARDENAS Y AVEN, lon:-98.98995902, lat:19.41186036}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 573284.42 | 573284.42 | 573284.42 | 573284.42 | 573284.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAC-CAMAR-AVLAZ-2021-FISMDF-008, contratista:MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:577500.0, importe_modificado:577500.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1962209/proyecto_INICIO, 1962209/proyecto_FIN, 1962209/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402012375 | Proyecto de inversión | 1064144.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1064144.46, modificado:1064144.46}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA NEZAHUALCOYOTL. - 21686 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 21686 | S | 156 | 104 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:147.0, meta_modificada:147.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE OCHO COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA Y AVENIDA AURELIANO RAMOS, AVENIDA HIGINIO GUERRA CALLE OCHO SIN NUMERO ENTRE AVENIDA TERCERA AVENIDA Y AVENIDA AURE, lon:-99.04609874, lat:19.43471499}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1064144.46 | 1064144.46 | 1064144.46 | 1064144.46 | 1064144.46 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CTCH-NELO-SOLES-2021-FISMDF-28, contratista:JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS S.A DE C.V, convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1064144.46, importe_modificado:1064144.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:147.0}} | {2012375/proyecto_INICIO, 2012375/proyecto_PROCESO, 2012375/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402012379 | Proyecto de inversión | 1578522.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1578522.07, modificado:1578522.07}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA. - 21999 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 21999 | S | 223 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:328.0, meta_modificada:328.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA AURELIANO RAMOS COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO Y AVENIDA VICTOR, AVENIDA QUINTA AVENIDA AVENIDA AURELIANO RAMOS SIN NUMERO ENTRE CALLE TREINTA Y CUATRO, lon:-99.03234811, lat:19.42978549}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1578522.07 | 1578522.07 | 1578522.07 | 1578522.07 | 1578522.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CTCH-FIMA-NAME-2021-FISMDF-30-1, contratista:MAURO LIMA ESPINOSA (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1578522.07, importe_modificado:1578522.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:328.0}} | {2012379/proyecto_FIN, 2012379/proyecto_PROCESO, 2012379/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301961944 | Proyecto de inversión | 1505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505000.0, modificado:1497860.31}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA MONTAÑA. - 43207 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 43207 | S | 173 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:206.0, meta_modificada:206.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA MONTAÑA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVENIDA AMANECER RANCHERO, CALLE LA CIGARRA CALLE LA MONTAÑA ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y AVEN, lon:-98.9888622, lat:19.39709397}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1497860.31 | 1497860.31 | 1497860.31 | 1497860.31 | 1497860.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-CAMON-AVAR-2021-FISMDF-011-1, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1497860.31, importe_modificado:1497860.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:206.0}} | {1961944/proyecto_INICIO, 1961944/proyecto_FIN, 1961944/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962145 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1844818.56}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR. - 45630 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 45630 | S | 187 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FLOR COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ, CALLE LA BAMBA CALLE FLOR ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y AVENIDA DR. GUST, lon:-98.99286466, lat:19.40367833}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1844818.56 | 1844818.56 | 1844818.56 | 1844818.56 | 1844818.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-LOAU-CAFL-2021-FISMDF-003, contratista:CONSTRUCTORA CUEVAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1844818.56, importe_modificado:1844818.56}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1962145/proyecto_INICIO, 1962145/proyecto_PROCESO, 1962145/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962187 | Proyecto de inversión | 752500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:752500.0, modificado:747000.78}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PERJURA. - 46220 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 46220 | S | 158 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:203.0, meta_modificada:203.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PERJURA COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AMANECER RANCHERO Y AVENIDA CUARTA AVENIDA, CALLE EL ABANDONADO CALLE PERJURA ENTRE AVENIDA AMANECER RANCHERO , lon:-98.99228067, lat:19.40089809}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 747000.78 | 747000.78 | 747000.78 | 747000.78 | 747000.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRACP-LOAU-CAPER-2021-FISMDF-031, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:747000.78, importe_modificado:747000.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:203.0}} | {1962187/proyecto_INICIO, 1962187/proyecto_PROCESO, 1962187/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962189 | Proyecto de inversión | 875000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:875000.0, modificado:858439.03}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA. - 46227 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 46227 | S | 187 | 125 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:238.0, meta_modificada:238.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MORENITA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y CALLE MAÑANITAS, CALLE CARIÑO CALLE MORENITA ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y CALLE MAÑANITASC, lon:-98.99263651, lat:19.40597104}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 858439.03 | 858439.03 | 858439.03 | 858439.03 | 858439.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-LOAU-CAMOR-2021-FISMDF-006, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:858439.05, importe_modificado:858439.05}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:238.0}} | {1962189/proyecto_INICIO, 1962189/proyecto_FIN, 1962189/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962295 | Proyecto de inversión | 3400000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3400000.0, modificado:3371522.14}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN AVENIDA CANELOS. - 48022 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48022 | S | 443 | 295 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CANELOS COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR UNO, CALLE OYAMELES CALLE CANELOS ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR UNOCOLONIA LA PERLA CP. 57820 CIUDA, lon:-98.99894082, lat:19.38837774}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 3371522.14 | 3371522.14 | 3371522.14 | 3371522.14 | 3371522.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRARA-CAPA-AVCA-2021-FISMDF-032-1, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:3371522.14, importe_modificado:3371522.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}} | {1962295/proyecto_INICIO, 1962295/proyecto_PROCESO, 1962295/proyecto_FIN, 1962295/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962305 | Proyecto de inversión | 1170000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1170000.0, modificado:1163284.18}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE CINCO. - 48049 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48049 | S | 144 | 96 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CINCO COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE SEIS CALLE CINCO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA FRANCISCO VILLACOLONIA C, lon:-99.06607339, lat:19.48657811}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1163284.18 | 1163284.18 | 1163284.18 | 1163284.18 | 1163284.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-C2345-CAGU-2021-FISMDF-016-3, contratista:DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1163284.19, importe_modificado:1163284.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1962305/proyecto_INICIO, 1962305/proyecto_FIN, 1962305/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402013335 | Proyecto de inversión | 209477.65 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:209477.65, modificado:209477.61}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LOMA BONITA EN LA AVENIDA TEXCOCO. - 77731 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 77731 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:194.0, meta_modificada:194.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA LOMA BONITA, 57940 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA TEPOZANES, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y AVENIDA T, lon:-98.99473626, lat:19.36928725}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 209477.61 | 209477.61 | 209477.61 | 209477.61 | 209477.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CGN-LBMCA-IGTK11-2021-FISMDF-22-1, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:209477.65, importe_modificado:209477.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:194.0}} | {2013335/proyecto_INICIO, 2013335/proyecto_PROCESO, 2013335/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301961908 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1745540.55}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN CALLE QUINCE. - 42693 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 42693 | S | 166 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA DOS, CALLE DIESISIETE CALLE QUINCE CALLE QUINCE ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA DOS COLONIA LAS ÁGUILAS CP., lon:-99.00405659, lat:19.37612964}} | 2021-07-01 | 2021-09-29 | 1745540.55 | 1745540.55 | 1745540.55 | 1745540.55 | 1745540.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-LOAG-CA15-2021-FISMDF-005-1, contratista:CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1745540.55, importe_modificado:1745540.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1961908/proyecto_INICIO, 1961908/proyecto_FIN, 1961908/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301961998 | Proyecto de inversión | 1155000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1155000.0, modificado:1152233.68}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MARIETA. - 43816 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 43816 | S | 122 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MARIETA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENIDA CORRIDO DEL NORTE, CALLE MORENITA CALLE MARIETA ENTRE AVENIDA LAZARO CARDENAS Y AVENID, lon:-98.98996841, lat:19.41185125}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1152233.68 | 1152233.68 | 1152233.68 | 1152233.68 | 1152233.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAC-CAMAR-AVLAZ-2021-FISMDF-008-1, contratista:MITRA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1155000.0, importe_modificado:1155000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:160.0}} | {1961998/proyecto_INICIO, 1961998/proyecto_FIN, 1961998/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962113 | Proyecto de inversión | 6960000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6960000.0, modificado:6948965.04}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE VIENA. - 45329 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 45329 | S | 540 | 360 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:743.0, meta_modificada:743.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE RECREATIVO CHURUBUSCO JALAPANGOS COLONIA BOSQUES DE VIENA, 57138 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE LAGUNAS FACULTATIVAS Y CALLE LAZARO CARDENAS, AVENIDA PERIFERICO COLONIA BOSQUES DE VIENA ENTRE , lon:-99.03167678, lat:19.48130121}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 6948965.04 | 6948965.04 | 6948965.04 | 6948965.04 | 6948965.04 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-BOSVI-CBVI-2021-FISMDF-013, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:6948965.07, importe_modificado:6948965.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:743.0}} | {1962113/proyecto_INICIO, 1962113/proyecto_FIN, 1962113/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962304 | Proyecto de inversión | 480000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:476405.21}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE CUATRO - 48045 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48045 | S | 104 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE CINCO CALLE CUATRO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA FRANCISCO VILLA COLON, lon:-99.06642925, lat:19.48708168}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 476405.21 | 476405.21 | 476405.21 | 476405.21 | 476405.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-C2345-CAGU-2021-FISMDF-016-2, contratista:DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:476405.21, importe_modificado:476405.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:150.0}} | {1962304/proyecto_INICIO, 1962304/proyecto_PROCESO, 1962304/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402012772 | Proyecto de inversión | 1800000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1796179.3}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN AVENIDA BOSQUES DE LOS CONTINENTES. - 48033 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48033 | S | 360 | 240 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:8.0, meta_modificada:8.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA BOSQUES DE LOS CONTINENTES COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE BOSQUES DE BIRMANIA Y CALLE BOSQUES DE JAPON, CALLE BOSQUES DE IRLANDIA AVENIDA BOSQUES DE LOS CONT, lon:-99.05123711, lat:19.46709569}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1796179.3 | 1796179.3 | 1796179.3 | 1796179.3 | 1796179.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RAP-BOAR-BOCO-2021-FIMSDF-33, contratista:ESTOICA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1796179.32, importe_modificado:1796179.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:8.0}} | {2012772/proyecto_INICIO, 2012772/proyecto_FIN, 2012772/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402013336 | Proyecto de inversión | 198949.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198949.78, modificado:198949.78}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD MANANTIALES EN LA AVENIDA TEXCOCO. - 77742 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 77742 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:181.0, meta_modificada:181.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA MANANTIALES, 57930 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEPOZANES Y CALLE PRESIDENTE LAZARO CARDENAS, CALLE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE AVENIDA TEXCOCO ENTRE AVENIDA TEPOZANES Y CALL, lon:-98.99642237, lat:19.37025451}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 198949.78 | 198949.78 | 198949.78 | 198949.78 | 198949.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CGN-LBMCA-IGTK11-2021-FISMDF-22-2, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:198949.78, importe_modificado:198949.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:181.0}} | {2013336/proyecto_INICIO, 2013336/proyecto_FIN, 2013336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962080 | Proyecto de inversión | 1820000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1820000.0, modificado:1796768.61}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA ESPERANZA EN CALLE ADIÓS. - 44845 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44845 | S | 198 | 132 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:230.0, meta_modificada:230.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ADIÒS COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CIELITO LINDO, CALLE ME VOY CALLE ADIÒS ENTRE AVENIDA CHIMALHUACAN Y CALLE CIELITO LINDO COLONIA ESPERANZA , lon:-98.98829863, lat:19.39447851}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1796768.61 | 1796768.61 | 1796768.61 | 1796768.61 | 1796768.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAA-MVAD-EPZA-2021-FISMDF-24-1, contratista:DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1796768.61, importe_modificado:1796768.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:230.0}} | {1962080/proyecto_INICIO, 1962080/proyecto_FIN, 1962080/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962140 | Proyecto de inversión | 1755500 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1755500.0, modificado:1745335.74}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE TREINTA Y SEIS. - 45587 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 45587 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:164.0, meta_modificada:164.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y SEIS COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA SÈPTIMA Y AVENIDA SEXTA, AVENIDA VICTOR CALLE TREINTA Y SEIS ENTRE AVENIDA SÈPTIMA Y AVENIDA SEXTA.COLONIA EL SOL CP. 5720, lon:-99.0322836, lat:19.42765294}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1745335.74 | 1745335.74 | 1745335.74 | 1745335.74 | 1745335.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RACP-CL36-ESOL-2021-FISMDF-21, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1745335.74, importe_modificado:1745335.74}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:164.0}} | {1962140/proyecto_INICIO, 1962140/proyecto_PROCESO, 1962140/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301964142 | Proyecto de inversión | 3000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:2986559.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD EL SOL EN CALLE TREINTA Y CUATRO - 68888 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 68888 | S | 108 | 72 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1300.0, meta_modificada:1300.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TREINTA Y CUATRO COLONIA EL SOL, 57200 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDA, CALLE TREINTA Y CINCO CALLE TREINTA Y CUATRO ENTRE AVENIDA PRIMERA Y AVENIDA SEGUNDACOLONIA E, lon:-99.03188621, lat:19.43233769}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 2986559.14 | 2986559.14 | 2986559.14 | 2986559.14 | 2986559.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RACP-C34-LSOL-2021-FISMDF-23-1, contratista:EDIFICADORA OSCAAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2986559.17, importe_modificado:2986559.17}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1300.0}} | {1964142/proyecto_INICIO, 1964142/proyecto_FIN, 1964142/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301961987 | Proyecto de inversión | 1015000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1015000.0, modificado:1005445.21}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE MORENITA. - 43686 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 43686 | S | 122 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:140.0, meta_modificada:140.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE MORENITA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA LAZÀRO CARDENAS Y AVENIDA CORRIDO DEL NORTE, CALLE CARIÑO CALLE MORENITA ENTRE AVENIDA LAZÀRO CARDENAS Y AVENID, lon:-98.98957278, lat:19.41161851}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1005445.21 | 1005445.21 | 1005445.21 | 1005445.21 | 1005445.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAC-CMOR-AURO-2021-FISMDF-018-1, contratista:MARÍA VERÓNICA SOLÍS MARTÍNEZ (PERSONA FÍSICA), convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1005445.21, importe_modificado:1005445.21}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:140.0}} | {1961987/proyecto_INICIO, 1961987/proyecto_FIN, 1961987/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962310 | Proyecto de inversión | 300000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:296963.13}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE TRES - 48062 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48062 | S | 50 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TRES COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VALLE DE LAS ZAPATAS Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE CUATRO CALLE TRES ENTRE AVENIDA VALLE DE LAS ZAPATAS Y AVENIDA , lon:-99.06643958, lat:19.48839074}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 296963.13 | 296963.13 | 296963.13 | 296963.13 | 296963.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-C7123-CAGU-2021-FISMDF-017-3, contratista:OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:296963.16, importe_modificado:296963.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1962310/proyecto_INICIO, 1962310/proyecto_FIN, 1962310/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962405 | Proyecto de inversión | 5011200 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5011200.0, modificado:5007387.58}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN CALLE QUINCE - 50166 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 50166 | S | 166 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2005.0, meta_modificada:2005.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE QUINCE COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA DOS, CALLE DIECISIETE CALLE QUINCE ENTRE AVENIDA TEXCOCO Y AVENIDA DOS COLONIA LAS AGUILAS CP. 57900 CIUDAD, lon:-99.00406162, lat:19.37607936}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 5007387.58 | 5007387.58 | 5007387.58 | 5007387.58 | 5007387.58 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-LOAG-CA15-2021-FISMDF-005-2, contratista:CONSTRUCCIONES RACIONALES OTZOL, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:5007387.58, importe_modificado:5007387.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:2005.0}} | {1962405/proyecto_INICIO, 1962405/proyecto_FIN, 1962405/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402029336 | Proyecto de inversión | 771376.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:503962.7, modificado:502582.33}, ff2: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:267414.1, modificado:267414.1}} | REHABILITACIÒN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN NEZAHUALCOYOTL LOCALIDAD LA ESPERANZA POZO NEZA TRECIENTOS TRES - 260304 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 260304 | S | 600 | 400 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA CHIMALHUACAN COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECIOCHO, CALLE CAMA DE PIEDRA AVENIDA CHIMALHUACAN ENTRE CALLE DIECISIETE Y CALLE DIECIOCHO COLONIA , lon:-98.98187852, lat:19.38996138}} | 2021-11-23 | 2021-12-17 | 769996.43 | 769996.43 | 769996.43 | 769996.43 | 769996.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RPAP-NEZLO-2A303-2021-FISMDF-35-1, contratista:MANY HERMANOS, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:769996.43, importe_modificado:769996.43}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:1.0}} | {2029336/proyecto_INICIO, 2029336/proyecto_FIN, 2029336/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301961963 | Proyecto de inversión | 1505000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1505000.0, modificado:1497411.78}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE PERJURA. - 43465 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 43465 | S | 158 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE PERJURA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA AMANECER RANCHERO Y AVENIDA CUARTA AVENIDA, CALLE EL ABANDONADO CALLE PERJURA ENTRE AVENIDA AMANECER RANCHERO Y , lon:-98.99227183, lat:19.40090629}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1497411.78 | 1497411.78 | 1497411.78 | 1497411.78 | 1497411.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRACP-LOAU-CAPER-2021-FISMDF-031-1, contratista:OCASA OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1497411.78, importe_modificado:1497411.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {1961963/proyecto_INICIO, 1961963/proyecto_PROCESO, 1961963/proyecto_FIN, 1961963/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962049 | Proyecto de inversión | 1900000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1900000.0, modificado:1893483.49}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE LA VERDOLAGA. - 44479 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44479 | S | 205 | 135 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:250.0, meta_modificada:250.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE LA VERDOLAGA COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA CUARTA Y AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ, CALLE EL QUELITE CALLE LA VERDOLAGA ENTRE AVENIDA CUARTA AVENIDA Y AVENID, lon:-99.0085463, lat:19.41121201}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1893483.49 | 1893483.49 | 1893483.49 | 1893483.49 | 1893483.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/LPN-RRAC-PEXV-LOAU-2021-FISMDF-019, contratista:CONSTRUCCIONES E INMUEBLES OLIVARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1893483.51, importe_modificado:1893483.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:250.0}} | {1962049/proyecto_INICIO, 1962049/proyecto_FIN, 1962049/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962088 | Proyecto de inversión | 890000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:890000.0, modificado:885134.13}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN AVENIDA LAS TORRES. - 44967 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44967 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA LAS TORRES COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTE, AVENIDA DOS AVENIDA LAS TORRES ENTRE CALLE DIECINUEVE Y CALLE VEINTE COLONIA CAMPEST, lon:-99.06003003, lat:19.48185134}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 885134.13 | 885134.13 | 885134.13 | 885134.13 | 885134.13 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-LOCAM-AVTO-2021-FISMDF-004-1, contratista:ESTOICA INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:885134.13, importe_modificado:885134.13}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:60.0}} | {1962088/proyecto_INICIO, 1962088/proyecto_FIN, 1962088/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962149 | Proyecto de inversión | 1850000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1850000.0, modificado:1842333.87}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE FLOR. - 45665 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 45665 | S | 191 | 127 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:240.0, meta_modificada:240.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE FLOR COLONIA BENITO JUÁREZ LA AURORA, 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y CALLE MAÑANITAS, CALLE LA BAMBA CALLE FLOR ENTRE AVENIDA DR. GUSTAVO BAZ Y CALLE MAÑANITASCOLONIA, lon:-98.99184178, lat:19.40564276}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1842333.87 | 1842333.87 | 1842333.87 | 1842333.87 | 1842333.87 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-LOAU-CAFL-2021-FISMDF-003-1, contratista:CONSTRUCTORA CUEVAS, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1842333.87, importe_modificado:1842333.87}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:240.0}} | {1962149/proyecto_INICIO, 1962149/proyecto_FIN, 1962149/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962298 | Proyecto de inversión | 2340000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2340000.0, modificado:2336832.36}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA PERLA EN CALLE CICLAMORES. - 48030 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48030 | S | 533 | 355 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:770.0, meta_modificada:770.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CICLAMORES COLONIA LA PERLA, 57820 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR 1, CALLE PATAGUAS CALLE CICLAMORES ENTRE CALLE ESCONDIDA Y AVENIDA SUR 1 COLONIA LA PERLA CP. 57820 CI, lon:-98.99766359, lat:19.38864031}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2336832.36 | 2336832.36 | 2336832.36 | 2336832.36 | 2336832.36 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-CAOYA-CACIC-2021-FISMDF-015-1, contratista:OBRAS Y PROYECTOS JO&FRA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2336832.38, importe_modificado:2336832.38}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:770.0}} | {1962298/proyecto_INICIO, 1962298/proyecto_FIN, 1962298/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962302 | Proyecto de inversión | 315000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315000.0, modificado:298663.39}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE TRES. - 48041 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48041 | S | 65 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:100.0, meta_modificada:100.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE TRES COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE CUATRO CALLE TRES ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA FRANCISCO VILLA COLONIA , lon:-99.06685035, lat:19.48740786}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 298663.39 | 298663.39 | 298663.39 | 298663.39 | 298663.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-C2345-CAGU-2021-FISMDF-016-1, contratista:DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:298663.39, importe_modificado:298663.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:100.0}} | {1962302/proyecto_INICIO, 1962302/proyecto_FIN, 1962302/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301964144 | Proyecto de inversión | 1106640 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1106640.0, modificado:1100048.64}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD ESTADO DE MÉXICO EN CALLE CUATRO. - 68909 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 68909 | S | 40 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:460.0, meta_modificada:460.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE CUATRO COLONIA ESTADO DE MÉXICO, 57210 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA PRIMERA AVENIDA, CALLE CINCO CALLE CUATRO ENTRE AVENIDA BORDO DE XOCHIACA Y AVENIDA PRIMERA , lon:-99.05140007, lat:19.42913821}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 1100048.64 | 1100048.64 | 1100048.64 | 1100048.64 | 1100048.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RACP-CLL4-ESME-2021-FISMDF-25-1, contratista:CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1100048.65, importe_modificado:1100048.65}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:460.0}} | {1964144/proyecto_INICIO, 1964144/proyecto_FIN, 1964144/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962053 | Proyecto de inversión | 2700000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2700000.0, modificado:2698989.02}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD AURORA EN CALLE ADIÓS. - 44501 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44501 | S | 241 | 161 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ADÌOS COLONIA BENITO JUÁREZ (LA AURORA), 57000 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA, CALLE ME VOY CALLE ADÌOS ENTRE CALLE CAMA DE PIEDRA Y CALLE ESCONDIDA CALLE ME V, lon:-98.99064968, lat:19.39011599}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 2698989.02 | 2698989.02 | 2698989.02 | 2698989.02 | 2698989.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAC-LCAS-AUAD-2021-FISMDF-34-1, contratista:ASJAZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:2698989.02, importe_modificado:2698989.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {1962053/proyecto_INICIO, 1962053/proyecto_FIN, 1962053/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962071 | Proyecto de inversión | 1750000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1750000.0, modificado:1745467.64}} | REHABILITACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LA ESPERANZA EN CALLE ME VOY. - 44770 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 44770 | S | 173 | 115 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:200.0, meta_modificada:200.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE ME VOY COLONIA ESPERANZA, 57800 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y CALLE AMANECER RANCHERO, CALLE UNO CALLE ME VOY ENTRE CALLE CIELITO LINDO Y CALLE AMANECER RANCHERO COLONIA ESPER, lon:-98.98693467, lat:19.396089}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 1745467.64 | 1745467.64 | 1745467.64 | 1745467.64 | 1745467.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAA-MVAD-EPZA-2021-FISMDF-24, contratista:DARIAN EDIFICACIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:1745467.64, importe_modificado:1745467.64}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:200.0}} | {1962071/proyecto_INICIO, 1962071/proyecto_FIN, 1962071/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962103 | Proyecto de inversión | 520000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520000.0, modificado:513199.95}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD BOSQUES DE ARAGÓN EN AVENIDA BOSQUES DE LAS NACIONES. - 45178 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 45178 | S | 54 | 36 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:90.0, meta_modificada:90.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA BOSQUES DE LAS NACIONES COLONIA BOSQUES DE ARAGÓN, 57170 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE A Y CALLE VILLA CACAMA, AVENIDA TAXIMETROS AVENIDA BOSQUES DE LAS NACIONES ENTRE CALLE A Y CALLE VILLA, lon:-99.05615279, lat:19.46348539}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 513199.95 | 513199.95 | 513199.95 | 513199.95 | 513199.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRAC-CAHA-CAABA-2021-FISMDF-001-2, contratista:CONSTRUCTORA ARVUT, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:513199.95, importe_modificado:513199.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:90.0}} | {1962103/proyecto_INICIO, 1962103/proyecto_FIN, 1962103/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210301962299 | Proyecto de inversión | 150000 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:143915.54}} | REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD CAMPESTRE GUADALUPANA EN CALLE DOS. - 48036 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 48036 | S | 32 | 22 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:50.0, meta_modificada:50.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:CALLE DOS COLONIA CAMPESTRE GUADALUPANA, 57120 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA FRANCISCO VILLA, CALLE TRES CALLE DOS ENTRE AVENIDA VERACRUZ Y AVENIDA FRANCISCO VILLACOLONIA CAMPE, lon:-99.06721472, lat:19.48777678}} | 2021-07-01 | 2021-09-30 | 143915.54 | 143915.54 | 143915.54 | 143915.54 | 143915.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-RRA-C2345-CAGU-2021-FISMDF-016, contratista:DEPROINSA DESARROLLOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:143915.54, importe_modificado:143915.54}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.0}} | {1962299/proyecto_INICIO, 1962299/proyecto_FIN, 1962299/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2021 | 5 | MEX210402013341 | Proyecto de inversión | 237742.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237742.71, modificado:237742.71}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN NEZAHUALCÓYOTL LOCALIDAD LAS ÁGUILAS EN LA AVENIDA TEXCOCO. - 77793 | 15 | México | 58 | Nezahualcóyotl | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DE CIUDAD NEZAHUALCOYOTL | 77793 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.0, meta_modificada:217.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:58, localidad:1, direccion:AVENIDA TEXCOCO COLONIA LAS ÁGUILAS, 57900 CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, NEZAHUALCÓYOTL MÉXICO ENTRE CALLE ONCE Y CALLE UNO, AVENIDA DEL VALLE AVENIDA TEXCOCO ENTRE CALLE ONCE Y CALLE UNO AVENIDA DEL VALLE COLONIA LAS ÁGUILAS CP. 5, lon:-99.00642551, lat:19.37611171}} | 2021-10-01 | 2021-11-30 | 237742.71 | 237742.71 | 237742.71 | 237742.71 | 237742.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:COP-NEZ/IR-CGN-LBMCA-IGTK11-2021-FISMDF-22-7, contratista:EDGAPO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL, monto:237742.71, importe_modificado:237742.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:217.0}} | {2013341/proyecto_INICIO, 2013341/proyecto_FIN, 2013341/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones