## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 3 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX13130300224223 | Rehabilitación Integral Del Deportivo Nezahualcoyotl | 061-604-001-2013 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 24487700.66 | 24487700.66 | 24487700.66 | 24487700.66 | 24487700.66 | 19024294.55 | 19024294.55 | 77.6892 | 0 | Metros Cuadrados | 242500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300224237 | Construcción De Alberca Semiolímpica En La Escuela Municipal Del Deporte Del Estadio Metropolitano | 061-604-002-2013 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 8032533.32 | 8032533.32 | 8032533.32 | 8032533.32 | 8032533.32 | 5389329.4 | 5389329.4 | 67.0938 | 0 | Metros Cuadrados | 126000 | 100 | 34 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300224238 | Rehabilitación Del Estadio Del Deportivo Metropolitano 1a. Etapa | 061-604-003-2013 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S204 Cultura Física |  | 11-Educación Pública | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 9708737.86 | 9708737.86 | 9708737.86 | 9708737.86 | 6943466.65 | 6943466.65 | 71.5177 | 0 | Metros Cuadrados | 144000 | 100 | 43 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.