## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 110 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
Total: 110
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX09130100014461 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Guanajuato | 140344/0025 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y PBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 6757833 | 6757833.24 | 6757833.24 | 6757833.24 | 6757833.24 | 6174805.69 | 6174805.69 | 91.3726 | 0 | Metros Cuadrados | 6567 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014475 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Mazatlan | 140345/0026 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 3062365 | 3062365.13 | 3062365.13 | 3062365.13 | 3062365.13 | 1505222.83 | 1505222.83 | 49.1523 | 0 | Metros Cuadrados | 2855 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX09130100014485 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Oro | 140351/0032 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 3415406 | 3415406.22 | 3415406.22 | 3415406.22 | 3415406.22 | 3411544.28 | 3411544.28 | 99.8869 | 0 | Metros Cuadrados | 3631.61 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX09130100014500 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Otilio Montaño | 140346/0027 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 1081030 | 1081030.42 | 1081030.42 | 1081030.42 | 1081030.42 | 1068723.62 | 1068723.62 | 98.8616 | 0 | Metros Cuadrados | 1205.1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014511 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Veracruz | 140352/0033 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 4178353 | 4178353.35 | 4178353.35 | 4178353.35 | 4178353.35 | 4160872.9 | 1460872.9 | 99.5816 | 0 | Metros Cuadrados | 4270 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014644 | Const. De 2 Aulas Tipo Reg. Reha. De Nucleo Sanit. Imperme. De 2 Modulos Insta. Elec. Area De Juegos Infan. Fir. De Concreto Apla. En Barda Perime. Y Pintura En Gener. En El Jardin De Niños Xochipilli | 143531/0042 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 2487807 | 2487806.61 | 2487806.61 | 2487806.61 | 2487806.61 | 2442044.92 | 2442044.92 | 98.1606 | 0 | Metros Cuadrados | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014656 | Colocacion De Malla Ciclonica En El Jardin De Niños Rafael Alberti | 159400/0054 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 163850 | 163850.14 | 163850.14 | 163850.14 | 163850.14 | 130523.69 | 130523.69 | 79.6604 | 0 | Metros Cuadrados | 256.04 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014705 | Construccion De Cancha De Usos Multiples Y Firme De Un Aula En La Escuela Primaria Generalisimo Morelos | 143511/0036 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 259996 | 259996.26 | 259996.26 | 259996.26 | 259996.26 | 256616.2 | 256616.2 | 98.7 | 0 | Metros Cuadrados | 206 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014746 | Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Lic. Benito Juarez | 159412/0066 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 2634281 | 2634280.75 | 2634280.75 | 2634280.75 | 2634280.75 | 2136607.22 | 2136607.22 | 81.1078 | 0 | Metros Cuadrados | 2485.08 | 100 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014757 | Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Niños Heroes | 159411/0065 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 388023 | 388022.82 | 388022.82 | 388022.82 | 388022.82 | 287818.33 | 287818.33 | 74.1756 | 0 | Metros Cuadrados | 301.94 | 100 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014783 | Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Y Rehabilitacion De Muros Perimetrales En La Esc. Primaria Leona Vicario | 140349/0030 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 1335367 | 1335366.98 | 1335366.98 | 1335366.98 | 1335366.98 | 1332864.99 | 1332864.99 | 99.8126 | 0 | Metros Cuadrados | 210.7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014791 | Demolicion Y Construccion De Firmes De Concreto E Introduccion De Drenaje En Plaza Civica En La Escuela Primaria Federalizada Profesor Simon Ramirez Rodriguez | 143533/0043 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 1354226 | 1354225.61 | 1354225.61 | 1354225.61 | 1354225.61 | 1353444.39 | 1353444.39 | 99.9423 | 0 | Metros Cuadrados | 1675.4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: RE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014865 | Rehabilitacion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Ignacio Allende | 159401/0055 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 978060 | 978059.68 | 978059.68 | 978059.68 | 978059.68 | 972381.68 | 972381.68 | 99.4195 | 0 | Metros Cuadrados | 848.87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014884 | Rehabilitacion De Cancha De Basquetbol Patio Adyacente Y Rehabilitacion De Barda Norte En La Escuela Primaria Francisco I Madero | 159409/0063 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 1517862 | 1517862 | 1517862 | 1517862 | 1517862 | 1418355.24 | 1418355.24 | 93.4443 | 0 | Metros Cuadrados | 853.82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014903 | Rehabilitacion De Losa De Azoteas Y Mantenimiento Del Impermeabilizante De Dos Edificios En La Esc. Primaria Lic. Gustavo Diaz Ordaz | 140347/0028 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 505688 | 505687.8 | 505687.8 | 505687.8 | 505687.8 | 489330.18 | 489330.18 | 96.7653 | 0 | Metros Cuadrados | 1049.72 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014908 | Rehabilitacion De Nucleo Sanitario Barda Perimetral Y Techumbre En Un Modulo En La Escuela Primaria Aquiles Serdan | 143546/0046 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 2835795 | 2835795 | 2835795 | 2835795 | 2835795 | 2407081.63 | 2407081.63 | 84.8821 | 0 | Metros Cuadrados | 725.98 | 100 | 78 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014957 | Rehabilitacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon T.M. Y Edmundo Tortoledo Covarrubias T.V. | 143523/0040 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 2178309 | 2178308.8 | 2178308.8 | 2178308.8 | 2178308.8 | 2104917.65 | 2104917.65 | 96.6308 | 0 | Metros Cuadrados | 3040.08 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014965 | Rehabilitacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria 5 De Febrero | 143543/0045 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 731912 | 731912.46 | 731912.46 | 731912.46 | 731912.46 | 730988.8 | 730988.8 | 99.8738 | 0 | Metros Cuadrados | 702.36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100014996 | Impermeabilizacion De Seis Edificios Rehabilitacion De Instalacion Electrica Y Ampliacion De Pintura En La Escuela Secundaria General Federalizada Melchor Ocampo | 143520/0039 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 1307380 | 1307380.15 | 1307380.15 | 1307380.15 | 1307380.15 | 1306190.67 | 1306190.67 | 99.909 | 0 | Metros Cuadrados | 949.35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100015038 | Rehabilitacion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Oficial No 0732 David Alfaro Siqueiros | 159408/0062 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 1401531 | 1401530.93 | 1401530.93 | 1401530.93 | 1401530.93 | 1379312.48 | 1379312.48 | 98.4147 | 0 | Metros Cuadrados | 1444.25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100015088 | Rehabilitacion De Plaza Civica Drenaje Y Canchas Deportivas En La Escuela Secundaria Federalizada Itzcoatl | 159422/0068 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 2680125 | 2680124.73 | 2680124.73 | 2680124.73 | 2680124.73 | 2679337.27 | 2679337.27 | 99.9706 | 0 | Metros Cuadrados | 1967.5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX09130100015098 | Rehabilitacion De Plaza Civica Y Barda En La E.S.T.I.C. No 68 Mtro. Rafael Ramirez Castañeda | 159413/0067 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2009 | 1878196 | 1878195.63 | 1878195.63 | 1878195.63 | 1878195.63 | 1627095.46 | 1627095.46 | 86.6308 | 0 | Metros Cuadrados | 1677.5 | 100 | 73 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027010 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Calle General Guadalupe Victoria | 150152/0062 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 964272 | 964271.81 | 964271.81 | 964271.81 | 964271.81 | 830071.55 | 830071.55 | 86.0827 | 0 | Metros Cuadrados | 525.9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027015 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Cuarta Cerrada De Emiliano Zapata | 150132/0047 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 287566 | 287565.53 | 287565.53 | 287565.53 | 287565.53 | 283718.33 | 283718.33 | 98.6621 | 0 | Metros Cuadrados | 143.78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027017 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Segunda Cerrada De Emiliano Zapata | 150130/0045 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 320020 | 320020.05 | 320020.05 | 320020.05 | 320020.05 | 300981.96 | 300981.96 | 94.051 | 0 | Metros Cuadrados | 172.89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027018 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Segunda Cerrada De Venustiano Carranza | 150105/0027 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 808320 | 808319.91 | 808319.91 | 808319.91 | 808319.91 | 644928.96 | 644928.96 | 79.7864 | 0 | Metros Cuadrados | 462.3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027019 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Septima Cerrada De Emiliano Zapata | 150137/0050 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 359160 | 359159.75 | 359159.75 | 359159.75 | 359159.75 | 215262.33 | 215262.33 | 59.935 | 0 | Metros Cuadrados | 184.99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027020 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Sexta Cerrada De Emiliano Zapata | 150136/0049 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 273399 | 273398.98 | 273398.98 | 273398.98 | 273398.98 | 235622.25 | 235622.25 | 86.1826 | 0 | Metros Cuadrados | 152.7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX10130100027021 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Tercera Cerrada De Emiliano Zapata | 150131/0046 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 375246 | 375246.31 | 375246.31 | 375246.31 | 375246.31 | 341723.52 | 341723.52 | 91.0665 | 0 | Metros Cuadrados | 195.31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX10130100027022 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Un Subcolector E Introduccion De Linea De Agua Potable En La Calle Reforma Agraria | 150045/0016 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 9626345 | 9626344.53 | 9626344.53 | 9626344.53 | 9626344.53 | 9611741.18 | 9611741.18 | 99.8483 | 0 | Metros Cuadrados | 6358.6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX10130100027023 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La 1a Cerrada De La Avenida Prolongacion Chimalhuacan | 150149/0061 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 321247 | 321247.16 | 321247.16 | 321247.16 | 321247.16 | 307883.42 | 307883.42 | 95.84 | 0 | Metros Cuadrados | 166.98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027027 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Benito Juarez | 150102/0025 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1168651 | 1168651.21 | 1168651.21 | 1168651.21 | 1168651.21 | 1002851.06 | 1002851.06 | 85.8127 | 0 | Metros Cuadrados | 1128.4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027028 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Cerrada De San Juan | 150147/0059 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 482105 | 482104.76 | 482104.76 | 482104.76 | 482104.76 | 481481.92 | 481481.92 | 99.8708 | 0 | Metros Cuadrados | 416.74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027029 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Chalco | 150101/0024 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1272715 | 1272714.67 | 1272714.67 | 1272714.67 | 1272714.67 | 1070608.1 | 1070608.1 | 84.12 | 0 | Metros Cuadrados | 994.25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027031 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Felipe Carrillo Puerto | 150046/0017 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 4124901 | 4124901.32 | 4124901.32 | 4124901.32 | 4124901.32 | 3500766.51 | 3500766.51 | 84.8691 | 0 | Metros Cuadrados | 3505.87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027032 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Francisco Villa | 150098/0022 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1755058 | 1755058.12 | 1755058.12 | 1755058.12 | 1755058.12 | 1682235.75 | 1682235.75 | 95.8507 | 0 | Metros Cuadrados | 2055.77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027033 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Graciano Sanchez | 150107/0029 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1149896 | 1149896.21 | 1149896.21 | 1149896.21 | 1149896.21 | 1138221.66 | 1138221.66 | 98.9847 | 0 | Metros Cuadrados | 1422.92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027035 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Mario Ramon Beteta | 150099/0023 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 742362 | 742362.06 | 742362.06 | 742362.06 | 742362.06 | 742317.26 | 742317.26 | 99.994 | 0 | Metros Cuadrados | 668.27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027036 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Venustiano Carranza | 143612/0010 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 3770410 | 3770410.33 | 3770410.33 | 3770410.33 | 3770410.33 | 3257734.72 | 3257734.72 | 86.4027 | 0 | Metros Cuadrados | 3895.26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX10130100027037 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Cerrada De Chimalhuacan | 150103/0026 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 517253 | 517253.48 | 517253.48 | 517253.48 | 517253.48 | 515376.49 | 515376.49 | 99.6371 | 0 | Metros Cuadrados | 371.09 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027039 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Cerrada Santa Maria | 150145/0057 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 568759 | 568758.61 | 568758.61 | 568758.61 | 568758.61 | 539115.14 | 539115.14 | 94.788 | 0 | Metros Cuadrados | 456.39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027040 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Cuarta Cerrada De Lazaro Cardenas | 150142/0055 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 269666 | 269665.59 | 269665.59 | 269665.59 | 269665.59 | 80899.68 | 80899.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 208.27 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027042 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Cuarta Cerrada De Secretaria De La Reforma Agraria | 150118/0035 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 446820 | 446819.88 | 446819.88 | 446819.88 | 446819.88 | 349574.5 | 349574.5 | 78.2361 | 0 | Metros Cuadrados | 536.82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027048 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Segunda Cerrada De Secretaria De La Reforma Agraria | 150117/0034 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 180985 | 180985.37 | 180985.37 | 180985.37 | 180985.37 | 175709.79 | 175709.79 | 97.0851 | 0 | Metros Cuadrados | 200.1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX10130100027049 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Segunda Privada De Chimalhuacan | 150106/0028 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 674231 | 674231.34 | 674231.34 | 674231.34 | 674231.34 | 670591.26 | 670591.26 | 99.4601 | 0 | Metros Cuadrados | 824.19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027050 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Tercera Cerrada De Norte 2 | 150124/0041 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 390052 | 390051.98 | 390051.98 | 390051.98 | 390051.98 | 117015.59 | 117015.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 288.96 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027051 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En La Calle Alfredo Del Mazo | 150047/0018 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1843365 | 1843365.23 | 1843365.23 | 1843365.23 | 1843365.23 | 1841917.47 | 1841917.47 | 99.9215 | 0 | Metros Cuadrados | 1525.22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX10130100027052 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En La Calle Atlapulco | 143609/0009 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 5785397 | 5785396.9 | 5785396.9 | 5785396.9 | 5785396.9 | 5778222.72 | 5778222.72 | 99.876 | 0 | Metros Cuadrados | 6023.38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027053 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Y Construccion De Atarjea De La Calle Edmundo Castillo | 143616/0012 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 3966041 | 3966041.21 | 3966041.21 | 3966041.21 | 3966041.21 | 3964535.52 | 3964535.52 | 99.962 | 0 | Metros Cuadrados | 4157.8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027055 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Y Construccion De Atarjea De La Primera Cerrada De Emiliano Zapata | 150129/0044 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 259699 | 259699.18 | 259699.18 | 259699.18 | 259699.18 | 237191.99 | 237191.99 | 91.3334 | 0 | Metros Cuadrados | 218.14 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027056 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Y Construccion De Atarjea De La Primera Cerrada De Otilio Montaño | 150096/0020 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 293290 | 293289.82 | 293289.82 | 293289.82 | 293289.82 | 272072.88 | 272072.88 | 92.7659 | 0 | Metros Cuadrados | 211.04 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027057 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Y Construccion De Atarjea De La Segunda Cerrada De Atlapulco | 150148/0060 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 235556 | 235556.35 | 235556.35 | 235556.35 | 235556.35 | 159410.12 | 159410.12 | 67.6739 | 0 | Metros Cuadrados | 183.86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027544 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Y Construccion De Atarjea De La Segunda Cerrada De Otilio Montaño | 150097/0021 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 480132 | 480132.19 | 480132.19 | 480132.19 | 480132.19 | 414539.87 | 414539.87 | 86.3387 | 0 | Metros Cuadrados | 392.11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027545 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Y Construccion De Atarjea De La Tercera Cerrada De Lazaro Cardenas | 150141/0054 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 362713 | 362712.93 | 362712.93 | 362712.93 | 362712.93 | 108813.82 | 108813.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 266.9 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027547 | Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Impermeabilizacion Techumbre Luminarias Y Pisos En Aulas En El Jardin De Niños Anton Makarenko | 150161/0068 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2151290 | 2151290.18 | 2151290.18 | 2151290.18 | 2151290.18 | 2123899.07 | 2123899.07 | 98.7268 | 0 | Metros Cuadrados | 947.4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027550 | Construccion De Barda Oriente Y Rehabilitacion De Barda Norte En La Escuela Primaria 2 De Marzo | 143597/0001 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1301751 | 1301750.6 | 1301750.6 | 1301750.6 | 1301750.6 | 1301660.63 | 1301660.63 | 99.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 506.98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027551 | Construccion De Barda Perimetral Y Rehabilitacion De Aula De Computacion En La Escuela Primaria Guillermo Prieto | 150171/0075 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 643646 | 643645.85 | 643645.85 | 643645.85 | 643645.85 | 643584.31 | 643584.31 | 99.9904 | 0 | Metros Cuadrados | 101.94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027552 | Construccion De Escalera De Emergencia Y Rehabilitacion De Jardineria En Un Edificio De La Escuela Primaria Patria Y Libertad | 150172/0076 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 534548 | 534548.02 | 534548.02 | 534548.02 | 534548.02 | 505404.43 | 505404.43 | 94.548 | 0 | Metros Cuadrados | 220.57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027553 | Construccion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Profr. Idelfonso Velazquez Ibarra T.M. Y Gral. Lazaro Cardenas T.V. | 150180/0082 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 538177 | 538177.01 | 538177.01 | 538177.01 | 538177.01 | 538138.2 | 538138.2 | 99.9928 | 0 | Metros Cuadrados | 95.17 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027554 | Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Construccion De Banqueta Y Guarnicion Lado Sur Y Poniente En La Escuela Primaria Justo Sierra Mendez | 159342/0088 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | 1775949.38 | 1775949.38 | 1775949.38 | 1775949.38 | 1775617.16 | 1775617.16 | 99.9813 | 0 | Metros Cuadrados | 944.96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027555 | Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Rosario Castellanos T.M. Y Rafael Ramirez Castañeda T.V. | 150164/0069 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2259521 | 2259521.29 | 2259521.29 | 2259521.29 | 2259521.29 | 2200502.53 | 2200502.53 | 97.388 | 0 | Metros Cuadrados | 1539 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027556 | Impermeabilizacion General Rehabilitacion De Plafon E Instalacion Electrica Del Edificio A Y Pintura Vinilica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | 150166/0071 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2275898 | 2275897.82 | 2275897.82 | 2275897.82 | 2275897.82 | 2271769.44 | 2271769.44 | 99.8186 | 0 | Metros Cuadrados | 5734.46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027558 | Rehabilitacion De Barda E Impermeabilizacion Y Techumbre Con Multipanel En La Esc. Prim. Victor Manuel Villa Señor Moore | 158012/0086 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 3179524 | 3179523.6 | 3179523.6 | 3179523.6 | 3179523.6 | 3173666.64 | 3173666.64 | 99.8158 | 0 | Metros Cuadrados | 1369.08 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027559 | Rehabilitacion De Barda Perimetral Lado Norte Y Oriente En La Escuela Primaria Cuitlahuac T.M. Y Juan Escutia T.V. | 150175/0078 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1116617 | 1116617.35 | 1116617.35 | 1116617.35 | 1116317.35 | 1097309.05 | 1097309.05 | 98.2708 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027560 | Rehabilitacion De Barda Perimetral Nucleo Sanitario Y Pintura En La Escuela Primaria Gral. Francisco Villa Ambos Turnos | 150157/0065 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2549609 | 2549609.46 | 2549609.46 | 2549609.46 | 2549609.46 | 2547866.78 | 2547866.78 | 99.9316 | 0 | Metros Cuadrados | 1844.55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027561 | Rehabilitacion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Justo Sierra Mendez T.M. E Independencia T.V. | 150165/0070 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 894187 | 894186.9 | 894186.9 | 894186.9 | 894186.9 | 715559.1 | 715559.1 | 80.0234 | 0 | Metros Cuadrados | 509.36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX10130100027563 | Rehabilitacion De Nucleo Sanitario Instalacion Electrica Y Barda Perimetral En La Escuela Primaria Profr. Carlos Hank Gonzalez | 143602/0005 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1935001 | 1935000.51 | 1935000.51 | 1935000.51 | 1935000.51 | 1925725.93 | 1925725.93 | 99.5207 | 0 | Metros Cuadrados | 137984.89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027565 | Rehabilitacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria Carmen Maza De Del Mazo | 143600/0004 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 676905 | 676904.81 | 676904.81 | 676904.81 | 676904.81 | 553095.93 | 553095.93 | 81.7096 | 0 | Metros Cuadrados | 630.96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX10130100027566 | Rehabilitacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria Cuitlahuac T.M. Y Juan Escutia T.V. | 143607/0008 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1846673 | 1846672.82 | 1846672.82 | 1846672.82 | 1846672.82 | 1842853.93 | 1842853.93 | 99.7932 | 0 | Metros Cuadrados | 2498.35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027567 | Rehabilitacion De Plaza Civica Introduccion De Drenaje Y Protecciones En La Escuela Primaria Tamaulipas | 143598/0002 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1017214 | 1017213.7 | 1017213.7 | 1017213.7 | 1017213.7 | 1015480.52 | 1015480.52 | 99.8296 | 0 | Metros Cuadrados | 1290.43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027568 | Rehabilitacion De Plaza Civica Y Drenaje En La Escuela Primaria Constitucion De Apatzingan | 150167/0072 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 297083 | 297082.75 | 297082.75 | 297082.75 | 297082.75 | 251667 | 251667 | 84.7128 | 0 | Metros Cuadrados | 334.82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027569 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Oficial No 261 Ricardo Bell | 150178/0080 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1047656 | 1047656.22 | 1047656.22 | 1047656.22 | 1047656.22 | 1046204.87 | 1046204.87 | 99.8615 | 0 | Metros Cuadrados | 133.38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX10130100027571 | Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Oficial No 195 Albert Einstein | 150179/0081 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2345968 | 2345967.86 | 2345967.86 | 2345967.86 | 2345967.86 | 2345794.5 | 2345794.5 | 99.9926 | 0 | Metros Cuadrados | 1690.13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027572 | Impermeabilizacion De La Escuela Secundaria Federalizada General Acamapichtli | 150170/0074 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1623374 | 1623373.91 | 1623373.91 | 1623373.91 | 1623373.91 | 1622404.86 | 1622404.86 | 99.9403 | 0 | Metros Cuadrados | 2324.83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX11130200149532 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Tercera Cerrada De Norte 2 | 161279-0050 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2011 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Concreto hidráulico | 180 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX11130200149573 | Construccion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Profr. Idelfonso Velazquez Ibarrat.M. Y Gral. Lazaro Cardenas T.V. | 161282-0051 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2011 | 103669 | 103669.26 | 103669.26 | 103669.26 | 103669.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | M2, Sanitarios | 800 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX12130100027132 | Repavimentacion De La Calle Lago Viedma | 165583/0033 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 1998737 | 1998736.64 | 1998736.64 | 1998736.64 | 1998736.64 | 1921840.76 | 1921840.76 | 96.1528 | 0 | Metros Cuadrados | 2626.35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX12130100027155 | Construccion De Barda Perimetral Y Plaza Civica En La Escuela Primaria Ignacio Zaragoza | 165596/0045 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 816541 | 816540.96 | 816540.96 | 816540.96 | 816540.96 | 810973.01 | 810973.01 | 99.3181 | 0 | Metros Cuadrados | 658.97 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX12130100027660 | Construccion De Barda Perimetral Y Banquetas En La Escuela Telesecundaria Lic. Jose Vasconcelos | 165591/0040 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 966539 | 966538.95 | 966538.95 | 966538.95 | 966538.95 | 903178.17 | 903178.17 | 93.4446 | 0 | Metros Cuadrados | 1135 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX12130200160256 | Repavimentacion De La Calle Guija | 173719-0001 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 3079059 | 3079059.21 | 3079059.21 | 3079059.21 | 3079059.21 | 1493328.55 | 1493328.55 | 48.4995 | 0 | Metro Cuadrado | 900 | 1 | 0 | Financiera: / Física: SE REPORTA EL AVANCE FISICO EN CEROS DADO QUE SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX12130200160306 | Repavimentacion De La Calle Lago Yojoa | 173720-0002 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1246981 | 1246981.35 | 1246981.35 | 1246981.35 | 1246981.35 | 621110.11 | 621110.11 | 49.8091 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 1 | 0 | Financiera: / Física: SE REPORTA EL AVANCE FISICO EN CERO DADO QUE SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX12130200160349 | Pavimentacion De La Calle California | 173721-0003 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1366009 | 1366008.95 | 1366008.95 | 1366008.95 | 1366008.95 | 1359443.15 | 1359443.15 | 99.5193 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200160380 | Pavimentacion Y Repavimentacion De La Calle Michigan | 173723-0004 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 5151160 | 5151159.64 | 5151159.64 | 5151159.64 | 5151159.64 | 4319435.65 | 4319435.65 | 83.8537 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 1 | 68 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200160417 | Repavimentacion De La Calle 30 | 173724-0005 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1081969 | 1081968.86 | 1081968.86 | 1081968.86 | 1081968.86 | 995281.36 | 995281.36 | 91.988 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 1 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200160458 | Repavimentacion De La Calle Coronelas | 173725-0006 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1122654 | 1122653.78 | 1122653.78 | 1122653.78 | 1122653.78 | 1115501.47 | 1115501.47 | 99.3629 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX13130200160505 | Repavimentacion De La Calle Lago Viedma | 173726-0007 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 758874 | 758874.02 | 758874.02 | 758874.02 | 758874.02 | 740077.53 | 740077.53 | 97.5231 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200160558 | Repavimentacion De La Calle Lago Ontario | 173727-0008 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1535455 | 1535455.43 | 1535455.43 | 1535455.43 | 1535455.43 | 1486953.48 | 1486953.48 | 96.8412 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200160606 | Repavimentacion De La Calle 23 | 173728-0009 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 776014 | 776014.32 | 776014.32 | 776014.32 | 776014.32 | 726402.77 | 726402.77 | 93.6069 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 1 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200161153 | Repavimentacion De La Calle Mexico Lindo | 173729-0010 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2081436 | 2081435.68 | 2081435.68 | 2081435.68 | 2081435.68 | 2063425.71 | 2063425.71 | 99.1347 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200161256 | Pavimentacion De La Calle Oriente 26 | 173730-0011 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 820946 | 820945.82 | 820945.82 | 820945.82 | 820945.82 | 721281.9 | 721281.9 | 87.8599 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 1 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX13130200161538 | Pavimentacion De La Calle Oriente 25 | 173731-0012 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1192492 | 1192492.03 | 1192492.03 | 1192492.03 | 1192492.03 | 1072685.54 | 1072685.54 | 89.9533 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 1 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162336 | Repavimentacion De La Calle Macorina | 173732-0013 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1186697 | 1186696.76 | 1186696.76 | 1186696.76 | 1186696.76 | 1159965.84 | 1159965.84 | 97.7475 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162434 | Pavimentacion De La Calle Oriente 10 | 173733-0014 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2111768 | 2111767.59 | 2111767.59 | 2111767.59 | 2111767.59 | 1988989.02 | 1988989.02 | 94.186 | 0 | Metros Cuadrados | 700 | 1 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162498 | Impermeabilización De Seis Modulos En La Escuela Primaria Severiano Gomez Ontiveros T.C. | 173734-0015 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1314146 | 1314145.65 | 1314145.65 | 1314145.65 | 1314145.65 | 1310252.99 | 1310252.99 | 99.7038 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX13130200162615 | Rehabilitacion De Barda Perimetral E Impermeabilizacion De Seis Modulos En La Escuela Primaria Federal Lic. Adolfo Lopez Mateos T.M. Y Gral. Francisco Villa T.V. | 173735-0016 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2349052 | 2349051.7 | 2349051.7 | 2349051.7 | 2349051.7 | 2343038.56 | 2343038.56 | 99.744 | 0 | Metros Cuadrados | 650 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX13130200162659 | Rehabilitacion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Federalizada Agustin Yañez | 173736-0017 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1533683 | 1533682.64 | 1533682.64 | 1533682.64 | 1533682.64 | 759881 | 759881 | 49.5462 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 1 | 0 | Financiera: / Física: SE REPORTA EN CEROS EL AVANCE FISICO TODA VEZ QUE SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162717 | Impermeabilizacion De Seis Modulos En La Escuela Primaria Isidro Fabela Ambos Turnos | 173737-0018 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1719566 | 1719566.33 | 1719566.33 | 1719566.33 | 1719566.33 | 1715118.93 | 1715118.93 | 99.7414 | 0 | Metros Cuadrados | 739 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX13130200162782 | Rehabilitacion De Barda Norte Y Este En La Escuela Primaria Estatal Oficial Narciso Mendoza T.M. Y T.V. | 173738-0019 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1078879 | 1078879.05 | 1078879.05 | 1078879.05 | 1078879.05 | 1070139.93 | 1070139.93 | 99.19 | 0 | Metros Cuadrados | 1454 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX13130200162872 | Rehabilitacion De Barda Perimetral E Instalacion Electrica En La Escuela Primaria Tamaulipas Ambos Turnos | 173739-0020 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 2021779 | 2021778.84 | 2021778.84 | 2021778.84 | 2021778.84 | 2015168.6 | 2015168.6 | 99.673 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200162923 | Demolicion Y Contruccion De Firmes De Concreto Linea De Drenaje En Plaza Civica En La Escuela Heroes De Zacapoaxtla T.M. E Ignacio Zaragoza T.V. | 173740-0021 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1456411 | 1456411.39 | 1456411.39 | 1456411.39 | 1456411.39 | 1448346.69 | 1448346.69 | 99.4463 | 0 | Metros Cuadrados | 553 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200163026 | Impermeabilizacion De Dos Modulos Y Aplanados En Barda En El Jardin De Niños Manuel J. Buendia T.M. Y T.V. | 173741-0022 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 646008 | 646008.33 | 646008.33 | 646008.33 | 646008.33 | 640954.93 | 640954.93 | 99.2178 | 0 | Metros Cuadrados | 316 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX13130200163068 | Construccion De Tres Aulas En La Escuela Secundaria Federalizada Valentin Gomez Farias Ambos Turnos | 173756-0023 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1718553 | 1718553.48 | 1718553.48 | 1718553.48 | 1718553.48 | 1258325.23 | 1258325.23 | 73.22 | 0 | Metros Cuadrados | 1428 | 1 | 51 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200163278 | Rehabilitacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria Ignacio Manuel Altamirano Ambos Turnos | 173758-0024 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 712866 | 712865.54 | 712865.54 | 712865.54 | 712865.54 | 705266.62 | 705266.62 | 98.934 | 0 | Metros Cuadrados | 1083 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200163848 | Rehabilitacion De Barda Perimetral Y Plaza Civica En La Ecuela Primaria Horacio Zuñiga Ambos Turnos | 173759-0025 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE ESARROLLOURBANO Y OBRA PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 1773247 | 1773247.27 | 1773247.27 | 1773247.27 | 1773247.27 | 885192.74 | 885192.74 | 49.9193 | 0 | Metros Cuadrados | 735 | 1 | 0 | Financiera: / Física: SE REPORTA EN CEROS EL AVANCE FISICO DADO QUE SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130200163904 | Ampliacion De Barda Perimetral Y Colocacion De Malla En A Escuela Primaria Emiliano Zapata Y Jardin De Niños A.E.P. | 173760-0026 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 142831 | 142830.63 | 142830.63 | 142830.63 | 142830.63 | 137098.37 | 137098.37 | 95.9867 | 0 | Metros Cuadrados | 432 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX13130200163956 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Escuela Primaria Estatal 5 De Febrero T.M. | 173762-0027 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 866795 | 866795.2 | 866795.2 | 866795.2 | 866795.2 | 624096.69 | 624096.69 | 72.0005 | 0 | Metros Cuadrados | 933 | 1 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300181675 | Urbanizacion De Calles Y Avenidas Del Municipio Con La Adquisicion De Mezcla Asfaltica Y Emulsion Para El Reciclado De Asfalto Mediante El Procedimiento De Un Solo Paso | 175402-0028 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y O BRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 48637455.51 | 48637455.51 | 48637455.51 | 48637455.51 | 28158424.9 | 28158424.9 | 57.8945 | 0 | Metro Cuadrado | 1000000 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300181695 | Programa De Desarrollo Institucional Municipal | 175403-0029 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 2125862 | 2125862 | 2125862 | 2125862 | 2125862 | 2037547.6 | 2037547.6 | 95.8457 | 0 | Equipo | 1110565 | 65 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130400235530 | Tres Por Ciento De Gastos Indirectos Mantenimiento De Vehiculos Para Supervicion | 176955-0031 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 97678.84 | 97678.84 | 97678.84 | 97678.84 | 97678.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículo | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE
MEX13140100286871 | Mejoramiento De Vivienda Construcción De Techos Firmes Incluyendo Elementos De Soporte | 177275-0033 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2013 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 5990749.14 | 5990749.14 | 49.9229 | 0 | Persona | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: SE RÉPORTA EN CEROS EL AVANCE FISICO DADO QUE SOLAMENTE SE PAGO EL ANTICIPO DE LA OBRA / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.