## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 19 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2014
Total: 19
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX12130100030092 | Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Av. Prolongación Aeropuerto | 87560 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 11189286.5 | 11189286.5 | 11189286.5 | 11189286.5 | 10389645.82 | 10389645.82 | 92.8535 | 0 | Metro Cuadrado | 34800 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX12130100030097 | Repavimentacion De La Calle 18 Ubicacion Entre Av. Chimalhuacan Y Cama De Piedra Colonia La Esperanza | 87567 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 1008004.19 | 1008004.19 | 1008004.19 | 1008004.19 | 302401.25 | 302401.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1715.72 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198059 | Pavimentacion De Calles De La Av. Carmelo Perez, Av. Vicente Villada Y De La Calle Glorienta De Colón A Av. Texcoco (Reciclado De Pavimento Asfaltico En Caliente En Varias Calles) | 90996 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 8187025.13 | 8187025.13 | 81.8703 | 0 | Metro Cuadrado | 12500 | 1 | 82 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198096 | Repavimentacion De La Calle Lago Ginebra | 90888 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 2024785.23 | 2024785.23 | 2024785.23 | 2024785.23 | 605744.67 | 605744.67 | 29.9165 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198125 | Reencarpetado De Av. Carmelo Perez (3a Etapa) | 90901 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9467344.91 | 9467344.91 | 94.6734 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198149 | Reencarpetado De Av. Carmelo Perez (1a Etapa) | 90900 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2971783.72 | 2971783.72 | 29.7178 | 0 | Metro Cuadrado | 12500 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198177 | Repavimentacion De La Calle 1 | 90897 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 782210.68 | 782210.68 | 782210.68 | 782210.68 | 770342.38 | 770342.38 | 98.4827 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198203 | Repavimentacion De La Calle Tacuba | 90891 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 2565556.23 | 2565556.23 | 2565556.23 | 2565556.23 | 2473442.31 | 2473442.31 | 96.4096 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 1 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198234 | Repavimentacion De La Calle Farolito | 90890 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 1109339.2 | 1109339.2 | 1103339.2 | 1103339.2 | 330548.59 | 330548.59 | 29.7969 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198264 | Repavimentacion De La Calle Granito De Sal | 90889 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 1095423.43 | 1095423.43 | 1095423.43 | 1095423.43 | 326915.33 | 326915.33 | 29.8437 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198300 | Repavimentacion De La Calle Texanita | 90893 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 1198282.99 | 1198282.99 | 1198282.99 | 1198282.99 | 1183332.18 | 1183332.18 | 98.7523 | 0 | Metro Cuadrado | 380 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198334 | Repavimentacion De La Calle Lago Cuitzeo | 90896 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 1224402.24 | 1224402.24 | 1224402.24 | 1224402.24 | 365726.31 | 365726.31 | 29.8698 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198384 | Pavimentacion Y Repavimentacion De La Av. Aeropuerto Entre Barda De Periferico Y Av. Texcoco, Drenaje, Tomas De Agua, Banquetas Y Guarniciones 1a Etapa | 90898 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9803182.76 | 9803182.76 | 98.0318 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 1 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198413 | Pavimentacion Y Repavimentacion De La Av. Aerópuerto Entre Barda De Periferico Y Av. Texcoco, Drenaje, Tomas De Agua, Banquetas Y Guarniciones 2a Etapa | 90899 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7168767.25 | 7168767.25 | 71.6877 | 0 | Metro Cuadrado | 8000 | 1 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130400248748 | Repavimentacion De La Calle Cd. Victoria | 90902 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1019342.81 | 1019342.81 | 1019342.81 | 1019342.81 | 1019342.81 | 304040.21 | 304040.21 | 29.8271 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130400248766 | Pavimentacion De La Calle 13 | 90904 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1226318.64 | 1226318.64 | 1226318.64 | 1226318.64 | 1226318.64 | 365345.11 | 365345.11 | 29.792 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130400248796 | Pavimentacion De La Calle 15 | 90905 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1473302.92 | 1473202.92 | 1473202.92 | 1473202.92 | 1473202.92 | 437081.53 | 437081.53 | 29.6688 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130400248813 | Repavimentacion De La Calle 16 | 90906 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1281135.63 | 1281135.63 | 1281135.63 | 1281135.63 | 1281135.63 | 381901.49 | 381901.49 | 29.8096 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140100285410 | Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Cantú" De Avenida Primera Calle No. 17 | FP14220 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9980000 | 9980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE CAPTURA LO CORRESPONDIENTE AL SEGUNTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.