## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 25 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2014
Total: 25
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX12130100030092 | Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Av. Prolongación Aeropuerto | 87560 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 11189286.5 | 11189286.5 | 11189286.5 | 10389645.82 | 10389645.82 | 10389645.82 | 92.8535 | 0 | Metro Cuadrado | 34800 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX12130100030097 | Repavimentacion De La Calle 18 Ubicacion Entre Av. Chimalhuacan Y Cama De Piedra Colonia La Esperanza | 87567 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 1008004.19 | 1008004.19 | 1008004.19 | 302401.25 | 302401.25 | 302401.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1715.72 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300198059 | Pavimentacion De Calles De La Av. Carmelo Perez, Av. Vicente Villada Y De La Calle Glorienta De Colón A Av. Texcoco (Reciclado De Pavimento Asfaltico En Caliente En Varias Calles) | 90996 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9984740.64 | 9984740.64 | 9984740.64 | 99.8474 | 0 | Metro Cuadrado | 12500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300198096 | Repavimentacion De La Calle Lago Ginebra | 90888 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 2024785.23 | 2024785.23 | 2024785.23 | 1963399.58 | 1963399.58 | 1963399.58 | 96.9683 | 0 | Metro Cuadrado | 400 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300198125 | Reencarpetado De Av. Carmelo Perez (3a Etapa) | 90901 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9992155.08 | 9992155.08 | 9992155.08 | 99.9216 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198149 | Reencarpetado De Av. Carmelo Perez (1a Etapa) | 90900 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9905945.73 | 9905945.73 | 9905945.73 | 99.0595 | 0 | Metro Cuadrado | 12500 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300198177 | Repavimentacion De La Calle 1 | 90897 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 782210.68 | 782210.68 | 782210.68 | 773677.2 | 773677.2 | 773677.2 | 98.9091 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300198203 | Repavimentacion De La Calle Tacuba | 90891 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 2565556.23 | 2565556.23 | 2565556.23 | 2557654.25 | 2557654.25 | 2557654.25 | 99.692 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300198234 | Repavimentacion De La Calle Farolito | 90890 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 1109339.2 | 1109339.2 | 1103339.2 | 1046392.95 | 1046392.95 | 1046392.95 | 94.3258 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 1 | 94 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300198264 | Repavimentacion De La Calle Granito De Sal | 90889 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 1095423.43 | 1095423.43 | 1095423.43 | 1055723.96 | 1055723.96 | 1055723.96 | 96.3759 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300198300 | Repavimentacion De La Calle Texanita | 90893 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 1198282.99 | 1198282.99 | 1198282.99 | 1188454.83 | 1188454.83 | 1188454.83 | 99.1798 | 0 | Metro Cuadrado | 380 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198334 | Repavimentacion De La Calle Lago Cuitzeo | 90896 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 1224402.24 | 1224402.24 | 1224402.24 | 1219087.71 | 1219087.71 | 1219087.71 | 99.5659 | 0 | Metro Cuadrado | 350 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300198384 | Pavimentacion Y Repavimentacion De La Av. Aeropuerto Entre Barda De Periferico Y Av. Texcoco, Drenaje, Tomas De Agua, Banquetas Y Guarniciones 1a Etapa | 90898 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9984589.75 | 9984589.75 | 9984589.75 | 99.8459 | 0 | Metro Cuadrado | 10000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300198413 | Pavimentacion Y Repavimentacion De La Av. Aerópuerto Entre Barda De Periferico Y Av. Texcoco, Drenaje, Tomas De Agua, Banquetas Y Guarniciones 2a Etapa | 90899 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2013 | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9990163.4 | 9990163.4 | 9990163.4 | 99.9016 | 0 | Metro Cuadrado | 8000 | 1 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130400248748 | Repavimentacion De La Calle Cd. Victoria | 90902 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1019342.81 | 1019342.81 | 1019342.81 | 1019342.81 | 943024.16 | 943024.16 | 943024.16 | 92.513 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130400248766 | Pavimentacion De La Calle 13 | 90904 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1226318.64 | 1226318.64 | 1226318.64 | 1226318.64 | 1187575.67 | 1187575.67 | 1187575.67 | 96.8407 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130400248796 | Pavimentacion De La Calle 15 | 90905 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1473302.92 | 1473202.92 | 1473202.92 | 1473202.92 | 1437772.33 | 1437772.33 | 1437772.33 | 97.595 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130400248813 | Repavimentacion De La Calle 16 | 90906 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1281135.63 | 1281135.63 | 1281135.63 | 1281135.63 | 1273004.94 | 1273004.94 | 1273004.94 | 99.3654 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX14140100285410 | Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Cantú" De Avenida Primera Calle No. 17 | 93703 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9980000 | 9980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373297 | Rehabilitación De Camellón Bordo De Xochiaca Segunda Etapa Recreativo Deportivo | 93699 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9980000 | 9980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX14140300373317 | Proyecto De Alumbrado Público Norte Sur En El Municipio De Nezahualcoyotl | 93700 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 4990000 | 4990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX14140300373343 | Proyecto De Alumbrado Publico Oriente Poniente En El Municipio De Nezahualcoyotl | 93701 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 4990000 | 4990000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX14140300373371 | Rehabilitación De Calles, Camellones, Banquetas, Instalaciones De Luminarias En Diversas Calles Y Vialidades Del Municipio | 93702 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9980000 | 9980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373394 | Repavimentación De La Avenida Amanecer Ranchero | 93698 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9980000 | 9980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX14140300373413 | Repavimentación De Avenida Cuauhtemoc | 93704 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9980000 | 9980000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.