## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 18 | 1 | 126
| México | 1 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2014
Total: 19
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX00140100286935 | Rehabilitación, Adecuación Y Construcción De Espacios Deportivos En La Av Enida Bordo De Xochiaca | R23DEP-33/14 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX13130300193055 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Educativa En Escuelas De Educación Básica En El Territorio Del Mpio. De Nezahualcóyotl | 90918 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Educación | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7256675.34 | 7256675.34 | 7256675.34 | 72.5668 | 0 | Obra | 0 | 100 | 72 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300193062 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Apra Agua Potable. Rey Neza 1ra. Etapa. | 90919 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6684442.14 | 6684442.14 | 6684442.14 | 66.8444 | 0 | Obra | 0 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300193072 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa. | 90920 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 1828574.06 | 1828574.06 | 1828574.06 | 33.2468 | 0 | Obra | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193080 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Rey Neza 2da. Etapa | 90922 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1376478.96 | 1376478.96 | 1376478.96 | 30.5884 | 0 | Obra | 0 | 100 | 6 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300193087 | Impermeabilización De Escuelas: Cct15epr0319y, Cct15epr11790, Cct15dpr0492b, Cct15dpr0496, Cct15dpr0494, Cct15dpr04952, Cct15dpr08605, Cct15dpr08612. | 90927 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Educación | En Ejecución | 2013 | 1845667 | 1845667 | 1845667 | 1845667 | 1736967.53 | 1736967.53 | 1736967.53 | 94.1106 | 0 | Obra | 0 | 100 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300193089 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa. | 90928 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUIALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 6687789.91 | 6687789.91 | 6687789.91 | 66.8779 | 0 | Obra | 0 | 100 | 53 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300193097 | Pavimentación Y Reparación De Av. Aeropuerto Entre Barda De Periferico Y Av. Texcoco, Drenaje, Tomas De Agua, Banquetas Y Guarniciones 3ra. Etapa. | 90930 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9590113.69 | 9590113.69 | 9590113.69 | 95.9011 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300193101 | Reencarpetamiento De Av. Carmelo Pérez | 90931 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9840756.32 | 9840756.32 | 9840756.32 | 98.4076 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300193104 | Rehabilitación Del Camellón E Instalación De Alumbrado Público En La 4ta. Av. En El Tramo Comprendido Entre Av. Periferico Ote. Y Av. Morelos. Col. Estado De México. | 91334 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7464152.21 | 7464152.21 | 7464152.21 | 99.522 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130300193109 | Repavimentación De La Av. 2 | 91335 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 5847824.62 | 5847824.62 | 5847824.62 | 5847824.62 | 5781945.01 | 5781945.01 | 5781945.01 | 98.8734 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193113 | Repavimentación De La Calle 33. | 91336 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 652175.38 | 652175.38 | 652175.38 | 652175.38 | 643126.64 | 643126.64 | 643126.64 | 98.6125 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193116 | Repavimentación De La Calle Benito Juárez | 91337 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3472524.57 | 3472524.57 | 3472524.57 | 99.215 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130400247589 | Reencarpetamiento De La Av. Canal De Sales (Lado Poniente) | 91682 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCOYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 4434607.38 | 4434607.38 | 4434607.38 | 4434607.38 | 4408769.26 | 4408769.26 | 4408769.26 | 99.4174 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130400247627 | Pavimentacion De La Calle 15 | 91683 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCOYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1336299.24 | 1336299.24 | 1336299.24 | 1336299.24 | 1322939.01 | 1322939.01 | 1322939.01 | 99.0002 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130400247671 | Repavimentacion De La Calle 27 | 91684 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCOYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 676219.97 | 676219.97 | 676219.97 | 676219.97 | 665979.65 | 665979.65 | 665979.65 | 98.4857 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130400247720 | Repavimentacion De La Calle Hacienda De Nopala | 91685 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCOYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1055241.37 | 1055241.37 | 1055241.37 | 1055241.37 | 1039045.74 | 1039045.74 | 1039045.74 | 98.4652 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130400247769 | Repavimentacion De La Calle Hacienda De Xajay | 91686 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCOYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 1730492.95 | 1730492.95 | 1730492.95 | 1730492.95 | 1644600.72 | 1644600.72 | 1644600.72 | 95.0365 | 0 | Obra | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.
MEX13130400247805 | Pavimentacion De La Calle Lago Chiem | 91687 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCOYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2013 | 767139.09 | 767139.09 | 767139.09 | 767139.09 | 228803.53 | 228803.53 | 228803.53 | 29.8256 | 0 | Obra | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE.