## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2014
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 9 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2014
Total: 9
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX12130100030092 | Pavimentacion, Guarniciones Y Banquetas De La Av. Prolongación Aeropuerto | 87560 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 11189286.5 | 11189286.5 | 11189286.5 | 10389645.82 | 10389645.82 | 10389645.82 | 92.8535 | 0 | Metro Cuadrado | 34800 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX12130100030097 | Repavimentacion De La Calle 18 Ubicacion Entre Av. Chimalhuacan Y Cama De Piedra Colonia La Esperanza | 87567 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 1008004.19 | 1008004.19 | 1008004.19 | 302401.25 | 302401.25 | 302401.25 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1715.72 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140100285410 | Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Cantú" De Avenida Primera Calle No. 17 | 93703 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9980000 | 9980000 | 4974090.12 | 4974090.12 | 4974090.12 | 49.7409 | 0 | Obra | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373297 | Rehabilitación De Camellón Bordo De Xochiaca Segunda Etapa Recreativo Deportivo | 93699 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9980000 | 9980000 | 4973647.16 | 4973647.16 | 4973647.16 | 49.7365 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373317 | Proyecto De Alumbrado Público Norte Sur En El Municipio De Nezahualcoyotl | 93700 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 4990000 | 4990000 | 2456487.58 | 2456487.58 | 2456487.58 | 49.1298 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373343 | Proyecto De Alumbrado Publico Oriente Poniente En El Municipio De Nezahualcoyotl | 93701 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 4990000 | 4990000 | 2479055.77 | 2479055.77 | 2479055.77 | 49.5811 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373371 | Rehabilitación De Calles, Camellones, Banquetas, Instalaciones De Luminarias En Diversas Calles Y Vialidades Del Municipio | 93702 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9980000 | 9980000 | 4979827.67 | 4979827.67 | 4979827.67 | 49.7983 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373394 | Repavimentación De La Avenida Amanecer Ranchero | 93698 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9980000 | 9980000 | 4975258.32 | 4975258.32 | 4975258.32 | 49.7526 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373413 | Repavimentación De Avenida Cuauhtemoc | 93704 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 9980000 | 9980000 | 8697348.11 | 8697348.11 | 8697348.11 | 86.9735 | 0 | Metro Cuadrado | 0 | 0 | 74 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL CATORCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.