## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 9 | 1 | 126
| México | 1 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2015
Total: 10
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX00140100286935 | Rehabilitación, Adecuación Y Construcción De Espacios Deportivos En La Av Enida Bordo De Xochiaca | R23DEP-33/14 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DEPENDENCIA | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
MEX13130300193055 | Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Educativa En Escuelas De Educación Básica En El Territorio Del Mpio. De Nezahualcóyotl | 90918 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Educación | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9916684.02 | 9916684.02 | 9916684.02 | 99.1668 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE.
MEX13130300193062 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Apra Agua Potable. Rey Neza 1ra. Etapa. | 90919 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 5644269 | 5644269 | 5644269 | 56.4427 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 81 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE.
MEX13130300193072 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable Reforma 1ra. Etapa. | 90920 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 1072460.7 | 1072460.7 | 1072460.7 | 19.4993 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193080 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Rey Neza 2da. Etapa | 90922 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4070960.36 | 4070960.36 | 4070960.36 | 90.4658 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX13130300193089 | Perforación Y Equipamiento De Pozo Profundo Para Agua Potable. Reforma 2da. Etapa. | 90928 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYTO. DE NEZAHUIALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2013 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 7534065.24 | 7534065.24 | 7534065.24 | 75.3407 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400413791 | Rehabilitacion De Camellon Av. Bordo De Xochiaca 1ra. Etapa | 95792 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 12138958.6 | 12138958.6 | 12138958.6 | 75.8685 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE.
MEX14140400413802 | Repavimentacion De Calles Entre Avenidas Central-Plaza De Aragon Y Avenidas Rancho Seco Y Calle Periferico Oriente | 95793 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 2980803 | 2980803 | 2980803 | 29.808 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400413810 | Repavimentacion De Calles Entre Avenidas Pantitlan-Texcoco Y Avenidas Sor Juana Ines De La Cruz-Carmelo Perez | 95794 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 4123750 | 4123750 | 4123750 | 25.7734 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400413815 | Repavimentacion De Calles Entre Avenidas Pantitlan-Texcoco Y Avenidas Nezahualcoyotl Y Calle 7 (Periferico Oriente) | 95795 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U022 Programas Regionales |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 4123751 | 4123751 | 4123751 | 25.7734 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE DOS MIL QUINCE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.