## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 10 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2015
Total: 10
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX14140400416866 | Proyecto De Pepavimentacion De La Avenida 12 Entre Avenida Carmelo Perez Y Avenida Keneddy | 95258 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9975449.39 | 9932451.76 | 9932451.76 | 9932451.76 | 99.3245 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400416873 | Instalacion De Alumbrado Publico En Las Colonias Colindantes Con La Delegacion Iztacalco | 95262 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4979893.32 | 4866239.94 | 4866239.94 | 4866239.94 | 97.3248 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140400416877 | Instalacion De Alumbrado En Camellon De Av. Pantitlan 1ra. Etapa | 95684 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS. | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9985188.67 | 6662516.28 | 6662516.28 | 6662516.28 | 66.6252 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560188 | Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Sales | 97721 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15400196 | 15384795.8 | 15384795.8 | 15364999.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 12198 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560278 | Rehabilitación De Parque Deportivo Y Recreativo, De La Avenida De Las Torres "Jorge Jiménez Cantú" | 97722 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17595314.31 | 17577719 | 17577719 | 17549999.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 23545 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560304 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | 97723 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2004489.69 | 2002485.2 | 2002485.2 | 1996183.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 3568 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560354 | Linea De Conducción Del Pozo Rey Neza, A Avenida Carmelo Pérez Con Tubería De 10" De Pead | 97725 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6399753.18 | 6393353.43 | 6393353.43 | 6380766.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76158 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560417 | Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1 | 97726 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6145004.88 | 6138859.88 | 6138859.88 | 6125314.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 46800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560489 | Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita | 97728 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28569610.59 | 28541040.98 | 28541040.98 | 28399598.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 19900 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560535 | Perforación De Pozo Profundo Las Torres | 97729 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13585000 | 13571415 | 13571415 | 13479136.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 57600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015