## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 5 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2015
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX14140100302043 | Rehabilitación De Camellones En Nezahualcóyotl, Estado De México | 95143 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11969999.91 | 6191992.35 | 6191992.35 | 6191992.35 | 51.5999 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 86.05 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140100302066 | Rehabilitación De Vialidades En El Municipio De Nezahualcóyotl, Estado De México. | - | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 45000000 | 45000000 | 45000000 | 44900003.08 | 42782718.23 | 42782718.23 | 42782718.23 | 95.0727 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100463490 | Cons. De Edificio Y Reha. De Barda Per. En La Escuela Pri., "Guadalupe Victoria" Ambos Turnos, Ubicada En 5ta. Av. S/N Esq. Calle 15, Col. Edo. De Méx., En El Mun. De Neza., Méx. | - | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100464194 | Repavimentación De La Av. Valle De Bravo, Entre Av. Cuauhtémoc Y Av. Riva Palacio, Colonia Maravillas, En El Municipio De Nezahualcóyotl, México | - | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 5585000 | 5585000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100466553 | Repavimentación De La 6ta. Avenida, Entre Av. Higinio Guerra Y Av. Riva Palacio, Colonia El Sol, En El Municipio De Nezahualcóyotl, México | - | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 6415000 | 6415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.