## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 53 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 53
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX10130100027010 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Calle General Guadalupe Victoria | 150152/0062 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 964272 | 964271.81 | 964271.81 | 964271.81 | 830071.55 | 830071.55 | 830071.55 | 86.0827 | 0 | Metros Cuadrados | 525.9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX10130100027015 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Cuarta Cerrada De Emiliano Zapata | 150132/0047 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 287566 | 287565.53 | 287565.53 | 287565.53 | 283718.33 | 283718.33 | 283718.33 | 98.6621 | 0 | Metros Cuadrados | 143.78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027017 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Segunda Cerrada De Emiliano Zapata | 150130/0045 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 320020 | 320020.05 | 320020.05 | 320020.05 | 300981.96 | 300981.96 | 300981.96 | 94.051 | 0 | Metros Cuadrados | 172.89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027018 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Segunda Cerrada De Venustiano Carranza | 150105/0027 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 808320 | 808319.91 | 808319.91 | 808319.91 | 644928.96 | 644928.96 | 644928.96 | 79.7864 | 0 | Metros Cuadrados | 462.3 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX10130100027019 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Septima Cerrada De Emiliano Zapata | 150137/0050 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 359160 | 359159.75 | 359159.75 | 359159.75 | 215262.33 | 215262.33 | 215262.33 | 59.935 | 0 | Metros Cuadrados | 184.99 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX10130100027020 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Sexta Cerrada De Emiliano Zapata | 150136/0049 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 273399 | 273398.98 | 273398.98 | 273398.98 | 235622.25 | 235622.25 | 235622.25 | 86.1826 | 0 | Metros Cuadrados | 152.7 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX10130100027021 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Atarjea E Introduccion De Linea De Agua Potable De La Tercera Cerrada De Emiliano Zapata | 150131/0046 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 375246 | 375246.31 | 375246.31 | 375246.31 | 341723.52 | 341723.52 | 341723.52 | 91.0665 | 0 | Metros Cuadrados | 195.31 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX10130100027022 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Construccion De Un Subcolector E Introduccion De Linea De Agua Potable En La Calle Reforma Agraria | 150045/0016 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 9626345 | 9626344.53 | 9626344.53 | 9626344.53 | 9611741.18 | 9611741.18 | 9611741.18 | 99.8483 | 0 | Metros Cuadrados | 6358.6 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX10130100027023 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La 1a Cerrada De La Avenida Prolongacion Chimalhuacan | 150149/0061 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 321247 | 321247.16 | 321247.16 | 321247.16 | 307883.42 | 307883.42 | 307883.42 | 95.84 | 0 | Metros Cuadrados | 166.98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027027 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Benito Juarez | 150102/0025 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1168651 | 1168651.21 | 1168651.21 | 1168651.21 | 1002851.06 | 1002851.06 | 1002851.06 | 85.8127 | 0 | Metros Cuadrados | 1128.4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027028 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Cerrada De San Juan | 150147/0059 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 482105 | 482104.76 | 482104.76 | 482104.76 | 481481.92 | 481481.92 | 481481.92 | 99.8708 | 0 | Metros Cuadrados | 416.74 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027029 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Chalco | 150101/0024 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1272715 | 1272714.67 | 1272714.67 | 1272714.67 | 1070608.1 | 1070608.1 | 1070608.1 | 84.12 | 0 | Metros Cuadrados | 994.25 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027031 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Felipe Carrillo Puerto | 150046/0017 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 4124901 | 4124901.32 | 4124901.32 | 4124901.32 | 3500766.51 | 3500766.51 | 3500766.51 | 84.8691 | 0 | Metros Cuadrados | 3505.87 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027032 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Francisco Villa | 150098/0022 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1755058 | 1755058.12 | 1755058.12 | 1755058.12 | 1682235.75 | 1682235.75 | 1682235.75 | 95.8507 | 0 | Metros Cuadrados | 2055.77 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027033 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Graciano Sanchez | 150107/0029 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1149896 | 1149896.21 | 1149896.21 | 1149896.21 | 1138221.66 | 1138221.66 | 1138221.66 | 98.9847 | 0 | Metros Cuadrados | 1422.92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027035 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Mario Ramon Beteta | 150099/0023 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 742362 | 742362.06 | 742362.06 | 742362.06 | 742317.26 | 742317.26 | 742317.26 | 99.994 | 0 | Metros Cuadrados | 668.27 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027036 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Calle Venustiano Carranza | 143612/0010 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 3770410 | 3770410.33 | 3770410.33 | 3770410.33 | 3257734.72 | 3257734.72 | 3257734.72 | 86.4027 | 0 | Metros Cuadrados | 3895.26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027037 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Cerrada De Chimalhuacan | 150103/0026 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 517253 | 517253.48 | 517253.48 | 517253.48 | 515376.49 | 515376.49 | 515376.49 | 99.6371 | 0 | Metros Cuadrados | 371.09 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027039 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Cerrada Santa Maria | 150145/0057 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 568759 | 568758.61 | 568758.61 | 568758.61 | 539115.14 | 539115.14 | 539115.14 | 94.788 | 0 | Metros Cuadrados | 456.39 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027040 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Cuarta Cerrada De Lazaro Cardenas | 150142/0055 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 269666 | 269665.59 | 269665.59 | 269665.59 | 80899.68 | 80899.68 | 80899.68 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 208.27 | 100 | 30 | Financiera: / Física: SE PAGO ANTICIPO / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027042 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Cuarta Cerrada De Secretaria De La Reforma Agraria | 150118/0035 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 446820 | 446819.88 | 446819.88 | 446819.88 | 349574.5 | 349574.5 | 349574.5 | 78.2361 | 0 | Metros Cuadrados | 536.82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX10130100027048 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Segunda Cerrada De Secretaria De La Reforma Agraria | 150117/0034 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 180985 | 180985.37 | 180985.37 | 180985.37 | 175709.79 | 175709.79 | 175709.79 | 97.0851 | 0 | Metros Cuadrados | 200.1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027049 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Segunda Privada De Chimalhuacan | 150106/0028 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 674231 | 674231.34 | 674231.34 | 674231.34 | 670591.26 | 670591.26 | 670591.26 | 99.4601 | 0 | Metros Cuadrados | 824.19 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027050 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Tercera Cerrada De Norte 2 | 150124/0041 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 390052 | 390051.98 | 390051.98 | 390051.98 | 117015.59 | 117015.59 | 117015.59 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 288.96 | 100 | 30 | Financiera: / Física: SE PAGA ANTICIPO / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027051 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En La Calle Alfredo Del Mazo | 150047/0018 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1843365 | 1843365.23 | 1843365.23 | 1843365.23 | 1841917.47 | 1841917.47 | 1841917.47 | 99.9215 | 0 | Metros Cuadrados | 1525.22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027052 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico En La Calle Atlapulco | 143609/0009 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 5785397 | 5785396.9 | 5785396.9 | 5785396.9 | 5778222.72 | 5778222.72 | 5778222.72 | 99.876 | 0 | Metros Cuadrados | 6023.38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027053 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Y Construccion De Atarjea De La Calle Edmundo Castillo | 143616/0012 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 3966041 | 3966041.21 | 3966041.21 | 3966041.21 | 3964535.52 | 3964535.52 | 3964535.52 | 99.962 | 0 | Metros Cuadrados | 4157.8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027055 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Y Construccion De Atarjea De La Primera Cerrada De Emiliano Zapata | 150129/0044 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 259699 | 259699.18 | 259699.18 | 259699.18 | 237191.99 | 237191.99 | 237191.99 | 91.3334 | 0 | Metros Cuadrados | 218.14 | 100 | 87 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027056 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Y Construccion De Atarjea De La Primera Cerrada De Otilio Montaño | 150096/0020 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 293290 | 293289.82 | 293289.82 | 293289.82 | 272072.88 | 272072.88 | 272072.88 | 92.7659 | 0 | Metros Cuadrados | 211.04 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX10130100027057 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Y Construccion De Atarjea De La Segunda Cerrada De Atlapulco | 150148/0060 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 235556 | 235556.35 | 235556.35 | 235556.35 | 159410.12 | 159410.12 | 159410.12 | 67.6739 | 0 | Metros Cuadrados | 183.86 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027544 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Y Construccion De Atarjea De La Segunda Cerrada De Otilio Montaño | 150097/0021 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 480132 | 480132.19 | 480132.19 | 480132.19 | 414539.87 | 414539.87 | 414539.87 | 86.3387 | 0 | Metros Cuadrados | 392.11 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027545 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico Y Construccion De Atarjea De La Tercera Cerrada De Lazaro Cardenas | 150141/0054 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 362713 | 362712.93 | 362712.93 | 362712.93 | 108813.82 | 108813.82 | 108813.82 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 266.9 | 100 | 30 | Financiera: / Física: SÓLO SE PAGO ANTICIPO / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027547 | Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Impermeabilizacion Techumbre Luminarias Y Pisos En Aulas En El Jardin De Niños Anton Makarenko | 150161/0068 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2151290 | 2151290.18 | 2151290.18 | 2151290.18 | 2123899.07 | 2123899.07 | 2123899.07 | 98.7268 | 0 | Metros Cuadrados | 947.4 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX10130100027550 | Construccion De Barda Oriente Y Rehabilitacion De Barda Norte En La Escuela Primaria 2 De Marzo | 143597/0001 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1301751 | 1301750.6 | 1301750.6 | 1301750.6 | 1301660.63 | 1301660.63 | 1301660.63 | 99.9931 | 0 | Metros Cuadrados | 506.98 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027551 | Construccion De Barda Perimetral Y Rehabilitacion De Aula De Computacion En La Escuela Primaria Guillermo Prieto | 150171/0075 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 643646 | 643645.85 | 643645.85 | 643645.85 | 643584.31 | 643584.31 | 643584.31 | 99.9904 | 0 | Metros Cuadrados | 101.94 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027552 | Construccion De Escalera De Emergencia Y Rehabilitacion De Jardineria En Un Edificio De La Escuela Primaria Patria Y Libertad | 150172/0076 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 534548 | 534548.02 | 534548.02 | 534548.02 | 505404.43 | 505404.43 | 505404.43 | 94.548 | 0 | Metros Cuadrados | 220.57 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027553 | Construccion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Profr. Idelfonso Velazquez Ibarra T.M. Y Gral. Lazaro Cardenas T.V. | 150180/0082 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 538177 | 538177.01 | 538177.01 | 538177.01 | 538138.2 | 538138.2 | 538138.2 | 99.9928 | 0 | Metros Cuadrados | 95.17 | 100 | 99 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027554 | Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral Construccion De Banqueta Y Guarnicion Lado Sur Y Poniente En La Escuela Primaria Justo Sierra Mendez | 159342/0088 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 0 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 944.96 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027555 | Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Primaria Rosario Castellanos T.M. Y Rafael Ramirez Castañeda T.V. | 150164/0069 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2259521 | 2259521.29 | 2259521.29 | 2259521.29 | 2200502.53 | 2200502.53 | 2200502.53 | 97.388 | 0 | Metros Cuadrados | 1539 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027556 | Impermeabilizacion General Rehabilitacion De Plafon E Instalacion Electrica Del Edificio A Y Pintura Vinilica En La Escuela Primaria Ricardo Flores Magon | 150166/0071 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2275898 | 2275897.82 | 2275897.82 | 2275897.82 | 2271769.44 | 2271769.44 | 2271769.44 | 99.8186 | 0 | Metros Cuadrados | 5734.46 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027558 | Rehabilitacion De Barda E Impermeabilizacion Y Techumbre Con Multipanel En La Esc. Prim. Victor Manuel Villa Señor Moore | 158012/0086 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 3179524 | 3179523.6 | 3179523.6 | 3179523.6 | 3173666.64 | 3173666.64 | 3173666.64 | 99.8158 | 0 | Metros Cuadrados | 1369.08 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027559 | Rehabilitacion De Barda Perimetral Lado Norte Y Oriente En La Escuela Primaria Cuitlahuac T.M. Y Juan Escutia T.V. | 150175/0078 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1116617 | 1116617.35 | 1116617.35 | 1116617.35 | 1097309.05 | 1097309.05 | 1097309.05 | 98.2708 | 0 | Metros Cuadrados | 465 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027560 | Rehabilitacion De Barda Perimetral Nucleo Sanitario Y Pintura En La Escuela Primaria Gral. Francisco Villa Ambos Turnos | 150157/0065 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2549609 | 2549609.46 | 2549609.46 | 2549609.46 | 2547866.78 | 2547866.78 | 2547866.78 | 99.9316 | 0 | Metros Cuadrados | 1844.55 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027561 | Rehabilitacion De Nucleo Sanitario En La Escuela Primaria Justo Sierra Mendez T.M. E Independencia T.V. | 150165/0070 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 894187 | 894186.9 | 894186.9 | 894186.9 | 715559.1 | 715559.1 | 715559.1 | 80.0234 | 0 | Metros Cuadrados | 509.36 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027563 | Rehabilitacion De Nucleo Sanitario Instalacion Electrica Y Barda Perimetral En La Escuela Primaria Profr. Carlos Hank Gonzalez | 143602/0005 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1935001 | 1935000.51 | 1935000.51 | 1935000.51 | 1925725.93 | 1925725.93 | 1925725.93 | 99.5207 | 0 | Metros Cuadrados | 137984.89 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX10130100027565 | Rehabilitacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria Carmen Maza De Del Mazo | 143600/0004 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 676905 | 676904.81 | 676904.81 | 676904.81 | 553095.93 | 553095.93 | 553095.93 | 81.7096 | 0 | Metros Cuadrados | 630.96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027566 | Rehabilitacion De Plaza Civica En La Escuela Primaria Cuitlahuac T.M. Y Juan Escutia T.V. | 143607/0008 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1846673 | 1846672.82 | 1846672.82 | 1846672.82 | 1842853.93 | 1842853.93 | 1842853.93 | 99.7932 | 0 | Metros Cuadrados | 2498.35 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027567 | Rehabilitacion De Plaza Civica Introduccion De Drenaje Y Protecciones En La Escuela Primaria Tamaulipas | 143598/0002 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1017214 | 1017213.7 | 1017213.7 | 1017213.7 | 1015480.52 | 1015480.52 | 1015480.52 | 99.8296 | 0 | Metros Cuadrados | 1290.43 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027568 | Rehabilitacion De Plaza Civica Y Drenaje En La Escuela Primaria Constitucion De Apatzingan | 150167/0072 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 297083 | 297082.75 | 297082.75 | 297082.75 | 251667 | 251667 | 251667 | 84.7128 | 0 | Metros Cuadrados | 334.82 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027569 | Construccion De Aula De Usos Multiples En La Escuela Secundaria Oficial No 261 Ricardo Bell | 150178/0080 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1047656 | 1047656.22 | 1047656.22 | 1047656.22 | 1046204.87 | 1046204.87 | 1046204.87 | 99.8615 | 0 | Metros Cuadrados | 133.38 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX10130100027571 | Demolicion Y Construccion De Barda Perimetral En La Escuela Secundaria Oficial No 195 Albert Einstein | 150179/0081 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 2345968 | 2345967.86 | 2345967.86 | 2345967.86 | 2345794.5 | 2345794.5 | 2345794.5 | 99.9926 | 0 | Metros Cuadrados | 1690.13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX10130100027572 | Impermeabilizacion De La Escuela Secundaria Federalizada General Acamapichtli | 150170/0074 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2010 | 1623374 | 1623373.91 | 1623373.91 | 1623373.91 | 1622404.86 | 1622404.86 | 1622404.86 | 99.9403 | 0 | Metros Cuadrados | 2324.83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX11130200149532 | Pavimentacion Con Concreto Hidrahulico De La Tercera Cerrada De Norte 2 | 161279-0050 | México | Nezahualcóyotl | Ciudad Nezahualcóyotl | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2010 | 23200 | 23200 | 23200 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 1 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.