## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 7 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 7
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX15150100476096 | Construcción De Alberca Semi Olimpica En La Colonia Primera Etapa | 97670 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6983954.46 | 6979187.66 | 6979187.66 | 6979187.66 | 99.7027 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX15150100476103 | Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 1a. Etapa | 97671 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6972751.3 | 5129006.16 | 5129006.16 | 5129006.16 | 73.2715 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 62.61 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476115 | Construccion De Alberca Semi Olimpica Colonia Reforma Segunda Etapa | 97672 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6984123.97 | 6960942.92 | 6960942.92 | 6960942.92 | 99.442 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476126 | Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 2a. Etapa | 97673 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6973642.1 | 2092092.63 | 2092092.63 | 2092092.63 | 29.887 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476132 | Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 3a. Etapa | 97674 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6972888.01 | 3229472.21 | 3229472.21 | 3229472.21 | 46.1353 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 23.45 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150100476137 | Construcción De Gradas Y Techumbre En Estadio Del Deportivo Metropolitano 4a. Etapa | 97676 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6973407.56 | 3367656.25 | 3367656.25 | 3367656.25 | 48.1094 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 26.29 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015
MEX15150100476145 | Construccion De Alberca Semi Olimpica Colonia Virgencitas 1a Etapa | 97678 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U088 Fondo de Infraestructura Deportiva |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5488237.09 | 2952779.51 | 2952779.51 | 2952779.51 | 53.6869 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 47.87 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015