## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Cuarto Trimestre 2015
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 6 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Cuarto Trimestre 2015
Total: 6
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX15150300558503 | Sendero Peatonal De Avenida Higinio Guerra | 150582ME001 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 4906789 | 2944074 | 2944074 | 2933826.34 | 2921180.52 | 2921180.52 | 2921180.52 | 99.2224 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300558525 | Sendero Peatonal De Avenida Víctor | 150582ME002 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 5471420 | 3282852 | 3282852 | 3254801.02 | 3240771.71 | 3240771.71 | 3240771.71 | 98.7182 | 0 | Metros Cuadrados | 4160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300558548 | Habilitación Del Cdc El Sol Ii | 150582ME003 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 279696 | 167817 | 167817 | 166741.07 | 166022.37 | 166022.37 | 166022.37 | 98.9306 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300558559 | Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario El Sol | 150582ME004 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2044924 | 1226954 | 1226954 | 1222649.92 | 1217379.86 | 1217379.86 | 1217379.86 | 99.2197 | 0 | Metros Cuadrados | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300558582 | Elemento De Sustentabilidad | 150582ME006 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 47653 | 28951 | 28951 | 28473.17 | 28350.44 | 28350.44 | 28350.44 | 97.9256 | 0 | Lote | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300558586 | Elemento De Sustentabilidad | 150582ME008 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | S048 Programa Hábitat |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Asistencia Social | En Ejecución | 2015 | 30010 | 18006 | 18006 | 17869.4 | 17792.36 | 17792.36 | 17792.36 | 98.8135 | 0 | Lote | 2500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Cuarto Trimestre de 2015 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.