## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 5 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 5
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX14140100302812 | Construcción De Casa De Cultura Col. Valle De Aragón Primera Sección | 93931 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5379999.88 | 5356810.22 | 5356810.22 | 5356810.22 | 99.2002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140100302832 | Instalación Del Museo De Sitio Y Rehabilitación De Talleres En El Centro Cultural Plurifuncional | 93940 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3194356.22 | 3180587.45 | 3180587.45 | 3180587.45 | 99.3934 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140100302841 | Construcción De La Casa De La Cultura Bosques De Aragón | 93935 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5379658.29 | 5356470.11 | 5356470.11 | 5356470.11 | 99.1939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140100302859 | Construcción De Casa De La Cultura Bosques De Aragón | 93933 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6979996.15 | 6949909.96 | 6949909.96 | 6949909.96 | 99.2844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX14140100302871 | Proyecto De Adecuación De Espacio Y Equipamiento De Laboratorio Multimedia | 93944 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5485060.87 | 5449459.64 | 5449459.64 | 5449459.64 | 99.0811 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.