## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Primer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 6 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Primer Trimestre 2016
Total: 6
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX15150100462617 | Repavimentación De Av. Lago Colin Y Pavimentación De Calle Canal De Sales | 97318 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9898139.86 | 7154555.72 | 7154555.72 | 7154555.72 | 71.5456 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100463156 | Repavimentación De La Avenida Adolfo López Mateos 1a. Etapa | 97319 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9797361.21 | 9755131.2 | 9755131.2 | 9755131.2 | 97.5513 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100463738 | Repavimentación De La Av. Adolfo López Mateos 3a. Etapa | 97321 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9797361.21 | 9755131.2 | 9755131.2 | 9755131.2 | 97.5513 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100463960 | Repavimentación De La Av. Adolfo López Mateos 2a Etapa | 97320 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9797361.21 | 9755131.2 | 9755131.2 | 9755131.2 | 97.5513 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100465260 | Repavimentación De La Av. Adolfo López Mateos 4a. Etapa | 97322 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9797361.21 | 9755131.2 | 9755131.2 | 9755131.2 | 97.5513 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.
MEX15150100465593 | Construcción De Alberca Semi-Olímpica En La Colonia Virgencitas, 1ra. Etapa | 97317 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Educación | En Ejecución | 2015 | 5500000 | 5500000 | 5500000 | 5487559.02 | 3984215.57 | 3984215.57 | 3984215.57 | 72.4403 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Física: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016. / Registro: Se reporta lo conducente al Primer Trimestre de 2016.