## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Segundo Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 3 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Segundo Trimestre 2016
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX14140100302812 | Construcción De Casa De Cultura Col. Valle De Aragón Primera Sección | 93931 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5379999.98 | 5356810.22 | 5356810.22 | 5356810.22 | 99.2002 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140100302841 | Construcción De La Casa De La Cultura Bosques De Aragón | 93935 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 5400000 | 5400000 | 5400000 | 5379658.29 | 5356470.11 | 5356470.11 | 5356470.11 | 99.1939 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140100302859 | Construcción De Casa De La Cultura Bosques De Aragón | 93933 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U091 Fondo de Cultura |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2014 | 7000000 | 7000000 | 7000000 | 6979996.15 | 6949909.96 | 6949909.96 | 6949909.96 | 99.2844 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.