## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 20 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 20
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX15150300560188 | Rehabilitación De Camellón De Avenida Canal De Sales | 97721 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 15400196 | 15384795.8 | 15384795.8 | 15364999.96 | 6336489.03 | 6336489.03 | 6336489.03 | 41.1867 | 0 | Metros Cuadrados | 12198 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560278 | Rehabilitación De Parque Deportivo Y Recreativo, De La Avenida De Las Torres "Jorge Jiménez Cantú" | 97722 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 17595314.31 | 17577719 | 17577719 | 17549999.8 | 13820532.56 | 13820532.56 | 13820532.56 | 78.6253 | 0 | Metros Cuadrados | 23545 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560304 | Construcción De Espacio Deportivo Y Recreativo | 97723 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 2004489.69 | 2002485.2 | 2002485.2 | 1996183.82 | 1986224.58 | 1986224.58 | 1986224.58 | 99.188 | 0 | Metros Cuadrados | 3568 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560354 | Linea De Conducción Del Pozo Rey Neza, A Avenida Carmelo Pérez Con Tubería De 10" De Pead | 97725 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6399753.18 | 6393353.43 | 6393353.43 | 6380766.9 | 6301215.71 | 6301215.71 | 6301215.71 | 98.5589 | 0 | Metros lineales | 76158 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560417 | Construcción De Línea De Conducción De 10" Y Construcción De Red Secundaria De 6" De Pead, En El Tramo Comprendido De Calle Oriente 15 A Calle Oriente 1 | 97726 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 6145004.88 | 6138859.88 | 6138859.88 | 6125314.62 | 1837594.38 | 1837594.38 | 1837594.38 | 29.9338 | 0 | Metros lineales | 46800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560489 | Rehabilitación De Red Secundaria De Agua Potable De 6" Y Línea De Distribución De 3# De Pead, Colonia Loma Bonita | 97728 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 28569610.59 | 28541040.98 | 28541040.98 | 28399598.95 | 24321115.71 | 24321115.71 | 24321115.71 | 85.2145 | 0 | Metros lineales | 19900 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150300560535 | Perforación De Pozo Profundo Las Torres | 97729 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Ayuntamiento de Nezahualcóyotl | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2015 | 13585000 | 13571415 | 13571415 | 13479136.12 | 10471185.03 | 10471185.03 | 10471185.03 | 77.1562 | 0 | Lote | 57600 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588024 | Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz A Av. Tepozanes Y De 4ta. Avenida A Bordo De Xochiaca. | 100021 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 25627671.22 | 25505690.45 | 25505690.45 | 25505690.45 | 98.0988 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588028 | Repavimentación De Calles Entre Calle 7 Y Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Chimalhuacán A Av. Pantitlán | 100022 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 25691163.82 | 23996858.54 | 23996858.54 | 23996858.54 | 92.2956 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588175 | Repavimentación De Calles Entre Av. Sor Juana Inés De La Cruz Y Av. Tepozanes Y De Av. Pantitlán A 4a. Avenida | 100023 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 25940042.01 | 24104786.52 | 24104786.52 | 24104786.52 | 92.7107 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588181 | Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 1ra. Etapa | 100024 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19884151.66 | 19534215.4 | 19534215.4 | 19534215.4 | 97.6711 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588191 | Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 3ra. Etapa | 100025 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 5997571.81 | 5951806.41 | 5951806.41 | 5951806.41 | 99.1968 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588198 | Repavimentación De La Av. Nezahualcóyotl 2da. Etapa | 100026 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9970259.54 | 9927284.28 | 9927284.28 | 9927284.28 | 99.2728 | 0 | Metros Cuadrados | 8000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588211 | Repavimentación De Calles Entre Av. Central Y Valle Alto Y De Av. Río De Los Remedios Y Av. De Las Torres Y Entre Av. Alta Tensión Y Calle Nicolás Bravo Y De Calle Canal De Sales Y Barda De Periférico | 100027 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 26000000 | 26000000 | 26000000 | 25936673.17 | 19832512.34 | 19832512.34 | 19832512.34 | 76.2789 | 0 | Metros Cuadrados | 11000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016
MEX15150400588215 | Repavimentación De Calles De La Colonia El Sol | 100028 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 16000000 | 16000000 | 16000000 | 15955231.66 | 15886459.11 | 15886459.11 | 15886459.11 | 99.2904 | 0 | Metros Cuadrados | 5800 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588223 | Repavimentación De La 4ta. Avenida, Entre Calle 23 Y Calle Crisantemo | 100029 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20904287.36 | 20904287.36 | 20904287.36 | 20803451.3 | 18616537.56 | 18616537.56 | 18616537.56 | 89.0561 | 0 | Metros Cuadrados | 12500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588229 | Repavimentación De La Av. Chimalhuacán, Entre Av. Vicente Villada Y Calle José López Portillo | 100030 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 40000000 | 40000000 | 40000000 | 39910221.73 | 39360030.83 | 39360030.83 | 39360030.83 | 98.4001 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588231 | Repavimentación De La Calle 2 (Incluye Drenaje), Entre Poniente 10 Y Oriente 2 | 100031 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 6095712.64 | 6095712.64 | 6095712.64 | 6049635.76 | 6023559.73 | 6023559.73 | 6023559.73 | 98.8163 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588284 | Equipamiento De Pozos Profundos De Agua Potable Del Municipio De Nezahualcóyotl | 97730 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 20300631.35 | 20300631.35 | 20300631.35 | 20232107.17 | 11220955.74 | 11220955.74 | 11220955.74 | 55.2739 | 0 | Lote | 46080 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX15150400588292 | Repavimentación De Calles Entre Av. Tepozanes Y Av. De Los Reyes De Av. Pantitlán A Av. Texcoco | 100873 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2015 | 12000000 | 12000000 | 12000000 | 11963620.08 | 10893286.45 | 10893286.45 | 10893286.45 | 90.7774 | 0 | Metros Cuadrados | 4050 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.