## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2016
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 3 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2016
Total: 3
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX14140100285410 | Pavimentación Y Rehabilitación De Alumbrado Público En Avenida De Las Torres " Jorge Jiménez Cantú" De Avenida Primera Calle No. 17 | 93703 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9948180.24 | 7297598.93 | 7297598.93 | 7297598.93 | 72.976 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373317 | Proyecto De Alumbrado Público Norte Sur En El Municipio De Nezahualcoyotl | 93700 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4912975.17 | 4450544.74 | 4450544.74 | 4450544.74 | 89.0109 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX14140300373343 | Proyecto De Alumbrado Publico Oriente Poniente En El Municipio De Nezahualcoyotl | 93701 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS | Urbanización | En Ejecución | 2014 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 4958111.53 | 4155387.68 | 4155387.68 | 4155387.68 | 83.1078 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE REPORTA LO CONDUCENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 2016