## Portada
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública |  |  |  | Tercer Trimestre 2017
|  | Proyectos Reportados | Municipios Reportados | Total de Municipios
| México | 21 | 1 | 126

## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 21
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
MEX16160400816391 | Creación Del Gimnacio Al Aire Libre Con Rehabilitación De Camellón Topacio | 104586 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Deporte | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1578179.33 | 940086.71 | 940086.71 | 940086.71 | 58.7554 | 0 | Metros Cuadrados | 11556 | 0 | 42.5 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816398 | Sustitución De Red De Agua Potable En La Colonia Porvenir | 105033 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 7500000 | 7500000 | 7500000 | 7393526.03 | 6241976.44 | 6241976.44 | 6241976.44 | 83.2264 | 0 | Metros Cuadrados | 11445 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816403 | Rehabilitación Y Equipamiento Del Dif Municipal, Avenida Aviación Civil Sin Número Colonia Vicente Villada Entre Las Calles Condesa Y Malinche | 105037 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Asistencia Social | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14835361.67 | 11312184.9 | 11312184.9 | 11312184.9 | 75.4146 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816407 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas De Nivel Básico, (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios) | 105036 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Educación | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14790826.44 | 7252410.16 | 7252410.16 | 7252410.16 | 48.3494 | 0 | Metros Cuadrados | 15000 | 0 | 27.36 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816411 | Repavimentación De Calles De La Av. Carlos Hank González A La Av. Valle Alto Y De Boulevard Río De Los Remedios A La Calle Cancún (Segunda Etapa) | 105044 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14774549.8 | 9477435.92 | 9477435.92 | 9477435.92 | 63.1829 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816415 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Segunda Etapa) | 105040 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 28517554.19 | 28517554.19 | 28517554.19 | 28200225.27 | 20401384.95 | 20401384.95 | 20401384.95 | 71.5397 | 0 | Metros Cuadrados | 60000 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816424 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias México Ii Y México Iii | 105035 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 11000000 | 11000000 | 10827922.15 | 6331717.74 | 6331717.74 | 6331717.74 | 57.5611 | 0 | Metros Cuadrados | 4035 | 0 | 26.58 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816435 | Sustitución Del Pozo 303 Avenida Chimahuacán Y Calle 18 Col. Esperanza | 105041 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 12600000 | 12600000 | 12600000 | 12449400 | 5478810.32 | 5478810.32 | 5478810.32 | 43.4826 | 0 | Lote | 80000 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816438 | Sustitución Del Pozo 330 4a Avenida Esquina Calle Cigarra, Col. Aurora | 105042 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11400000 | 11400000 | 11400000 | 11255224.42 | 5134618.19 | 5134618.19 | 5134618.19 | 45.0405 | 0 | Metros Cuadrados | 95000 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017.
MEX16160400816481 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Compone De La Av. Nezahualcóyotl, A La Av. Siete (Periférico) Y De Av. Ferrocarrila La Av. Texcoco (Primera Etapa) | 105038 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 25000000 | 25000000 | 25000000 | 24720188.7 | 23824069.68 | 23824069.68 | 23824069.68 | 95.2963 | 0 | Metros Cuadrados | 32000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16160400816482 | Repavimentación De Calles En El Cuadrante Que Componen La Avenida Vicente Villada A Av. Nezahualcóyotl Y De Av. Texcoco A Avenida Bordo De Xochiaca (Primera Etapa) | 105039 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U092 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 30000000 | 30000000 | 30000000 | 29629392.14 | 26088768.44 | 26088768.44 | 26088768.44 | 86.9626 | 0 | Metros Cuadrados | 27000 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833725 | Rehabilitación Y Equipamiento De Las Instalaciones Del Instituto Municipal De La Mujer Y De La Clínica De Displasias, Call Center, Módulos De Atención, Capacitación Y Difusión (Primera Etapa). | 105532 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS | Salud | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3996149.81 | 3978925.02 | 3978925.02 | 3978925.02 | 99.4731 | 0 | Metros Cuadrados | 10000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833729 | Programa De Construcción, Rehabilitación Y Adecuación De Escuelas Públicas (Aulas, Techumbres, Plazas Cívicas, Bardas Y Núcleos Sanitarios) | 105534 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Educación | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 9920744.79 | 7270864.61 | 7270864.61 | 7270864.61 | 72.7086 | 0 | Piezas | 5000 | 0 | 54 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833737 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Nezahualcóyotl, México Iii, Volcanes Y Porvenir. | 105536 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 11490491.52 | 11490491.52 | 11490491.52 | 11357760.6 | 9039545.48 | 9039545.48 | 9039545.48 | 78.6698 | 0 | Metros lineales | 4396 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833743 | Repavimentación De Calle Ignacio Aldama Entre Av. Independencia Y Calle Oriente I | 105601 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 6720000 | 6720000 | 6720000 | 6665435.5 | 3332717.75 | 3332717.75 | 3332717.75 | 49.594 | 0 | Metros Cuadrados | 20000 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833748 | Rehabilitación Del Mercado Adolfo López Mateos; Ubicación 4ta Av. Entre Palacio Nacional Y Calle Angel De La Independencia Col. Evolución | 105600 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 38880000 | 38680000 | 38680000 | 38582561.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30000 | 0 | 0 | Financiera: LOS LOCATARIOS DEL MERCADO SE OPUSIERON A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO / Física: LOS LOCATARIOS DEL MERCADO SE OPUSIERON A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO / Registro: LOS LOCATARIOS DEL MERCADO SE OPUSIERON A LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO, Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833749 | Sustitución De Red De Agua Potable En Las Colonias Xochitenco, Martínez Del Llano, Volcanes Y México Iii | 105537 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 10991954.29 | 10991954.29 | 10991954.29 | 10949355.39 | 10388636.02 | 10388636.02 | 10388636.02 | 94.5113 | 0 | Metros lineales | 3548 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833753 | Rehabilitación Integral Del Panteón Municipal 1ra Etapa | 105535 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 4000000 | 4000000 | 4000000 | 3979657.05 | 3962503.35 | 3962503.35 | 3962503.35 | 99.0626 | 0 | Metros Cuadrados | 4000 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833766 | Ampliación Del Centro De Mando (Segunda Etapa). | 105533 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 19757043.63 | 14299999.97 | 14299999.97 | 14299999.97 | 71.5 | 0 | Piezas | 1350000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017.
MEX16170100833767 | Ampliación Del Centro De Mando (C4) (Primera Etapa) | 105539 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 10400000 | 10400000 | 10400000 | 10241489.08 | 8027491.88 | 8027491.88 | 8027491.88 | 77.1874 | 0 | Metros lineales | 130000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MEX16170100833770 | Suministro E Instalación De Infraestructura Para La Ampliación Del Servicio Del Centro De Mando (C4) Atención A Mercados Municipales. | 105551 | México | Nezahualcóyotl | Cobertura municipal |  | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 14789140.78 | 10260555.01 | 10260555.01 | 10260555.01 | 68.4037 | 0 | Metros lineales | 1350000 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: Se reporta lo conducente al Tercer Trimestre del 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.